## Hoja4
ANEXO No. 1 SEGUNDO INFORME DE RESULTADOS DEL PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2019 ENERO - AGOSTO
No. De identificación en el Plan de Participación | Dependencia Responsable de la actividad | Tipo de Ejercicio |  | Tipo de actividad (Foro, mesa de dialogo, taller, audiencia, etc) | Nombre de la actividad | Objetivo de la Actividad | Fecha de realización de la actividad (dd/mm/aa) | Canal utilizado para realizar el evento |  | Grupo de Interés Objetivo | Divulgación de la Información |  | Convocatoria de la Actividad |  | Registro de Asistencia | Numero de participantes | Analisis Encuesta de Evaluación de ejercicios de Paticipación Ciudadana | Enfoque diferencia | Objetivo de Desarrollo Sostenible Asociado | Derecho Humano que se está Garantizando | AVANCE POR ACTIVIDAD
|  | Participación Ciudadana | Rendición de Cuentas |  |  |  |  | Presencial | virtual |  | Fecha de divulgación (dd/mm/aa) | Canales utilizados para la divulgación | Fecha en que se realizó la convocatoria (dd/mm/aa) | Canales utilizados para la convocatoria | [6 empty] | Espacios programados | Espacios realizados | % de avance
1 | Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales | X |  | Formulación colaborativa de documentos | Formular de forma colaborativa y Publicar el Plan de Participación Ciudadana para la Vigencia 2019, Clasificando cada actividad por fase del ciclo de la gestión y el nivel de participación e identificando los recursos que se requieren y el grupos de interés al cual se dirige la actividad | Fortalecer la relación estado ciudadano, permitiendo que los grupos de interés se involucren de manera activa en las etapas de la gestión del ministerio a través de actividades. | 2019-01-01 |  | X | Grupos de interés en general | 2019-01-09 | Twittrer Facebook Página web IntraTIC | Enero de 2019 | Twittrer Facebook Página web IntraTIC | Bases en excel sobre los comentarios recibidos | 4 | NA | Todos los enfoques | Paz Justicia e instituciones fuertes | 21. Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de representantes libremente escogidos.Toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas de su país | 1 | 1 | 100%
2 | Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales | X |  | Formulación colaborativa de documentos | Formular de Forma colaborativa y Publicar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano para la Vigencia 2019, | Fortalecer los mecanismos de lucha contra la corrupción, mejorando la capacidad de promoción y acceso a la información pública del ministerio. | 2019-01-01 |  | X | Grupos de interés en general | 2019-01-09 | Twittrer Facebook Página web IntraTIC | Enero de 2019 | Twittrer Facebook Página web IntraTIC | Bases en excel sobre los comentarios recibidos | 4 | NA | Todos los enfoques | Paz Justicia e instituciones fuertes | 21. Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de representantes libremente escogidos.Toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas de su país | 1 | 1 | 100%
3 | Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales | X |  | Participación en comentarios | Formular de Forma colaborativa y Publicar el Plan de Acción la Vigencia 2019, | Dar a conocer los grupos de interés el plan de Acción y el Plan estratégico de la Entidad | 2019-01-11 |  | X | Sector Gobierno, Sector TIC, Ciudadanía, Organización Social, Servidor Público o Contratista MinTIC | 2019-01-11 | Redes Sociales, Pagina Web, Correo Electrónico | 2019-01-11 | Redes Sociales, Pagina Web, Correo Electrónico | Particpantes en el ejercicio | 23 | El 100% considero como satisfactoria y buena la informacion y la utilidad de la misma El 50% de los participantes correspondieron al sector TIC, 25% Sector Gobierno y 25% ciudadania El 100% volveria a participar | Todos los enfoques | Paz Justicia e instituciones fuertes | 21. Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de representantes libremente escogidos.Toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas de su país | 1 | 1 | 100%
4 | Oficina de Tecnologías de la Información |  |  |  | Realizar la socialización de PETI a servidores y contratistas del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Comunicar a los participantes los avances en la implementación del PETI en MinTIC | [11 empty] | NA | Industria innovación e infraestructura | 21. Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de representantes libremente escogidos.Toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas de su país | 1 | 0 | 0%
5 | Oficina Asesora Jurídica |  |  |  | Construir de forma colaborativa y publicar la agenda regulatorio MinTIC 2020 | Dar a conocer los proyectos regulatorios de carácter general que previsiblemente se expedirán por el Sector para el 2020. | [11 empty] | NA | Alianza para lograr los objetivos | 21. Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de representantes libremente escogidos.Toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas de su país | 1 | 0 | 0%
6 | Subdirección Administrativa y de Gestión Humana |  |  |  | Realizar Facebook Live a fin de generar dinámicas de participación ciudadana | Generar información que permita realizar acciones de mejora continua en la entidad, para ello se consulta a los grupos de interés | [11 empty] | Mujeres | Industria innovación e infraestructura | 21. Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de representantes libremente escogidos.Toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas de su país | 1 | 0 | 0%
7 | Subdirección Administrativa y de Gestión Humana |  |  |  | Realizar Grupos focales con el fin de Identificar el nivel de satisfacción de los grupos de interés, frente a los productos y servicios ofrecidos por el Ministerio TIC | Los resultados de esta actividad son un insumo para generar y desarrollar estrategias que fortalezcan los productos o servicios generados, y para la implementación de acciones que propendan por el mejoramiento continuo de la Entidad. | [11 empty] | Jóvenes | Industria innovación e infraestructura | 21. Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de representantes libremente escogidos.Toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas de su país | 3 | 0 | 0%
0
0
8 | Dirección de Gobierno Digital |  | X | Facebook Live | Realizar jornadas virtuales de difusión de los logros y resultados de la Política de Gobierno Digital. | Dar a conocer los logros adelantados en la implementación de la política de Gobierno Digital y los retos hacia los que apunta la política en busca de lograr la transformación digital en el Estado. Esta actividad se realizará teniendo en cuanta los lineamiento del Manual Único de rendición de Cuentas en lo referente a las actividades de Generación y divulgación de información, promoción del dialogo y generación de incentivos. | 2019-06-14 |  | X | Entidades del Orden Nacional y Territorial y Ciudadanos que interactuan con el Estado a través de medios electrónicos |  |  |  | web | Expectadores en vivo | 60 | El 100% considero como satisfactorio el evento El 90% considero la informacion y la utilidad de la misma El 100% de los participantes correspondieron al sector TIC El 100% volveria a participar | NA | Alianza para lograr los objetivos | 21. Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de representantes libremente escogidos.Toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas de su país | 2 | 1 | 50%
[15 empty] | Comentarios | 384
0
9 | Dirección de Gobierno Digital | X |  | Comentarios al borrador de decreto que subroga el Decreto 1413 de 2017 | Construcción participativa de los documentos de lineamientos para la implementación de la política de Gobierno Digital (Modelo de territorios y ciudades inteligentes, actualización de la resolución 3564, interoperabilidad, entre otros). | Construcción participativa para la definición, actualización e integración de lineamientos técnicos de la política de Gobierno Digital, así como el rediseño de instrumentos metodológicos que faciliten la implantación de dicha política. | 2019-07-15 |  | X | Entidades del Orden Nacional y Territorial y Ciudadanos que interactuan con el Estado a través de medios electrónicos | 2019-06-11 | página Web | 11/06/2019 2/07/2019 | Web | Comentarios | 647 | N/A | NA | Alianza para lograr los objetivos | 21. Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de representantes libremente escogidos.Toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas de su país | 2 | 1 | 50%
[15 empty] | Entidades | 89
[15 empty] | Personas Naturales | 26
0
10 | Subdirección de Comercio Electrónico |  |  |  | Realizar una actividad de rendición de cuentas sobre las estrategias a cargo de la Subdirección de Comercio Electrónico. | Comunicar a los participantes de la actividad sobre los avances y logros de las estrategias adelantadas. | [11 empty] | NA | Trabajo decente y crecimiento económico | 21. Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de representantes libremente escogidos.Toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas de su país | 1 | 0 | 0%
11 | Subdirección de Comercio Electrónico | X |  | Mesa de Dialogo | Realizar un taller de Co-Creación para la definición de estrategias orientadas al uso y apropiación de TIC y la masificación del Comercio Electrónico en las empresas colombianas | Diseñar estrategias, con la participación de diferentes sectores, para el uso y apropiación de TIC y la masificación del Comercio Electrónico. | 2019-08-13 | X |  | Entidades del órden nacional, empresas del sector TI, Reguladores y empresas de logística. | 2019-08-08 | Correo Electrónico | 2019-08-08 | Correo Electrónico | Lista de Asistencia | 24 |  | NA | Trabajo decente y crecimiento económico | 21. Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de representantes libremente escogidos.Toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas de su país | 1 | 1 | 100%
12 | Subdirección de Digitalización Sectorial |  |  |  | Realizar actividad de concertación y co-creaciónpara para el diseño y concertación de propuestas de digitalización sectorial | Comunicar estrategias de trabajo con sectores productivos y concertar pertinencia de propuestas | [11 empty] | NA | Trabajo decente y crecimiento económico | 21. Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de representantes libremente escogidos.Toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas de su país | 1 | 0 | 0%
13 | Dirección de Apropiación de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones |  |  |  | Realizar el pacto de cero tolerancia con el material de abuso sexual de niños, niñas y adolescentes. | Promover entre nuestras audiencias y colaboradores los canales en Colombia para denunciar el material de abuso sexual de niñas, niños y adolescentes, para que las autoridades y empresas prestadoras del servicio de internet, puedan reportarlos, bloquearlos o eliminarlos con celeridad. | [11 empty] | Niñas. Niños y Adolescentes. | Paz Justicia e instituciones fuertes | 21. Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de representantes libremente escogidos.Toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas de su país | 1 | 0 | 0%
14 | Dirección de Apropiación de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | X |  |  | Divulgar a través de medios digitales el proyecto sobre tic accesibles para conocimiento de la población general y con discapacidad. | Poner en conocimiento de la ciudadanía en general, entidades públicas, privadas, sector tic y personas con discapacidad, el proyecto de decreto sobre accesibilidad web y de contenidos digitales. |  |  | X | [8 empty] | Población en situación de discapacidad | Reducción de las desigualdades | 21. Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de representantes libremente escogidos.Toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas de su país | 1 | 1 | 100%
15 | Dirección de Apropiación de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | X |  | facebook Live ( Youtube) Link: https://www.youtube.com/watch?v=V4x6ZaAZgXs&feature=share | Realizar un Facebook Live sobre Teletrabajo | Divulgar los temas mas relevantes de teletrabajo como: metodologías de implementación, vacantes en modalidad teletrabajo, mejores practicas corporativas, entre otras. | 2019-07-03 |  | X | Grupos de interés en general | 2019-07-03 | Facebook Live - Yotube entidad Link: https://www.youtube.com/watch?v=V4x6ZaAZgXs&feature=share | 2019-07-03 | Virtual | N/A | 2643 | N/A | Jóvenes | Trabajo decente y crecimiento económico | 21. Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de representantes libremente escogidos.Toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas de su país | 1 | 1 | 100%
16 | Dirección de Desarrollo de la Industria de Tecnologías de la Información | X |  | Facebook live | Realizar actividades de socialización y búsqueda de alianzas para el programa, "Generación de habilidades que promuevan la empleabilidad en el sector TI" - de la estrategia de Talento Digital para el periodo 2019 - 2022 | Dar a conocer la estrategia de Talento Digital en cuanto a formación en competencias y empleabilidad buscando que los grupos de interés expresen las necesidades y demandas del sector de TI | 2019-05-14 |  | X | Emprendedores, empresarios de las industrias creativas digitales, empresarios de la industria TI, sociedad civil, | 2019-05-09 | Redes sociales y bases de datos de la Dirección y el Ministerio TIC | 2019-05-09 | Redes sociales y bases de datos de la Dirección y el Ministerio TIC |  | 430 | El 92% considero entre satisfactorio y bueno el evento; de utilidad la información recibida y en lenguaje claro | Jóvenes | Alianza para lograr los objetivos | 21. Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de representantes libremente escogidos.Toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas de su país | 2 | 1 | 100%
|  | X |  | Evento |  |  | 2019-07-30 | X |  | Rectores, Docentes y estudiantes beneficarios de Programación para niños y niñas | 2019-07-15 | Redes sociales, Correos electrónicos, Página Web | 2019-07-15 | Redes sociales, Correos electrónicos, Página Web | Listado de asistentes | 280 | N/A |  |  |  |  | 1
17 | Dirección de Desarrollo de la Industria de Tecnologías de la Información |  |  |  | Realizar una actividad donde se informe la gestión y los resultados de la ejecución del convenio con Procolombia del año 2018 | 1. Socializar los resultados de la ejecución del convenio con Procolombia del año 2018 | [11 empty] | Jóvenes | Industria innovación e infraestructura | 21. Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de representantes libremente escogidos.Toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas de su país | 1 | 0 | 0%
18 | Dirección de Desarrollo de la Industria de Tecnologías de la Información |  |  |  | Socialización de la estrategia de interacionalización para las industrias Digitales (incluye industria TI e industrias Creativas) | Socializar a las entidades, y empresarios sobre la importancia de trabajar conjuntamente para la internacionalización del sector de las Industrias Digitales Generar una red de contactos que permita fortalecer la internacionalización de las empresas digitales | [11 empty] | Jóvenes | Industria innovación e infraestructura | 21. Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de representantes libremente escogidos.Toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas de su país | 1 | 0 | 0%
19 | Dirección de Infraestructura |  |  |  | Realizar foro con beneficiarios del Proyecto Nacional de Conectividad de Alta Velocidad para destacar y compartir casos de éxito del proyecto,. | Compartir casos de éxito relevantes de las comunidades impactadas del proyecto, y contar con al menos una conferencia motivadora o académica dada por un experto en un tema de interés para el público asistente. | [12 empty] | Industria innovación e infraestructura | 21. Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de representantes libremente escogidos.Toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas de su país | 1 | 0 | 0%
20 | Dirección de Industria de Comunicaciones |  |  |  | Elaborar y poner para comentarios del sector postal y Operador Postal Oficial, el borrador del documento de política, | Recibir las observaciones, precisiones e insumos sobre la misma por parte de la ciudadanía, los gremios y los operadores, que servirá como insumo para la elaboración del Plan de Desarrollo Postal (PIDEP) y la nueva normatividad postal. | [11 empty] | NA | Industria innovación e infraestructura | 21. Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de representantes libremente escogidos.Toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas de su país | 1 | 0 | 0%
21 | Dirección de Industria de Comunicaciones | X |  | Mesa de trabajo | Realizar Mesas de Trabajo con los operadores postales para la construcción de la política sectorial y los ajustes normativos necesarios | Obtener de los operadores postales la identificación de los problemas más acuciantes para la industria, su visión sobre el futuro del sector y los ajustes normativos que requieren para poder competir. | 2019-02-20 | X |  | Operadores Postales de Pago | 2019-02-01 | Correo electrónico | 2019-02-06 | Correo Electrónico | si | 10 | El 100% considero como satisfactoria y buena la informacion y la utilidad de la misma El 100% de los participantes correspondieron al sector TIC | NA | Industria innovación e infraestructura | 21. Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de representantes libremente escogidos.Toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas de su país | 1 | 1 | 100%
22 | Dirección de Industria de Comunicaciones |  |  |  | Publicar para observaciones y comentarios ciudadanos los proyectos normativos de carácter general | Obtener observaciones y comentarios de los interesados y ciudadanía en general, que permitan construir en el desarrollo de la normatividad del sector TIC | [11 empty] | NA | Industria innovación e infraestructura | 21. Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de representantes libremente escogidos.Toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas de su país | 1 | 0 | 0%
23 | Dirección de Industria de Comunicaciones |  |  |  | Publicación para observaciones y comentarios de proyectos de apertura de Procesos de Selección Objetiva PSO de Telecomunicaciones Móviles Internacionales - IMT y de emisoras | Obtener observaciones y comentarios de los interesados y ciudadanía en general, que permitan construir en el desarrollo de la normatividad del sector TIC | [11 empty] | NA | Industria innovación e infraestructura | 21. Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de representantes libremente escogidos.Toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas de su país | 1 | 0 | 0%
24 | Dirección de Promoción de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | X |  | Reunion (san Andres - Archipielago de San Andres) | Espacios de conversación e intercambio de información con las Alcaldías Municipales sobre el despliegue de infraestructura TIC en sus territorios | comunicar a las entidades territoriales sobre la importancia de contar con un enlace TIC dentro de su estructura organizacional y las ventajas de contar con un POT que no tenga barreras para la construcción de infraestructura en telecomunicaciones | 2019-01-29 | X |  | Entidades del orden territorial | 2019-01-29 | Presencial | 2019-01-29 | Presencial | Acta | 2 | N/A | NA | Alianza para lograr los objetivos | 21. Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de representantes libremente escogidos.Toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas de su país | 24 | 1 | 50%
|  | X |  | Reunion (san Andres - Archipielago de San Andres) |  |  | 2019-02-05 | X |  | Entidades del orden territorial | 2019-02-05 | Presencial | 2019-02-05 | Presencial | Acta | 2 | N/A |  |  |  |  | 1
|  | X |  | Reunion (Soplaviento (Bolívar) |  |  | 2019-03-11 | X |  | Entidades del orden territorial | 2019-03-11 | Presencial | 2019-03-11 | Presencial | Acta | 6 | N/A |  |  |  |  | 1
|  | X |  | Reunion (San Bernardo - Bolívar) |  |  | 2019-03-21 | X |  | Entidades del orden territorial | 2019-03-21 | Presencial | 2019-03-21 | Presencial | Acta | 3 | N/A |  |  |  |  | 1
|  | X |  | Reunion (Viterbo - Caldas) |  |  | 2019-04-25 | X |  | Entidades del orden territorial | 2019-04-25 | Presencial | 2019-04-25 | Presencial | Acta | 2 | N/A |  |  |  |  | 1
|  | X |  | Reunion (Marmato - Caldas) |  |  | 2019-05-02 | X |  | Entidades del orden territorial | 2019-05-02 | Presencial | 2019-05-02 | Presencial | Acta | 3 | N/A |  |  |  |  | 1
|  | X |  | Reunion (Suarez - Tolima) |  |  | 2019-05-09 | X |  | Entidades del orden territorial | 2019-05-09 | Presencial | 2019-05-09 | Presencial | Acta | 3 | N/A |  |  |  |  | 1
|  | X |  | Reunion (Pacora - Caldas) |  |  | 2019-05-10 | X |  | Entidades del orden territorial | 2019-05-10 | Presencial | 2019-05-10 | Presencial | Acta | 3 | N/A |  |  |  |  | 1
|  | X |  | Reunion (Barbacoas - Nariño) |  |  | 2019-05-10 | X |  | Entidades del orden territorial | 2019-05-10 | Presencial | 2019-05-10 | Presencial | Acta | 2 | N/A |  |  |  |  | 1
|  | X |  | Reunion (Manzanares - Caldas) |  |  | 2019-05-22 | X |  | Entidades del orden territorial | 2019-05-22 | Presencial | 2019-05-22 | Presencial | Acta | 3 | N/A |  |  |  |  | 1
|  | X |  | Reunion (Pensilvania - Caldas) |  |  | 2019-05-22 | X |  | Entidades del orden territorial | 2019-05-22 | Presencial | 2019-05-22 | Presencial | Acta | 2 | N/A |  |  |  |  | 1
|  | X |  | Reunion (Melgar -Tolima) |  |  | 2019-06-06 | X |  | Entidades del orden territorial | 2019-06-06 | Presencial | 2019-06-06 | Presencial | Acta | 3 | N/A |  |  |  |  | 1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
25 | Despacho del Viceministro de Conectividad y Digitalización |  |  |  | Efectuar consulta ciudadana sobre contenidos de televisión pública (nacional y regional) y sus plataformas | Realizar una consulta virtual sobre contenidos generados por los canales públicos en diferentes plataformas que permita obtener retroalimentación de lo diseñado por los canales. | [11 empty] | NA | Paz Justicia e instituciones fuertes | 21. Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de representantes libremente escogidos.Toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas de su país | 1 | 0 | 0%
26 | Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales |  |  |  | Desarrollar actividades de capacitación a funcionarios del ministerio sobre, identificación valoración y asignación de controles a los riesgos de gestión, corrupción (mapa de riesgos) y seguridad digital | Sensibilizar respecto al Sistema de Administración de Riesgo en Mintic, en riesgos de gestión, corrupción, de derechos humanos y de seguridad digital, incentivando la participación de los funcionarios y colaboradores respecto a definiciones y temas básicos y sobre el mapa de riesgos de la entidad | [11 empty] | NA | Paz Justicia e instituciones fuertes | 21. Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de representantes libremente escogidos.Toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas de su país | 2 | 0 | 0%
0
27 | Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales |  |  |  | Realizar Audiencia Pública de Rendición de Cuentas del Ministerio. | Desarrollar una actividad con los grupos de interés para presentar los avances de la gestión del ministerio, donde se interactúa con los ciudadanos para conocer sus aportes y comentarios. | [11 empty] | Todos los enfoques | Paz Justicia e instituciones fuertes | 21. Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de representantes libremente escogidos.Toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas de su país | 1 | 0 | 0%
28 | Oficina Asesora de Prensa |  | X | Audiencia | Realizar Jornadas Internas de rendición de Cuentas (ComparTIC) | Fortalecer la confianza entre funcionarios de la entidad desarrollando jornadas de rendición de cuentas donde s e involucra a los funcionarios y contratistas de la entidad para que conozcan los avances de la gestión de las diferentes áreas o entidades adscritas y vinculadas del sector TIC | 2019-03-15 | X |  | Grupo Interno de Funcionarios, servidores y Colaboradores del MinTIC | 11/03/2019 13/03/2019 14/03/2019 | Correo electrónico - Videowall | 11/03/2019 13/03/2019 14/03/2019 | Correo electrónico - Videowall | SI | 343 | N/A | NA | Paz Justicia e instituciones fuertes | 21. Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de representantes libremente escogidos.Toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas de su país | 6 | 1 | 66.67%
|  |  | X | Audiencia |  |  | 2019-05-17 | X |  | Grupo Interno de Funcionarios, servidores y Colaboradores del MinTIC | 29/04/2019 09/05/2019 14/05/2019 16/05/2019 | Correo electrónico - Videowall | 29/04/2019 09/05/2019 14/05/2019 16/05/2019 | Correo electrónico - Videowall | SI | 488 | N/A |  |  |  |  | 1
|  |  | X | Audiencia |  |  | 2019-06-21 | X |  | Grupo Interno de Funcionarios, servidores y Colaboradores del MinTIC | 13/06/2019 19/06/2019 | Correo electrónico - Videowall | 13/06/2019 19/06/2019 | Correo electrónico - Videowall | SI | 444 | N/A |  |  |  |  | 1
|  |  | X | Audiencia |  |  | 2019-08-09 | X |  | Grupo Interno de Funcionarios, servidores y Colaboradores del MinTIC | 29/07/2019 01/08/2019 06/08/2019 08/08/2019 | Correo electrónico - Videowall | 29/07/2019 01/08/2019 06/08/2019 08/08/2019 | Correo electrónico - Videowall | SI | 404 | N/A |  |  |  |  | 1
0
0
29 | Subdirección Administrativa y de Gestión Humana | X |  |  | Consolidar y publicar la información recopilada de los ejercicios de diálogo a través del formato interno de reporte de ejercicios de participación Ciudadana y Rendición de Cuentas | Dar a conocer la participaciones de los ciudadanos en las diferentes actividades de diálogo así como las respuestas dadas a éstas por parte del Ministerio.como | 2019-05-29 |  | X | Grupos de interés en general | - | Virtual | 2019-05-29 | Virtual |  | - | NA | NA | NA | 21. Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de representantes libremente escogidos.Toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas de su país | 1 | 1 | 100%
30 | Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales |  |  |  | Construcción de forma colaborativa del Plan de acción para víctimas 2019 | incluir a las víctimas en la construcción de un plan que beneficie a esta población con la oferta institucional | [11 empty] | Victima del Conflicto | Paz Justicia e instituciones fuertes | 21. Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de representantes libremente escogidos.Toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas de su país | 1 | 0 | 0%
31 | Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales |  |  |  | Participar en las mesas con víctimas del conflicto convocadas para la construcción de planes y socialización de la oferta | participar en mesas con las víctimas par escuchar sus necesidades, compartir la oferta y construir planes | [11 empty] | Victima del Conflicto | Paz Justicia e instituciones fuertes | 21. Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de representantes libremente escogidos.Toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas de su país | 5 | 0 | 0%
0
0
0
0
32 | Subdirección Administrativa y de Gestión Humana |  | X | Taller | Desarrollar actividades de sensibilización en Política y compromisos en Derechos Humanos del Ministerio, en el marco del Modelo de Responsabilidad social Institucional | Fortalecer el compromiso del ministerio en proteger, respetar y remediar los derechos humanos, contribuyendo a los principios de pacto global | 2019-05-10 | X |  | Grupo Interno de Funcionarios, servidores y Colaboradores del MinTIC | 2019-05-02 | Presencial | 2019-05-08 | Virtual | Planilla de asistencia | 16 | El 92% se entero de espacio en forma presencial el 100% considero la informacion entre buena y satisfactoria El 100% participaria en otros eventos. | Todos los enfoques | Paz Justicia e instituciones fuertes | 21. Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de representantes libremente escogidos.Toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas de su país | 2 | 1 | 100%
|  |  | X | Sensibilización |  |  | 2019-07-24 | X |  | Grupo Interno de Funcionarios, servidores y Colaboradores del MinTIC | 2019-07-24 | Virtual | 2019-07-24 | Virtual | Planilla de asistencia | 31 | El 90% se entero de espacio en forma virtual el 100% considero la informacion entre buena y satisfactoria El 100% participaria en otros eventos. |  |  |  |  | 1
33 | Despacho Ministra GIT para el Consenso Social | x |  | capacitación | Realizar Sesiones y espacios de participación ciudadana y diálogo entre el Gobierno Nacional y distintos sectores de la sociedad civil, pueblos étnicos y población en riesgo de Colombia en el marco de las funciones y competencias sectoriales TIC. | Atender los espacios de participación reconocidos con el respectivo acto administrativo. | 2016-05-29 | x |  | Mujeres Afrodecendientes, victimas del conflito armado | 2019-05-10 | Telefonico | 2019-05-10 | Telefonico | x | 20 | El 85% se entero del evento de manera telefonica El 85% calificp el evento de satisfactorio | Comunidades Etnias | Alianza para lograr los objetivos | 21. Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de representantes libremente escogidos.Toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas de su país | 15 | 1 | 6.667%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
34 | Despacho Ministra |  |  |  | Participar en ejercicios de diálogo con los grupos interesados en materia de implementación del Acuerdo de Paz | Participar en ejercicios programados con los grupos de interés del Ministerio en materia de implementación de los Acuerdos de Paz | [11 empty] | Victima del Conflicto | Paz Justicia e instituciones fuertes | 21. Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de representantes libremente escogidos.Toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas de su país | 2 | 0 | 0%
0
35 | Despacho Ministra |  |  |  | Interactuar en un espacio Académico donde se expondrán los avances de los compromisos del Ministerio en los acuerdos de paz | Dar a conocer en un espacio Académico los avances de los compromisos del Ministerio en los acuerdos de paz | [11 empty] | Victima del Conflicto | Paz Justicia e instituciones fuertes | 26. Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. | 1 | 0 | 0%
36 | Despacho Ministra |  |  |  | Realizar una actividad virtual relacionada con el aporte del Ministerio en materia de paz | Dar a conocer los aportes del Ministerio a la consolidación de la Paz en Colombia | [11 empty] | Victima del Conflicto | Paz Justicia e instituciones fuertes | 26. Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. | 1 | 0 | 0%
37 | Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales |  |  |  | Realizar ejercicio de participación con los grupos de interés relacionado con temas presupuestales y proyectos de inversión del MinTIC | Realizar un ejercicio de diálogo donde el ministerio involucra a los grupos de interés en temas presupuestales y proyectos de inversión, del MinTIC | [11 empty] | Gobierno, Sector TIC, Ciudadanía en general y funcionarios y contratistas del Ministerio | Reducción de las desigualdades | 21. Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de representantes libremente escogidos.Toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas de su país | 1 | 0 | 0%
[16 empty] | 5757 |  |  |  |  | 76 | 31 | 40.79%
[20 empty] | ASPA | 76 | 28 | 36.84%
[20 empty] | meta al septiembre 6 | 33 | 28 | 84.85%