## Hoja1
PLANEACIÓN PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2021
Ord. | Actividad | Objetivo | Tipo de Actividad | Indicador | Meta o Producto | Fase de Ciclo de la Gestión Pública | Fecha Inicial | Fecha Final | Tipo de Canal de Comunicación | Grupo de Interés Beneficiado | Objetivo de Desarrollo Sostenible Asociado | Derecho Humano que se está Garantizando | Recursos Asociados | Recursos estimados | Dependencia Responsable de realizar la actividad | Nombre Enlace con la Dependencia | Numero de extensión o celular del enlace
1 | Publicación Agenda Regulatoria 2022 | Construir de forma colaborativa la formulación de los proyectos reglamentarios que previsiblemente va a expedir el Ministerio para la vigencia siguiente. | Participación Ciudadana | Agenda Regulatoria 2022 publicada | 1 | Formulación Participativa | 2021-10-01 | 2021-12-31 | Virtual | Ciudadanía (Ciudadanos, Sector Privado, academia y medios de comunicación) | 16. Paz, Justicia e Instituciones Solidas (Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles) | 21. Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de representantes libremente escogidos. Toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas de su país | Humanos | Capacidad Instalada | Dirección Jurídica | Cristy Alejandra Granados Camacho | Ext. 5002 3204108899
2 | Realizar espacios y/o encuentros de participación ciudadana y diálogo entre el Gobierno Nacional y distintos sectores de la sociedad civil, pueblos étnicos, población en riesgo y victimas del conflicto armado de Colombia en el marco de las funciones y competencias sectoriales TIC. | Promover una asertiva interlocución con distintas organizaciones, movimientos sociales y/o grupos étnicos, población en riesgo y victimas del conflicto armado en Colombia, para su inclusión social Digital por medio de la apropiación y uso de las TIC | Participación Ciudadana | Espacios de participación ciudadana realizados con distintos sectores de la sociedad civil, pueblos étnicos y población en riesgo y victimas del conflicto armado de Colombia | 15 | Participación en la identificación de necesidades | 2021-04-01 | 2021-12-31 | Presencial y virtual | Ciudadanía (Ciudadanos, Sector Privado, academia y medios de comunicación) | 17. Alianzas para lograr los objetivos (Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la alianza mundial para el desarrollo sostenible) | 21. Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de representantes libremente escogidos. Toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas de su país | Todos los anteriores | 740000000 | Grupo Interno de Trabajo para el Consenso Social (Oficina de Fomento Regional TIC) | Maira Alejandra Dávila | Ext. 3158 Celular: 3183936395
3 | Publicar los resultados de la encuesta realizada por medio de los canales nacionales y regionales del país | Dar a conocer la marca y el uso de los contenidos de preferencia de los grupos de interés en los canales nacionales y regionales | Participación Ciudadana | Publicación de los resultado de la encuesta | 1 | Ejecución o implementación Participativa | 2021-04-01 | 2021-06-30 | Virtual | Otro | 17. Alianzas para lograr los objetivos (Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la alianza mundial para el desarrollo sostenible) | 21. Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de representantes libremente escogidos. Toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas de su país | Humano y Tecnológico | Capacidad Instalada | Fondo de Medios Públicos | Claudia Isabel Guzman | Cel. 3166912435
4 | Publicar para comentarios de los grupos de interés el proyecto de convocatorias audiovisuales | Dar a conocer las convocatorias que realiza el ministerio con el fin de fortalecer la industria audiovisual | Participación Ciudadana | Proyecto publicado | 1 | Formulación Participativa | 2021-02-15 | 2021-12-15 | Virtual | Otro | 9. Industria, Innovación e Infraestructura (Construir infraestructura resiliente, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación) | 21. Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de representantes libremente escogidos. Toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas de su país | Humano y Tecnológico | Capacidad Instalada | Fondo de Medios Públicos | Claudia Isabel Guzman | Cel. 3166912435
5 | Realizar un Facebook live de teletrabajo | Divulgar los temas mas relevantes de teletrabajo como: metodologías de implementación, mejores prácticas corporativas, entre otras. | Participación Ciudadana | Facebook live realizado | 1 | Ejecución o implementación Participativa | 2021-05-01 | 2021-12-31 | Virtual | Ciudadanía (Ciudadanos, Sector Privado, academia y medios de comunicación) | 8. Trabajo decente y Crecimiento Económico (Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos) | 21. Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de representantes libremente escogidos. Toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas de su país | Humanos | Capacidad Instalada | Dirección de Apropiación TIC | Claudia Parra | 3023316121
6 | Realizar un Facebook live de En TIC Confío | Difundir el mensaje e prevención de riesgos asociados a las TIC, así como el uso responsable de las mismas a través de redes sociales. | Participación Ciudadana | Facebook live realizado | 1 | Ejecución o implementación Participativa | 2021-05-01 | 2021-12-31 | Virtual | Ciudadanía (Ciudadanos, Sector Privado, academia y medios de comunicación) | 4. Educación de Calidad (Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos) | 21. Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de representantes libremente escogidos. Toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas de su país | Humanos | Capacidad Instalada | Dirección de Apropiación TIC | Claudia Parra | 3023316121
7 | Realizar un Facebook live de Por TIC Mujer | Divulgar las iniciativas del Ministerio orientadas al cierre de la brecha de género a través del uso de las TIC | Participación Ciudadana | Facebook live realizado | 1 | Ejecución o implementación Participativa | 2021-05-01 | 2021-12-31 | Virtual | Ciudadanía (Ciudadanos, Sector Privado, academia y medios de comunicación) | 5. Igualdad de Genero (Lograr la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de todas las mujeres y niñas) | 1. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. | Humanos | Capacidad Instalada | Dirección de Apropiación TIC | Claudia Parra | 3023316121
8 | Divulgación de la convocatoria de emisoras comunitarias para comunidades étnicas | Divulgar el desarrollo de la convocatoria de emisoras comunitarias para comunidades étnicas | Participación Ciudadana | Avance en la divulgación del desarrollo de la Convocatoria de emisoras comunitarias para comunidades étnicas | 1 | Ejecución o implementación Participativa | 2021-01-01 | 15/12/2021 | Virtual | Otro | 10. Reducción de las Desigualdades (Reducir la desigualdad en y entre los países) | 21. Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de representantes libremente escogidos. Toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas de su país | Tecnológicos | Capacidad Instalada | Subdirección de Radiodifusión Sonora / Dirección de Industria de Comunicaciones | Ana Giselle Ustate | 2264
9 | Divulgación del proceso de selección objetiva de emisoras comerciales | Divulgar el proceso de selección objetiva de emisoras comerciales | Participación Ciudadana | Avance en la divulgación del desarrollo del proceso de selección objetiva de emisoras comerciales | 1 | Ejecución o implementación Participativa | 2021-03-31 | 15/12/2021 | Virtual | Ciudadanía (Ciudadanos, Sector Privado, academia y medios de comunicación) | 9. Industria, Innovación e Infraestructura (Construir infraestructura resiliente, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación) | 17. Toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y colectivamente | Tecnológicos | Capacidad Instalada | Subdirección de Radiodifusión Sonora / Dirección de Industria de Comunicaciones | Ana Giselle Ustate | 2264
10 | Publicar para observaciones y comentarios ciudadanos los proyectos normativos de carácter general | Obtener observaciones y comentarios de los interesados y ciudadanía en general, que permitan construir en el desarrollo de la normatividad del sector TIC | Participación Ciudadana | Proyectos normativos publicados para comentarios | 2 | Formulación Participativa | 2021-02-01 | 2021-11-30 | Presencial y virtual | Sector TIC (Entidades adscritas y vinculadas, proveedores de redes y servicios, Operadores de servicios Postales, Concesionarios, Comunidad Internacional, Comercializadores y Agremiaciones) | 9. Industria, Innovación e Infraestructura (Construir infraestructura resiliente, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación) | 27. Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten | Tecnológicos | Capacidad Instalada | Dirección de Industria de Comunicaciones | Rafael Augusto Ortega Barrera | 3231
11 | Realizar un Facebook Live para divulgar los resultados delas actividades de promoción y prevención realizadas con los proveedores de servicios de telecomunicaciones y operadores postales | Informar resultados de gestión pública | Rendición de Cuentas | Facebook Live realizado | 1 | Evaluación y Control | 2021-10-01 | 2021-11-30 | Virtual | Sector TIC (Entidades adscritas y vinculadas, proveedores de redes y servicios, Operadores de servicios Postales, Concesionarios, Comunidad Internacional, Comercializadores y Agremiaciones) | 9. Industria, Innovación e Infraestructura (Construir infraestructura resiliente, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación) | 21. Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de representantes libremente escogidos. Toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas de su país | Humano y Tecnológico | Capacidad Instalada | Dirección de Vigilancia, Inspección y Control | Liliana Giral Penagos | Ext. Tel 3222169460
12 | Formular de forma colaborativa y Publicar el Plan de Participación Ciudadana para la Vigencia 2021, Clasificando cada actividad por fase del ciclo de la gestión y el nivel de participación e identificando los recursos que se requieren y el grupos de interés al cual se dirige la actividad | Fortalecer la relación estado ciudadano, permitiendo que los grupos de interés se involucren de manera activa en las etapas de la gestión del ministerio a través de actividades. | Participación Ciudadana | Plan de Participación Ciudadana publicado | 1 | Formulación Participativa | 2021-01-01 | 2021-01-31 | Presencial y virtual | Todos los Grupos de Interés | 16. Paz, Justicia e Instituciones Solidas (Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles) | 21. Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de representantes libremente escogidos. Toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas de su país | Humano y Tecnológico | Capacidad Instalada | GIT. Grupos de Interés y Gestión Documental | William Chacon | 3473
13 | Formular de forma colaborativa y Publicar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano PAAC para la Vigencia 2021 | Fortalecer la relación estado ciudadano, permitiendo que los grupos de interés se involucren de manera activa en las etapas de la gestión del ministerio a través de actividades. | Participación Ciudadana | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano publicado | 1 | Formulación Participativa | 2021-01-01 | 2021-01-31 | Virtual | Todos los Grupos de Interés | 16. Paz, Justicia e Instituciones Solidas (Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles) | 21. Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de representantes libremente escogidos. Toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas de su país | Humano y Tecnológico | Capacidad Instalada | AOPES | Cindy Orjuela
14 | Foro de detección de requerimientos de los información estadística para ser producida por el MinTIC | Conocer que tipo de información estadística requieren los diferentes grupos de interés del Ministerio que sea publicada y a través de que canal de comunicación solicitan su disposición (eje; página web, redes sociales, medios impresos, etc.) | Participación Ciudadana | Foro de detección de requerimientos de información estadística realizado virtualmente | 1 | Participación en la identificación de necesidades | 2020-09-01 | 2021-12-15 | Virtual | Sector TIC (Entidades adscritas y vinculadas, proveedores de redes y servicios, Operadores de servicios Postales, Concesionarios, Comunidad Internacional, Comercializadores y Agremiaciones) | 17. Alianzas para lograr los objetivos (Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la alianza mundial para el desarrollo sostenible) | 21. Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de representantes libremente escogidos. Toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas de su país | Humano y Tecnológico | Capacidad Instalada | Oficina Asesora de Planeación y Estudios sectoriales | Libia Alba | 3105627958
15 | Realizar la audiencia pública de Rendición de Cuentas del Ministerio TIC | Dar a conocer los avances en la gestión pública del MinTIC a los Grupos de Interés | Rendición de Cuentas | Audiencia Pública | 1 | Evaluación y Control | 2021-06-01 | 2021-11-30 | Por definir | Todos los Grupos de Interés | 16. Paz, Justicia e Instituciones Solidas (Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles) | 21. Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de representantes libremente escogidos. Toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas de su país | Humano y Tecnológico | Capacidad Instalada | Oficina Asesora de Prensa Apoyo OAPES | Isabel Tapias | 3112233996
16 | Realizar un Facebook Live | Dar a conocer los avances de los proyectos de Centros Digitales y aclarar dudas de los mismos. | Rendición de Cuentas | Facebook Live realizado | 1 | Evaluación y Control | 2021-10-01 | 2021-12-15 | Virtual | Ciudadanía (Ciudadanos, Sector Privado, academia y medios de comunicación) | 9. Industria, Innovación e Infraestructura (Construir infraestructura resiliente, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación) | 19. Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión. | Humano y Tecnológico | Capacidad Instalada | Dirección de Infraestructura | Christian Acosta Alberto Mayz | Cel. 3115448233 Cel. 3208171757
17 | Socializar a través de canales virtuales la oferta institucional de la Dirección Economía Digital | Dar a conocer la oferta institucional de la Dirección Economía Digital | Particiapación Ciudadana | Facebook Live realizado | 1 | Ejecución o implementación Participativa | 2021-04-01 | 2021-06-11 | Virtual | Ciudadania (Ciudadanos, Sector Privado, academia y medios de comunicación) | 9. Industria, Innovación e Infraestructura (Construir infraestructura resiliente, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación) | 21. Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de representantes libremente escogidos.Toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas de su país | Humanos | Capacidad Instalada | Dirección de Economía Digital | Margarita Diaz | Ext. 3372
Note on H4: Fecha planeada para iniciar el desarrollo y posterior ejecución de la actividad
Note on I4: Fecha de terminación y reporte de la actividad
Note on J4: Canal por el cual se tiene planeado realizar la actividad
Note on Q4: Servidor responsable con el cual se tendrá contacto para reportar avances y dar información de la actividad
Note on K7: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Todos los grupos de interes
Note on K18: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: realmente esta actividad va dirigida a los 4 grupos de interes.
Note on L18: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: aqui aplicaría puntualmente el objetivo 17.19 De aquí a 2030, aprovechar las iniciativas existentes para elaborar indicadores que permitan medir los progresos en materia de desarrollo sostenible y complementen el producto interno bruto, y apoyar la creación de capacidad estadística en los países en desarrollo

## Hoja2 (hidden)
Ord. | Actividad | Objetivo | Tipo de Actividad | Indicador | Meta o Producto | Fecha Inicial | Fecha Final | Tipo de Canal de Comunicación | Grupo de Interés Beneficiado | Objetivo de Desarrollo Sostenible Asociado | Derecho Humano que se está Garantizando | Recursos Asociados | Dependencia Responsable de realizar la actividad | Nombre Enlace con la Dependencia | Numero de extension o celular del enlace | Fase del Ciclo de la Gestión | Nivel de Participación | Enfoque diferencial | Enfoque Territorial -Impacto | Articulación con Otras Entidades | Dependencia Líder de la Actividad
|  |  | Particiapación Ciudadana |  |  |  |  | Presencial | Gobierno (Presidencia, Congreso, Entidades Territoriales, Entes de Control y otras Entidades Públicas) | 1. Fin de la probreza (Erradicar la pobreza en todas sus formas en todo el mundo). | 1. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. | Humanos |  |  |  | Diagnostico | Consulta
|  |  | Rendición de Cuentas |  |  |  |  | Virtual | Sector TIC (Entidades adscritas y vinculadas, proveedores de redes y servicios, Operadores de servicios Postales, Conceionarios, Comunidad Internacional, Comercializadores y Agremisciones) | 2. Hambre Cero (Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible). | 2. Toda persona tiene los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición | Tecnologicos |  |  |  | Formulación | Control y Evaluación
|  |  | N/A |  |  |  |  | Presencial y virtual | Ciudadania (Ciudadanos, Sector Privado, academia y medios de comunicación) | 3. Salud y Bienestar (Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades) | 3. Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. | Financiero |  |  |  | Implementación/Ejecución | Ejecución o implementación Participativa
[9 empty] | Grupo de Interés Internos (Funcionarios y Contratistas) | 4. Educación de Calidad (Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos) | 4. Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre; la esclavitud y la trata de esclavos están prohibidas en todas sus formas. |  |  |  |  | Seguimiento y Evaluación | Formulación participativa
[9 empty] | Otro | 5. Igualdad de Genero (Lograr la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de todas las mujeres y niñas) | 5. Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. | [5 empty] | Participación en la Información
[10 empty] | 6. Agua limpia y Saneamiento (Garantizar la disponibilidad de agua y su ordenación sostenible y el saneamiento para todos) | 6. Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de su personalidad jurídica.
[10 empty] | 7. Energia Asequible y No Contaminante (Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos.) | 7. Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley
[10 empty] | 8. Trabajo decentre y Crecimiento Económico (Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos) | 8. Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o por la ley
[10 empty] | 9. Industria, Innovación e Infraestructura (Construir infraestructura resiliente, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación) | 9. Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado.
[10 empty] | 10. Reducción de las Desigualdades (Reducir la desigualdad en y entre los países) | 10. Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal
[10 empty] | 11. Ciudadaes y Comunidades Sostenibles (Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles) | 11. Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad,
[10 empty] | 12. Producción y Consumo Sostenible (Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles) | 12. Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación.
[10 empty] | 13. Acción por el clima (Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos) | 13. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado.
[10 empty] | 14. Acción por el Agua (Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible) | 14. En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo, y a disfrutar de él, en cualquier país
[10 empty] | 15. Vida de Ecosistemas Terrestres (Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, efectuar una ordenación sostenible de los bosques, luchar contra la desertificación, detener y revertir la degradación de las tierras y poner freno a la pérdida de la diversidad biológica) | 15. Toda persona tiene derecho a una nacionalidad.
[10 empty] | 16. Paz, Justicia e Instituciones Solidas (Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles) | 16. Los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen derecho, sin restricción alguna por motivos de raza, nacionalidad o religión, a casarse y fundar una familia; y disfrutarán de iguales derechos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del matrimonio
[10 empty] | 17. Alianzas para lograr los objetivos (Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la alianza mundial para el desarrollo sostenible) | 17. Toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y colectivamente
18. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión
19. Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión.
20. Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas.
21. Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de representantes libremente escogidos.Toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas de su país
22. Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social, y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad
23. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo
24. Toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una limitación razonable de la duración del trabajo y a vacaciones periódicas pagadas
25. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica
26. Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental.
27. Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten
28. Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta Declaración se hagan plenamente efectivos
29. Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que sólo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad.
30. Nada en la presente Declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona, para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta Declaración
Note on G2: Fecha planeada para inicar el desarrollo y posterior ejecucion de la actividad
Note on H2: Fecha de terminacion y reporte de la actividad
Note on I2: Canal por el cual se tiene planeado realizar la actividad
Note on O2: Servidor responsable con el cual se tendra contacto para reportar avances y dar información de la actividad