## 0
A partir del primer semestre de 2019 se integraron los planes institucionales y estratégicos al Plan de Acción dando cumplimiento a lo estipulado en el decreto 612 de 2018, en el ámbito de aplicación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, al Plan de Acción de que trata el artículo 74 de la Ley 1474 de 2011, a continuación se presenta la relación de planes con las iniciativas del plan de acción para la vigencia 2020
A través de la iniciativa "Fortalecimiento en la Calidad y disponibilidad de la Información para la toma de decisiones del sector TIC y los Ciudadanos" de la Oficina de Tecnologías de la Información se incorpora en el Plan de Acción el proyecto "Evolucionar el Plan Estratégico de TI PETI", el cual desarrollará temas de transformación digital incorporando algunos componentes asociados a tecnologías emergentes.
A partir de la expedición del Decreto 1064 de 2020 "Por el cual se modifica la estructura del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones" se alinearon las Iniciaticas conforme a la nueva estructura del Ministerio, las competencias de la Dirección de Promoción TIC se trasladan a la Oficina de Fomento Regional y a la Dirección de Infraestructura, así mismo se integran las Direcciones de Desarrollo e Industria de TI y Transformación en la Dirección de Economía Digital.
PLAN DE ACCIÓN 2020 CUARTO trimestre
La formulación del Plan de Acción del Ministerio / Fondo de Tecnologías de Información y Comunicaciones, es un proceso de planeación participativa, orientado al cumplimiento de las iniciativas alineadas con el Plan Estratégico Sectorial e Institucional y en concordancia con las políticas del Gobierno Nacional.
La Ley 152 de 1994, la Ley 1474 de 2011 y el Decreto 1083 de 2015 determinan las directrices en materia de planeación de actividades, ejecución y resultados de gestión, la publicación del plan de acción en la pagina web de la entidad (Artículo 74), y la integración de los sistemas de gestión. Para cumplir con tales disposiciones, el Ministerio / Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones pone a disposición de sus grupos de interés este documento como guía para conocer el Plan de Acción de la vigencia 2020 a nivel de iniciativas, proyectos e indicadores, que corresponden al Plan Estratégico "El futuro Digital es de todos" en dicha vigencia.
Este plan se define formalmente a partir del Plan Estratégico "El futuro digital es de todos" y el Plan Nacional de Desarrollo "Pacto por Colombia, pacto por la equidad", el Plan de Acción 2020 fue puesto a consideración a los grupos de interés del MINTIC y del Fondo Único de TIC.
De acuerdo con el Decreto 1299 de 2018 por el cual se incluye la politica de Mejora Normativa dentro dl MIPG y Decreto 1499 de 2017 que en su capítulo 2 relaciona lo siguiente "Políticas de Gestión y desempeño institucional Artículo 2.2.22.2.1 Políticas de Gestión y Desempeño Institucional. Las políticas de Desarrollo Administrativo de que trata la Ley 489 de 1998, formuladas por el Departamento Administrativo de la Función Pública y los demás líderes, se denominarán políticas de Gestión y Desempeño Institucional y comprenderán, entre otras, las siguientes:
1. Planeación Institucional
2. Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público
3. Talento humano
4. Integridad
5. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción
6. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos
7. Servicio al ciudadano
8. Participación ciudadana en la gestión pública
9. Racionalización de trámites
10. Gestión documental
11. Gobierno Digital, antes Gobierno en Línea
12. Seguridad Digital
13. Defensa jurídica
14. Gestión del conocimiento y la innovación
15. Control interno
16. Seguimiento y evaluación del desempeño institucional
17. Mejora Normativa
18. Gestión de la Información Estadística.
Las Políticas de Gestión y Desempeño Institucional se regirán por las normas que las regulan o reglamentan y se implementarán a través de planes, programas, proyectos, metodologías y estrategias, para el caso del Plan de acción se establece la asociación a nivel de indicador para cada una de las políticas de Gestión y desempeño Institucional
Implementación Decreto 612 de 2018 en el Plan de Acción 2019
Bases Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 "Pacto por colombia, Pacto por la equidad"
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
EJES PLAN ESTRATÉGICO "EL FUTURO DIGITAL ES DE TODOS"
Las Bases Plan Nacional de Desarrollo está compuesto por tres pactos Esttucturales los cuales son: Pacto por la legalidad, Pacto por el emprendimiento, la formalización y productividad y el Pacto por la equidad.
Por otra parte se encuentra un conjunto de doce pactos, los cuales son transversales en el plan de desarrollo. El Ministerio TIC lidera la estrategia Transversal Pacto por la Transormación digital.
El país se encuentra segmentado en ocho regiones por la productividad y equidad en regiones, esta son: Pacto región pacífico, Pacto Región Caribe, Pacto Seaflower Región, Pacto Región Central, Pacto Región Santanderes, Pacto Región Amazonía, Pacto Eje Cafetero y Antioquia, Pacto Región Llanos y Orinoquía y Pacto región Océanos.
○ Colombia se conecta: masificación de la banda ancha e inclusión de todos los colombianos.
◊ Hacia una sociedad digital e industria 4.0: Por una relación más eficiente, efectiva y transparente entre mercados, ciudadanos y Estado.
El plan Estratégico "El Futuro Digital es de todos", se encuentra articulado en dos líneas de acción del Pacto por la "Transformación Digital de Colombia", las cuales se encuentran asociadas los cuatro ejes así: la línea "Hacia una sociedad digital e industria 4.0" con el eje: Transformación digital sectorial y territorial y la línea "Colombia se conecta " con los ejes: a) Ciudanos y hogares empoderados, b) Entorno TIC para el desarrollo digital , y c) Inclusión social digital.
Plan estratégico "El futuro Digital es de Todos"
Pacto por la transformación digital de Colombia: Gobierno, empresas y hogares conectados con la era del conocimiento
Lineas de acción
Alcance: A través de este documento se presenta el avance del cuarto trimestre del Plan de accion 2020 del Ministerio / Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. En concordancia con los lineamientos de planeación estratégica de esta entidad y con el Plan Estratégico "El futuro Digital es de todos". El Plan de Acción 2020 consta de iniciativas, que a su vez se relacionan con cada una de las Políticas de Desarrollo Administrativo; además, se señalan los responsables de cada una de ellas. De igual forma, se presentan los objetivos de cada iniciativa, sus proyectos, indicadores y meta.
Objetivo: El documento de Plan de Acción se presenta con el objetivo de informar a los grupos de interés la forma como se desagregan los Planes Estratégicos sectorial e Institucional en lo correspondiente al avance del Plan de Acción 2020 cuarto Trimestre. Se presentan las iniciativas que harán parte de las vigencias, los proyectos a cada una cuyo avance y cumplimiento nos dan luz de que el cumplimiento del objetivo de la iniciativa va por buen camino, y que puede medirse su evolución a nivel unitario y porcentual comparando la programación inicial versus el porcentaje de avance a cierre de cada trimestre.
El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano presentado por el Ministerio TIC busca reducir los riesgos de corrupción que se puedan presentar en la Entidad, a través de la promoción de la transparencia en la gestión y el control social dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011 “Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública”, que establece que “Cada entidad del orden nacional, departamental y municipal deberá elaborar anualmente una estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano”. y el Decreto Reglamentario 124 de 2016, “Por el cual se sustituye el Titulo 4 de la Parte 1 del Libro 2 del Decreto 1081 de 2015”, relativo al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Contempla además lo señalado en el Decreto 2641 del 2012, el Conpes 3654 de 2010, así como los lineamientos de la guía Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano versión 2.
El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – PAAC, está conformado por cinco (5) componentes; Mapa de Riesgos de Corrupción y las Medidas para Mitigar los Riesgos, Racionalización de Trámites, Rendición de Cuentas, Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano y los Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información. Adicional a estos componentes, MinTIC incluye dentro del Plan el componente de Iniciativas Adicionales, conforme la sugerencia metodológica de la guía “Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – 2015”. En este componente se evidencia como se armoniza y se articula el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC) en el marco de las prácticas justas de operación del Modelo de Responsabilidad Social Institucional, que está implementando el Ministerio.
Además, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 1499 de 2017, el PAAC instrumenta los lineamientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG y las Políticas de Gestión y Desempeño Institucional que operativamente lo desarrollan, en las dimensiones de Control Interno, Gestión con Valores para Resultados (Relación Estado Ciudadano) e Información y Comunicación.
○
○
○
◊
VISIÓN
En 2022 Colombia será una sociedad digital que se destaca en Latinoamérica y en el mundo en la que todos los ciudadanos, de las zonas urbanas y rurales, están conectados con calidad, seguridad y sostenibilidad; adoptan las TIC y se benefician de los servicios digitales para mejorar su bienestar y aumentar la productividad, innovación y competitividad del país.
MISIÓN
El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones lidera la iniciativa pública para impulsar la inversión en el sector TIC y para la transformación digital del Estado; para ello, focaliza los esfuerzos, genera incentivos, cuenta con un equipo de trabajo de alto desempeño, da ejemplo en el uso de las TIC en sus servicios y procesos totalmente digitales. Es un promotor de programas y proyectos que fortalecen las competencias ciudadanas digitales de acuerdo al contexto de cada región y establece alianzas público privadas bajo un modelo sostenible que genera desarrollo en todo el país.
Informe Ejecutivo
Informe Ejecutivo
Informe Ejecutivo
Informe Ejecutivo
Informe Ejecutivo
Artículo 147 de la Ley 1955 de 2019
Informe Ejecutivo
Informe Ejecutivo
Decreto 1064 de 2020

## Explicación 1
avance iniciativas PLAN DE ACCIÓN 2020
A continuación, se presenta el plan de acción a nivel de iniciativas, la información se distribuye de la siguiente manera teniendo en cuenta que la primera columna es la "A" de izquierda a derecha
Columna A "Bases PND" Se relaciona la base del Plan Nacional de Desarrollo "Pacto por Colombia-Pacto por la equidad" a la cual aportan cada una de las iniciativas.
Columna B "Líneas de Acción PND Se relacionan la lineas de acción del Plan Nacional de Desarrollo "Pacto por Colombia-Pacto por la equidad" a la cual aportan cada una de las iniciativas.
Columna C "Componente" Se da a conocer si es del componente Estratégico Misional o componente transversal de la Iniciativa en el Plan de Acción.
Columna D "Eje ": Asociado con el Plan "El futuro Digital es de todos" desde la planeación estratégica, están enmarcados dentro del componente estratégico y componente transversal, a continuación se definen:
1.Componente estratégico
1.1. Entorno TIC para el Desarrollo Digital: tiene como objetivo construir un entorno favorable para masificar las TIC al 100 % de la población. Para ello, se tendrá un marco normativo, regulatorio e institucional sectorial más eficiente, que focalice los recursos en el cierre efectivo de la brecha de acceso a las TIC entre los ciudadanos más ricos y aquellos con menos recursos.
1.2. Inclusión Social Digital: focaliza los programas para llevar conectividad a poblaciones y grupos que, por razones económicas, sociales, geográficas o culturales, no han sido atendidas directamente por el mercado.
1.3. Ciudadanos y Hogares Empoderados del Entorno Digital: busca que las personas se apropien de las TIC y hagan un uso seguro, responsable, y productivo de ellas. Se destacan programas como En TIC confío para que las personas conozcan cómo hacer frente a las amenazas a la seguridad y privacidad que se pueden dar en el entorno digital, y el fomento al teletrabajo como una forma de uso de las TIC en el entorno laboral.
1.4. Transformación Digital Sectorial y Territorial: agrupa las iniciativas que crean las condiciones para que el sector privado y el público, en el orden nacional y territorial, emprendan un cambio en sus actividades, productos y procesos en el marco de la cuarta revolución industrial. 2. Componente transversal
2.1. Cultura.
2.2. Arquitectura Institucional
2.3. Relación con los Grupos de Interés
2.4. Seguimiento Análisis y Mejora
2.5. Liderazgo, Innovación y Gestión del Conocimiento
Columna E "Iniciativa": se relacionan las iniciativas del plan de acción para la vigencia 2020, se definen como el componente básico o módulo articulador del esquema de planeación estratégica adoptado por el Ministerio TIC , como cabeza de sector.
Columna F "Objetivo Iniciativa": En este espacio se relaciona el objetivo de cada una de las iniciativas del Plan de Acción.
Columna G "Política de Gestión y Desempeño Institucional": en esta columna se permite relacionar de acuerdo con al decreto 1499 de 2017 la Política de gestión y desempeño institucional asociada a cada una de las iniciativas al Plan de Acción, a continuación se relacionan las políticas vigentes.
1. Planeación Institucional
2. Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público
3. Talento humano
4. Integridad
5. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción
6. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos
7. Servicio al ciudadano
8. Participación ciudadana en la gestión pública
9. Racionalización de trámites
10. Gestión documental
11. Gobierno Digital, antes Gobierno en Línea
12. Seguridad Digital
13. Defensa jurídica
14. Gestión del conocimiento y la innovación
15. Control interno
16. Seguimiento y evaluación del desempeño institucional
17 Mejora Normativa
18 Gestión de la información estadística
Columna H "Meta de Desarrollo Sostenible Relacionado:" Corresponde a la meta asociada para cada Objetivo de Desarrollo Sostenible.
Columna I "Programado 1T": Dato porcentual en el cual presenta programación a nivel de iniciativa estrictamente para el primer trimestre de la vigencia 2020
Columna J. "Avance 1T": Dato porcentual en el cual presenta el avance a nivel de iniciativa estrictamente para el primer trimestre de la vigencia 2020.
Columna K. "Programado 2T": Dato porcentual en el cual presenta programación a nivel de iniciativa estrictamente para el segundo trimestre de la vigencia 2020.
Columna L. "Avance 2T": Dato porcentual en el cual presenta el avance a nivel de iniciativa estrictamente para el segundo trimestre de la vigencia 2020.
Columna M. Programado 3T": Dato porcentual en el cual presenta programación a nivel de iniciativa estrictamente para el tercer trimestre de la vigencia 2020.
Columna N. "Avance 3T": Dato porcentual en el cual presenta el avance estrictamente del tercer trimestre de la vigencia 2020.
Columna O. "Programado 4T: Dato porcentual en el cual presenta programación estrictamente al cuarto trimestre de la vigencia 2020
Columna P. "Avance 4T": Dato porcentual en el cual presenta el avance estrictamente del cuarto trimestre de la vigencia 2020.
Columna Q "Programado 2020" En este campo se relaciona el porcentaj programado acumulado de cumplimiento acumulado del 2020.
Columna R "Avance 2020” En este campo se relaciona el porcentaje de avance acumulado del 2020
Columna S. "Observación": Dato porcentual en el cual presenta programación acumulada al segundo trimestre de la vigencia 2020
Columna T. "Valor apropiación por iniciativa” Se relaciona la asignación de recursos de inversión por iniciativa para el 2020.
Columna U "Valor ejecución por iniciativa" Se relaciona la ejecución por iniciativa a la fecha de corte del trimestre
Columna V "Ficha de inversión" Se relaciona la fuente de recursos de la iniciativa correspondiente a la ficha de inversión.
Columna W "Dependencia responsable": Corresponde a la dependencia o entidad asociada al cumplimiento de cada una de las iniciativas del Plan de Acción.
Columna X "Líder Iniciativa" Señala el gerente, coordinador o director responsable de la iniciativa.

## 1. Avance Iniciativas
Bases pnd | Línea de acción PND | Componente | Eje | Iniciativa | Objetivo Iniciativa | Política Gestión y Desempeño Institucional | Metas de los Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) | Programado 1T | Avance 1T | Programado 2T | Avance 2T | Programado 3T | Avance 3T | Programado 4T | Avance 4T | Programado 2020 | Avance 2020 | Observación | Valor apropiación por iniciativa | Valor ejecución por iniciativa | Ficha de inversión | Dependencia | Líder Iniciativa
Pacto por la transformación digital de Colombia. | 1. Colombia se conecta: masificación de la banda ancha e inclusión de todos los colombianos. | 1. Componente Estratégico | 1.1: Entorno TIC para el Desarrollo Digital | C1-E1-1100-E - Vigilancia y control integral del sector telecomunicaciones móvil, no móvil, radiodifusión sonora, televisión y al sector de servicios Postales. | Fortalecer la inspección, vigilancia y control de las obligaciones legales, reglamentarias y regulatorias a cargo de los prestadores de servicios de telecomunicaciones móviles, no móviles radiodifusión sonora y televisión, así como al sector de servicios postales. | No aplica | No relacionado | 21.04% | 18.04% | 31.73% | 34.84% | 21.19% | 21.19% | 26.29% | 26.29% | 100.2% | 100.4% | Cumplimiento del 100% respecto a las actividades programadas | 15016428698 | 14622515052.67 | C-2301-0400-11-ANÁLISIS Y CONTROL EN LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SERVICIOS POSTALES A NIVEL NACIONAL. C-2301-0400-26 - FORTALECIMIENTO Y MODERNIZACIÓN DEL MODELO DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DEL SECTOR TIC. NACIONAL | 2.2 Dirección de Vigilancia y Control | Gloria Liliana Calderon Cruz
Pacto por la transformación digital de Colombia. | 1. Colombia se conecta: masificación de la banda ancha e inclusión de todos los colombianos. | 1. Componente Estratégico | 1.1: Entorno TIC para el Desarrollo Digital | C1-E1-2400-E - Fortalecimiento de la radio publica nacional | Fortalecer la radio pública, a través de nuevo despliegue de infraestructura. | 01. Planeación Institucional. | 9.c. Aumentar de forma significativa el acceso a la tecnología de la información y las comunicaciones y esforzarse por facilitar el acceso universal y asequible a Internet en los países menos adelantados a más tardar en 2020 (Mintic-Líder) | 18.5% | 18.5% | 22% | 22% | 20% | 20% | 40% | 40% | 100% | 100% | Cumplimiento del 100% respecto a las actividades programadas | 19744800000 | 19744751969 | C-2301-0400-17-EXTENCIÓN, DESCENTRALIZACIÓN Y COBERTURA DE LA RADIO PÚBLICA NACIONAL | 2.1 Dirección de Industria de Comunicaciones | Jorge Guillermo Barrera Medina
Pacto por la transformación digital de Colombia. | 1. Colombia se conecta: masificación de la banda ancha e inclusión de todos los colombianos. | 1. Componente Estratégico | 1.1: Entorno TIC para el Desarrollo Digital | C1-E1-2500-E - Implementación del Sistema Nacional de Telecomunicaciones de Emergencias | Fortalecer a las entidades del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres en sus sistemas de comunicaciones | No aplica | 9.c. Aumentar de forma significativa el acceso a la tecnología de la información y las comunicaciones y esforzarse por facilitar el acceso universal y asequible a Internet en los países menos adelantados a más tardar en 2020 (Mintic-Líder) | 16.7% | 16.7% | 33.4% | 33.4% | 16.7% | 16.7% | 33.2% | 33.2% | 100% | 100% | Cumplimiento del 100% respecto a las actividades programadas | 0 | 0 | No aplica-No aplica - sin recursos presupuestales vigencia fiscal 2020 | 2.1 Dirección de Industria de Comunicaciones | Jorge Guillermo Barrera Medina
Pacto por la transformación digital de Colombia. | 1. Colombia se conecta: masificación de la banda ancha e inclusión de todos los colombianos. | 1. Componente Estratégico | 1.1: Entorno TIC para el Desarrollo Digital | C1-E1-2600-E - Fortalecimiento de la programación de la radio pública | Fortalecer el contenido emitido y la conservación de los archivos de la radio pública | 01. Planeación Institucional. | No relacionado | 18.1% | 18.1% | 22% | 22% | 20% | 20% | 40% | 40% | 100.1% | 100.1% | Cumplimiento del 100% respecto a las actividades programadas | 18000000000 | 18000000000 | C-2302-0400-22-FORTALECIMIENTO DE LOS CONTENIDOS QUE SE EMITEN A TRAVÉS DE LAS PLATAFORMAS DE LA RADIO PÚBLICA NACIONAL | 2.1 Dirección de Industria de Comunicaciones | Jorge Guillermo Barrera Medina
Pacto por la transformación digital de Colombia. | 1. Colombia se conecta: masificación de la banda ancha e inclusión de todos los colombianos. | 1. Componente Estratégico | 1.1: Entorno TIC para el Desarrollo Digital | C1-E1-2700-E - Fortalecimiento del sector TIC y Postal | Generar lineamientos de política y estrategias enfocadas a mejorar la competitividad del sector, contribuyendo a la disminución de la brecha digital e implementando planes sectoriales de modernización, simplificación normativa y eliminación de barreras de entrada. | 01. Planeación Institucional. | No relacionado | 17.32% | 17.32% | 21.19% | 20.21% | 26.65% | 27.64% | 34.84% | 34.84% | 100% | 100% | Cumplimiento del 100% respecto a las actividades programadas | 10748873693 | 10131943570.88 | C-2301-0400-16-GENERACIÓN DE POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS DIRIGIDAS A MEJORAR LA COMPETITIVIDAD DE LA INDUSTRIA DE COMUNICACIONES NACIONAL | 2.1 Dirección de Industria de Comunicaciones | Jorge Guillermo Barrera Medina
Pacto por la transformación digital de Colombia. | 1. Colombia se conecta: masificación de la banda ancha e inclusión de todos los colombianos. | 1. Componente Estratégico | 1.1: Entorno TIC para el Desarrollo Digital | C1-E1-3000-E - Fortalecimiento de la televisión pública Nacional y Regional | Implementar contenidos multiplataforma que fortalezcan la TV pública a través del conocimiento del entorno y análisis de las audiencias | 01. Planeación Institucional. | No relacionado | 26.5% | 26.5% | 24.39% | 24.39% | 26.03% | 26.03% | 23.5% | 23.5% | 100.4% | 100.4% | Cumplimiento del 100% respecto a las actividades programadas | 72916000000 | 72520881838.6 | C-2302-0400-14-FORTALECIMIENTO DEL MODELO CONVERGENTE DE LA TELEVISIÓN PÚBLICA REGIONAL Y NACIONAL | 2. DESPACHO DEL VICEMINISTRO DE CONECTIVIDAD Y DIGITALIZACIÓN | María Cecilia Londoño
Pacto por la transformación digital de Colombia. | 2. Hacia una sociedad digital e industria 4.0: Por una relación más eficiente, efectiva y transparente entre mercados, ciudadanos y Estado. | 1. Componente Estratégico | 1.1: Entorno TIC para el Desarrollo Digital | C1-E1-4000-E - Fortalecimiento del Operador Postal Oficial | Desarrollar estrategias que fortalezcan al Operador Postal como prestador de servicios que aporten al desarrollo del sector. | No aplica | No relacionado | 19.3% | 19.3% | 23.81% | 23.81% | 16.4% | 16% | 40.49% | 29.89% | 100% | 89% | Rebranding: Previo a la definición del Logo y del Lenguaje Gráfico fue necesario realizar validaciones externas, testeo de nombres, y validaciones jurídicas, lo que extendió la fecha de su diseño afectando las actividades subsecuentes, las cuales no fue posible cumplir en la vigencia 2020 y generando plan de trabajo para avanzar en el cumplimiento de las mismas en el primer semestre del 2021. Dentro de las validaciones se encontraba la pertinencia del cambio de nombre de la marca, y si era oportuno el lanzamiento de una nueva marca en la coyuntura actual del país, debido a la pandemia por COVID-19. Integración de servicios y Cobertura Puntos Aliados Comerciales: A raíz de la pandemia y por tanto del aislamiento decretado por el gobierno se presentaron desistimientos de puntos que ya venían operando; ya que la asistencia de clientes era mínima. En consideración a lo anterior la cantidad de aliados se vio impactada. | 0 | 0 | No Aplica-No aplica - sin recursos presupuestales vigencia fiscal 2020 | 6 ES SPN - SERVICIOS POSTALES NACIONALES | Luis Humberto Jimenez Morera
Pacto por la transformación digital de Colombia. | 2. Hacia una sociedad digital e industria 4.0: Por una relación más eficiente, efectiva y transparente entre mercados, ciudadanos y Estado. | 1. Componente Estratégico | 1.1: Entorno TIC para el Desarrollo Digital | C1-E1-4100-E - Acompañamiento a las iniciativas de las entidades territoriales en el marco del Sistema General de Regalías | Fortalecer la inversión del sector TIC a través de los recursos del Sistema General de Regalías | No aplica | No relacionado | 8.6% | 8.6% | 31.8% | 31.8% | 25.8% | 26.8% | 33.8% | 32.8% | 100% | 100% | Cumplimiento del 100% respecto a las actividades programadas | 0 | 0 | No Aplica-No aplica - sin recursos presupuestales vigencia fiscal 2020 | 1. DESPACHO MINISTRO | Katty Eljach Martínez
Pacto por la transformación digital de Colombia. | 1. Colombia se conecta: masificación de la banda ancha e inclusión de todos los colombianos. | 1. Componente Estratégico | 1.1: Entorno TIC para el Desarrollo Digital | C1-E1-5000-E - Apoyo a operadores públicos del servicio de televisión a nivel nacional | Aumentar la capacidad en la prestación del servicio público de televisión | 01. Planeación Institucional. | No relacionado | 22.55% | 22.55% | 2.05% | 2.05% | 19.07% | 19.07% | 56.33% | 56.33% | 100% | 100% | Cumplimiento del 100% respecto a las actividades programadas | 198953000000 | 198728860180 | C-2301-0400-25-APOYO A OPERADORES PÚBLICOS DEL SERVICIO DE TELEVISIÓN | 2. DESPACHO DEL VICEMINISTRO DE CONECTIVIDAD Y DIGITALIZACIÓN | María Cecilia Londoño
Pacto por la transformación digital de Colombia. | 1. Colombia se conecta: masificación de la banda ancha e inclusión de todos los colombianos. | 1. Componente Estratégico | 1.1: Entorno TIC para el Desarrollo Digital | C1-E1-6100-E - Optimización del posicionamiento, uso y apropiación del servicio público de televisión a nivel nacional | Mejorar el posicionamiento, uso y apropiación del servicio público de televisión | 01. Planeación Institucional. | No relacionado | 10% | 10% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 100% | 100% | Cumplimiento del 100% respecto a las actividades programadas | 0 | 0 | No Aplica-No aplica - sin recursos presupuestales vigencia fiscal 2020 | 6 ES ANE - AGENCIA NACIONAL DEL ESPECTRO | Miguel Felipe Anzola
Pacto por la transformación digital de Colombia. | 1. Colombia se conecta: masificación de la banda ancha e inclusión de todos los colombianos. | 1. Componente Estratégico | 1.1: Entorno TIC para el Desarrollo Digital | C1-E1-7000-E - Facilitar el acceso y uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) en todo el territorio nacional - Computadores para Educar | Incrementar la dotación de terminales de cómputo, capacitación de docentes y recuperación de equipos obsoletos en las sedes educativas oficiales a nivel nacional | No aplica | 4.a. Construir y adecuar instalaciones escolares que respondan a las necesidades de los niños y las personas discapacitadas y tengan en cuenta las cuestiones de género, y que ofrezcan entornos de aprendizaje seguros, no violentos, inclusivos y eficaces para todos. 13.2. Incorporar medidas relativas al cambio climático en las políticas, estrategias y planes nacionales. | 15.72% | 15.72% | 5.65% | 28.5% | 20.5% | 7.29% | 58.4% | 36.33% | 100.3% | 91.91% | En la vigencia 2020, obedeciendo en dar respuesta oportuna a los decretos emitidos por el Gobierno Nacional en el marco de la emergencia sanitaria por el COVID, se vio la necesidad de ampliar la capacidad de atención en los procesos educativos de las zonas más necesitadas del país. Por lo cual, la asignación de recursos que se contaba para adquirir y dotar a las instituciones educativas con nuevas tecnologías, se destinaron para la adquisición de una mayor cantidad de terminales de cómputo que permitieran a las diferentes instituciones educativas públicas lograr sus objetivos y promover las habilidades necesarias para el aprovechamiento de la tecnología en el ámbito académico dotando a la mayor cantidad de estudiantes con terminales para realizar sus actividades académicas, por tal razón, en esta vigencia, el indicador de entrega de terminales de cómputo a sedes educativas incrementa su cantidad y disminuye en su totalidad el beneficio a las instituciones educativas de nuevas tecnologías. | 54340127579 | 54340120185 | C-2301-0400-14-APOYO FINANCIERO PARA EL SUMINISTRO DE TERMINALES A NIVEL NACIONAL | 6 ES CPE - COMPUTADORES PARA EDUCAR | Alejandro Felix Linero
Pacto por la transformación digital de Colombia. | 1. Colombia se conecta: masificación de la banda ancha e inclusión de todos los colombianos. | 1. Componente Estratégico | 1.1: Entorno TIC para el Desarrollo Digital | C1-E1-8000-E - Disponibilidad de Espectro | Diseñar y formular propuestas, planes y programas para la administración del espectro mediante la planeación y asesoría técnica, contribuyendo con la disponibilidad de dicho recurso para los servicios de radiocomunicaciones. | 01. Planeación Institucional. | 9.c. Aumentar de forma significativa el acceso a la tecnología de la información y las comunicaciones y esforzarse por facilitar el acceso universal y asequible a Internet en los países menos adelantados a más tardar en 2020 | 16.61% | 16.61% | 23.59% | 23.59% | 25.49% | 25.49% | 34.36% | 34.36% | 100.1% | 100.1% | Cumplimiento del 100% respecto a las actividades programadas | 0 | 0 | No Aplica-No aplica - sin recursos presupuestales vigencia fiscal 2020 | 6 ES ANE - AGENCIA NACIONAL DEL ESPECTRO | Miguel Felipe Anzola
Pacto por la transformación digital de Colombia. | 1. Colombia se conecta: masificación de la banda ancha e inclusión de todos los colombianos. | 1. Componente Estratégico | 1.1: Entorno TIC para el Desarrollo Digital | C1-E1-8100-E - Uso Legal del Espectro | Propender por el uso legal y libre de interferencias del espectro radioeléctrico y favorecer el despliegue de infraestructura en telecomunicaciones y mantener informada a la ciudadanía sobre los niveles de campos electromagnéticos. | 01. Planeación Institucional. | 9.c. Aumentar de forma significativa el acceso a la tecnología de la información y las comunicaciones y esforzarse por facilitar el acceso universal y asequible a Internet en los países menos adelantados a más tardar en 2020 | 5% | 5% | 30% | 30% | 30% | 30% | 35% | 35% | 100% | 100% | Cumplimiento del 100% respecto a las actividades programadas | 0 | 0 | No Aplica-No aplica - sin recursos presupuestales vigencia fiscal 2020 | 6 ES ANE - AGENCIA NACIONAL DEL ESPECTRO | Miguel Felipe Anzola
Pacto por la transformación digital de Colombia. | 1. Colombia se conecta: masificación de la banda ancha e inclusión de todos los colombianos. | 1. Componente Estratégico | 1.1: Entorno TIC para el Desarrollo Digital | C1-E1-9000-E - Condiciones de portabilidad numérica móvil y compensación automática por llamadas caídas | Revisar las disposiciones incluidas en el Régimen de Protección de los derechos de los usuarios asociadas a la portabilidad numérica móvil y a la compensación por fallas en el servicio de voz móvil. | 01. Planeación Institucional. | No relacionado | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | Cumplimiento del 100% respecto a las actividades programadas | 0 | 0 | No Aplica-No aplica - sin recursos presupuestales vigencia fiscal 2020 | 6 ES CRC - COMISIÓN DE REGULACIÓN DE COMUNICACIONES | Carlos Eusebio Lugo Silva
Pacto por la transformación digital de Colombia. | 1. Colombia se conecta: masificación de la banda ancha e inclusión de todos los colombianos. | 1. Componente Estratégico | 1.1: Entorno TIC para el Desarrollo Digital | C1-E1-9100-E - Definición de los mercados relevantes en el sector postal | Desarrollar e implementar un marco analítico formal para caracterizar la competencia en los mercados relevantes postales en Colombia. | 01. Planeación Institucional. | No relacionado | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | Cumplimiento del 100% respecto a las actividades programadas | 0 | 0 | No Aplica-No aplica - sin recursos presupuestales vigencia fiscal 2020 | 6 ES CRC - COMISIÓN DE REGULACIÓN DE COMUNICACIONES | Carlos Eusebio Lugo Silva
Pacto por la transformación digital de Colombia. | 1. Colombia se conecta: masificación de la banda ancha e inclusión de todos los colombianos. | 1. Componente Estratégico | 1.1: Entorno TIC para el Desarrollo Digital | C1-E1-9200-E - Revisión del régimen de acceso, uso e interconexión | Revisión y actualización del Régimen de acceso, uso e interconexión de Redes de Telecomunicaciones, teniendo en cuenta las lecciones aprendidas de su aplicación, la evolución tecnológica, la transformación del ecosistema del negocio TIC y el enfoque de simplificación normativa. | 01. Planeación Institucional. | No relacionado | 10% | 10% | 20% | 20% | 15% | 15% | 55% | 55% | 100% | 100% | Cumplimiento del 100% respecto a las actividades programadas | 0 | 0 | No aplica-No aplica - sin recursos presupuestales vigencia fiscal 2020 | 6 ES CRC - COMISIÓN DE REGULACIÓN DE COMUNICACIONES | Carlos Eusebio Lugo Silva
Pacto por la transformación digital de Colombia. | 1. Colombia se conecta: masificación de la banda ancha e inclusión de todos los colombianos. | 1. Componente Estratégico | 1.1: Entorno TIC para el Desarrollo Digital | C1-E1-9300-E - Desarrollo de un régimen de grandes impositores y servicios de valor agregado en los mercados postales | Análisis del mercado de servicios de envío masivo, con el fin de evaluar la necesidad de imponer algunas reglas mínimas de comportamiento para los impositores de modo tal que se prevenga el ejercicio de dicho poder de mercado en contra de los oferentes de la industria. | 01. Planeación Institucional. | No relacionado | 60% | 60% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 100% | 100% | Cumplimiento del 100% respecto a las actividades programadas | 0 | 0 | No aplica-No aplica - sin recursos presupuestales vigencia fiscal 2020 | 6 ES CRC - COMISIÓN DE REGULACIÓN DE COMUNICACIONES | Carlos Eusebio Lugo Silva
Pacto por la transformación digital de Colombia. | 1. Colombia se conecta: masificación de la banda ancha e inclusión de todos los colombianos. | 1. Componente Estratégico | 1.1: Entorno TIC para el Desarrollo Digital | C1-E1-9400-E - Modelo de vigilancia y control con enfoque preventivo | Generar un marco de acción enfocado en la eficiencia, economía y eficacia para el desarrollo de la facultad de vigilancia, control y seguimiento a cargo de la CRC, a través de estrategias de mejoramiento, entendimiento y responsabilidad por parte de los regulados y agentes del sector audiovisual. | 01. Planeación Institucional. | No relacionado | 8% | 8% | 32% | 32% | 26% | 26% | 34% | 34% | 100% | 100% | Cumplimiento del 100% respecto a las actividades programadas | 0 | 0 | No aplica-No aplica - sin recursos presupuestales vigencia fiscal 2020 | 6 ES CRC - COMISIÓN DE REGULACIÓN DE COMUNICACIONES | Carlos Eusebio Lugo Silva
Pacto por la transformación digital de Colombia. | 1. Colombia se conecta: masificación de la banda ancha e inclusión de todos los colombianos. | 1. Componente Estratégico | 1.1: Entorno TIC para el Desarrollo Digital | C1-E1-9500-E - Desarrollo TDT Fase V. | Soportar la plataforma tecnológica para llegar al mayor número de personas con contenidos de la mejor calidad a través de diversas pantallas. | 01. Planeación Institucional. | No relacionado | 32% | 32% | 16% | 16% | 32% | 32% | 20% | 20% | 100% | 100% | Cumplimiento del 100% respecto a las actividades programadas | 0 | 0 | No Aplica-No aplica - sin recursos presupuestales vigencia fiscal 2020 | 6 ES RTVC - RADIO Y TELEVISIÓN DE COLOMBIA | Álvaro García Jiménez
Pacto por la transformación digital de Colombia. | 1. Colombia se conecta: masificación de la banda ancha e inclusión de todos los colombianos. | 1. Componente Estratégico | 1.2: Inclusión Social Digital | C1-E2-1100-E - Fortalecimiento de capacidades regionales en desarrollo de política pública TIC orientada hacia el cierre de brecha digital regional | Fortalecer la capacidad institucional regional que aporte al cierre de la brecha digital regional | 01. Planeación Institucional. | 9.c. Aumentar de forma significativa el acceso a la tecnología de la información y las comunicaciones y esforzarse por facilitar el acceso universal y asequible a Internet en los países menos adelantados a más tardar en 2020 (Mintic-Líder) | 4.26% | 4.26% | 41.81% | 32.4% | 12.76% | 28.57% | 41.21% | 34.81% | 100% | 100% | Cumplimiento del 100% respecto a las actividades programadas | 8593966848 | 8572463060.89 | C-2301-0400-23-FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES REGIONALES EN DESARROLLO DE POLÍTICA PÚBLICA TIC ORIENTADA HACIA EL CIERRE DE BRECHA DIGITAL REGIONAL NACIONAL | 1.5 Oficina de Fomemento Regional | Katty Eljach Martínez
Pacto por la transformación digital de Colombia. | 2. Hacia una sociedad digital e industria 4.0: Por una relación más eficiente, efectiva y transparente entre mercados, ciudadanos y Estado. | 1. Componente Estratégico | 1.2: Inclusión Social Digital | C1-E2-1200-T - Soluciones tecnológicas para propiciar el uso de las TIC | Realizar la habilitación y promoción de soluciones tecnológicas para propiciar el uso de las TIC | 01. Planeación Institucional. | No relacionado | 8.33% | 8.33% | 18.33% | 16.66% | 16.66% | 8.33% | 56.68% | 41.68% | 100% | 75% | Con respecto a la guía metodológica para las entidades territoriales, de zonas wifi privada que tenía como meta alcanzar el 75% de municipios al año pasado, no se cumplió teniendo en cuenta que se priorizaron los esfuerzos en la implementación de las Zonas de Acceso de Internet en las áreas de atención al usuario de las entidades públicas que adquieran servicios de Conectividad a través del Acuerdo Marco de Precios de Conectividad III. | 47644886914 | 47644788514 | C-2301-0400-24-APROVECHAMIENTO Y PROMOCIÓN DE SOLUCIONES TECNOLÓGICAS DE ACCESO PÚBLICO EN LAS REGIONES DEL TERRITORIO NACIONAL | 2.3 Dirección de Infraestructura | Camilo Alberto Jimenez Santofimio
Pacto por la transformación digital de Colombia. | 1. Colombia se conecta: masificación de la banda ancha e inclusión de todos los colombianos. | 1. Componente Estratégico | 1.2: Inclusión Social Digital | C1-E2-3000-E - Inclusión TIC | Hacer de las TIC un habilitador para las personas con discapacidad con el fin de que normalicen sus actividades y accedan fácilmente a la información, la comunicación y el conocimiento para la productividad y el aprendizaje. | No aplica | 9.c. Aumentar significativamente el acceso a la tecnología de la información y las comunicaciones y esforzarse por proporcionar acceso universal y asequible a Internet en los países menos adelantados de aquí a 2020. 10.3 Garantizar la igualdad de oportunidades y reducir la desigualdad de resultados, incluso eliminando las leyes, políticas y prácticas discriminatorias y promoviendo legislaciones, políticas y medidas adecuadas a ese respecto. | 6.8% | 6.8% | 24.08% | 24.08% | 23.92% | 23.92% | 45.2% | 45.2% | 100% | 100% | Cumplimiento del 100% respecto a las actividades programadas | 3165388235 | 3165385678 | C-2302-0400-19-SERVICIO DE ASISTENCIA, CAPACITACIÓN Y APOYO PARA EL USO Y APROPIACIÓN DE LAS TIC, CON ENFOQUE DIFERENCIAL Y EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD PARA PARTICIPAR EN LA ECONOMÍA DIGITAL NACIONAL | 3.1 Dirección de Apropiación de Tecnologías de la Información y las Comunicación | Helga Milena Hernández Reyes
Pacto por la transformación digital de Colombia. | 1. Colombia se conecta: masificación de la banda ancha e inclusión de todos los colombianos. | 1. Componente Estratégico | 1.2: Inclusión Social Digital | C1-E2-4000-E - Ampliación de infraestructura | Garantizar la culminación del despliegue de la red de alta velocidad y la oferta de conectividad asociada, conforme lo previsto en el Documento CONPES 3769 de 2013. | 01. Planeación Institucional. | 9.c. Aumentar de forma significativa el acceso a la tecnología de la información y las comunicaciones y esforzarse por facilitar el acceso universal y asequible a Internet en los países menos adelantados a más tardar en 2020 (Mintic-Líder). 4.a. Construir y adecuar instalaciones educativas que tengan en cuenta las necesidades de los niños y las personas con discapacidad y las diferencias de género, y que ofrezcan entornos de aprendizaje seguros, no violentos, inclusivos y eficaces para todos. (Proveer soluciones de acceso comunitario a Internet, en sedes educativas, de algunos centros poblados del país.) | 24% | 24% | 18% | 18% | 27% | 27% | 31% | 31% | 100% | 100% | Cumplimiento del 100% respecto a las actividades programadas | 25530347498 | 14162357670 | C-2301-0400-12-AMPLIACIÓN PROGRAMA DE TELECOMUNICACIONES SOCIALES NACIONAL | 2.3 Dirección de Infraestructura | Camilo Alberto Jimenez Santofimio
Pacto por la transformación digital de Colombia. | 1. Colombia se conecta: masificación de la banda ancha e inclusión de todos los colombianos. | 1. Componente Estratégico | 1.2: Inclusión Social Digital | C1-E2-4100-E - Oferta de acceso público a Internet | Garantizar las condiciones para la universalización del acceso a Internet en Zonas rurales | 01. Planeación Institucional. | 9.c. Aumentar de forma significativa el acceso a la tecnología de la información y las comunicaciones y esforzarse por facilitar el acceso universal y asequible a Internet en los países menos adelantados a más tardar en 2020 (Mintic-Líder). 4.a. Construir y adecuar instalaciones educativas que tengan en cuenta las necesidades de los niños y las personas con discapacidad y las diferencias de género, y que ofrezcan entornos de aprendizaje seguros, no violentos, inclusivos y eficaces para todos. | 12.32% | 13.12% | 10.16% | 8.64% | 33.84% | 34.56% | 43.68% | 43.68% | 100% | 100% | Cumplimiento del 100% respecto a las actividades programadas | 161379786861 | 158844717182.62 | C-2301-0400-20-IMPLEMENTACIÓN SOLUCIONES DE ACCESO COMUNITARIO A LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES NACIONAL | 2.3 Dirección de Infraestructura | Camilo Alberto Jimenez Santofimio
Pacto por la transformación digital de Colombia. | 1. Colombia se conecta: masificación de la banda ancha e inclusión de todos los colombianos. | 1. Componente Estratégico | 1.2: Inclusión Social Digital | C1-E2-4200-E - Masificación de accesos | Contribuir al cierre de la brecha digital mediante el despliegue de accesos de última milla en condiciones asequibles | 01. Planeación Institucional. | 9.c. Aumentar de forma significativa el acceso a la tecnología de la información y las comunicaciones y esforzarse por facilitar el acceso universal y asequible a Internet en los países menos adelantados a más tardar en 2020 (Mintic-Líder). | 19.2% | 19.2% | 14.4% | 14.4% | 41.6% | 41.6% | 24.8% | 24.8% | 100% | 100% | Cumplimiento del 100% respecto a las actividades programadas | 188904681909 | 179583625332 | C-2301-0400-21-DESARROLLO MASIFICACIÓN ACCESO A INTERNET NACIONAL | 2.3 Dirección de Infraestructura | Camilo Alberto Jimenez Santofimio
Pacto por la transformación digital de Colombia. | 1. Colombia se conecta: masificación de la banda ancha e inclusión de todos los colombianos. | 1. Componente Estratégico | 1.2: Inclusión Social Digital | C1-E2-5000-E - Audiencia Digital en los servicios del Sistema de Medios Públicos | Mejorar la audiencia digital de los diversos servicios del sistema de medios públicos a través de información para análisis, infraestructura de calidad, y servicios tecnológicos flexibles | 01. Planeación Institucional. | No relacionado | 33.32% | 33.32% | 19.98% | 19.98% | 19.98% | 19.98% | 26.68% | 26.68% | 99.96% | 99.96% | Cumplimiento del 100% respecto a las actividades programadas | 5668600000 | 5514673299 | C-2302-0400-17-DESARROLLO Y ASEGURAMIENTO DE LA AUDIENCIA DIGITAL NACIONAL | 2. DESPACHO DEL VICEMINISTRO DE CONECTIVIDAD Y DIGITALIZACIÓN | María Cecilia Londoño
Pacto por la transformación | 1 Colombia se conecta: masificación de la banda ancha e inclusión de todos los colombianos. / 2. Hacia una sociedad digital e industria 4.0: Por una relación más eficiente, efectiva y transparente ent | 1. Componente Estratégico | 1.3: Ciudadanos y Hogares Empoderados del Entorno Digital | C1-E3-1000-E - Uso y Apropiación de las TIC | Promover el uso y apropiación de las TIC en los ciudadanos, hogares, buscando que se haga de forma segura y responsable en el País. | No aplica | 9.c. Aumentar significativamente el acceso a la tecnología de la información y las comunicaciones y esforzarse por proporcionar acceso universal y asequible a Internet en los países menos adelantados de aquí a 2020. 5.b. Mejorar el uso de la tecnología instrumental, en particular la tecnología de la información y las comunicaciones, para promover el empoderamiento de las mujeres 4.4 De aquí a 2030, aumentar considerablemente el número de jóvenes y adultos que tienen las competencias necesarias, en particular técnicas y profesionales, para acceder al empleo, el trabajo decente y el emprendimiento. 5.b Mejorar el uso de la tecnología instrumental, en particular la tecnología de la información y las comunicaciones, para promover el empoderamiento de las mujeres | 9.28% | 9.28% | 22.24% | 22.77% | 15.22% | 14.7% | 53.54% | 51.14% | 100.3% | 97.89% | Cumplimiento del 98% respecto a lo programado | 14894518658 | 14894232525 | C-2302-0400-19-SERVICIO DE ASISTENCIA, CAPACITACIÓN Y APOYO PARA EL USO Y APROPIACIÓN DE LAS TIC, CON ENFOQUE DIFERENCIAL Y EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD PARA PARTICIPAR EN LA ECONOMÍA DIGITAL NACIONAL | 3.1 Dirección de Apropiación de Tecnologías de la Información y las Comunicación | Helga Milena Hernández Reyes
Pacto por la transformación digital de Colombia. | 1. Colombia se conecta: masificación de la banda ancha e inclusión de todos los colombianos. | 1. Componente Estratégico | 1.3: Ciudadanos y Hogares Empoderados del Entorno Digital | C1-E3-2000-E - Contenidos digitales y/o convergentes en la Plataforma RTVCPLAY | Aumentar la producción y difusión de contenidos digitales y/o convergentes en la televisión y la radio pública nacional. | No aplica | No relacionado | 33.32% | 33.32% | 19.98% | 19.98% | 19.98% | 19.98% | 26.68% | 26.68% | 99.96% | 99.96% | Cumplimiento del 100% respecto a las actividades programadas | 5500000000 | 5500000000 | C-2302-0400-21-DISEÑO PROGRAMACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDOS DIGITALES Y/O CONVERGENTES A TRAVÉS DE PLATAFORMAS ONLINE NACIONAL | 2. DESPACHO DEL VICEMINISTRO DE CONECTIVIDAD Y DIGITALIZACIÓN | María Cecilia Londoño
Pacto por la transformación digital de Colombia. | 1. Colombia se conecta: masificación de la banda ancha e inclusión de todos los colombianos. | 1. Componente Estratégico | 1.3: Ciudadanos y Hogares Empoderados del Entorno Digital | C1-E3-3000-E - Acceso a contenidos históricos de archivos audiovisuales y sonoros del país | Garantizar el acceso ciudadano a los contenidos históricos soportados en los archivos audiovisuales y sonoros del país. | 01. Planeación Institucional. | No relacionado | 33.32% | 33.32% | 19.98% | 19.29% | 19.98% | 20.67% | 26.68% | 26.68% | 99.96% | 99.96% | Cumplimiento del 100% respecto a las actividades programadas | 7000000000 | 7000000000 | C-2302-0400-20-ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO DE LA RADIO Y LA TELEVISIÓN PÚBLICA A A TRAVÉS DE LAS TIC NACIONAL | 2. DESPACHO DEL VICEMINISTRO DE CONECTIVIDAD Y DIGITALIZACIÓN | María Cecilia Londoño
Pacto por la transformación digital de Colombia. | 2. Hacia una sociedad digital e industria 4.0: Por una relación más eficiente, efectiva y transparente entre mercados, ciudadanos y Estado. | 1. Componente Estratégico | 1.3: Ciudadanos y Hogares Empoderados del Entorno Digital | C1-E3-4000-E - Gestión del Conocimiento del Espectro Radioelectrico | Gestionar el conocimiento e innovación sobre el espectro radioeléctrico | 14. Gestión del conocimiento y la innovación. | 17.8. Poner en pleno funcionamiento, a más tardar en 2017, el banco de tecnología y el mecanismo de apoyo a la ciencia, la tecnología y la innovación para los países menos adelantados y aumentar la utilización de tecnología instrumental, en particular de la tecnología de la información y las comunicaciones. | 4.25% | 4.25% | 20.75% | 20.75% | 34% | 34% | 41% | 41% | 100% | 100% | Cumplimiento del 100% respecto a las actividades programadas | 0 | 0 | No Aplica-No aplica - sin recursos presupuestales vigencia fiscal 2020 | 6 ES ANE - AGENCIA NACIONAL DEL ESPECTRO | Miguel Felipe Anzola
Pacto por la transformación digital de Colombia. | 1. Colombia se conecta: masificación de la banda ancha e inclusión de todos los colombianos. | 1. Componente Estratégico | 1.3: Ciudadanos y Hogares Empoderados del Entorno Digital | C1-E3-5000-E - Diseño y aplicación de metodología para la compilación y simplificación del marco regulatorio en materia de televisión. | Realizar una revisión, compilación y simplificación de la normatividad vigente expedida en su momento tanto por la Comisión Nacional de Televisión (CNTV), como por la Autoridad Nacional de Televisión (ANTV) | 01. Planeación Institucional. | No relacionado | 30% | 30% | 60% | 60% | 10% | 10% | 0% | 0% | 100% | 100% | Cumplimiento del 100% respecto a las actividades programadas | 0 | 0 | No aplica-No aplica - sin recursos presupuestales vigencia fiscal 2020 | 6 ES CRC - COMISIÓN DE REGULACIÓN DE COMUNICACIONES | Carlos Eusebio Lugo Silva
Pacto por la transformación digital de Colombia. | 2. Hacia una sociedad digital e industria 4.0: Por una relación más eficiente, efectiva y transparente entre mercados, ciudadanos y Estado. | 1. Componente Estratégico | 1.3: Ciudadanos y Hogares Empoderados del Entorno Digital | C1-E3-5100-E - Digitalización del Régimen de protección de los derechos de los usuarios de servicios de comunicaciones | Realizar una revisión al régimen integral de protección de los derechos de los usuarios de servicios de comunicaciones, con el objetivo de promover la digitalización de algunos trámites del RPU | 01. Planeación Institucional. | No relacionado | 10% | 10% | 10% | 10% | 60% | 60% | 20% | 20% | 100% | 100% | Cumplimiento del 100% respecto a las actividades programadas | 0 | 0 | No aplica-No aplica - sin recursos presupuestales vigencia fiscal 2020 | 6 ES CRC - COMISIÓN DE REGULACIÓN DE COMUNICACIONES | Carlos Eusebio Lugo Silva
Pacto por la transformación digital de Colombia. | 2. Hacia una sociedad digital e industria 4.0: Por una relación más eficiente, efectiva y transparente entre mercados, ciudadanos y Estado. | 1. Componente Estratégico | 1.3: Ciudadanos y Hogares Empoderados del Entorno Digital | C1-E3-5200-E - Estrategias de participación ciudadana para contenidos | Promover espacios descentralizados de formación, pedagogía, información y realimentación con el sector audiovisual, como plataforma de conocimiento e intercambio frente a derechos y deberes, garantía del pluralismo informativo, formación de audiencias, y nuevas formas y tendencias en la generación de contenidos audiovisuales. | 01. Planeación Institucional. | No relacionado | 0% | 0% | 15% | 15% | 15% | 15% | 70% | 70% | 100% | 100% | Cumplimiento del 100% respecto a las actividades programadas | 0 | 0 | No aplica-No aplica - sin recursos presupuestales vigencia fiscal 2020 | 6 ES CRC - COMISIÓN DE REGULACIÓN DE COMUNICACIONES | Carlos Eusebio Lugo Silva
Pacto por la transformación digital de Colombia. | 2. Hacia una sociedad digital e industria 4.0: Por una relación más eficiente, efectiva y transparente entre mercados, ciudadanos y Estado. | 1. Componente Estratégico | 1.4: Transformación Digital Sectorial y Territorial | C1-E4-1100-E - Transformación digital del Estado | Gobierno digital tiene como objetivo mejorar la gestión interna de la administración pública para ofrecer mejores servicios a los ciudadanos, por medio de la entrega de política, estándares y proyectos estratégicos que habilitan la transformación digital del Estado. | Eficiencia Administrativa | 17.8. Poner en pleno funcionamiento, a más tardar en 2017, el banco de tecnología y el mecanismo de apoyo a la ciencia, la tecnología y la innovación para los países menos adelantados y aumentar la utilización de tecnología instrumental, en particular de la tecnología de la información y las comunicaciones | 4.85% | 4.29% | 29.57% | 32.92% | 29.42% | 29.29% | 35.96% | 32.71% | 99.8% | 99.21% | Cumplimiento del 99% respecto a lo programado | 54483964422 | 53817454086.23 | C-2302-0400-16-APROVECHAMIENTO Y USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES EN EL SECTOR PÚBLICO NACIONAL | 3.2 Dirección de Gobierno Digital | Aura Maria Cifuentes Gallo
Pacto por la transformación digital de Colombia. | 2. Hacia una sociedad digital e industria 4.0: Por una relación más eficiente, efectiva y transparente entre mercados, ciudadanos y Estado. | 1. Componente Estratégico | 1.4: Transformación Digital Sectorial y Territorial | C1-E4-2000-E - Impulso a la transformación digital de las empresas colombianas | Aumentar el grado de adopción de tecnologías en las empresas colombianas | 01. Planeación Institucional. | 9.c. Aumentar significativamente el acceso a la tecnología de la información y las comunicaciones y esforzarse por proporcionar acceso universal y asequible a Internet en los países menos adelantados de aquí a 2020 17.8. Poner en pleno funcionamiento, a más tardar en 2017, el banco de tecnología y el mecanismo de apoyo a la ciencia, la tecnología y la innovación para los países menos adelantados y aumentar la utilización de tecnología instrumental, en particular de la tecnología de la información y las comunicaciones 17.17. Alentar y promover la constitución de alianzas eficaces en las esferas pública, público-privada y de la sociedad civil, aprovechando la experiencia y las estrategias de obtención de recursos de las asociaciones. 17.11 Aumentar significativamente las exportaciones de los países en desarrollo, en particular con miras a duplicar la participación de los países menos adelantados en las exportaciones mundiales de aquí a 2020. | 1.4% | 1.4% | 4.65% | 4.66% | 33.23% | 38.48% | 60.74% | 55.49% | 100% | 100% | Cumplimiento del 100% respecto a las actividades programadas | 8695584867 | 8694651532.99 | C-2302-0400-15-FORTALECIMIENTO A LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE LAS EMPRESAS A NIVEL NACIONAL | 3.3 Dirección de Transformación Digital | Dina Maria Rodriguez Andrade
Pacto por la transformación digital de Colombia. | 2. Hacia una sociedad digital e industria 4.0: Por una relación más eficiente, efectiva y transparente entre mercados, ciudadanos y Estado. | 1. Componente Estratégico | 1.4: Transformación Digital Sectorial y Territorial | C1-E4-3000-E - Fomento del desarrollo de la Industria Digital | Incrementar la participación en el Producto Interno Bruto de las Industrias Digitales | 01. Planeación Institucional. | 9.c. Aumentar de forma significativa el acceso a la tecnología de la información y las comunicaciones y esforzarse por facilitar el acceso universal y asequible a Internet en los países menos adelantados a más tardar en 2020 17.8. Poner en pleno funcionamiento, a más tardar en 2017, el banco de tecnología y el mecanismo de apoyo a la ciencia, la tecnología y la innovación para los países menos adelantados y aumentar la utilización de tecnología instrumental, en particular de la tecnología de la información y las comunicaciones. | 9.84% | 9.84% | 7.92% | 7.92% | 34.22% | 34.22% | 48.02% | 48.02% | 100% | 100% | Cumplimiento del 100% respecto a las actividades programadas | 42665306544.5617 | 42657005405 | C-2302-0400-18-FORTALECIMIENTO DE LA INDUSTRIA DE TI NACIONAL | 3.4 Dirección de Desarrollo de la Industria de Tecnologías de la Información | Dina Maria Rodriguez Andrade
Pacto por la transformación digital de Colombia. | 2. Hacia una sociedad digital e industria 4.0: Por una relación más eficiente, efectiva y transparente entre mercados, ciudadanos y Estado. | 1. Componente Estratégico | 1.4: Transformación Digital Sectorial y Territorial | C1-E4-4000-E - Fomento del desarrollo de habilidades en el Talento Humano requerido por la Industria Digital | Incrementar el número de personas con conocimientos y con empleabilidad en Tecnologías de la Información | 01. Planeación Institucional. | 9.c. Aumentar de forma significativa el acceso a la tecnología de la información y las comunicaciones y esforzarse por facilitar el acceso universal y asequible a Internet en los países menos adelantados a más tardar en 2020 8.2 Lograr niveles más elevados de productividad económica mediante la diversificación, la modernización tecnológica y la innovación, entre otras cosas centrándose en los sectores con gran valor añadido y un uso intensivo de la mano de obra 17.8. Poner en pleno funcionamiento, a más tardar en 2017, el banco de tecnología y el mecanismo de apoyo a la ciencia, la tecnología y la innovación para los países menos adelantados y aumentar la utilización de tecnología instrumental, en particular de la tecnología de la información y las comunicaciones. | 6.36% | 6.36% | 0.32% | 0.32% | 20.96% | 20.96% | 72.12% | 72.12% | 99.76% | 99.76% | Cumplimiento del 100% respecto a las actividades programadas | 71526540273.4382 | 70305438434 | C-2302-0400-18-FORTALECIMIENTO DE LA INDUSTRIA DE TI NACIONAL | 3.4 Dirección de Desarrollo de la Industria de Tecnologías de la Información | Dina Maria Rodriguez Andrade
Pacto por la transformación digital de Colombia. | 2. Hacia una sociedad digital e industria 4.0: Por una relación más eficiente, efectiva y transparente entre mercados, ciudadanos y Estado. | 1. Componente Estratégico | 1.4: Transformación Digital Sectorial y Territorial | C1-E4-5000-E - Desarrollo, uso y aplicación de ciencia, tecnología e investigación, asociada a la creación de un ecosistema de información pública | Implementar las actividades requeridas para la puesta en operación del Modelo de Servicios Ciudadanos Digitales así como Posicionar a la AND como Centro de Investigación y Desarrollo Aplicado para el sector público | 01. Planeación Institucional. | No relacionado | 10.59% | 11% | 31.25% | 31.25% | 27.25% | 27.25% | 30.91% | 29.25% | 100% | 98.75% | Cumplimiento del 99% respecto a lo programado | 0 | 0 | No Aplica-No aplica - sin recursos presupuestales vigencia fiscal 2020 | 6 ES AND - Agencia Nacional Digital | Lesly Gomez
Pacto por la transformación digital de Colombia. | 2. Hacia una sociedad digital e industria 4.0: Por una relación más eficiente, efectiva y transparente entre mercados, ciudadanos y Estado. | 1. Componente Estratégico | 1.4: Transformación Digital Sectorial y Territorial | C1-E4-6000-T - Transformación Organizacional - ANE | Fortalecer la gestión institucional, el clima y cultura organizacional, las comunicaciones e implementar dentro del marco de la gestión de TIC y la innovación diferentes iniciativas para fortalecer relacionamiento colaborativo con el ciudadano. | No aplica | No relacionado | 12.24% | 13.56% | 25.05% | 24.72% | 31.1% | 32.31% | 31.65% | 29.45% | 100% | 100% | Cumplimiento del 100% respecto a las actividades programadas | 0 | 0 | No Aplica-No aplica - sin recursos presupuestales vigencia fiscal 2020 | 6 ES ANE - AGENCIA NACIONAL DEL ESPECTRO | Miguel Felipe Anzola
Pacto por la transformación | Transversal: Gestión y desempeño Institucional | 2. Componente Transversal | 2.1: Cultura | C2-T1-1000-T - Transformación y afianzamiento de la experiencia del servidor público en el entorno digital. | Mantener servidores competentes, comprometidos y con altos niveles de productividad y satisfacción que contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida de los colombianos teniendo en cuenta el entorno digital. | 01. Planeación Institucional. | No relacionado | 24.76% | 24.82% | 26.6% | 26.5% | 25.4% | 21.92% | 23.26% | 26.78% | 100% | 100% | Cumplimiento del 100% respecto a las actividades programadas | 0 | 0 | No Aplica-No aplica - sin recursos presupuestales vigencia fiscal 2020 | 4.3 Subdirección para la gestión del talento humano | Alfonso Anibal Bendek
Pacto por la transformación | Transversal: Gestión y desempeño Institucional | 2. Componente Transversal | 2.2: Arquitectura Institucional | C2-T2-1000-E - Fortalecimiento en la Calidad y disponibilidad de la Información para la toma de decisiones del sector TIC y los Ciudadanos | Facilitar la disponibilidad, uso y aprovechamiento de la informacion del sector TIC | No aplica | 9.c. Aumentar de forma significativa el acceso a la tecnología de la información y las comunicaciones y esforzarse por facilitar el acceso universal y asequible a Internet en los países menos adelantados a más tardar en 2020 | 9.85% | 9.12% | 13.24% | 13.29% | 17.52% | 18% | 59.69% | 59.94% | 100.3% | 100.4% | Cumplimiento del 100% respecto a las actividades programadas | 32366800000 | 31671535019.14 | C-2399-0400-11-FORTALECIMIENTO EN LA CALIDAD Y DISPONIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN PARA LA TOMA DE DECISIONES DEL SECTOR TIC Y LOS CIUDADANOS NACIONAL | 1.2 Oficina de Tecnologías de la Información | Arleth Patricia Saurith Contreras
Pacto por la transformación | Transversal: Gestión y desempeño Institucional | 2. Componente Transversal | 2.2: Arquitectura Institucional | C2-T2-2000-E - Administración adecuada de los recursos financieros del MinTIC | Verificar y medir el cumplimiento de la Gestión de los recursos financieros para lograr los objetivos del MinTIC, ejecutada por la gestión Presupuestal, Contable y de Tesorería. | No aplica | No relacionado | 9.74% | 9.74% | 24.96% | 24.96% | 26.04% | 26.04% | 39.22% | 39.23% | 99.96% | 99.97% | Cumplimiento del 99,97% respecto a las actividades programadas | 0 | 0 | No Aplica-No aplica - sin recursos presupuestales vigencia fiscal 2020 | 4.2 Subdirección Financiera | Carlos Andres Rodríguez Reyes
Pacto por la transformación | Transversal: Gestión y desempeño Institucional | 2. Componente Transversal | 2.2: Arquitectura Institucional | C2-T2-2500-E - Gestión adecuada de los recursos financieros del Fondo Único TIC | Verificar y medir el cumplimiento de la Gestión de los recursos financieros requeridos para llevar a cabo las funciones del Fondo Unico TIC a través del seguimiento y control. | 01. Planeación Institucional. | No relacionado | 10.26% | 10.26% | 24.82% | 24.82% | 26.02% | 26.02% | 38.9% | 38.9% | 100% | 100% | Cumplimiento del 100% respecto a las actividades programadas | 0 | 0 | No Aplica-No aplica - sin recursos presupuestales vigencia fiscal 2020 | 4.2 Subdirección Financiera | Carlos Andres Rodríguez Reyes
Pacto por la transformación | Transversal: Gestión y desempeño Institucional | 2. Componente Transversal | 2.2: Arquitectura Institucional | C2-T2-3000-E - Fortalecimiento de la Gestión Documental | Fortalecer la gestión integral de los documentos y servicios de archivos de la Entidad en sus diferentes fases que garanticen una gestión eficaz y adecuada en cualquier soporte en que se genere (papel o electrónico) | 10. Gestión Documental. | No relacionado | 14% | 14% | 18.75% | 18.75% | 37.5% | 37.5% | 30.25% | 30.25% | 100% | 100% | Cumplimiento del 100% respecto a las actividades programadas | 0 | 0 | No Aplica-No aplica - sin recursos presupuestales vigencia fiscal 2020 | 4.4 Subdirección Administrativa | Giovani Arias
Pacto por la transformación | Transversal: Gestión y desempeño Institucional | 2. Componente Transversal | 2.2: Arquitectura Institucional | C2-T2-4000-E - Generación de información sistemática, oportuna y de calidad que permita mejorar la gestion de recursos del Fondo. | Construir y actualizar lineamientos estratégicos e información de monitoreo y seguimiento , que permita el diseño y desarrollo de las iniciativas, planes y programas del Plan "El Futuro Digital es de Todos". | 01. Planeación Institucional. | No relacionado | 21.7% | 21.7% | 28.81% | 28.81% | 28.95% | 28.95% | 20.55% | 20.55% | 100% | 100% | Cumplimiento del 100% respecto a las actividades programadas | 0 | 0 | No Aplica-No aplica - sin recursos presupuestales vigencia fiscal 2020 | 4.1 Oficina para la Gestión de Ingresos del Fondo | Luz Adriana Barbosa Bautista
Pacto por la transformación | Transversal: Gestión y desempeño Institucional | 2. Componente Transversal | 2.2: Arquitectura Institucional | C2-T2-5000-E - Gestión de los Procesos contractuales para obtención de bienes y servicios solicitados por las áreas | Garantizar que las dependencias puedan ejecutar sus planes, programas y proyectos mediante la gestión del proceso contractual | 01. Planeación Institucional. | No relacionado | 17% | 17% | 19.6% | 19.6% | 24.8% | 24.8% | 38.8% | 38.8% | 100.2% | 100.2% | Cumplimiento del 100% respecto a las actividades programadas | 0 | 0 | No Aplica-No aplica - sin recursos presupuestales vigencia fiscal 2020 | 4. SECRETARIA GENERAL | Sandra Orjuela Mendez
Pacto por la transformación | Transversal: Gestión y desempeño Institucional | 2. Componente Transversal | 2.2: Arquitectura Institucional | C2-T2-6000-E - Fortalecimiento a la apropiación, uso y manejo de los bienes | Fortalecer la apropiación en el uso y manejo de los bienes | 06. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos. | No relacionado | 7.34% | 7.34% | 33.01% | 33.01% | 25.01% | 25.01% | 34.68% | 34.68% | 100% | 100% | Cumplimiento del 100% respecto a las actividades programadas | 0 | 0 | No Aplica-No aplica - sin recursos presupuestales vigencia fiscal 2020 | 4.4 Subdirección Administrativa | Giovani Arias
Pacto por la transformación | Transversal: Gestión y desempeño Institucional | 2. Componente Transversal | 2.3: Relación con los Grupos de Interés | C2-T3-1000-E - Fortalecimiento a la gestión internacional en el MinTIC. | Incentivar la cooperación internacional en apoyo a las iniciativas del Plan Estratégico, posicionando al Ministerio como líder regional en materia TIC. | No aplica | No relacionado | 24.99% | 24.99% | 24.99% | 25% | 24.99% | 24.99% | 25.03% | 25.03% | 100% | 100% | Cumplimiento del 100% respecto a las actividades programadas | 0 | 0 | No Aplica-No aplica - sin recursos presupuestales vigencia fiscal 2020 | 1.4 Oficina Internacional | Elisa Mercedes Fuentes Mejia
Pacto por la transformación | Transversal: Gestión y desempeño Institucional | 2. Componente Transversal | 2.3: Relación con los Grupos de Interés | C2-T3-2000-T - Consenso Social | Coordinar acciones institucionales para el abordaje de espacios de diálogo, participación y socialización que promuevan una asertiva interlocución sectorial entre el Estado y distintas organizaciones, movimientos sociales y grupos étnicos en Colombia | No aplica | No relacionado | 4.16% | 4.16% | 7.99% | 7.99% | 27.49% | 25.51% | 60.33% | 62.33% | 99.97% | 99.99% | Cumplimiento del 100% respecto a las actividades programadas | 3280000000 | 3230000000 | C-2302-0400-19-SERVICIO DE ASISTENCIA, CAPACITACIÓN Y APOYO PARA EL USO Y APROPIACIÓN DE LAS TIC, CON ENFOQUE DIFERENCIAL Y EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD PARA PARTICIPAR EN LA ECONOMÍA DIGITAL NACIONAL | 1. DESPACHO MINISTRO | Sonia Fiscó González
Pacto por la transformación | Transversal: Gestión y desempeño Institucional | 2. Componente Transversal | 2.3: Relación con los Grupos de Interés | C2-T3-3000-T - Estrategia de divulgación y comunicaciones del MinTIC | Diseñar e implemetar la estrategia de comunicaciones que permitirá a la entidad informar e interactuar sobre los planes, programas, proyectos, y servicios a la ciudadanía. | 01. Planeación Institucional. | No relacionado | 16.31% | 16.31% | 22.73% | 22.73% | 22.74% | 22.74% | 38.25% | 38.26% | 100% | 100% | Cumplimiento del 100% respecto a las actividades programadas | 11500000000 | 10513552252 | C-2302-0400-23-DIFUSIÓN PROYECTOS PARA EL USO Y APROPIACIÓN DE LAS TIC. NACIONAL | 1.5 Oficina Asesora de Prensa | Oscar Javier Cuenca Medina
Pacto por la transformación | Transversal: Gestión y desempeño Institucional | 2. Componente Transversal | 2.3: Relación con los Grupos de Interés | C2-T3-4000-O - Gestión Jurídica integral para el cumplimiento de objetivos y funciones del MinTIC/Fondo Único de TIC | Acompañar al Ministerio/Fondo en materia Jurica frente a los desafios que se presenten en el marco normativo | No aplica | No relacionado | 20.15% | 20.15% | 30.05% | 30.05% | 27.65% | 27.65% | 22.16% | 22.16% | 100% | 100% | Cumplimiento del 100% respecto a las actividades programadas | 0 | 0 | No Aplica-No aplica - sin recursos presupuestales vigencia fiscal 2020 | 1.3 Oficina Asesora Jurídica | Manuel Domingo Abello Alvarez
Pacto por la transformación | Transversal: Gestión y desempeño Institucional | 2. Componente Transversal | 2.3: Relación con los Grupos de Interés | C2-T3-6000-O - Fortalecimiento de las relaciones Estado ciudadano como herramienta para la lucha contra la corrupción y la consolidación del estado social de derecho. | Incluir de forma activa a los grupos de interés del Ministerio en los diferentes etapas de la gestión pública y niveles de participación a través de la promoción activa de la participación ciudadana y el control social | 01. Planeación Institucional. | 17.17. Alentar y promover la constitución de alianzas eficaces en las esferas pública, público-privada y de la sociedad civil, aprovechando la experiencia y las estrategias de obtención de recursos de las asociaciones | 13.2% | 13.2% | 14.2% | 14.2% | 25.8% | 25.8% | 47.3% | 47.3% | 100% | 100% | Cumplimiento del 100% respecto a las actividades programadas | 0 | 0 | No Aplica-No aplica - sin recursos presupuestales vigencia fiscal 2020 | 4.4 Subdirección Administrativa | Giovani Arias
Pacto por la transformación | Transversal: Gestión y desempeño Institucional | 2. Componente Transversal | 2.3: Relación con los Grupos de Interés | C2-T3-7000-O - Fortalecimiento del Servicio al Ciudadano | Fortalecer el relacionamiento con los ciudadanos y grupos de interés, generando confianza, mejorando los niveles de satisfacción y fomentando una cultura de servicio e inclusión en los servidores públicos de la Entidad. | 01. Planeación Institucional. | 17.17. Alentar y promover la constitución de alianzas eficaces en las esferas pública, público-privada y de la sociedad civil, aprovechando la experiencia y las estrategias de obtención de recursos de las asociaciones. 9.c. Aumentar de forma significativa el acceso a la tecnología de la información y las comunicaciones y esforzarse por facilitar el acceso universal y asequible a Internet en los países menos adelantados a más tardar en 2020 | 2.72% | 2.72% | 19.54% | 19.54% | 35.85% | 35.85% | 41.89% | 41.89% | 100% | 100% | Cumplimiento del 100% respecto a las actividades programadas | 2979000000 | 2960675043 | C-2399-0400-7-CONSOLIDACIÓN DEL VALOR COMPARTIDO EN EL MINTIC BOGOTÁ | 4.4 Subdirección Administrativa | Giovani Arias
Pacto por la transformación | Transversal: Gestión y desempeño Institucional | 2. Componente Transversal | 2.3: Relación con los Grupos de Interés | C2-T3-8000-O - Fortalecimiento de los mecanismos que generen confianza en la Institucionalidad y permiten la lucha contra la corrupción | Fortalecer los mecanismos de lucha contra la corrupción a través de la divulgación activa de la información pública sin que medie solicitud alguna, respondiendo de buena fe, de manera adecuada, veraz, oportuna en lenguaje claro y gratuita a las solicitudes de acceso a la información pública | 05. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción. | 17.17. Alentar y promover la constitución de alianzas eficaces en las esferas pública, público-privada y de la sociedad civil, aprovechando la experiencia y las estrategias de obtención de recursos de las asociaciones. 9.c. Aumentar de forma significativa el acceso a la tecnología de la información y las comunicaciones y esforzarse por facilitar el acceso universal y asequible a Internet en los países menos adelantados a más tardar en 2020. | 0% | 34% | 33% | 33% | 33% | 33% | 34% | 0% | 100% | 100% | Cumplimiento del 100% respecto a las actividades programadas | 0 | 0 | No Aplica-No aplica - sin recursos presupuestales vigencia fiscal 2020 | 1.1 Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales | Diego Luis Ojeda León
Pacto por la transformación | Transversal: Gestión y desempeño Institucional | 2. Componente Transversal | 2.4: Seguimiento Análisis y Mejora | C2-T4-1000-E - Asesoramiento, evaluación, integración y dinamización del Sistema Institucional de Control Interno y al de Gestión y Resultados | Efectuar seguimiento continuo a las metas e indicadores estratégicos de la entidad así como a los riesgos institucionales cuya materialización tenga un mayor impacto para la misma. | 15. Control Interno. | No relacionado | 21.37% | 21.37% | 17.51% | 17.51% | 27.12% | 27.12% | 34.03% | 34.03% | 100% | 100% | Cumplimiento del 100% respecto a las actividades programadas | 0 | 0 | No Aplica-No aplica - sin recursos presupuestales vigencia fiscal 2020 | 1.6 Oficina de Control Interno | Jose Ignacio Leon Florez
Pacto por la transformación | Transversal: Gestión y desempeño Institucional | 2. Componente Transversal | 2.5: Liderazgo, Innovación y Gestión del Conocimiento | C2-T5-1000-T - Fortalecimiento de las capacidades Institucionales para generar valor público. | Establecer lineamientos y estrategias para transformar continuamente la gestión institucional. | 06. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos. | No relacionado | 18.82% | 18.72% | 24.92% | 28.91% | 27.11% | 25.06% | 29.69% | 27.6% | 100.5% | 100.3% | Cumplimiento del 100% respecto a las actividades programadas | 23638018643 | 22658754789.32 | C-2399-0400-10-FORTALECIMIENTO Y APROPIACIÓN DEL MODELO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO TIC BOGOTÁ | 1.1 Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales | Diego Luis Ojeda León
Pacto por la transformación | Transversal: Gestión y desempeño Institucional | 2. Componente Transversal | 2.5: Liderazgo, Innovación y Gestión del Conocimiento | C2-T5-2000-E - Liderazgo en la generación de estadísticas y estudios del sector TIC | Fortalecer la generación de información estadística en la toma de decisiones del sector TIC. | 18. Gestión de la Información Estadística. | No relacionado | 14.56% | 14.56% | 25.9% | 24.55% | 28.6% | 29.95% | 30.94% | 30.94% | 100% | 100% | Cumplimiento del 100% respecto a las actividades programadas | 11309000000 | 11155287641 | C-2399-0400-9-FORTALECIMIENTO DE LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA DEL SECTOR TIC NACIONAL | 1.1 Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales | Diego Luis Ojeda León
ANEXO 1 GESTIÓN DE INICIATIVAS - PLAN DE ACCIÓN 2020 CUARTO TRIMESTRE

## Explicación 2
A continuación se presenta el reporte de avance del plan de acción a nivel de hitos e indicadores, la información se distribuye de la sigiuiente manera teniendo en cuenta que la primera columna es la "A" de izquierda a derecha. Columna A "Pacto PND": Relaciona el pacto del Plan Nacional de Desarrollo al que está alineado la iniciativa Columna B "Línea de acción del Pacto VII": Asocia la Línea de acción del Pacto VII con el eje del Plan "El futuro Digital es de todos" en el cual está asociada la iniciativa. Columna C "Componente" En el plan de acción están asociados dos grandes componentes 1: Componente Estratégico (misional) y 2: Componente Transversal Columna D "Eje de política": se relaciona a los objetivos estrategicos de finidos en el plan "El futuro Digital es de todos" 1.1. Entorno TIC para el Desarrollo Digital: tiene como objetivo construir un entorno favorable para masificar las TIC al 100 % de la población. Para ello, se tendrá un marco normativo, regulatorio e institucional sectorial más eficiente, que focalice los recursos en el cierre efectivo de la brecha de acceso a las TIC entre los ciudadanos más ricos y aquellos con menos recursos. 1.2. Inclusión Social Digital: focaliza los programas para llevar conectividad a poblaciones y grupos que, por razones económicas, sociales, geográficas o culturales, no han sido atendidas directamente por el mercado. 1.3. Ciudadanos y Hogares Empoderados del Entorno Digital: busca que las personas se apropien de las TIC y hagan un uso seguro, responsable, y productivo de ellas. Se destacan programas como En TIC confío para que las personas conozcan cómo hacer frente a las amenazas a la seguridad y privacidad que se pueden dar en el entorno digital, y el fomento al teletrabajo como una forma de uso de las TIC en el entorno laboral. 1.4. Transformación Digital Sectorial y Territorial: agrupa las iniciativas que crean las condiciones para que el sector privado y el público, en el orden nacional y territorial, emprendan un cambio en sus actividades, productos y procesos en el marco de la cuarta revolución industrial. 2. Componente transversal 2.1. Cultura. 2.2. Arquitectura Institucional 2.3. Relación con los Grupos de Interés 2.4. Seguimiento Análisis y Mejora 2.5. Liderazgo, Innovación y Gestión del Conocimiento Columna E "Iniciativa" "Se relacionan las iniciativas del plan de acción para la vigencia 2020, se definen como el componente básico o módulo articulador del esquema de planeación estratégica adoptado por el Ministerio TIC , como cabeza de sector. Columna F. "Objetivo Iniciativa": En esta columna se relaciona el objetivo de cada una de las iniciativas del Plan de Acción. Columna G "Proyecto Aspa": En esta columna se presentan los proyectos incluidos dentro de las iniciativas del Plan de Accion, un proyecto se define como un conjunto de acciones y recursos orientados al cumplimiento de unos determinados propósitos. Columna H "Indicadores": En esta columna se relaciona el conjunto de productos que tiene el proyecto a su vez contiene la unidad de medida, ya sea numérica o porcentual. Columna I"Meta": Corresponde al alcance del indicador expresada en un dato cuantitativo. Columna J " Avance 4T Avance Acumulado (Unidades)" Expresa de forma acumulada el avance en unidades del indicador con corte al cuarto trimestre vigencia 2020. Columna K " Avance 4T Avance Acumulado (Unidades)" Expresa de forma acumulada el avance en porcentaje del indicador con corte al cuarto trimestre vigencia 2020. Columna L "Dependencia responsable": Corresponde a la dependencia o entidad asociada al cumplimiento de cada una de las iniciativas del Plan de Acción. Siglas y Abreviaturas CNP ##: Indicador asociado con acciones contempladas en los documentos Conpes.
AVANCE PROYECTOS E INDICADORES PLAN DE ACCIÓN 2020

## 2. Proyectos e indicadores
Pacto | Línea de Acción PND | Componente | Eje política | Iniciativa | Objetivo Iniciativa | Proyecto Aspa | Indicador | Meta | Avance 4T Acumulado (Unidades) | Avance 4T Acumulado (Porcentaje) | Dependencia
Pacto por la transformación digital de Colombia. | 1. Colombia se conecta: masificación de la banda ancha e inclusión de todos los colombianos. | 1. Componente Estratégico | 1.1: Entorno TIC para el Desarrollo Digital | C1-E1-1100-E - Vigilancia y control integral del sector telecomunicaciones móvil, no móvil, radiodifusión sonora, televisión y al sector de servicios Postales. | Fortalecer la inspección, vigilancia y control de las obligaciones legales, reglamentarias y regulatorias a cargo de los prestadores de servicios de telecomunicaciones móviles, no móviles radiodifusión sonora y televisión, así como al sector de servicios postales. | 1. Optimización de la inspección, vigilancia y control a los prestadores de servicios TIC y servicios postales en el marco de la convergencia | 1.1 Documento de análisis respecto del cumplimiento del régimen normativo por materias y por sector generado | 1 | 1 | 100% | 2.3. Dirección de vigilancia, Inspección y Control
[7 empty] | 1.1.1. Verificaciones realizadas a los prestadores de servicios de telecomunicaciones (comunicaciones, televisión y radiodifusión sonora) y servicios postales | 602 | 625 | 103.8%
[7 empty] | 1.1.2. Número de gestión de preliminares de la etapa investigativa | 477 | 432 | 90.56%
[7 empty] | 1.1.3. Investigaciones decididas | 456 | 481 | 105.5%
[7 empty] | 1.1.4. Gestión de informes rezago | 229 | 229 | 100%
[7 empty] | 1.2 Herramienta de apoyo para el seguimiento y monitoreo de tiempos de gestión implementada | 1 | 1 | 100%
[7 empty] | GA1.1 Estudios Previos radicados | 1 | 1 | 100%
[7 empty] | GA1.2 Estudios previos aprobados | 1 | 1 | 100%
[7 empty] | GA1.3 Minuta de contrato | 1 | 1 | 100%
[6 empty] | 2. Fortalecimiento y Modernización del Modelo de Vigilancia y Control | 2.1 Documento de Diagnóstico del Modelo de Vigilancia y Control | 1 | 1 | 100%
[7 empty] | 2.2 Solución tecnológica definida y diseñada | 1 | 1 | 100%
Pacto por la transformación digital de Colombia. | 1. Colombia se conecta: masificación de la banda ancha e inclusión de todos los colombianos. | 1. Componente Estratégico | 1.1: Entorno TIC para el Desarrollo Digital | C1-E1-2400-E - Fortalecimiento de la radio publica nacional | Fortalecer la radio pública, a través de nuevo despliegue de infraestructura. | 1. Extensión, descentralización y cobertura de la Radio Pública Nacional | 1.5 Nuevas estaciones de radio instaladas Rezago 2019 | 4 | 4 | 100% | 2.2 Dirección de Industria de Comunicaciones
[7 empty] | 1.1 Porcentaje de avance en el seguimiento de Estaciones de radio con continuidad | 100 | 100 | 100%
[7 empty] | 1.2 Nuevas estaciones de radio instaladas | 5 | 3 | 60%
[7 empty] | 1.3 Nuevos estudios de radio instalados | 9 | 6 | 66.67%
[7 empty] | 1.4 Porcentaje de avance en el seguimiento a la ejecución de la resolución realizado | 100 | 100 | 100%
[7 empty] | GT1.1 Resolución de transferencia inicial proyectada | 1 | 1 | 100%
[7 empty] | GT1.2 Resolución de transferencia enviada para firma | 1 | 1 | 100%
[7 empty] | GT1.3 Solicitud de desembolso de recursos realizada | 1 | 1 | 100%
Pacto por la transformación digital de Colombia. | 1. Colombia se conecta: masificación de la banda ancha e inclusión de todos los colombianos. | 1. Componente Estratégico | 1.1: Entorno TIC para el Desarrollo Digital | C1-E1-2500-E - Implementación del Sistema Nacional de Telecomunicaciones de Emergencias | Fortalecer a las entidades del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres en sus sistemas de comunicaciones | 1. Implementación de la Red Nacional de Telecomunicaciones de Emergencias en bandas bajas | 1.1 Porcentaje en la Implementación la Red Nacional de Telecomunicaciones de Emergencias en bandas bajas | 20 | 20 | 100% | 2.2 Dirección de Industria de Comunicaciones
Pacto por la transformación digital de Colombia. | 1. Colombia se conecta: masificación de la banda ancha e inclusión de todos los colombianos. | 1. Componente Estratégico | 1.1: Entorno TIC para el Desarrollo Digital | C1-E1-2600-E - Fortalecimiento de la programación de la radio pública | Fortalecer el contenido emitido y la conservación de los archivos de la radio pública | 1. Fortalecimiento de los contenidos que se emiten a través de las plataformas de la Radio Pública Nacional | 1.1 Horas de contenidos al aire y especiales, nacionales y descentralizados generados | 24000 | 24810 | 103.4% | 2.2 Dirección de Industria de Comunicaciones
[7 empty] | 1.2 Contenidos digitales generados | 5662 | 5675 | 100.2%
[7 empty] | 1.3 Eventos de promoción y divulgación realizados | 52 | 52 | 100%
[7 empty] | 1.4 Seguimiento a ejecución resolución de transferencia | 100 | 100 | 100%
[7 empty] | GT1.1 Resolución de transferencia inicial proyectada | 1 | 1 | 100%
[7 empty] | GT1.2 Resolución de transferencia enviada para firma | 1 | 1 | 100%
[7 empty] | GT1.3 Solicitud de desembolso de recursos realizada | 1 | 1 | 100%
Pacto por la transformación digital de Colombia. | 1. Colombia se conecta: masificación de la banda ancha e inclusión de todos los colombianos. | 1. Componente Estratégico | 1.1: Entorno TIC para el Desarrollo Digital | C1-E1-2700-E - Fortalecimiento del sector TIC y Postal | Generar lineamientos de política y estrategias enfocadas a mejorar la competitividad del sector, contribuyendo a la disminución de la brecha digital e implementando planes sectoriales de modernización, simplificación normativa y eliminación de barreras de entrada. | 1. Actualización Normativa | 1.1 Proyectos de Normas actualizadas | 1 | 1 | 100% | 2.2 Dirección de Industria de Comunicaciones
[7 empty] | 1.2 Plan Marco de Asignación de Espectro elaborado | 3 | 3 | 100.00%
[7 empty] | 1.3 Glosario TIC elaborado | 1 | 1 | 100%
[7 empty] | 1.4 Documento de tecnologías emergentes elaborado | 1 | 2 | 200%
[7 empty] | 1.5 Borrador del documento normativo de contraprestación de Radiodifusión de Televisión | 1 | 1 | 100%
[7 empty] | 1.6 Documento de modernización del sector TV elaborado | 1 | 1 | 100%
[7 empty] | GA1.1 Estudio previo radicado | 2 | 2 | 100%
[7 empty] | GA1.2 Estudio previo aprobado | 2 | 2 | 100%
Pacto por la transformación digital de Colombia. | 1. Colombia se conecta: masificación de la banda ancha e inclusión de todos los colombianos. | 1. Componente Estratégico | 1.1: Entorno TIC para el Desarrollo Digital | C1-E1-2700-E - Fortalecimiento del sector TIC y Postal | Generar lineamientos de política y estrategias enfocadas a mejorar la competitividad del sector, contribuyendo a la disminución de la brecha digital e implementando planes sectoriales de modernización, simplificación normativa y eliminación de barreras de entrada. | 1. Actualización Normativa | GA1.3 Contrato firmado | 1 | 1 | 100%
[6 empty] | 2. Asignación de Espectro | 2.1 Plan de acción de subasta estructurado | 1 | 1 | 100%
[7 empty] | 2.2 Proceso de selección aperturado RDS | 1 | 1 | 100%
[7 empty] | 2.3 Procesos PSO Aperturados | 6 | 6 | 100%
[7 empty] | 2.4 Proyecto Normativo elaborado Plan 5G | 4 | 4 | 100%
[7 empty] | GA.2.1 Estudio previo radicado | 2 | 2 | 100%
[7 empty] | GA.2.2 Estudio previo aprobado | 2 | 2 | 100%
[7 empty] | GA.2.3 Contrato firmado | 2 | 2 | 100%
[6 empty] | 3. [CNP3983] Fortalecimiento del sector TIC y Postal | 3.01 Estudio elaborado de posibles usos de los MUX TDT | 1 | 1 | 100%
[7 empty] | 3.03 Líneas de acción implementadas | 2 | 2 | 100%
[7 empty] | 3.04 Apropiación y difusión de código postal | 3 | 3 | 100%
[7 empty] | 3.05 Documento de propuesta aprobado | 1 | 1 | 100%
[7 empty] | 3.06 Documento elaborado de Identificación de necesidades Plan Internet Colombia | 1 | 1 | 100%
[7 empty] | 3.07 Porcentaje de usuarios migrados a nuevas tecnologías | 10 | 10 | 100%
[7 empty] | 3.08 Número de seguimiento a contratos de concesión TV | 3 | 3 | 100%
[7 empty] | 3.09 Porcentaje de avance en la Implementación de la Estrategia contra el hurto de equipos terminales móviles (AVETM e IMEI) | 100 | 100 | 100%
[7 empty] | 3.10 Porcentaje de Trámites y solicitudes atendidos | 100 | 100 | 100%
[7 empty] | 3.11 Porcentaje de publico atendido | 100 | 100 | 100%
[7 empty] | 3.12 Porcentaje de solicitudes atendidas en temas de construcción de PAZ | 100 | 100 | 100%
[7 empty] | 3.13 Porcentaje de avance del Plan Cese de Emisiones Analógicas elaborado | 100 | 100 | 100%
[7 empty] | 3.15 Porcentaje de Operadores Locales Sin Ánimo de Lucro apoyados | 40 | 40 | 100%
[7 empty] | 3.16 Documento de estudio sobre el sector postal rezago 2019 | 1 | 1 | 100%
[7 empty] | 3.17 Documento de política aprobado rezago 2019 (Plan de Modernización del Sector Postal) | 1 | 1 | 100%
[7 empty] | GA3.1 Estudios previos radicados | 2 | 2 | 100%
[7 empty] | GA3.2 Estudios previos aprobados | 1 | 1 | 100%
[7 empty] | GA3.3 Contratos firmados | 1 | 1 | 100%
Pacto por la transformación digital de Colombia. | 1. Colombia se conecta: masificación de la banda ancha e inclusión de todos los colombianos. | 1. Componente Estratégico | 1.1: Entorno TIC para el Desarrollo Digital | C1-E1-3000-E - Fortalecimiento de la televisión pública Nacional y Regional | Implementar contenidos multiplataforma que fortalezcan la TV pública a través del conocimiento del entorno y análisis de las audiencias | 1. Producción de contenidos convergentes y multiplataforma. | 1.1 Numero contenidos multiplataforma producidos y co-producidos | 1659 | 1659 | 100.00% | 2. VICEMINISTERIO DE CONECTIVIDAD
[7 empty] | GA1.1 Estudio previo radicado | 3 | 3 | 100%
[7 empty] | GA1.2 Estudio previo aprobado | 3 | 3 | 100%
[7 empty] | GA1.3 Contrato firmado | 3 | 3 | 100%
[7 empty] | GT1.1 Proyecto de propuesta aprobado | 106 | 106 | 100%
[7 empty] | GT1.2 Resolución firmada | 106 | 106 | 100%
[7 empty] | GT1.3 Desembolso realizado | 106 | 106 | 100%
[6 empty] | 2. Formación y actualización del talento humano de creadores, productores y realizadores audiovisuales | 2.1 Capacitaciones a funcionarios de los canales públicos realizadas | 4 | 4 | 100%
[7 empty] | GT2.1 Proyecto de propuesta aprobado | 3 | 3 | 100.00%
[7 empty] | GT2.2 Resolución Firmada | 3 | 3 | 100.00%
[7 empty] | GT2.3 Desembolso realizado | 3 | 3 | 100.00%
[6 empty] | 3. Monitoreo y seguimiento del comportamiento de las audiencias. | 3.1 Informes de medición de audiencias e impacto de contenidos divulgados | 3 | 3 | 100.00%
[7 empty] | GA3.1 Estudios previos radicados | 2 | 2 | 100%
[7 empty] | GA3.2 Estudios previos aprobados | 2 | 2 | 100%
[7 empty] | GA3.3 Contrato firmado | 2 | 2 | 100%
[7 empty] | GT.3.1 Proyecto de propuesta aprobado | 1 | 1 | 100%
[7 empty] | GT.3.2 Resolución Firmada | 1 | 1 | 100%
[7 empty] | GT.3.3 Desembolso realizado | 1 | 1 | 100%
Pacto por la transformación digital de Colombia. | 2. Hacia una sociedad digital e industria 4.0: Por una relación más eficiente, efectiva y transparente entre mercados, ciudadanos y Estado. | 1. Componente Estratégico | 1.1: Entorno TIC para el Desarrollo Digital | C1-E1-4000-E - Fortalecimiento del Operador Postal Oficial | Desarrollar estrategias que fortalezcan al Operador Postal como prestador de servicios que aporten al desarrollo del sector. | 1.Rebranding | 1.1.Arquitectura de Marca Elaborada | 1 | 1 | 100% | 6 ES SPN - SERVICIOS POSTALES NACIONALES
[6 empty] | 2.Fortalecimiento E-commerce | 2.3 Incremento en las piezas movilizadas de E-commerce resultante de acciones de fortalecimiento. (Rezago 2019) | 26223 | 26223 | 100%
[7 empty] | 2.1 Incremento en las piezas movilizadas de E-commerce resultante de acciones de fortalecimiento. | 473777 | 776189 | 163.8%
Pacto por la transformación digital de Colombia. | 2. Hacia una sociedad digital e industria 4.0: Por una relación más eficiente, efectiva y transparente entre mercados, ciudadanos y Estado. | 1. Componente Estratégico | 1.1: Entorno TIC para el Desarrollo Digital | C1-E1-4000-E - Fortalecimiento del Operador Postal Oficial | Desarrollar estrategias que fortalezcan al Operador Postal como prestador de servicios que aporten al desarrollo del sector. | 2.Fortalecimiento E-commerce | 2.2 Piezas movilizadas de E-commerce | 624000 | 1741958 | 279.2%
[6 empty] | 4. Integración de servicios y Cobertura Puntos Aliados Comerciales | 4.1 Cobertura en Puntos del Operador Postal Oficial | 1370 | 1306 | 95.33%
[6 empty] | 5.Renovación Seguridad Electrónica. | 5.1.Seguridad Electrónica Renovada en Central de Tratamiento Postal (CTP) | 7 | 7 | 100%
[7 empty] | 5.2 Seguridad Electrónica Renovada en Centros Operativos (CO) | 20 | 27 | 135%
[7 empty] | 5.3 Seguridad Electrónica Renovada en Puntos De Venta (PDV) | 150 | 168 | 112%
[6 empty] | 6.Fortalecimiento de la Seguridad Informática | 6.1 Porcentaje de Implementación de herramientas tecnológicas | 100 | 100 | 100%
[7 empty] | 6.2 Porcentaje de avance en el fortalecimiento de Políticas de Seguridad | 100 | 100 | 100%
Pacto por la transformación digital de Colombia. | 2. Hacia una sociedad digital e industria 4.0: Por una relación más eficiente, efectiva y transparente entre mercados, ciudadanos y Estado. | 1. Componente Estratégico | 1.1: Entorno TIC para el Desarrollo Digital | C1-E1-4100-E - Acompañamiento a las iniciativas de las entidades territoriales en el marco del Sistema General de Regalías | Fortalecer la inversión del sector TIC a través de los recursos del Sistema General de Regalías | 1. Asistencia técnica | 1.1 Número de asistencias Técnicas a Entidades Territoriales | 22 | 25 | 113.7% | 1.5 Oficina de Fomento Regional de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
[6 empty] | 2. Participación en el Órgano Colegiado de Administración y Decisión - OCAD | 2.1 Número de actas del OCAD o intención de Voto anuales | 20 | 20 | 100%
[6 empty] | 3. Instrumentos para incentivar la inversión en el sector TIC | 3.1 Número de convocatorias realizadas | 3 | 3 | 100%
[7 empty] | 3.2 Número de propuesta de ajustes de normatividad realizada | 1 | 1 | 100%
[7 empty] | 3.3 Número de proyectos formulados | 3 | 3 | 100%
Pacto por la transformación digital de Colombia. | 1. Colombia se conecta: masificación de la banda ancha e inclusión de todos los colombianos. | 1. Componente Estratégico | 1.1: Entorno TIC para el Desarrollo Digital | C1-E1-5000-E - Apoyo a operadores públicos del servicio de televisión a nivel nacional | Aumentar la capacidad en la prestación del servicio público de televisión | 1. Financiación del plan de inversión a RTVC para su operación y funcionamiento | 1.1 Número Operadores financiados | 1 | 1 | 100% | 2. VICEMINISTERIO DE CONECTIVIDAD
[7 empty] | GT1.1 Proyecto de propuesta aprobado | 1 | 1 | 100%
[7 empty] | GT1.2 Resolución firmada | 1 | 1 | 100%
[7 empty] | GT1.3 Desembolso realizado | 1 | 1 | 100%
[6 empty] | 2. Financiación de planes de inversión a los canales regionales | 2.1 Número Operadores financiados | 8 | 8 | 100%
[7 empty] | GT2.1 Proyecto de propuesta aprobado | 8 | 8 | 100%
[7 empty] | GT2.2 Resolución firmada | 8 | 8 | 100%
[7 empty] | GT2.3 Desembolso realizado | 8 | 8 | 100%
Pacto por la transformación digital de Colombia. | 1. Colombia se conecta: masificación de la banda ancha e inclusión de todos los colombianos. | 1. Componente Estratégico | 1.1: Entorno TIC para el Desarrollo Digital | C1-E1-5000-E - Apoyo a operadores públicos del servicio de televisión a nivel nacional | Aumentar la capacidad en la prestación del servicio público de televisión | 3. Financiación del plan de inversión a RTVC para la cofinanciación del Canal Institucional | 3.1 Número Operadores financiados | 1 | 1 | 100%
[7 empty] | GT3.1 Proyecto de propuesta aprobado | 1 | 1 | 100%
[7 empty] | GT3.2 Resolución firmada | 1 | 1 | 100%
[7 empty] | GT3.3 Desembolso realizado | 1 | 1 | 100%
[6 empty] | 4. Financiación proyectos de productores con canales regionales | 4.1 Numero de estímulos entregados | 1 | 1 | 100%
[7 empty] | GT4.1 Proyecto de propuesta aprobado | 1 | 1 | 100%
[7 empty] | GT4.2 Resolución firmada | 1 | 1 | 100%
[7 empty] | GT4.3 Desembolso realizado | 1 | 1 | 100%
[6 empty] | 5. Financiación de planes de inversión adicionales relacionados con infraestructura | 5.1 Número Operadores financiados | 1 | 1 | 100%
[7 empty] | GT5.1 Proyecto de propuesta aprobado | 1 | 1 | 100%
[7 empty] | GT5.2 Resolución firmada | 1 | 1 | 100%
[7 empty] | GT5.3 Desembolso realizado | 1 | 1 | 100%
[6 empty] | 6. Financiación contenidos Educativos por TDT - RTVC | 6.1 Numero de operadores financiados | 1 | 1 | 100%
[7 empty] | GT6.1 Proyecto de propuesta aprobado | 1 | 1 | 100%
[7 empty] | GT6.2 Resolución Firmada | 1 | 1 | 100%
[7 empty] | GT6.3 Desembolso realizado | 1 | 1 | 100%
[6 empty] | 7. Financiación convocatoria Artes escenicas (Mincultura) | 7.1 Numero de estímulos entregados | 24 | 24 | 100%
[7 empty] | GT7.1 Proyecto de propuesta aprobado | 24 | 24 | 100%
[7 empty] | GT7.2 Resolución Firmada | 24 | 24 | 100%
[7 empty] | GT7.3 Desembolso realizado | 24 | 24 | 100%
[6 empty] | 8. Financiación canales regionales para proyectos de parrilla | 8.1 Numero de operadores financiados | 8 | 8 | 100%
[7 empty] | GT8.1 Proyecto de propuesta aprobado | 8 | 8 | 100%
[7 empty] | GT8.2 Resolución Firmada | 8 | 8 | 100%
[7 empty] | GT8.3 Desembolso realizado | 8 | 8 | 100%
[6 empty] | 9. Financiación Proyectos RTVC (informativo) | 9.1 Numero de operadores financiados | 1 | 1 | 100%
[7 empty] | GT9.1 Proyecto de propuesta aprobado | 1 | 1 | 100%
[7 empty] | GT9.2 Resolución Firmada | 1 | 1 | 100%
[7 empty] | GT9.3 Desembolso realizado | 1 | 1 | 100%
Pacto por la transformación digital de Colombia. | 1. Colombia se conecta: masificación de la banda ancha e inclusión de todos los colombianos. | 1. Componente Estratégico | 1.1: Entorno TIC para el Desarrollo Digital | C1-E1-5000-E - Apoyo a operadores públicos del servicio de televisión a nivel nacional | Aumentar la capacidad en la prestación del servicio público de televisión | 10. Emma Reyes - La Sombra de la Infancia | 10.1 Numero de operadores financiados | 1 | 1 | 100%
[7 empty] | GT.10.1 Proyecto de propuesta aprobado | 1 | 1 | 100%
[7 empty] | GT.10.2 Resolución Firmada | 1 | 1 | 100%
[7 empty] | GT.10.3 Desembolso realizado | 1 | 1 | 100%
[6 empty] | 11. Compra de contenidos | 11.1 Numero de operadores financiados | 1 | 1 | 100%
[7 empty] | GT.11.1 Proyecto de propuesta aprobado | 1 | 1 | 100%
[7 empty] | GT.11.2 Resolución Firmada | 1 | 1 | 100%
[7 empty] | GT.11.3 Desembolso realizado | 1 | 1 | 100%
Pacto por la transformación digital de Colombia. | 1. Colombia se conecta: masificación de la banda ancha e inclusión de todos los colombianos. | 1. Componente Estratégico | 1.1: Entorno TIC para el Desarrollo Digital | C1-E1-6100-E - Optimización del posicionamiento, uso y apropiación del servicio público de televisión a nivel nacional | Mejorar el posicionamiento, uso y apropiación del servicio público de televisión | 1. Soportar técnicamente al MinTIC en el cumplimiento de los compromisos de cobertura en TDT. | 1.1. Visitas de verificación de cobertura del servicio de TV abierta | 70 | 90 | 128.6% | 6 ES ANE - AGENCIA NACIONAL DEL ESPECTRO
Pacto por la transformación digital de Colombia. | 1. Colombia se conecta: masificación de la banda ancha e inclusión de todos los colombianos. | 1. Componente Estratégico | 1.1: Entorno TIC para el Desarrollo Digital | C1-E1-7000-E - Facilitar el acceso y uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) en todo el territorio nacional - Computadores para Educar | Incrementar la dotación de terminales de cómputo, capacitación de docentes y recuperación de equipos obsoletos en las sedes educativas oficiales a nivel nacional | 1. Incremento de la dotación de terminales de cómputo y capacitación de docentes en sedes educativas oficiales a nivel nacional | 1.01 Relación de estudiantes por terminal de cómputo en sedes educativas oficiales | 4 | 4 | 100% | 6 ES CPE - COMPUTADORES PARA EDUCAR
[7 empty] | 1.02 Terminales de cómputo con contenidos digitales entregadas a sedes educativas | 168440 | 95888 | 56.93%
[7 empty] | 1.03 Porcentaje de requerimientos técnicos atendidos | 100 | 100 | 100%
[7 empty] | 1.04 Terminales de cómputo con contenidos digitales entregadas a sedes educativas para uso de docentes | 4000 | 4019 | 100.5%
[7 empty] | 1.05 Estudiantes de sedes educativas oficiales beneficiados con el servicio de apoyo en tecnologías de la información y las comunicaciones para la educación | 1278657 | 916028 | 71.22%
[7 empty] | 1.06 Docentes formados en uso pedagógico de tecnologías de la información y las comunicaciones | 25000 | 21000 | 102.3%
[7 empty] | 1.07 Eventos de socialización de experiencias exitosas en el uso práctico de las tecnologías de la información en la educación | 1 | 1 | 100%
[7 empty] | 1.08 Entrega de nuevas tecnologías a sedes educativas oficiales | 624 | 0 | 0%
[7 empty] | 1.09 Terminales de cómputo con contenidos digitales entregadas a sedes educativas - Rezago 2019 | 2351 | 3546 | 150.8%
[7 empty] | GT1.1 Propuesta del proyecto | 1 | 1 | 100%
[7 empty] | GT1.2 Resolución de transferencia firmada | 1 | 1 | 100%
[7 empty] | GT1.3 Desembolsos realizados | 4 | 4 | 100%
[6 empty] | 2. Recuperación de equipos de cómputo obsoletos existentes en las sedes educativas oficiales a nivel nacional | 2.1 Residuos electrónicos dispuestos correctamente | 100 | 98 | 110.1%
[7 empty] | 2.2 Equipos obsoletos retomados | 15000 | 10599 | 73.36%
[7 empty] | 2.3 Personas de la comunidad capacitadas en la correcta disposición de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos | 1000 | 1051 | 105.1%
[7 empty] | GT2.1 Propuesta del proyecto | 1 | 1 | 100%
[7 empty] | GT2.2 Resolución de transferencia firmada | 1 | 1 | 100%
[7 empty] | GT2.3 Desembolsos realizados | 4 | 4 | 100%
Pacto por la transformación digital de Colombia. | 1. Colombia se conecta: masificación de la banda ancha e inclusión de todos los colombianos. | 1. Componente Estratégico | 1.1: Entorno TIC para el Desarrollo Digital | C1-E1-8000-E - Disponibilidad de Espectro | Diseñar y formular propuestas, planes y programas para la administración del espectro mediante la planeación y asesoría técnica, contribuyendo con la disponibilidad de dicho recurso para los servicios de radiocomunicaciones. | 1. Planear el uso eficiente del espectro | 1.1 Actualizaciones al Cuadro Nacional de Atribución de Bandas de Frecuencia. | 1 | 1 | 100% | 6 ES ANE - AGENCIA NACIONAL DEL ESPECTRO
[7 empty] | 1.2 Estudio Modelo de Gestión de Espectro | 1 | 1 | 100%
[7 empty] | 1.3 Herramienta de Consulta de espectro en Línea actualizada y cumpliendo con los requerimientos técnicos del área y de TI | 1 | 1 | 105%
[7 empty] | 1.4 Número de estudios de gestión de espectro entregados al MinTIC | 5 | 5 | 100%
[7 empty] | 1.5 Número de planes técnicos de radiodifusión sonora modificados o actualizados | 2 | 2 | 100%
[7 empty] | 1.6 Porcentaje de cuadros de características técnicas de red elaborados | 100 | 100 | 100%
[7 empty] | 1.7 Estudios de atribución para las bandas de Servicios Fijo y Móvil y para la implementación de redes privadas de sistemas de comunicaciones móviles de banda ancha | 6 | 6 | 100%
Pacto por la transformación digital de Colombia. | 1. Colombia se conecta: masificación de la banda ancha e inclusión de todos los colombianos. | 1. Componente Estratégico | 1.1: Entorno TIC para el Desarrollo Digital | C1-E1-8100-E - Uso Legal del Espectro | Propender por el uso legal y libre de interferencias del espectro radioeléctrico y favorecer el despliegue de infraestructura en telecomunicaciones y mantener informada a la ciudadanía sobre los niveles de campos electromagnéticos. | 1. Optimizar el Esquema técnico y jurídico para la vigilancia y control del espectro | 1.1 Disponibilidad (Operatividad) de los sistemas y elementos utilizados para la comprobación técnica del espectro a nivel nacional que permanecen en condiciones técnicas óptimas para su uso. | 65 | 65 | 100.00% | 6 ES ANE - AGENCIA NACIONAL DEL ESPECTRO
[7 empty] | 1.2 Porcentaje de avance en la revisión de documentos relacionados con las obligaciones contempladas en la Resolución 774 de 2018 | 100 | 128 | 128%
[7 empty] | 1.3 Aumentar la capacidad de la comprobación técnica de espectro para servicios de telecomunicaciones de nueva generacion. | 100 | 100 | 100%
[7 empty] | 1.4 Porcentaje de mitigación de infracciones al régimen del espectro a causa de requerimientos efectuados a los proveedores de redes y servicios | 90 | 88 | 97.78%
Pacto por la transformación digital de Colombia. | 1. Colombia se conecta: masificación de la banda ancha e inclusión de todos los colombianos. | 1. Componente Estratégico | 1.1: Entorno TIC para el Desarrollo Digital | C1-E1-9000-E - Condiciones de portabilidad numérica móvil y compensación automática por llamadas caídas | Revisar las disposiciones incluidas en el Régimen de Protección de los derechos de los usuarios asociadas a la portabilidad numérica móvil y a la compensación por fallas en el servicio de voz móvil. | 1. Definición de medida regulatoria portabilidad numérica móvil y compensación automática por llamadas caídas - Rezago 2019 | 1.1 Medida Regulatoria Expedida - Rezago 2019 | 1 | 1 | 100% | 6 ES CRC - COMISIÓN DE REGULACIÓN DE COMUNICACIONES
Pacto por la transformación digital de Colombia. | 1. Colombia se conecta: masificación de la banda ancha e inclusión de todos los colombianos. | 1. Componente Estratégico | 1.1: Entorno TIC para el Desarrollo Digital | C1-E1-9100-E - Definición de los mercados relevantes en el sector postal | Desarrollar e implementar un marco analítico formal para caracterizar la competencia en los mercados relevantes postales en Colombia. | 1. Definición de medida regulatoria definición de mercados relevantes postales - Rezago 2019 | 1. Medida Regulatoria Expedida - Rezago 2019 | 1 | 1 | 100% | 6 ES CRC - COMISIÓN DE REGULACIÓN DE COMUNICACIONES
Pacto por la transformación digital de Colombia. | 1. Colombia se conecta: masificación de la banda ancha e inclusión de todos los colombianos. | 1. Componente Estratégico | 1.1: Entorno TIC para el Desarrollo Digital | C1-E1-9200-E - Revisión del régimen de acceso, uso e interconexión | Revisión y actualización del Régimen de acceso, uso e interconexión de Redes de Telecomunicaciones, teniendo en cuenta las lecciones aprendidas de su aplicación, la evolución tecnológica, la transformación del ecosistema del negocio TIC y el enfoque de simplificación normativa. | 1. Documento de identificación del problema a resolver | 1. Publicación del documento de identificación del problema a resolver para comentarios del sector | 1 | 1 | 100% | 6 ES CRC - COMISIÓN DE REGULACIÓN DE COMUNICACIONES
Pacto por la transformación digital de Colombia. | 1. Colombia se conecta: masificación de la banda ancha e inclusión de todos los colombianos. | 1. Componente Estratégico | 1.1: Entorno TIC para el Desarrollo Digital | C1-E1-9300-E - Desarrollo de un régimen de grandes impositores y servicios de valor agregado en los mercados postales | Análisis del mercado de servicios de envío masivo, con el fin de evaluar la necesidad de imponer algunas reglas mínimas de comportamiento para los impositores de modo tal que se prevenga el ejercicio de dicho poder de mercado en contra de los oferentes de la industria. | 1. Documento de identificación del problema a resolver | 1.1 Publicación del documento de identificación del problema a resolver para comentarios del sector | 1 | 1 | 100% | 6 ES CRC - COMISIÓN DE REGULACIÓN DE COMUNICACIONES
Pacto por la transformación digital de Colombia. | 1. Colombia se conecta: masificación de la banda ancha e inclusión de todos los colombianos. | 1. Componente Estratégico | 1.1: Entorno TIC para el Desarrollo Digital | C1-E1-9400-E - Modelo de vigilancia y control con enfoque preventivo | Generar un marco de acción enfocado en la eficiencia, economía y eficacia para el desarrollo de la facultad de vigilancia, control y seguimiento a cargo de la CRC, a través de estrategias de mejoramiento, entendimiento y responsabilidad por parte de los regulados y agentes del sector audiovisual. | 1. Documento de definición del modelo de vigilancia y control con enfoque preventivo | 1.1 Documento de definición del modelo de vigilancia y control con enfoque preventivo | 1 | 1 | 100% | 6 ES CRC - COMISIÓN DE REGULACIÓN DE COMUNICACIONES
[6 empty] | 2. Adopción del modelo de vigilancia y control con enfoque preventivo mediante acto administrativo | 2.1 Acto administrativo expedido | 1 | 1 | 100%
Pacto por la transformación digital de Colombia. | 1. Colombia se conecta: masificación de la banda ancha e inclusión de todos los colombianos. | 1. Componente Estratégico | 1.1: Entorno TIC para el Desarrollo Digital | C1-E1-9500-E - Desarrollo TDT Fase V. | Soportar la plataforma tecnológica para llegar al mayor número de personas con contenidos de la mejor calidad a través de diversas pantallas. | 1. Fase V de la Red pública TDT | 1.1 Estudio del Plan Integral de Televisión Digital | 1 | 1 | 100% | 6 ES RTVC - RADIO Y TELEVISIÓN DE COLOMBIA
Pacto por la transformación digital de Colombia. | 1. Colombia se conecta: masificación de la banda ancha e inclusión de todos los colombianos. | 1. Componente Estratégico | 1.2: Inclusión Social Digital | C1-E2-1100-E - Fortalecimiento de capacidades regionales en desarrollo de política pública TIC orientada hacia el cierre de brecha digital regional | Fortalecer la capacidad institucional regional que aporte al cierre de la brecha digital regional | 1. Servicio de seguimiento y monitoreo para el cierre de brecha digital regional | 1.1 Diseño del Índice de Brecha Digital elaborado y modelo de cálculo de impacto económico y productivo de la brecha digital elaborado | 1 | 1 | 100% | 1.5 Oficina de Fomento Regional de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
[6 empty] | 2. Servicio de asistencia técnica para proyectos en tecnologías de la información y las comunicaciones | 2.1 Informes de seguimiento de asistencias tecnicas realizadas | 12 | 12 | 100%
[6 empty] | 3. Elaborar la metodología para la formulación, presentación, aprobación, ejecución, cuantificación y verificación de las Obligaciones de Hacer | 3.1 Acto Administrativo que comprende: 1) Metodología Integral 2) Tipologías y precios para expansión de 4G 3) Proyectos a desarrollar | 1 | 1 | 100%
[6 empty] | 4. Herramientas para el monitoreo y seguimiento de la brecha digital | 4.1 Caracterización de la oferta MinTIC frente a necesidades y oportunidades regionales realizada | 1 | 1 | 100%
[7 empty] | 4.2 Mapa de necesidades y oportunidades regionales realizado | 1 | 1 | 100%
[7 empty] | 4.3 Número de proyectos propuestos en virtud del acompañamiento | 5 | 5 | 100%
[6 empty] | 5. Eliminación de barreras para el despliegue de infraestructura | 5.1 Planes de Acción realizados | 35 | 35 | 100%
[6 empty] | 7. Institucionalizar las dependencias con funciones TIC en los territorios | 7.1 Asesorías técnicas y jurídicas realizadas en la formulación de planes de desarrollo (capítulo TIC) | 44 | 44 | 100%
[7 empty] | 7.2 Asesorías técnicas y jurídicas realizadas para la formalización de dependencias TIC | 44 | 44 | 100%
[7 empty] | 7.3 Instumento legal formalizado | 1 | 1 | 80%
Pacto por la transformación digital de Colombia. | 2. Hacia una sociedad digital e industria 4.0: Por una relación más eficiente, efectiva y transparente entre mercados, ciudadanos y Estado. | 1. Componente Estratégico | 1.2: Inclusión Social Digital | C1-E2-1200-T - Soluciones tecnológicas para propiciar el uso de las TIC | Realizar la habilitación y promoción de soluciones tecnológicas para propiciar el uso de las TIC | 1. Implementación y operación de Zonas Digitales Urbanas (ZDU) y su interventoria | 1.1 Informes de seguimiento de las interventorías realizadas | 6 | 6 | 100% | 2.1 Dirección de Infraestructura
[7 empty] | 1.2 Zonas Digitales Urbanas implementadas y en operación | 840 | 824 | 98.09%
[6 empty] | 2. Mecanismo de Agregación de demanda | 2.1 Entidades territoriales asesoradas en la aplicación de la guía metodológica | 70 | 0 | 0%
[7 empty] | 2.2 Ficha técnica dentro del acuerdo marco de precios de conectividad | 1 | 1 | 100%
Pacto por la transformación digital de Colombia. | 1. Colombia se conecta: masificación de la banda ancha e inclusión de todos los colombianos. | 1. Componente Estratégico | 1.2: Inclusión Social Digital | C1-E2-3000-E - Inclusión TIC | Hacer de las TIC un habilitador para las personas con discapacidad con el fin de que normalicen sus actividades y accedan fácilmente a la información, la comunicación y el conocimiento para la productividad y el aprendizaje. | 1. Centro de Relevo | 1.1 Número de comunicaciones Relevadas | 430000 | 522104 | 121.4% | 3.1 Dirección de Apropiación de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
[7 empty] | GA1.1 Estudio previo radicado | 1 | 1 | 100%
[7 empty] | GA1.2 Estudio previo aprobado | 1 | 1 | 100%
[7 empty] | GA1.3 Elaborar minuta del Convenio | 1 | 1 | 100%
[6 empty] | 3. Formación y entretenimiento accesible | 3.2 Eventos de difusión para la inclusión de personas con discapacidad en las TIC realizados | 11 | 11 | 100%
[7 empty] | 3.3 Número de personas con discapacidad Capacitadas en contenidos digitales | 1000 | 1509 | 150.9%
[7 empty] | GA3.1 Estudios previos radicados | 2 | 2 | 100%
[7 empty] | GA3.2 Estudio previo aprobado | 2 | 2 | 100%
[7 empty] | GA3.3 Contrato firmado | 2 | 2 | 100%
[6 empty] | 4. ConVerTIC | 4.1 Número de descargas de los Software de ConVerTIC | 60000 | 64805 | 108%
Pacto por la transformación digital de Colombia. | 1. Colombia se conecta: masificación de la banda ancha e inclusión de todos los colombianos. | 1. Componente Estratégico | 1.2: Inclusión Social Digital | C1-E2-4000-E - Ampliación de infraestructura | Garantizar la culminación del despliegue de la red de alta velocidad y la oferta de conectividad asociada, conforme lo previsto en el Documento CONPES 3769 de 2013. | 1. [CNP3805] Proyecto Nacional Conectividad de Alta Velocidad | 1.1 Reporte del avance de del proceso arbitral ante Tribunal de arbitramento | 2 | 2 | 100% | 2.1 Dirección de Infraestructura
[7 empty] | 1.2 Número de Informes de seguimiento de la interventoría entregados Proyecto Alta Velocidad | 12 | 12 | 100%
[6 empty] | 2. [CNP3805y3797] Proyecto Nacional Fibra Óptica | 2.1 Número informes de seguimiento de la interventoría entregados Proyecto Fibra Óptica | 12 | 12 | 100%
[7 empty] | 2.2 Informes de Nivel de Satisfacción de Usuario (NSU) entregados | 2 | 2 | 100%
Pacto por la transformación digital de Colombia. | 1. Colombia se conecta: masificación de la banda ancha e inclusión de todos los colombianos. | 1. Componente Estratégico | 1.2: Inclusión Social Digital | C1-E2-4100-E - Oferta de acceso público a Internet | Garantizar las condiciones para la universalización del acceso a Internet en Zonas rurales | 1. Proyecto nacional de acceso universal para zonas rurales | 1.1 Número de informes de interventoría entregados | 5 | 0 | 0% | 2.1 Dirección de Infraestructura
[7 empty] | 1.2. Documentos de planeación Entregados | 3 | 0 | 0%
[7 empty] | GA.1.1 Estudio previo radicado | 1 | 1 | 100%
[7 empty] | GA.1.2 Estudio Previo aprobado | 1 | 1 | 100%
[7 empty] | GA.1.3 Contrato firmado | 1 | 1 | 100%
[6 empty] | 2. Acceso Universal Sostenible para San Andrés y Providencia | 2.1 Número de Zonas Digitales instaladas proyecto AUS-SAI | 22 | 22 | 100%
[7 empty] | 2.2 Número informes mensuales del operador entregados a la supervisión | 12 | 12 | 100%
[6 empty] | 3. Acceso Universal Sostenible | 3.1 Número informes de seguimiento de la interventoría entregados | 12 | 12 | 100%
[7 empty] | 3.2 Instalación y Puesta en servicio de 300 Zonas Digitales | 300 | 300 | 100%
[6 empty] | 4. Proyecto conectividad social para San Andrés | 4.1 Número de Instituciones Publicas Conectadas proyecto Acceso Universal Sostenible San Andres Isla (AUS-SAI) | 12 | 12 | 100%
[7 empty] | 4.2 Número informes mensuales del operador entregados a la supervisión | 11 | 11 | 100.00%
[6 empty] | 5 .Plan complementario de conectividad Amazonas Y Vaupés | 5.1 Recibo de teléfonos Satelitales | 25 | 25 | 100%
[7 empty] | 5.2 Suscripción Comodato Gobernación Vaupés | 1 | 1 | 100%
[7 empty] | 5.3 Entrega en comodato los 25 teléfonos Satelitales | 1 | 1 | 100%
[7 empty] | 5.4 Instalación y Puesta en servicio 5 Zonas WIFI | 5 | 5 | 100%
[7 empty] | 5.5 Número informes mensuales del operador entregados a la supervisión | 6 | 6 | 100%
[6 empty] | 6. Zonas Digitales Rurales | 6.1 Instalación y puesta en servicio de 250 Zonas Digitales Rurales | 250 | 250 | 100%
[7 empty] | 6.2 Número informes mensuales del operador entregados a la supervisión | 3 | 3 | 100.00%
Pacto por la transformación digital de Colombia. | 1. Colombia se conecta: masificación de la banda ancha e inclusión de todos los colombianos. | 1. Componente Estratégico | 1.2: Inclusión Social Digital | C1-E2-4200-E - Masificación de accesos | Contribuir al cierre de la brecha digital mediante el despliegue de accesos de última milla en condiciones asequibles | 1. Proyecto de incentivos a la demanda fase I | 1.1 Número informes de seguimiento de la interventoría entregados | 11 | 11 | 100.00% | 2.1 Dirección de Infraestructura
[7 empty] | 1.2 Plan de comercialización entregado Proyecto IDMF1 | 5 | 5 | 100%
[7 empty] | 1.3 Número de accesos en hogar reportados proyecto IDMF1 | 210000 | 210000 | 100%
[6 empty] | 2. Poyecto incentivos a la demanda fase II | 2.1 Número informes de seguimiento de la interventoría entregados | 11 | 11 | 100.00%
[7 empty] | 2.2 Plan de comercialización entregado Proyecto IDMF2 | 3 | 3 | 100%
[7 empty] | 2.3 Número de accesos en hogar instalados proyecto IDMF2 | 57370 | 42689 | 74.41%
[6 empty] | 3. Proyecto incentivos a la oferta | 3.1 Número informes de seguimiento de la interventoría entregados | 11 | 11 | 100.00%
[7 empty] | 3.2 Número de documentos de planeación entregados | 15 | 15 | 100.00%
[7 empty] | 3.3 Número de accesos en hogar instalados proyecto IOF1 | 33887 | 33890 | 100%
[6 empty] | 4. Proyecto de incentivos al fortalecimiento de la infraestructura local | 4.1 Número informes de seguimiento de la interventoría entregados | 11 | 11 | 100.00%
[7 empty] | 4.2 Número de documentos de planeación entregados | 15 | 15 | 100.00%
[7 empty] | 4.3 Número de accesos en hogar instalados proyecto ILTVC | 3472 | 3472 | 100%
[6 empty] | 5. Plan Prevenir Conectados | 5.1 Numero de Cargas efectivas realizadas a lineas prepago que descarguen y se registren en la aplicación CoronaAPP | 4507563 | 4507563 | 100%
Pacto por la transformación digital de Colombia. | 1. Colombia se conecta: masificación de la banda ancha e inclusión de todos los colombianos. | 1. Componente Estratégico | 1.2: Inclusión Social Digital | C1-E2-5000-E - Audiencia Digital en los servicios del Sistema de Medios Públicos | Mejorar la audiencia digital de los diversos servicios del sistema de medios públicos a través de información para análisis, infraestructura de calidad, y servicios tecnológicos flexibles | 1. Desarrollo y aseguramiento de la audiencia digital nacional. | 1.1 Productos digitales desarrollados | 23 | 23 | 100% | 2. VICEMINISTERIO DE CONECTIVIDAD
[7 empty] | 1.2 Billones de Bytes en capacidad de almacenamiento | 47.8 | 48 | 100.8%
[7 empty] | 1.3 Minutos de disponibilidad (tiempo funcionando) de Sitios web | 520870 | 525245 | 100.8%
[7 empty] | 1.4 Casos reportados resueltos | 937 | 938 | 100.1%
[7 empty] | GT.1.1 Proyecto de propuesta aprobado | 1 | 1 | 100%
[7 empty] | GT.1.2 Resolución Firmada | 1 | 1 | 100%
[7 empty] | GT.1.3 Desembolso realizado | 1 | 1 | 100%
Pacto por la transformación | 1 Colombia se conecta: masificación de la banda ancha e inclusión de todos los colombianos. / 2. Hacia una sociedad digital e industria 4.0: Por una relación más eficiente, efectiva y transparente ent | 1. Componente Estratégico | 1.3: Ciudadanos y Hogares Empoderados del Entorno Digital | C1-E3-1000-E - Uso y Apropiación de las TIC | Promover el uso y apropiación de las TIC en los ciudadanos, hogares, buscando que se haga de forma segura y responsable en el País. | 1. [CNP3955] Ciudadanía Digital | 1.1 Número de Formaciones en competencias digitales | 120000 | 157310 | 131.1% | 3.1 Dirección de Apropiación de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
[7 empty] | 1.2 Personas de la comunidad con discapacidad capacitadas en TIC a través de Ciudadanía Digital | 6000 | 7362 | 122.7%
[7 empty] | GA1.1 Estudio previo radicado | 1 | 1 | 100%
[7 empty] | GA1.2 Estudio previo aprobado | 1 | 1 | 100%
[7 empty] | GA1.3 Contrato suscrito | 1 | 1 | 100%
[6 empty] | 2. En TIC Confío | 2.1 Número de formaciones en uso seguro y responsable de TIC | 1000000 | 1117890 | 111.8%
[7 empty] | GA2.1 Estudio previo radicado | 1 | 1 | 100%
[7 empty] | GA2.2 Estudio previo aprobado | 1 | 1 | 100%
[7 empty] | GA2.3 Convenio suscrito | 1 | 1 | 100%
[6 empty] | 3. Teletrabajo | 3.1 Numero de estudios elaborados en teletrabajo | 1 | 1 | 0%
[7 empty] | 3.2 Número de personas impactadas con la difusión y promoción de Teletrabajo | 20000 | 24945 | 124.7%
[7 empty] | 3.3 Numero de trabajadores de entidades publicas, privadas y de la comunidad asesoradas en Teletrabajo | 10000 | 16265 | 162.7%
[7 empty] | GA3.1 Estudio previo radicado | 1 | 1 | 100%
[7 empty] | GA3.2 Estudio previo aprobado | 1 | 1 | 100%
[7 empty] | GA3.3 Convenio Suscrito | 1 | 1 | 100%
[6 empty] | 4. Por TIC Mujer | 4.1 Mujeres formadas en el uso y apropiación de las TIC | 10700 | 12106 | 113.1%
[7 empty] | GA4.1 Estudio previo radicado | 2 | 2 | 100%
[7 empty] | GA4.2 Estudio previo aprobado | 2 | 2 | 100%
[7 empty] | GA4.3 Contrato y/o Convenio suscrito | 2 | 2 | 100%
[6 empty] | 6. Redvolución | 6.1 Número de personas sensibilizadas por el programa Redvolución | 60000 | 76368 | 127.3%
[7 empty] | GA6.1 Estudio previo radicado | 1 | 1 | 100%
[7 empty] | GA6.2 Estudio previo aprobado | 1 | 1 | 100%
[7 empty] | GA6.3 Contrato suscrito | 1 | 1 | 100%
[6 empty] | 7. Legado de GABO | 7.1 Número personas sensibilizadas con temáticas sobre el legado de Gabriel García Márquez | 250 | 441 | 176.4%
[7 empty] | GA7.1 Estudio previo radicado | 1 | 1 | 100%
[7 empty] | GA7.2 Estudio previo aprobado | 1 | 1 | 100%
[7 empty] | GA7.3 Convenio suscrito | 1 | 1 | 100%
[6 empty] | 8. Apoyo transversal al las iniciativas de la DATIC para el fomento del Uso y Apropiación de las TIC | 8.1 Número de contenidos digitales producidos y publicados | 20000 | 30778 | 153.9%
[7 empty] | 8.2 Número de proyectos asesorados | 9 | 9 | 100%
Pacto por la transformación digital de Colombia. | 1. Colombia se conecta: masificación de la banda ancha e inclusión de todos los colombianos. | 1. Componente Estratégico | 1.3: Ciudadanos y Hogares Empoderados del Entorno Digital | C1-E3-2000-E - Contenidos digitales y/o convergentes en la Plataforma RTVCPLAY | Aumentar la producción y difusión de contenidos digitales y/o convergentes en la televisión y la radio pública nacional. | 1. Diseño, programación y difusión de contenidos digitales y/o convergentes a través de plataformas online. | 1.1 Contenidos convergentes producidos y coproducidos | 7 | 7 | 100% | 2. VICEMINISTERIO DE CONECTIVIDAD
[7 empty] | 1.2 Eventos de difusión realizados | 11 | 11 | 100.00%
[7 empty] | 1.3 Contenidos en plataforma RTVCPlay en funcionamiento | 3702 | 3905 | 105.5%
[7 empty] | GT.1.1 Proyecto de propuesta aprobado | 1 | 1 | 100%
[7 empty] | GT.1.2 Resolución Firmada | 1 | 1 | 100%
[7 empty] | GT.1.3 Desembolso realizado | 1 | 1 | 100%
Pacto por la transformación digital de Colombia. | 1. Colombia se conecta: masificación de la banda ancha e inclusión de todos los colombianos. | 1. Componente Estratégico | 1.3: Ciudadanos y Hogares Empoderados del Entorno Digital | C1-E3-3000-E - Acceso a contenidos históricos de archivos audiovisuales y sonoros del país | Garantizar el acceso ciudadano a los contenidos históricos soportados en los archivos audiovisuales y sonoros del país. | 1. Administración del patrimonio histórico de la radio y la televisión pública nacional a través de las TIC. | 1.1 Contenidos digitales publicados | 2000 | 2034 | 101.7% | 2. VICEMINISTERIO DE CONECTIVIDAD
[7 empty] | 1.2 Usuarios que acceden a la memoria audiovisual de la Radio Televisión de Colombia atendidos | 100000 | 102630 | 102.6%
[7 empty] | 1.3 Eventos de promoción y divulgación de la memoria audiovisual y sonora realizados | 6 | 6 | 100%
[7 empty] | 1.4 Documentos del archivo audiovisual y sonoro conservados | 17343 | 17430 | 100.5%
[7 empty] | 1.5 Documentos del archivo audiovisual y sonoro de la Radio Televisión de Colombia catalogados | 13478 | 13501 | 100.2%
[7 empty] | 1.6 Soportes del archivo audiovisual y sonoro de la Radio y la Televisión de Colombia digitalizados | 18399 | 18493 | 100.5%
[7 empty] | GT.1.1 Proyecto de propuesta aprobado | 1 | 1 | 100%
[7 empty] | GT.1.2 Resolución Firmada | 1 | 1 | 100%
[7 empty] | GT.1.3 Desembolso realizado | 1 | 1 | 100%
Pacto por la transformación digital de Colombia. | 2. Hacia una sociedad digital e industria 4.0: Por una relación más eficiente, efectiva y transparente entre mercados, ciudadanos y Estado. | 1. Componente Estratégico | 1.3: Ciudadanos y Hogares Empoderados del Entorno Digital | C1-E3-4000-E - Gestión del Conocimiento del Espectro Radioelectrico | Gestionar el conocimiento e innovación sobre el espectro radioeléctrico | 1. Promover la Gestión del conocimiento del espectro radioeléctrico | 1.1. Ejecución del plan de Gestión del Conocimiento | 100 | 100 | 100% | 6 ES ANE - AGENCIA NACIONAL DEL ESPECTRO
Pacto por la transformación digital de Colombia. | 1. Colombia se conecta: masificación de la banda ancha e inclusión de todos los colombianos. | 1. Componente Estratégico | 1.3: Ciudadanos y Hogares Empoderados del Entorno Digital | C1-E3-5000-E - Diseño y aplicación de metodología para la compilación y simplificación del marco regulatorio en materia de televisión. | Realizar una revisión, compilación y simplificación de la normatividad vigente expedida en su momento tanto por la Comisión Nacional de Televisión (CNTV), como por la Autoridad Nacional de Televisión (ANTV) | 1. Documento de identificación del problema a resolver | 1. Publicación del documento de identificación del problema a resolver para comentarios del sector | 1 | 1 | 100% | 6 ES CRC - COMISIÓN DE REGULACIÓN DE COMUNICACIONES
Pacto por la transformación digital de Colombia. | 2. Hacia una sociedad digital e industria 4.0: Por una relación más eficiente, efectiva y transparente entre mercados, ciudadanos y Estado. | 1. Componente Estratégico | 1.3: Ciudadanos y Hogares Empoderados del Entorno Digital | C1-E3-5100-E - Digitalización del Régimen de protección de los derechos de los usuarios de servicios de comunicaciones | Realizar una revisión al régimen integral de protección de los derechos de los usuarios de servicios de comunicaciones, con el objetivo de promover la digitalización de algunos trámites del RPU | 1. Propuesta regulatoria para comentarios del sector | 1. Publicación de la Propuesta regulatoria sobre digitalización del régimen de protección de los derechos de los usuarios de servicios de comunicaciones | 1 | 1 | 100% | 6 ES CRC - COMISIÓN DE REGULACIÓN DE COMUNICACIONES
Pacto por la transformación digital de Colombia. | 2. Hacia una sociedad digital e industria 4.0: Por una relación más eficiente, efectiva y transparente entre mercados, ciudadanos y Estado. | 1. Componente Estratégico | 1.3: Ciudadanos y Hogares Empoderados del Entorno Digital | C1-E3-5200-E - Estrategias de participación ciudadana para contenidos | Promover espacios descentralizados de formación, pedagogía, información y realimentación con el sector audiovisual, como plataforma de conocimiento e intercambio frente a derechos y deberes, garantía del pluralismo informativo, formación de audiencias, y nuevas formas y tendencias en la generación de contenidos audiovisuales. | 1. Realización de 6 talleres regionales | 1. Talleres regionales sobre contenidos audiovisuales | 6 | 6 | 100% | 6 ES CRC - COMISIÓN DE REGULACIÓN DE COMUNICACIONES
Pacto por la transformación digital de Colombia. | 2. Hacia una sociedad digital e industria 4.0: Por una relación más eficiente, efectiva y transparente entre mercados, ciudadanos y Estado. | 1. Componente Estratégico | 1.4: Transformación Digital Sectorial y Territorial | C1-E4-1100-E - Transformación digital del Estado | Gobierno digital tiene como objetivo mejorar la gestión interna de la administración pública para ofrecer mejores servicios a los ciudadanos, por medio de la entrega de política, estándares y proyectos estratégicos que habilitan la transformación digital del Estado. | 01. Lineamientos y herramientas de la Política de Gobierno Digital (CNP3975 Transformación Digital) | 01.1 Número de asesorías especializadas de tipo normativo para la formulación de lineamientos de polìtica pública en temas de Gobierno Digital | 15 | 15 | 100% | 3.2 Dirección de Gobierno Digital
[7 empty] | 01.2 Número de informes de seguimiento a los acuerdos o memorandos de entendimiento en temas de Gobierno digital | 5 | 5 | 100%
[6 empty] | 02. [CNP3975] Lineamientos y herramientas asociadas al Conpes de Transformación Digital | 02.1 Porcentaje de avance en la elaboración del Marco Ético Transversal para el diseño, desarrollo, implementación y evaluación de sistemas de Inteligencia Artificial. | 100 | 100 | 100%
[7 empty] | GA2.1 Estudio previo radicado - Marco Ético IA | 1 | 1 | 100%
[7 empty] | GA2.2 Estudio previo aprobado - Marco Ético IA | 1 | 1 | 100%
[7 empty] | GA2.3 Contrato firmado - Marco Ético IA | 1 | 0 | 0%
[6 empty] | 03. Renovación y mantenimiento del Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial | 03.1 Porcentaje de entidades públicas que desarrollan su Transformación Digital mediante el habilitador de Arquitectura de la Política de Gobierno Digital | 24 | 24 | 100%
[7 empty] | GA3.1 Estudio previo radicado - CTel | 1 | 1 | 100%
[7 empty] | GA3.2 Estudio previo aprobado - CTel | 1 | 1 | 100%
[7 empty] | GA3.3 Contrato firmado - CTel | 1 | 1 | 100%
[6 empty] | 04. Marco de Interoperabilidad para Gobierno Digital | 04.1 Número de servicios de intercambio publicados en la solución tecnológica Catálogo de servicios | 120 | 120 | 100%
[7 empty] | GA4.1 Estudio previo radicado - AND | 1 | 1 | 100%
Pacto por la transformación digital de Colombia. | 2. Hacia una sociedad digital e industria 4.0: Por una relación más eficiente, efectiva y transparente entre mercados, ciudadanos y Estado. | 1. Componente Estratégico | 1.4: Transformación Digital Sectorial y Territorial | C1-E4-1100-E - Transformación digital del Estado | Gobierno digital tiene como objetivo mejorar la gestión interna de la administración pública para ofrecer mejores servicios a los ciudadanos, por medio de la entrega de política, estándares y proyectos estratégicos que habilitan la transformación digital del Estado. | 04. Marco de Interoperabilidad para Gobierno Digital | GA4.2 Estudio previo aprobado - AND | 1 | 1 | 100%
[7 empty] | GA4.3 Contrato firmado - AND | 1 | 1 | 100%
[6 empty] | 05. Operación CSIRT | 05.1 Número de entidades beneficiadas con almenos uno de los servicios del Csirt Gobierno. | 1000 | 1000 | 100%
[7 empty] | GA5.1 Estudio previo radicado - CTeI /Conectividad CSIRT | 2 | 2 | 100%
[7 empty] | GA5.2 Estudio previo aprobado - CTeI /Conectividad CSIRT | 2 | 2 | 100%
[7 empty] | GA5.3 Contrato firmado - CTeI /Conectividad CSIRT | 2 | 2 | 100%
[6 empty] | 06. Optimización CSIRT Gobierno | 06.1 Entidades adicionales beneficiadas con almenos uno de los servicios del CSIRT Gobierno | 1000 | 1000 | 100%
[6 empty] | 08. Apropiación de la Política de Seguridad Digital | 08.1 Número de personas beneficiadas con la apropiación de seguridad digital. | 3500 | 3765 | 107.6%
[7 empty] | 08.2 Porcentaje de entidades del orden nacional y territorial que identifican y valoran los riesgos de seguridad digital | 298 | 298 | 100%
[7 empty] | GA08.1 Estudio previo radicado - OEA y MSPI | 2 | 2 | 100%
[7 empty] | GA08.2 Estudio previo aprobado - OEA y MSPI | 2 | 2 | 100%
[7 empty] | GA08.3 Contrato firmado - OEA y MSPI | 2 | 2 | 100%
[6 empty] | 07. Instrumentos de Resiliencia, Recuperación y Respuesta Nacional | 07.1 Número de instrumentos de resiliencia, recuperación y respuesta nacional establecidos a nivel nacional. | 2 | 2 | 100%
[7 empty] | 07.2 Mesas de trabajo con las entidades responsables de la Ciberseguridad en Colombia | 4 | 4 | 100%
[6 empty] | 09. Seguridad Digital - Equipo de medición y monitoreo de los niveles de confianza y seguridad digital a nivel nacional | 09.1 Número de herramientas para el conocimiento sobre amenazas, eventos e incidentes en el entorno digital | 2 | 2 | 100%
Pacto por la transformación digital de Colombia. | 2. Hacia una sociedad digital e industria 4.0: Por una relación más eficiente, efectiva y transparente entre mercados, ciudadanos y Estado. | 1. Componente Estratégico | 1.4: Transformación Digital Sectorial y Territorial | C1-E4-1100-E - Transformación digital del Estado | Gobierno digital tiene como objetivo mejorar la gestión interna de la administración pública para ofrecer mejores servicios a los ciudadanos, por medio de la entrega de política, estándares y proyectos estratégicos que habilitan la transformación digital del Estado. | 10. Desarrollo Evolutivo GOV.CO | GA10.1. Estudio previo radicado - AND | 1 | 1 | 100%
[7 empty] | GA10.2. Estudio previo aprobado - AND | 1 | 1 | 100%
[7 empty] | GA10.3. Contrato firmado - AND | 1 | 1 | 100%
[7 empty] | P10.1 - Desarrollo Evolutivo GOV.CO | 68 | 68 | 100.00%
[6 empty] | 11. Integración de Trámites y Servicios de las entidades a Gov.co | 11.1 Número de trámites integrados a Gov.co | 900 | 1551 | 172.3%
[7 empty] | 11.3 Número de trámites de alto impacto ciudadano transformados digitalmente a través de los SCD. | 10 | 6 | 60%
[7 empty] | 11.4 Número de trámites de alto impacto ciudadano transformados digitalmente a través de los SCD. (Rezago 2019) | 5 | 0 | 0%
[7 empty] | GA11.1. Estudio previo radicado - CTeI y AND | 2 | 2 | 100%
[7 empty] | GA11.2. Estudio previo aprobado - CTeI y AND | 2 | 2 | 100%
[7 empty] | GA11.3. Contrato firmado - CTeI y AND | 2 | 2 | 100%
[7 empty] | P11.I2 - Numero de Dominios integrados a Gov.co | 2 | 2 | 100%
[6 empty] | 12. Portales Territoriales | GA12.1. Estudio previo radicado - CTeI y Cuentas de Correo | 2 | 2 | 100%
[7 empty] | GA12.2. Estudio previo aprobado- CTeI y Cuentas de Correo | 2 | 2 | 100%
[7 empty] | GA12.3. Contrato firmado - CTeI y Cuentas de Correo | 2 | 2 | 100%
[7 empty] | P12.I1 - Entidades usando los servicios dispuestos por Gobierno Digital | 2500 | 3320 | 132.8%
| 2. Hacia una sociedad digital e industria 4.0: Por una relación más eficiente, efectiva y transparente entre mercados, ciudadanos y Estado. | 1. Componente Estratégico | 1.4: Transformación Digital Sectorial y Territorial | C1-E4-1100-E - Transformación digital del Estado | Gobierno digital tiene como objetivo mejorar la gestión interna de la administración pública para ofrecer mejores servicios a los ciudadanos, por medio de la entrega de política, estándares y proyectos estratégicos que habilitan la transformación digital del Estado. | 13. Centro de Contacto y Soporte de Gobierno Digital | 13.1 Número de transacciones (tickets atendidos y cantidad de servicios gestionados) generados de las soluciones tecnológicas y oferta disponible de la Dirección de Gobierno Digital | 266000 | 266186 | 100.1%
[7 empty] | GA13.1. Estudio previo radicado - CCC Soporte | 1 | 1 | 100%
[7 empty] | GA13.2. Estudio previo aprobado - CCC Soporte | 1 | 1 | 100%
[7 empty] | GA13.3. Contrato firmado- CCC Soporte | 1 | 1 | 100%
[6 empty] | 14. Infraestructura para alojar Gov.co y portales de Gobierno Digital, a través de servicios de Nube Privada | P14.I1 - Soluciones tecnológicas de la Dirección de Gobierno Digital alojadas en el Data Center Nube Privada | 100 | 100 | 100%
Pacto por la transformación digital de Colombia. | 2. Hacia una sociedad digital e industria 4.0: Por una relación más eficiente, efectiva y transparente entre mercados, ciudadanos y Estado. | 1. Componente Estratégico | 1.4: Transformación Digital Sectorial y Territorial | C1-E4-1100-E - Transformación digital del Estado | Gobierno digital tiene como objetivo mejorar la gestión interna de la administración pública para ofrecer mejores servicios a los ciudadanos, por medio de la entrega de política, estándares y proyectos estratégicos que habilitan la transformación digital del Estado. | 15. Infraestructura para alojar Gov.co y portales de Gobierno Digital, a través de servicios de Nube Pública | 15. Soluciones tecnológicas de la Dirección de Gobierno Digital alojadas en el Data Center Nube Publica | 100 | 100 | 100%
[7 empty] | GA15.1. Estudio previo radicado - Nube Pública | 1 | 1 | 100%
[7 empty] | GA15.2. Estudio previo aprobado - Nube Pública | 1 | 1 | 100%
[7 empty] | GA15.3. Contrato firmado - Nube Pública | 1 | 1 | 100%
[6 empty] | 16. [CNP3956] Interoperabilidad SCD | 16.1 Plataforma X-ROAD implementada | 1 | 1 | 100%
[7 empty] | GA16.1. Estudio previo radicado - AND | 1 | 1 | 100%
[7 empty] | GA16.2. Estudio previo aprobado - AND | 1 | 1 | 100%
[7 empty] | GA16.3. Contrato firmado - AND | 1 | 1 | 100%
[6 empty] | 17. Autenticación Digital | 17.1 Número de usuarios de Autenticación Digital | 1000000 | 0 | 0%
[7 empty] | 17.2 Número de usuarios de Autenticación Digital (Rezago 2019) | 500000 | 0 | 0%
[7 empty] | GA17.1. Estudio previo radicado - AND | 1 | 1 | 100%
[7 empty] | GA17.2. Estudio previo aprobado - AND | 1 | 1 | 100%
[7 empty] | GA17.3. Contrato firmado - AND | 1 | 1 | 100%
[6 empty] | 18. Carpeta Ciudadana Digital SCD | 18.1 Número de interacciones haciendo uso del modelo de Carpeta Ciudadana Digital | 500000 | 0 | 0%
[7 empty] | GA18.1. Estudio previo radicado - AND | 1 | 1 | 100%
[7 empty] | GA18.2. Estudio previo aprobado - AND | 1 | 1 | 100%
[7 empty] | GA18.3. Contrato firmado - AND | 1 | 1 | 100%
Pacto por la transformación digital de Colombia. | 2. Hacia una sociedad digital e industria 4.0: Por una relación más eficiente, efectiva y transparente entre mercados, ciudadanos y Estado. | 1. Componente Estratégico | 1.4: Transformación Digital Sectorial y Territorial | C1-E4-1100-E - Transformación digital del Estado | Gobierno digital tiene como objetivo mejorar la gestión interna de la administración pública para ofrecer mejores servicios a los ciudadanos, por medio de la entrega de política, estándares y proyectos estratégicos que habilitan la transformación digital del Estado. | 19. Interoperabilidad Historia Clínica Electrónica | 19.1 Documentos relacionados con los resultados de implementación del modelo de interoperabilidad de la historia clínica - IHC | 5 | 5 | 100%
[6 empty] | 20. Interoperabilidad Rama Judicial | 20.1 Número de trámites con el ecosistema preparado para poder intercambiar información. | 5 | 5 | 100%
[7 empty] | 20.2 Número de trámites en los que se aplica el Marco de Interoperabilidad | 5 | 5 | 100%
[7 empty] | GA20.1. Estudio previo radicado - AND | 1 | 1 | 100%
[7 empty] | GA20.2. Estudio previo aprobado - AND | 1 | 1 | 100%
[7 empty] | GA20.3. Contrato firmado-AND | 1 | 1 | 100%
| 2. Hacia una sociedad digital e industria 4.0: Por una relación más eficiente, efectiva y transparente entre mercados, ciudadanos y Estado. | 1. Componente Estratégico | 1.4: Transformación Digital Sectorial y Territorial | C1-E4-1100-E - Transformación digital del Estado | Gobierno digital tiene como objetivo mejorar la gestión interna de la administración pública para ofrecer mejores servicios a los ciudadanos, por medio de la entrega de política, estándares y proyectos estratégicos que habilitan la transformación digital del Estado. | 21. [CNP3920] Datos Abiertos | 21.1 Porcentaje de entidades del orden nacional con proyectos de uso de datos abiertos desarrollados (PND) | 25 | 25 | 100%
[7 empty] | 21.2 DataSandbox implementado para el desarrollo de proyectos de Big Data. (CONPES) | 1 | 1 | 100%
[7 empty] | 21.3 Ciudadanos formados en el uso y aprovechamiento de datos ( Cursos Virtuales y Presenciales) | 500 | 1656 | 331.2%
[7 empty] | 21.4 Conjunto de datos del portal nacional de datos cumpliendo estándares de la guía de calidad | 3000 | 5054 | 168.5%
[7 empty] | 21.5 Número de descargas de Conjuntos de datos utilizados del portal nacional de datos abiertos | 180000 | 1092582 | 607%
[7 empty] | GA21.1. Estudio previo radicado - DataSanbox | 1 | 1 | 100%
[7 empty] | GA21.2. Estudio previo aprobado - DataSanbox | 1 | 1 | 100%
[7 empty] | GA21.3. Contrato firmado - DataSanbox | 1 | 1 | 95%
Pacto por la transformación digital de Colombia. | 2. Hacia una sociedad digital e industria 4.0: Por una relación más eficiente, efectiva y transparente entre mercados, ciudadanos y Estado. | 1. Componente Estratégico | 1.4: Transformación Digital Sectorial y Territorial | C1-E4-1100-E - Transformación digital del Estado | Gobierno digital tiene como objetivo mejorar la gestión interna de la administración pública para ofrecer mejores servicios a los ciudadanos, por medio de la entrega de política, estándares y proyectos estratégicos que habilitan la transformación digital del Estado. | 22. Software Líbre | 22.1 Porcentaje de entidades del orden nacional de la rama ejecutiva utilizando software público o cívico disponible en código abierto (PND) | 25 | 26 | 102.6%
[7 empty] | GA22.1. Estudio previo radicado - CTeI | 1 | 1 | 100%
[7 empty] | GA22.2. Estudio previo aprobado - CTeI | 1 | 1 | 100%
[7 empty] | GA22.3. Contrato firmado - CTeI | 1 | 1 | 100%
| 2. Hacia una sociedad digital e industria 4.0: Por una relación más eficiente, efectiva y transparente entre mercados, ciudadanos y Estado. | 1. Componente Estratégico | 1.4: Transformación Digital Sectorial y Territorial | C1-E4-1100-E - Transformación digital del Estado | Gobierno digital tiene como objetivo mejorar la gestión interna de la administración pública para ofrecer mejores servicios a los ciudadanos, por medio de la entrega de política, estándares y proyectos estratégicos que habilitan la transformación digital del Estado. | 23. Ciudades y Territorios Inteligentes | 23.1 Número de entidades implementando el Modelo de Ciudades y Territorios Inteligentes | 50 | 55 | 110%
[7 empty] | GA23.1 Estudio previo radicado - CTeI y Fortalecimiento desarrollo e implementación CTI area metropolitana de Barranquilla | 2 | 2 | 100%
[7 empty] | GA23.2 Estudio previo aprobado - CTeI y Fortalecimiento desarrollo e implementación CTI area metropolitana de Barranquilla | 2 | 2 | 100%
[7 empty] | GA23.3 Contrato firmado - CTeI y Fortalecimiento desarrollo e implementación CTI area metropolitana de Barranquilla | 2 | 2 | 100%
[6 empty] | 24. Acuerdo Marco de Precio de TI | GA24.1. Estudio previo radicado - CTeI | 1 | 1 | 100%
[7 empty] | GA24.2. Estudio previo aprobado - CTeI | 1 | 1 | 100%
[7 empty] | GA24.3. Contrato firmado- CTeI | 1 | 1 | 100%
[7 empty] | P24.I1 - Numero de Acuerdos Marco de TI estructurados | 5 | 6 | 120%
[6 empty] | 25. Despliegue para la implementación de la política de Gobierno Digital de las entidades públicas del país. | 25.1 Porcentaje de entidades del orden Nacional que implementan elementos de la Política de Gobierno Digital | 50 | 76 | 152%
[7 empty] | 25.2 Porcentaje de entidades del orden Territorial que implementan elementos de la Política de Gobierno Digital | 35 | 100 | 285.1%
[7 empty] | GA25.1. Estudio previo radicado - Despliegue Política GD | 1 | 1 | 100%
[7 empty] | GA25.2. Estudio previo aprobado - Despliegue Política GD | 1 | 1 | 100%
[7 empty] | GA25.3. Contrato firmado - Despliegue Política GD | 1 | 1 | 100%
Pacto por la transformación digital de Colombia. | 2. Hacia una sociedad digital e industria 4.0: Por una relación más eficiente, efectiva y transparente entre mercados, ciudadanos y Estado. | 1. Componente Estratégico | 1.4: Transformación Digital Sectorial y Territorial | C1-E4-1100-E - Transformación digital del Estado | Gobierno digital tiene como objetivo mejorar la gestión interna de la administración pública para ofrecer mejores servicios a los ciudadanos, por medio de la entrega de política, estándares y proyectos estratégicos que habilitan la transformación digital del Estado. | 26. Asesoría para la elaboración de Planes de Transformación Digital | 26.1 Número de asesorías técnicas | 17 | 21 | 123.5%
[7 empty] | GA26.1 Estudio previo radicado - Despliegue para la implementación de la política de Gobierno Digital de las entidades públicas del país | 1 | 1 | 100%
[7 empty] | GA26.2 Estudio previo aprobado - Despliegue para la implementación de la política de Gobierno Digital de las entidades públicas del país | 1 | 1 | 100%
[7 empty] | GA26.3 Contrato firmado - Despliegue para la implementación de la política de Gobierno Digital de las entidades públicas del país | 1 | 1 | 100%
[6 empty] | 27. Enlaces para la Transformación Digital | P27.I1 - Número de entidades acompañadas con la estrategia de Enlaces para la Transformación Digital | 150 | 150 | 100%
[6 empty] | 28. Incremento de Capacidades Digitales para directivos, líderes Estratégicos de TI, líderes de Transformación Digital CIO y Servidores Públicos | 28.1 Cantidad de CIOs y/o líderes TI participando del programa de generacion de capacidades (cursos, diplomados, especializaciones, maestrias entre otros) ofrecidos por la Dirección | 300 | 1442 | 480.7%
[7 empty] | 28.2Cantidad CIOs y/o líderes de TI de entidades públicas participando en los evento | 250 | 2420 | 968%
[7 empty] | GA28.1. Estudio previo radicado - CTeI | 1 | 1 | 100%
[7 empty] | GA28.2. Estudio previo aprobado - CTeI | 1 | 1 | 100%
[7 empty] | GA28.3. Contrato firmado - CTeI | 1 | 1 | 100%
Pacto por la transformación digital de Colombia. | 2. Hacia una sociedad digital e industria 4.0: Por una relación más eficiente, efectiva y transparente entre mercados, ciudadanos y Estado. | 1. Componente Estratégico | 1.4: Transformación Digital Sectorial y Territorial | C1-E4-1100-E - Transformación digital del Estado | Gobierno digital tiene como objetivo mejorar la gestión interna de la administración pública para ofrecer mejores servicios a los ciudadanos, por medio de la entrega de política, estándares y proyectos estratégicos que habilitan la transformación digital del Estado. | 29. Urna de Cristal | 29.1 Número de ejercicios de participación nacionales y territoriales entregados. | 40 | 40 | 100%
[7 empty] | 29.2 Campañas de comunicación digital nacionales y territoriales, articuladas por Sinergia de Gobierno. | 550 | 901 | 163.8%
[7 empty] | 29.3 Número de noticias de entidades nacionales publicadas en el portal GOV.CO | 70 | 137 | 195.7%
[7 empty] | 29.4 Número de informes de escucha activa entregados. | 2500 | 2907 | 116.3%
[7 empty] | GA29.1. Estudio previo radicado - CTeI | 1 | 1 | 100%
[7 empty] | GA29.2. Estudio previo aprobado - CTeI | 1 | 1 | 100%
[7 empty] | GA29.3. Contrato firmado - CTeI | 1 | 1 | 100%
[6 empty] | 30. Convenio Interadministrativo 019 de 2019 (Presidencia) | 30.1 Informe de ejecución con actividades realizadas que respondan al objeto del convenio | 12 | 12 | 100%
[6 empty] | 31. Seguimiento a la implementación de la política de Gobierno Digital y Transformación Digital del Estado | 31.1 Número de documentos que contienen los resultados de la medición del Índice de Gobierno Digital correspondientes a la vigencia del año inmediatamente anterior | 2 | 2 | 100%
[7 empty] | GA31.1. Estudio previo radicado - CTeI | 1 | 1 | 100%
[7 empty] | GA31.2. Estudio previo aprobado - CTeI | 1 | 1 | 100%
[7 empty] | GA31.3. Contrato firmado - CTeI | 1 | 1 | 100%
[6 empty] | 32. Evaluación de Impacto Política de Gobierno Digital | 32.1 Hoja de ruta para el mejoramiento de la política de Gobierno digital | 100 | 100 | 100%
[7 empty] | 32.2 Porcentaje de implementación de la hoja de ruta | 20 | 20 | 100%
Pacto por la transformación digital de Colombia. | 2. Hacia una sociedad digital e industria 4.0: Por una relación más eficiente, efectiva y transparente entre mercados, ciudadanos y Estado. | 1. Componente Estratégico | 1.4: Transformación Digital Sectorial y Territorial | C1-E4-1100-E - Transformación digital del Estado | Gobierno digital tiene como objetivo mejorar la gestión interna de la administración pública para ofrecer mejores servicios a los ciudadanos, por medio de la entrega de política, estándares y proyectos estratégicos que habilitan la transformación digital del Estado. | 33. Innovación - Pública para la Transformación Digital | 33.1 Número de entidades públicas beneficiadas con mentorías para proyectos de innovación pública digital | 30 | 35 | 116.7%
[7 empty] | GA33.1. Estudio previo radicado - CTeI | 1 | 1 | 100%
[7 empty] | GA33.2. Estudio previo aprobado - CTeI | 1 | 1 | 100%
[7 empty] | GA33.3. Contrato firmado - CTeI | 1 | 1 | 100%
[6 empty] | 34. Innovación - Tecnologías de 4RI para Entidades Públicas | 34.1 Número de entidades públicas que utilizan herramientas tecnológicas de la 4RI | 30 | 0 | 0%
[7 empty] | GA34.1. Estudio previo radicado - CTeI | 1 | 1 | 100%
[7 empty] | GA34.2. Estudio previo aprobado - CTeI | 1 | 1 | 100%
[7 empty] | GA34.3. Contrato firmado - CTeI | 1 | 1 | 100%
[6 empty] | 35. Innovación - Plan de Fomento de Soluciones Tecnológicas | 35.1 Porcentaje de avance en la ejecución del plan de fomento para el desarrollo de soluciones tecnológicas | 20 | 20 | 100%
[7 empty] | GA35.1. Estudio previo radicado - CTeI | 1 | 1 | 100%
[7 empty] | GA35.2. Estudio previo aprobado - CTeI | 1 | 1 | 100%
[7 empty] | GA35.3. Contrato firmado- CTeI | 1 | 1 | 100%
[6 empty] | 36. Soluciones basadas en Inteligencia Artificial para Servicios Ciudadanos Digitales | 36.4 Número de ejercicios de innovación para la aplicación de soluciones basadas en Inteligencia Artificial para la mejora y generación de nuevos servicios al ciudadano y toma de decisiones en el sector público (Asociado a CNP 3975) | 3 | 4 | 133.3%
[7 empty] | GA36.1. Estudio previo radicado - CTeI | 1 | 1 | 100%
[7 empty] | GA36.2. Estudio previo aprobado - CTeI | 1 | 1 | 100%
[7 empty] | GA36.3. - Contrato firmado - CTeI | 1 | 1 | 100%
[6 empty] | 37. Traslado Transformación Digital | 37.1 Traslado realizado | 1 | 1 | 100%
Pacto por la transformación digital de Colombia. | 2. Hacia una sociedad digital e industria 4.0: Por una relación más eficiente, efectiva y transparente entre mercados, ciudadanos y Estado. | 1. Componente Estratégico | 1.4: Transformación Digital Sectorial y Territorial | C1-E4-2000-E - Impulso a la transformación digital de las empresas colombianas | Aumentar el grado de adopción de tecnologías en las empresas colombianas | 2.Centros de Transformación Digital Empresarial. (CTDE) | 2.1. Nuevos Centros de Transformacion Digital Empresarial, abiertos | 6 | 6 | 100% | 3.3 Dirección de Economía Digital
[7 empty] | 2.2. Informe de actividades de fortalecimiento de los Centros de Transformación Digital Empresarial. | 2 | 2 | 100%
[7 empty] | 2.3. Nuevos Centros de Transformacion Digital Empresarial, abiertos (REZAGO 2019) | 1 | 1 | 100%
[6 empty] | 1.Habilidades y cultura digital. | 1.4. Empresarios y/o emprendedores, formados | 9800 | 10168 | 103.8%
[6 empty] | 3.Tiendas Virtuales 2.0 (asociado al CNP 3975 Transformación Digital) | 3.1. Estudio previo radicado | 2 | 2 | 100%
[7 empty] | 3.2. Estudio previo aprobado | 2 | 2 | 100%
[7 empty] | 3.3. Convenio firmado | 2 | 2 | 100%
[7 empty] | 3.4. Plan de trabajo para la ejecución de la estrategia | 1 | 1 | 100%
[7 empty] | 3.6 Transacciones digitales realizadas (millones) | 184 | 201 | 109.2%
[7 empty] | 3.7. Plan de trabajo para la ejecución de la estrategia | 1 | 1 | 100%
[7 empty] | 3.8 Número de Marketplaces contratados (Rezago 2019) | 1 | 1 | 100%
[6 empty] | 5.AVE:Acompañamiento Virtual Empresarial | 5.4. Piloto de acompañamiento virtual empresarial para la Transformación Digital, operando | 1 | 1 | 100%
[6 empty] | 4.Tecno Lab | 4.1. Estudio previo radicado | 1 | 1 | 100%
[7 empty] | 4.2. Estudio previo aprobado | 1 | 1 | 100%
[7 empty] | 4.3. Convenio firmado | 1 | 1 | 100%
[7 empty] | 4.4. Modelo de intervención para innovación empresarial, basado en I+D+I en TIC. | 1 | 1 | 100%
[7 empty] | 4.5.Proyectos de innovación empresarial formulados, basados en I+D+I en TIC | 100 | 100 | 100%
[7 empty] | 4.6. Sectores beneficiados, con proyectos de i+D+i en TIC | 2 | 2 | 100%
[6 empty] | 6.Política Pública para la Transformación Digital | 6.1. Estudio previo radicado | 1 | 1 | 100%
[7 empty] | 6.2. Estudio previo aprobado | 1 | 1 | 100%
[7 empty] | 6.3. Contrato firmado | 1 | 1 | 100%
[7 empty] | 6.4. Documentos insumo, para la construcción de política pública | 2 | 2 | 100%
Pacto por la transformación digital de Colombia. | 2. Hacia una sociedad digital e industria 4.0: Por una relación más eficiente, efectiva y transparente entre mercados, ciudadanos y Estado. | 1. Componente Estratégico | 1.4: Transformación Digital Sectorial y Territorial | C1-E4-3000-E - Fomento del desarrollo de la Industria Digital | Incrementar la participación en el Producto Interno Bruto de las Industrias Digitales | 1. Especialización 4RI | 1.1 Estudio previo radicado en comité de contratación | 1 | 1 | 100% | 3.3 Dirección de Economía Digital
[7 empty] | 2.1 Estudio previo aprobado en comité de contratación | 1 | 1 | 100%
[7 empty] | 3.1 Contrato firmado y legalizado | 1 | 1 | 100%
[7 empty] | 4.1 Número de empresas beneficiadas | 60 | 60 | 100%
[7 empty] | 4.2 Número de empresas beneficiadas en servicios para el sector audiovisual (rezago 2019) | 30 | 30 | 100%
[7 empty] | 4.3 Número de empresas beneficiadas en el programa de encadenamiento productivo (rezago 2019) | 20 | 20 | 100%
[7 empty] | 4.4 Número de empresas beneficiadas en servicios creativos (rezago 2019) | 100 | 100 | 100%
[6 empty] | 3. Acompañamiento al emprendimiento digital | 1.1 Estudio previo radicado en comité de contratación | 1 | 1 | 100%
[7 empty] | 2.1 Estudio previo aprobado en comité de contratación | 1 | 1 | 100%
[7 empty] | 3.1 Contrato firmado y legalizado | 1 | 1 | 100%
[7 empty] | 4.1 Documento de términos de referencia, convocatoria equipos emprendedores | 1 | 1 | 100%
[7 empty] | 5.1 Número de Equipos emprendedores acompañados en Etapa Temprana | 874 | 874 | 100%
[7 empty] | 6.1 Documento de términos de referencia convocatoria empresas | 1 | 1 | 100%
[7 empty] | 7.1 Número de Empresas digitales acompañadas en Etapa Avanzada | 145 | 148 | 102.1%
[7 empty] | 8.1 Número de inscritos en la plataforma InspiraTIC | 29769 | 29769 | 100%
[6 empty] | 4. Desarrollar eventos de promoción y difusión de las industrias digitales Colombia 4.0 | 1.1 Estudio previo radicado en comité de contratación | 1 | 1 | 100%
[7 empty] | 2.1 Estudio previo aprobado en comité de contratación | 1 | 1 | 100%
[7 empty] | 3.1 Contrato firmado y legalizado | 1 | 1 | 100%
[7 empty] | 4.1 Número de eventos realizados | 1 | 1 | 100%
[6 empty] | 5. Crea Digital | 1.1 Estudio previo radicado en comité de contratación | 1 | 1 | 100%
[7 empty] | 2.1 Estudio previo aprobado en comité de contratación | 1 | 1 | 100%
[7 empty] | 3.1 Contrato firmado y legalizado | 1 | 1 | 100%
[7 empty] | 4.1 Número de empresas beneficiadas | 48 | 48 | 100%
[6 empty] | 6. Línea especial de Crédito | 1.1 Estudio previo radicado en comité de contratación | 1 | 1 | 100%
[7 empty] | 2.1 Estudio previo aprobado en comité de contratación | 1 | 1 | 100%
[7 empty] | 3.1 Contrato firmado y legalizado | 1 | 1 | 100%
[7 empty] | 4.1 Instrumento financiero | 1 | 1 | 100%
[6 empty] | 7. Programa especial de Garantías | 1.1 Estudio previo radicado en comité de contratación | 1 | 1 | 100%
[7 empty] | 2.1 Estudio previo aprobado en comité de contratación | 1 | 1 | 100%
[7 empty] | 3.1 Contrato firmado y legalizado | 1 | 1 | 100%
[7 empty] | 4.1 Instrumento financiero | 1 | 1 | 100%
Pacto por la transformación digital de Colombia. | 2. Hacia una sociedad digital e industria 4.0: Por una relación más eficiente, efectiva y transparente entre mercados, ciudadanos y Estado. | 1. Componente Estratégico | 1.4: Transformación Digital Sectorial y Territorial | C1-E4-4000-E - Fomento del desarrollo de habilidades en el Talento Humano requerido por la Industria Digital | Incrementar el número de personas con conocimientos y con empleabilidad en Tecnologías de la Información | 1. Entrenamiento en emprendimiento Digital | 1.1 Estudio previo radicado en comité de contratación | 1 | 1 | 100% | 3.3 Dirección de Economía Digital
[7 empty] | 2.1 Estudio previo aprobado en comité de contratación | 1 | 1 | 100%
[7 empty] | 3.1 Contrato firmado y legalizado | 1 | 1 | 100%
[7 empty] | 4.1 Número de personas capacitadas en cursos virtuales y talleres de emprendimiento digital | 52000 | 57366 | 110.3%
[6 empty] | 6. Ciencia de Datos | 1.1 Estudio previo radicado en comité de contratación | 1 | 1 | 100%
[7 empty] | 2.1 Estudio previo aprobado en comité de contratación | 1 | 1 | 100%
[7 empty] | 3.1 Contrato firmado y legalizado | 1 | 1 | 100%
[7 empty] | 4.1 Colombianos formados en ciencia de datos | 1379 | 1414 | 102.5%
[6 empty] | 2. Programación para Niños y Niñas | 1.1 Estudio previo radicado en comité de contratación | 1 | 1 | 100%
[7 empty] | 2.1 Estudio previo aprobado en comité de contratación | 1 | 1 | 100%
[7 empty] | 3.1 Contrato firmado y legalizado | 1 | 1 | 100%
[7 empty] | 4.1 Número de docentes en formación | 8500 | 8650 | 101.8%
[6 empty] | 5. Talento Digital para Empresas (Asociado al CNP 3975 Transformación Digital) | 1.1 Estudio previo radicado en comité de contratación | 1 | 1 | 100%
[7 empty] | 2.1 Estudio previo aprobado en comité de contratación | 1 | 1 | 100%
[7 empty] | 3.1 Contrato firmado y legalizado | 1 | 1 | 100%
[7 empty] | 4.1 Empleados Colombianos formados en habilidades en cuarta revolución Industrial | 1500 | 1500 | 100%
[7 empty] | 4.2 Personas con certificación por competencias laborales del SENA | 1000 | 1050 | 105%
[7 empty] | 4.3 Personas en formación en áreas TI en nivel inicial y especializado-Misión TIC 2022 | 3123 | 3123 | 100%
[6 empty] | 7. Habilidades digitales (asociado CNP3975 Transformación Digital) | 7.1 Colombianos formados en habilidades en cuarta revolución industrial | 40000 | 42220 | 105.6%
[6 empty] | 8. RUTA STEM (Laboratorios Móviles) | 1.1 Estudio previo radicado en comité de contratación | 1 | 1 | 100%
[7 empty] | 2.1 Estudio previo aprobado en comité de contratación | 1 | 1 | 100%
[7 empty] | 3.1 Contrato firmado y legalizado | 1 | 1 | 100%
[7 empty] | 4.1 Colombianos en formación en habilidades en cuarta revolución industrial | 24000 | 24629 | 102.6%
[7 empty] | 4.2 Personas en formación en áreas TI en nivel inicial y especializado - Misión TIC 2022 | 2000 | 2030 | 101.5%
[6 empty] | 3. Currículos Digitales | 1.1 Estudio previo radicado en comité de contratación | 1 | 1 | 100%
[7 empty] | 2.1 Estudio previo aprobado en comité de contratación | 1 | 1 | 100%
[7 empty] | 3.1 Contrato firmado y legalizado | 1 | 1 | 100%
[7 empty] | 4.1 Número de Docentes formados | 220 | 225 | 102.3%
[7 empty] | 5.1 Número de Estudiantes beneficiarios | 20000 | 20000 | 100%
[6 empty] | 4. CODE.ORG | 1.1 Estudio previo radicado en comité de contratación | 1 | 1 | 100%
[7 empty] | 2.1 Estudio previo aprobado en comité de contratación | 1 | 1 | 100%
[7 empty] | 3.1 Contrato firmado y legalizado | 1 | 1 | 100%
[7 empty] | 4.1 Docentes formados | 2000 | 2000 | 100%
[6 empty] | 9. Seguimiento al convenio 863 de 2020 | 1.1 Estudio previo radicado en comité de contratación | 1 | 1 | 100%
[7 empty] | 2.1 Estudio previo aprobado en comité de contratación | 1 | 1 | 100%
[7 empty] | 3.1 Convenio firmado y legalizado | 1 | 1 | 100%
[7 empty] | 4.1 Informes de seguimiento | 2 | 2 | 100%
Pacto por la transformación digital de Colombia. | 2. Hacia una sociedad digital e industria 4.0: Por una relación más eficiente, efectiva y transparente entre mercados, ciudadanos y Estado. | 1. Componente Estratégico | 1.4: Transformación Digital Sectorial y Territorial | C1-E4-5000-E - Desarrollo, uso y aplicación de ciencia, tecnología e investigación, asociada a la creación de un ecosistema de información pública | Implementar las actividades requeridas para la puesta en operación del Modelo de Servicios Ciudadanos Digitales así como Posicionar a la AND como Centro de Investigación y Desarrollo Aplicado para el sector público | 1. Gestión de soluciones a problemáticas del sector púbico a través de proyectos de ciencia, tecnología e innovación aplicada. | 1.1 Número de entidades que reconocen a la AND como Gestor de soluciones de ciencia, tecnología e innovación aplicada | 23 | 23 | 100% | 6 ES AND - Agencia Nacional Digital
[7 empty] | 1.2 Productos Digitales Desarrollados | 17 | 17 | 100%
[6 empty] | 2. Articulación, uso y apropiación de los servicios ciudadanos digitales | 2.1 Entidades asistidas técnicamente | 50 | 55 | 110%
[7 empty] | 2.2 Herramientas tecnológicas de Gobierno Digital implementadas | 3 | 3 | 100.00%
Pacto por la transformación digital de Colombia. | 2. Hacia una sociedad digital e industria 4.0: Por una relación más eficiente, efectiva y transparente entre mercados, ciudadanos y Estado. | 1. Componente Estratégico | 1.4: Transformación Digital Sectorial y Territorial | C1-E4-6000-T - Transformación Organizacional - ANE | Fortalecer la gestión institucional, el clima y cultura organizacional, las comunicaciones e implementar dentro del marco de la gestión de TIC y la innovación diferentes iniciativas para fortalecer relacionamiento colaborativo con el ciudadano. | 1. Optimización del Sistema Integrado de Gestión de la entidad | 1.1 Porcentaje de avance del plan de implementación | 100 | 100 | 100% | 6 ES ANE - AGENCIA NACIONAL DEL ESPECTRO
[6 empty] | 2. Implementación del Plan Estrátegico de TI (PETIC) | 2.1 Índice de Capacidad en la Prestación de Servicios de Tecnología | 100 | 100 | 100%
Pacto por la transformación | Transversal: Gestión y desempeño Institucional | 2. Componente Transversal | 2.1: Cultura | C2-T1-1000-T - Transformación y afianzamiento de la experiencia del servidor público en el entorno digital. | Mantener servidores competentes, comprometidos y con altos niveles de productividad y satisfacción que contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida de los colombianos teniendo en cuenta el entorno digital. | 01. Plan Estratégico de Talento Humano | 01. Porcentaje de Ejecución del Plan Estratégico de Talento Humano | 100 | 100 | 100% | 4.3 Subdirección para la Gestión del Talento Humano
[6 empty] | 02. Plan de Bienestar e Incentivos | 02. Porcentaje de ejecución del plan de bienestar e incentivos | 100 | 100 | 100%
[6 empty] | 03. Plan de Seguridad y Salud en el trabajo | 03. Porcentaje de ejecución del plan de Seguridad salud en el trabajo - SST | 100 | 100 | 100%
[6 empty] | 04. Plan Institucional de Capacitación | 04. Porcentaje de ejecución del plan de capacitación | 100 | 100 | 100%
[6 empty] | 05. Plan de vacantes | 05. Número de informes de vacantes entregados | 4 | 4 | 100%
[6 empty] | 06. Plan de Previsión de personal | 06. Elaboración del Plan de previsión | 1 | 1 | 100%
[6 empty] | 07. Ruta del análisis de datos | 07. Número de reportes entregados | 4 | 4 | 100%
[6 empty] | 08. Certificaciones para bono pensional y pensiones | 08. Porcentaje de certificaciones para bonos emitidas | 100 | 100 | 100%
[6 empty] | 09. Cuentas por cobrar de cuotas partes pensionales gestionadas | 09. Porcentaje de gestión de cuentas por cobrar | 100 | 100 | 100%
[6 empty] | 10. Plan de implementación del código de integridad | 10. Porcentaje de cumplimiento del plan de implementación del código de integridad | 100 | 100 | 100%
[6 empty] | 11. Evaluación de desempeño y Gestión de Gerentes Públicos | 11. Numero de informes de avance al seguimiento a la evaluación de desempeño y gerentes públicos | 2 | 2 | 100%
[6 empty] | 12. Gestión de ingreso | 12. Numero de informes de seguimiento a la gestión de ingreso | 4 | 4 | 100%
[6 empty] | 13. Gestión de la planeación | 13. Avance en el seguimiento a la gestión de la planeación | 4 | 4 | 100%
[6 empty] | 14. Gestión de la información | 14. Porcentaje de avance en la actualización del repositorio de Información | 100 | 100 | 100%
[6 empty] | 15. Gestión del retiro | 15. porcentaje de avance en el seguimiento a la gestión del retiro | 100 | 100 | 100%
Pacto por la transformación | Transversal: Gestión y desempeño Institucional | 2. Componente Transversal | 2.2: Arquitectura Institucional | C2-T2-1000-E - Fortalecimiento en la Calidad y disponibilidad de la Información para la toma de decisiones del sector TIC y los Ciudadanos | Facilitar la disponibilidad, uso y aprovechamiento de la informacion del sector TIC | 1. Evolucionar el Plan Estrategico de TI PETI | 1.1 Número de presentaciones de seguimiento a la estrategia | 1 | 1 | 100% | 1.4 Oficina de Tecnologías de la Información
[6 empty] | 2. Evolucionar Plan de la implementación de la arquitectura TI | 2.1 Número de artefactos de la arquitectura de TI actualizados | 1 | 1 | 100%
[6 empty] | 3. Fortalecimiento de los Sistemas de Información para impulsar la apropiación de los trámites y servicios del MinTIC | 3.1 Porcentaje de requerimientos implementados | 90 | 90 | 100.00%
[7 empty] | GA3.1 Estudio previo radicado | 10 | 10 | 100%
[7 empty] | GA3.2 Estudios previos aprobados | 10 | 10 | 100%
[7 empty] | GA3.3 Contrato Firmado | 10 | 10 | 100%
[6 empty] | 4. Campañas de Uso y apropiación de los productos de la Oficina de TI | 4.1 Numero de Campañas realizadas | 7 | 7 | 100%
[6 empty] | 5. Fortalecimiento de los servicios tecnológicos de información de calidad | 5.1 Nivel de disponibilidad | 99.7 | 100 | 100%
[7 empty] | 5.2 Índice de eficiencia en la atención de requerimientos e incidencias de soporte tecnológico | 90 | 90 | 100%
[7 empty] | GA5.1 Estudio previo radicado | 13 | 13 | 100.00%
[7 empty] | GA5.2 Estudio previo aprobado | 10 | 10 | 100%
[7 empty] | GA5.3 Contrato firmado | 10 | 10 | 100%
[6 empty] | 6. Fortalecimiento de la Presencia Digital de la entidad | 6.1 Portales publicados o rediseñados | 7 | 7 | 100%
[7 empty] | GA6.1 Estudio previo radicado | 1 | 1 | 100%
[7 empty] | GA6.2 Estudio previo aprobado | 1 | 1 | 100%
[7 empty] | GA6.3 Contrato firmado | 1 | 1 | 100%
[6 empty] | 7. Fortalecimiento del Gobierno y Gestión de Datos | 7.1 Cantidad de componentes de información gestionados | 1 | 1 | 100%
[7 empty] | 7.2 Proyectos de gobierno y gestion de datos trabajados desde la dimensión de Gestión de Información | 2 | 2 | 100%
[7 empty] | GA7.1 Estudio previo radicado | 3 | 3 | 100.00%
[7 empty] | GA7.2 Estudio previo aprobado | 3 | 3 | 100.00%
[7 empty] | GA7.3 Contrato Firmado | 3 | 3 | 100.00%
[6 empty] | 8. Seguridad Informática (Seguridad de TI) | 8.1 Número de Controles de seguridad digital implementados | 10 | 10 | 100%
[7 empty] | 8.2 Número de Asesorías en Seguridad digital | 5 | 5 | 100%
[7 empty] | GA8.1 Estudio previo radicado | 3 | 3 | 100.00%
[7 empty] | GA8.2 Estudio previo aprobado | 3 | 3 | 100.00%
[7 empty] | GA8.3 Contrato Firmado | 1 | 1 | 100%
Pacto por la transformación | Transversal: Gestión y desempeño Institucional | 2. Componente Transversal | 2.2: Arquitectura Institucional | C2-T2-2000-E - Administración adecuada de los recursos financieros del MinTIC | Verificar y medir el cumplimiento de la Gestión de los recursos financieros para lograr los objetivos del MinTIC, ejecutada por la gestión Presupuestal, Contable y de Tesorería. | 1. Apoyo permanente a las áreas ejecutoras en temas de orden financiero. | 1.1 Presentación de Informe de Ejecución de Gastos MinTIC | 4 | 4 | 100% | 4.2 Subdirección Financiera
[7 empty] | 1.2 Porcentaje de Avance en el Seguimiento a la Ejecución del PAC MinTIC | 100 | 100 | 100%
[7 empty] | 1.3 Porcentaje de Trámite Cuentas por Pagar MinTIC | 100 | 100 | 100%
[6 empty] | 2. Seguimiento a la Aplicabilidad del Régimen de Contabilidad Pública en Convergencia. | 2.1 Porcentaje de avance en el reporte de Información Financiera MinTIC Transmitido a la Contaduría | 100 | 100 | 100%
[7 empty] | 2.2 Porcentaje de avance en el seguimiento a la Legalización de Recursos Entregados MinTIC | 100 | 100 | 100%
[7 empty] | 2.3 Porcentaje de avance en el seguimiento al reporte de las operaciones recíprocas emitido por la Contaduría MinTIC. | 100 | 100 | 100%
[7 empty] | 2.4 Porcentaje de Conciliaciones Subcuentas Contables MinTIC | 100 | 100 | 100%
[7 empty] | 2.5 Publicación Estados Financieros y Notas Contables MinTIC (Web MinTIC). | 12 | 12 | 100%
[6 empty] | 3. Simplificación y Actualización de la Documentación Soporte del Proceso de Gestión Financiera | 3.1 Porcentaje de avance en la Simplificación y Actualización de la Documentación - GIT Contabilidad | 100 | 100 | 100%
[7 empty] | 3.2 Porcentaje de avance en la Simplificación y Actualización de la Documentación - GIT Presupuesto | 100 | 100 | 100%
[7 empty] | 3.3 Porcentaje de avance en la Simplificación y Actualización de la Documentación - GIT Tesorería | 100 | 100 | 100%
Pacto por la transformación | Transversal: Gestión y desempeño Institucional | 2. Componente Transversal | 2.2: Arquitectura Institucional | C2-T2-2500-E - Gestión adecuada de los recursos financieros del Fondo Único TIC | Verificar y medir el cumplimiento de la Gestión de los recursos financieros requeridos para llevar a cabo las funciones del Fondo Unico TIC a través del seguimiento y control. | 1. Apoyo permanente a las áreas ejecutoras en temas de orden financiero - Fondo Único de TIC. | 1.1 Presentación de Informe de Ejecución de Gastos Fondo Único de TIC | 4 | 4 | 100% | 4.2 Subdirección Financiera
[7 empty] | 1.2 Presentación del Saldo de Ingresos a cada fecha de Corte Fondo Único deTIC | 4 | 4 | 100%
[7 empty] | 1.3 Porcentaje de Avance en el Seguimiento a la Ejecución de Reservas Fondo Único de TIC | 100 | 100 | 100%
[7 empty] | 1.4 Porcentaje de Avance en el Seguimiento a la Ejecución del PAC Fondo Único de TIC | 100 | 100 | 100%
[7 empty] | 1.5 Porcentaje de Trámite Cuentas por Pagar Fondo Único de TIC. | 100 | 100 | 100%
[6 empty] | 2. Seguimiento a la aplicabilidad del Régimen de Contabilidad Pública en Convergencia - Fondo Único de TIC. | 2.1 Porcentaje de avance en el Seguimiento a la Legalización de Recursos Entregados Fondo Único deTIC | 100 | 100 | 100%
[7 empty] | 2.2 Porcentaje de avance en el Seguimiento al reporte de las operaciones recíprocas emitido por la Contaduria Fondo Único de TIC | 100 | 100 | 100%
[7 empty] | 2.3 Publicación Estados Financieros y Notas Contables Fondo Único de TIC (Web MinTIC) | 12 | 12 | 100%
[7 empty] | 2.4 Porcentaje de Conciliaciones Subcuentas Contables Fondo Único de TIC | 100 | 100 | 100%
[7 empty] | 2.5 Porcentaje de avance en los Reportes de Información Financiera Fondo Único de TIC Transmitido a la Contaduría | 100 | 100 | 100%
[6 empty] | 3. Simplificación y Actualización de la Documentación Soporte del Proceso de Gestión Financiera - Fondo Único de TIC | 3. Porcentaje de avance en la Simplificación y Actualización de la Documentación - GIT Cartera | 100 | 100 | 100%
Pacto por la transformación | Transversal: Gestión y desempeño Institucional | 2. Componente Transversal | 2.2: Arquitectura Institucional | C2-T2-3000-E - Fortalecimiento de la Gestión Documental | Fortalecer la gestión integral de los documentos y servicios de archivos de la Entidad en sus diferentes fases que garanticen una gestión eficaz y adecuada en cualquier soporte en que se genere (papel o electrónico) | 1. Mejoramiento de la Gestión documental en Mintic | 1. Porcentaje de implmentación de instrumentos archivisticos | 70 | 70 | 100% | 4.4. Subdirección Administrativa
[6 empty] | 2. Seguimiento al PINAR | 2. Porcentaje de cumplimiento del PINAR | 70 | 70 | 100%
[6 empty] | 3. Interiorización de la Cultura archivística en el MINTIC | 3. Porcentaje de dependencias capacitadas en gestión documental | 70 | 70 | 100%
[6 empty] | 4. Fortalecer la articulación de las fuentes de información de los procesos del Modelo Integrado de Gestión | 4. Porcentaje de avance de implementación y operación de la herramienta | 70 | 70 | 100.00%
Pacto por la transformación | Transversal: Gestión y desempeño Institucional | 2. Componente Transversal | 2.2: Arquitectura Institucional | C2-T2-4000-E - Generación de información sistemática, oportuna y de calidad que permita mejorar la gestion de recursos del Fondo. | Construir y actualizar lineamientos estratégicos e información de monitoreo y seguimiento , que permita el diseño y desarrollo de las iniciativas, planes y programas del Plan "El Futuro Digital es de Todos". | 1. Diseño e implementación de metodologías y lineamientos de seguimiento para la generación de información periódica y oportuna de la ejecución de los recursos del Fondo Único TIC. | 1.1 Número de documentos publicados | 2 | 2 | 100% | 4.1 Oficina para la Gestión de Ingresos del Fondo
[7 empty] | 1.2 Número de mesas de trabajo efectuadas | 6 | 6 | 100%
[7 empty] | 1.3 Número de reportes de seguimiento generados | 4 | 4 | 100%
[6 empty] | 2. Proyección y análisis del comportamiento de los ingresos, priorización de la inversión y seguimiento a la gestión de ingresos del Fondo Único TIC. | 2.1 Número de informes de seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones realizados | 12 | 12 | 100%
[7 empty] | 2.2 Número de mesas de trabajo efectuadas | 4 | 4 | 100%
[7 empty] | 2.3 Número de reportes de seguimiento generados | 4 | 4 | 100%
[7 empty] | 2.4 Número de informes realizados | 1 | 1 | 100%
Pacto por la transformación | Transversal: Gestión y desempeño Institucional | 2. Componente Transversal | 2.2: Arquitectura Institucional | C2-T2-5000-E - Gestión de los Procesos contractuales para obtención de bienes y servicios solicitados por las áreas | Garantizar que las dependencias puedan ejecutar sus planes, programas y proyectos mediante la gestión del proceso contractual | 1. Revisión de liquidaciones de contratos y convenios radicados por las áreas | 1. Porcentaje de Contratos liquidados | 100 | 100 | 100% | 4.5 Subdirección de Gestión Contractual
[6 empty] | 2. Gestión de Procesos en etapa precontractual para presentar al comité asesor de contratación | 2. Porcentaje de Procesos aprobados | 100 | 100 | 100%
[6 empty] | 3. Seguimiento a la ejecucuón del PAA. | 3. Porcentaje de comités de seguimiento al PAA realizados | 100 | 100 | 100%
[6 empty] | 4. Publicación de la información contractual a través de las plataformas SIRECI-SIGEP y SECOP | 4. Porcentaje de procesos contractuales publicados | 100 | 100 | 100%
[6 empty] | 5. Revisión y mejoramiento del Proceso de Gestión de Compras y Contratación | 5. Porcentaje de avance en el cumplimiento del cronograma de actualizaciones | 100 | 100 | 100%
Pacto por la transformación | Transversal: Gestión y desempeño Institucional | 2. Componente Transversal | 2.2: Arquitectura Institucional | C2-T2-6000-E - Fortalecimiento a la apropiación, uso y manejo de los bienes | Fortalecer la apropiación en el uso y manejo de los bienes | 1. Fortalecimiento en la Administración de Bienes en el Mintic | 1.1. Número de Campañas de sensibilización relacionadas con actualización de inventarios | 4 | 4 | 100% | 4.4. Subdirección Administrativa
[7 empty] | 1.3. Porcentaje de solicitudes atendidas, relacionadas con bienes de consumo | 100 | 100 | 100%
[7 empty] | 1.4. Encuesta de satisfacción realizada. | 1 | 1 | 100%
[7 empty] | 1.5 Campañas de sensibilización relacionadas con el uso adecuado de los bienes de la entidad | 2 | 2 | 100%
Pacto por la transformación | Transversal: Gestión y desempeño Institucional | 2. Componente Transversal | 2.3: Relación con los Grupos de Interés | C2-T3-1000-E - Fortalecimiento a la gestión internacional en el MinTIC. | Incentivar la cooperación internacional en apoyo a las iniciativas del Plan Estratégico, posicionando al Ministerio como líder regional en materia TIC. | 1. Fortalecimiento de la cooperación y la participación internacional. | 1.1 Informe de Agenda Internacional MinTIC | 4 | 4 | 100% | 1.3 Oficina Internacional
[7 empty] | 1.2 Informe de Cooperación Internacional | 4 | 4 | 100%
Pacto por la transformación | Transversal: Gestión y desempeño Institucional | 2. Componente Transversal | 2.3: Relación con los Grupos de Interés | C2-T3-2000-T - Consenso Social | Coordinar acciones institucionales para el abordaje de espacios de diálogo, participación y socialización que promuevan una asertiva interlocución sectorial entre el Estado y distintas organizaciones, movimientos sociales y grupos étnicos en Colombia | 1. Relacionamiento con grupos de interés internos y externos | 1.1 Porcentaje de solicitudes internas atendidas con grupos de interés | 100 | 100 | 100% | 1. DESPACHO MINISTRO
[7 empty] | 1.2 Porcentaje de solicitudes externas atendidas con grupos de interés | 100 | 100 | 100%
[6 empty] | 2. Acciones desarrolladas con el Consejo Regional Indígena del Cauca - CRIC | 2.1 Estudio previo radicado | 1 | 1 | 100%
[7 empty] | 2.2 Estudio previo aprobado | 1 | 1 | 100%
[7 empty] | 2.3 Contrato/Convenio firmado | 1 | 1 | 100%
[7 empty] | 2.4 Porcentaje de Acciones desarrolladas con el Consejo Regional Indígena del Cauca - CRIC | 100 | 100 | 100%
[6 empty] | 3. Plan de Acción anual de la Politica Publica de Comunicaciones de y para los Pueblos Indígenas y Plan de Televisión Indígena unificado | 3.1 Estudio previo radicado | 1 | 1 | 100%
[7 empty] | 3.2 Estudio previo aprobado | 1 | 1 | 100%
[7 empty] | 3.3 Contrato/convenio firmado | 1 | 1 | 100%
[7 empty] | 3.4 Plan de Acción concertado | 1 | 1 | 100%
[7 empty] | 3.5 Implementación del Plan del Acción | 100 | 100 | 100%
[6 empty] | 5. Atención y cumplimiento de asuntos relacionados con comunidades étnicas y/o organizaciones sociales. | 5.1 Estudio previo radicado | 1 | 1 | 100%
[7 empty] | 5.2 Estudio previo aprobado | 1 | 1 | 100%
[7 empty] | 5.3 Contrato/convenio firmado | 1 | 1 | 100%
[7 empty] | 5.4 Encuentro realizado | 1 | 1 | 100%
[7 empty] | 5.5 Porcentaje de acciones tramitadas | 100 | 100 | 100%
Pacto por la transformación | Transversal: Gestión y desempeño Institucional | 2. Componente Transversal | 2.3: Relación con los Grupos de Interés | C2-T3-3000-T - Estrategia de divulgación y comunicaciones del MinTIC | Diseñar e implemetar la estrategia de comunicaciones que permitirá a la entidad informar e interactuar sobre los planes, programas, proyectos, y servicios a la ciudadanía. | 1. Estrategia Comunicación Externa | 1.1 Número de Comunicados elaborados | 408 | 446 | 109.3% | 1.2 Oficina Asesora de Prensa
[7 empty] | 1.2 Número de Productos audiovisuales producidos | 22 | 22 | 100%
[7 empty] | 1.3 Número de Campañas diseñadas | 2 | 2 | 100%
[7 empty] | 1.4 Estrategia de Audiencia Pública de rendición de cuentas implementada | 1 | 1 | 100%
[7 empty] | GA1.1 Estudios previos radicados | 3 | 3 | 100%
[7 empty] | GA1.2 Estudios previos aprobados | 3 | 3 | 100.00%
[7 empty] | GA1.3 Contrato firmado | 3 | 3 | 100.00%
[6 empty] | 2. Estrategia Comunicación Interna | 2.1 Número de Contenidos actualizados en intranet | 45 | 45 | 100%
[7 empty] | 2.2 Boletines internos enviados | 61 | 61 | 100%
[7 empty] | 2.3 Campañas Internas diseñadas | 4 | 4 | 100%
[6 empty] | 3. Estrategia Comunicación Digital | 3.1 Tráfico (sesiones) en páginas internas registrado | 4000000 | 5900400 | 147.5%
[7 empty] | 3.2 Número de Interacciones en redes sociales registradas | 3000000 | 3640200 | 121.3%
[7 empty] | 3.3 Número de Aplicaciones y/o servicios desarrollados | 24 | 24 | 100%
[7 empty] | 3.4 Correos masivos de divulgación enviados | 24 | 24 | 100%
Pacto por la transformación | Transversal: Gestión y desempeño Institucional | 2. Componente Transversal | 2.3: Relación con los Grupos de Interés | C2-T3-4000-O - Gestión Jurídica integral para el cumplimiento de objetivos y funciones del MinTIC/Fondo Único de TIC | Acompañar al Ministerio/Fondo en materia Jurica frente a los desafios que se presenten en el marco normativo | 1. Acompañamiento en el cumplimiento de los contratos del Ministerio/Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. | 1.1 Porcentaje de avance de todas las consultas formuladas en materia contractual | 100 | 100 | 100% | 1.7 Dirección Jurídica
[7 empty] | 1.2 Porcentaje de solicitudes de actuaciones administrativas solicitadas y tramitadas | 100 | 100 | 100%
[6 empty] | 2. Cobro Coactivo | 2.1 Porcentaje de avance en la Terminación de procesos ejecutivos coactivos por remisión y/o prescripción | 100 | 100 | 100%
[7 empty] | 2.2 Porcentaje de revisión todos los títulos de Cobro Coactivo para estudiar su estado. | 100 | 100 | 100%
[6 empty] | 3. Prestación de asesoría al Ministerio/Fondo Único de TIC | 3.1 Porcentaje avance en la revisión de proyectos normativos competencia de la Oficina Asesora Jurídica. | 100 | 100 | 100%
[7 empty] | 3.2 Porcentaje de revisión de las consultas formuladas por las diferentes área de la entidad | 100 | 100 | 100%
[6 empty] | 4. Defensa Jurídica. | 4.1 Porcentaje de demandas notificadas al Ministerio/Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. | 1 | 1 | 100%
[7 empty] | 4.2 Porcentaje en la implementación de la política de prevención del daño antijurídico | 100 | 100 | 100%
[7 empty] | 4.3 Porcentaje de intervención en los procesos judiciales en los que sea parte el Ministerio/Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. | 100 | 100 | 100%
[7 empty] | 4.4 Reporte integral del aplicativo E- KOGUI | 1 | 1 | 100%
[7 empty] | 4.5 Porcentaje de avance en el plan de acción 2020 del comité de concliación y defensa judicial a la Oficina de Planeación y Control Interno | 100 | 100 | 100%
Pacto por la transformación | Transversal: Gestión y desempeño Institucional | 2. Componente Transversal | 2.3: Relación con los Grupos de Interés | C2-T3-6000-O - Fortalecimiento de las relaciones Estado ciudadano como herramienta para la lucha contra la corrupción y la consolidación del estado social de derecho. | Incluir de forma activa a los grupos de interés del Ministerio en los diferentes etapas de la gestión pública y niveles de participación a través de la promoción activa de la participación ciudadana y el control social | 1. Implementación y Ejecución del Plan de Participación Ciudadana MinTIC 2020 | 1. Número de espacios de participación ciudadana | 17 | 17 | 100.00% | 4.4. Subdirección Administrativa
Pacto por la transformación | Transversal: Gestión y desempeño Institucional | 2. Componente Transversal | 2.3: Relación con los Grupos de Interés | C2-T3-7000-O - Fortalecimiento del Servicio al Ciudadano | Fortalecer el relacionamiento con los ciudadanos y grupos de interés, generando confianza, mejorando los niveles de satisfacción y fomentando una cultura de servicio e inclusión en los servidores públicos de la Entidad. | 1. Implementación del Subcomponente 1. Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico del componente 4. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano MinTIC | 1.1. Número de Jornadas de socialización realizadas | 2 | 2 | 100% | 4.4. Subdirección Administrativa
[7 empty] | 1.2. Número de Cadenas de valor ajustadas | 5 | 5 | 100%
[7 empty] | 1.3. Número de Informe de Resultados elaborados | 3 | 3 | 100%
[6 empty] | 2. Implementación Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención, del componente 4. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano MinTIC | 2.1. socialización de protocolos | 1 | 1 | 100%
[7 empty] | 2.2. Informes de PQRSD publicados | 3 | 3 | 100.00%
[6 empty] | 4. Implementación Subcomponente 4 Normativo y procedimental, del componente 4. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano MinTIC | 4.1. Campañas de responsabilidad frente a los derechos de los ciudadanos realizadas | 3 | 3 | 100%
[7 empty] | 4.2. Capacitaciones realizadas. | 2 | 2 | 100%
[6 empty] | 3. Implementación Subcomponente 3 Talento Humano, del componente 4. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano MinTIC 2019 | 3.1. curso realizado sobre servicio al ciudadano | 1 | 1 | 100%
[7 empty] | 3.2. Curso realizado de lenguaje claro para mejorar la atención al ciudadano | 1 | 1 | 100%
[7 empty] | 3.3. Capacitaciones realizadas en Responsabilidad Social | 8 | 8 | 100%
[6 empty] | 5. Implementación Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano, del componente 4. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano MinTIC | 5.1. Informes de peticiones publicados | 3 | 3 | 100.00%
[7 empty] | 5.2. Informe de Medición de satisfacción efectuada | 1 | 1 | 100%
[7 empty] | 5.4. Implementación de lineamientos técnicos | 2 | 2 | 100%
[7 empty] | GA5.1 Ajustes al estudio previo de la encuesta de satisfacción | 1 | 1 | 100%
[7 empty] | GA5.2 Estudio previo realizado de encuesta de satisfacción | 1 | 1 | 100%
[7 empty] | GA5.3 Minuta de contrato de encuesta de satisfacción | 1 | 1 | 100%
[6 empty] | 6. Fortalecimiento de la gestión de Notificaciones de Actos Administrativos en cumplimiento al Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. | 6. Porcentaje de Procesos de Notificación Activados | 100 | 100 | 100%
Pacto por la transformación | Transversal: Gestión y desempeño Institucional | 2. Componente Transversal | 2.3: Relación con los Grupos de Interés | C2-T3-8000-O - Fortalecimiento de los mecanismos que generen confianza en la Institucionalidad y permiten la lucha contra la corrupción | Fortalecer los mecanismos de lucha contra la corrupción a través de la divulgación activa de la información pública sin que medie solicitud alguna, respondiendo de buena fe, de manera adecuada, veraz, oportuna en lenguaje claro y gratuita a las solicitudes de acceso a la información pública | 1. Componente Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción | 1.1 Informe de Riesgos y mapa de corrupción | 3 | 3 | 100.00% | 1.1 Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales
[6 empty] | 2. Componente Estrategia de Racionalización de Trámites | 2.1 Informe sobre Racionalización de Trámites | 3 | 3 | 100.00%
[6 empty] | 3. Componente Rendición de Cuentas | 3.1 Informe de Rendición de Cuentas | 3 | 3 | 100.00%
[6 empty] | 4. Componente Mecanismos para mejorar la Atención del Ciudadano | 4.1 Informe sobre los Mecanismos para mejorar la Atención del Ciudadano | 3 | 3 | 100.00%
[6 empty] | 5. Componente Transparencia y Acceso a la Información | 5.1 Informe de Transparencia y Acceso a la Información | 3 | 3 | 100.00%
[6 empty] | 6. Componente Iniciativas adicionales | 6.1 Informes sobre Lineamientos Éticos | 3 | 3 | 100.00%
Pacto por la transformación | Transversal: Gestión y desempeño Institucional | 2. Componente Transversal | 2.4: Seguimiento Análisis y Mejora | C2-T4-1000-E - Asesoramiento, evaluación, integración y dinamización del Sistema Institucional de Control Interno y al de Gestión y Resultados | Efectuar seguimiento continuo a las metas e indicadores estratégicos de la entidad así como a los riesgos institucionales cuya materialización tenga un mayor impacto para la misma. | 5. Liderazgo estratégico | 5.1. Porcentaje de avance en la ejecución de informes para dar cumplimiento al rol de liderazgo estratégico | 100 | 100 | 100% | 1.6 Oficina de Control Interno
[6 empty] | 2. Enfoque hacia la prevención | 2.1. Porcentaje de avance en las sensibilizaciones efectuadas para el fortalecimiento de la cultura del control | 100 | 100 | 100%
[6 empty] | 3. Evaluación de la gestión del riesgo | 3.1. Porcentaje de avance en la ejecución de informes de riesgos realizados por la OCI | 100 | 100 | 100%
[6 empty] | 4. Relación con entes externos de control | 4.1. Número de informes presentados a la Contraloría General de la República | 6 | 6 | 100.00%
[6 empty] | 1. Evaluación y seguimiento | 1.1. Porcentaje de avance en la ejecución de informes y auditorías de gestión realizadas por la OCI | 100 | 100 | 100%
Pacto por la transformación | Transversal: Gestión y desempeño Institucional | 2. Componente Transversal | 2.5: Liderazgo, Innovación y Gestión del Conocimiento | C2-T5-1000-T - Fortalecimiento de las capacidades Institucionales para generar valor público. | Establecer lineamientos y estrategias para transformar continuamente la gestión institucional. | 1. Actualizar y mantener el Modelo de Operación por procesos | 1.1 Porcentaje en la gestión de Información actualizada de los procesos | 100 | 100 | 100% | 1.1 Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales
[7 empty] | 1.2 Porcentaje de participación en mesas de trabajo de arquitectura empresarial | 100 | 100 | 100%
[6 empty] | 2. Establecer acciones orientadas a mejorar el desempeño de las operaciones de la entidad | 2.1 Reporte de indicadores del proceso de Fortalecimiento Organizacional | 3 | 3 | 100.00%
[7 empty] | 2.2 Porcentaje en de gestión en la aplicación de la metodología de capacidades institucionales | 100 | 100 | 100%
[6 empty] | 3. Generar las estrategias para la apropiación del modelo de gestión. | 3.1 Porcentaje de estrategias para la gestión del conocimiento implementadas | 100 | 100 | 100%
[7 empty] | 3.2 Porcentaje de seguimiento a la aplicación de las dimensiones del MIG | 2 | 2 | 100%
[6 empty] | 4. Fortalecer los mecanismos de gestión del riesgo a nivel institucional | 4.1 Porcentaje de avance actualización perfil del riesgo | 100 | 100 | 100%
[6 empty] | 5. Gestión del sistema de seguridad y privacidad de la información | 5.1 Porcentaje de eficacia del SGSI | 100 | 96 | 96%
[7 empty] | 5.2 Porcentaje de incidentes de SGSI | 100 | 97 | 97%
[6 empty] | 6. Seguimiento a la estrategia y la gestión | 6.1 Número de informes trimestrales publicados | 20 | 20 | 100%
[7 empty] | 6.2 Número de Actas de Comité Sectorial de Gestión y Desempeño elaboradas | 2 | 2 | 100%
[7 empty] | 6.3 Porcentaje de avance en el cumplimiento de acciones de mejora propuestas | 100 | 98 | 98%
[7 empty] | 6.4 Numero de informes al Congreso, gestión del Plan de Acción, y Formatos cuenta anual CGR (F4 y F6) elaborados | 4 | 4 | 100%
[7 empty] | 6.5 Informes de calidad | 11 | 11 | 100.00%
[7 empty] | 6.6 Informes semanales del plan de acción. | 45 | 45 | 100%
[7 empty] | 6.7 Numero de capacitaciones de sensibilización. | 6 | 6 | 100%
[6 empty] | 7. Asistencia técnica en el desarrollo del ciclo presupuestal de la inversión pública del Sector TIC | 7.1 Plan Operativo Anual de Inversiones consolidado | 1 | 1 | 100%
[7 empty] | 7.2 Informes de seguimiento de la ejecución presupuestal del Sector elaborados | 4 | 4 | 100%
[7 empty] | 7.3 Porcentaje de trámites atendidos | 100 | 100 | 100%
[6 empty] | 8. Implementación de la metodología de gerencia de proyectos | 8.1 Actas de constitución de proyectos elaboradas | 100 | 100 | 100%
[7 empty] | 8.2 Documento de metodología de proyectos actualizada | 1 | 1 | 100%
[7 empty] | 8.3 Metodología de gerencia de proyectos socializada | 5 | 5 | 100%
[7 empty] | 8.4 Porcentaje de avance en la implementación de la metodología de proyectos | 20 | 20 | 100%
Pacto por la transformación | Transversal: Gestión y desempeño Institucional | 2. Componente Transversal | 2.5: Liderazgo, Innovación y Gestión del Conocimiento | C2-T5-2000-E - Liderazgo en la generación de estadísticas y estudios del sector TIC | Fortalecer la generación de información estadística en la toma de decisiones del sector TIC. | 1. [CNP3975 y 3915] Articulación interinstitucional para la generación de estadísticas sectoriales | 1. Documentos estadísticos publicados en Colombia TIC | 6 | 6 | 100% | 1.1 Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales
[7 empty] | GA1.1 Estudio previo radicado | 2 | 2 | 100%
[7 empty] | GA1.2 Estudio previo aprobado | 2 | 2 | 100%
[7 empty] | GA1.3 Contrato firmado | 2 | 2 | 100%
[6 empty] | 2. Estudios de política pública en alianza con la academia | 2. Estudios del sector en alianza con la academia publicados en Colombia TIC | 2 | 0 | 0%
[6 empty] | 3. Gestión de la información para la construcción de indicadores y estadísticas TIC. | 3. Documentos sectoriales publicados en Colombia TIC | 61 | 61 | 100%
[6 empty] | 4. Evaluación y/o estudios de políticas publicas, planes, programas o proyectos del Sector TIC. | 4.1 Informes de evaluaciones y/o estudios realizados | 1 | 1 | 100%
ANEXO 2 PROYECTOS E INDICADORES - PLAN DE ACCIÓN 2020 CUARTO TRIMESTRE