## Hoja de Ruta
PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA DE DATOS - HOJA DE RUTA
Componente | Codigo de la acción | Nombre de la acción | Entidad responsable | Entidad que apoya | Fecha de inicio (año) | Fecha de finalización (año) | Persona de contacto de la Entidad
Estrategia y gobernanza de la Infraestructura de datos | A1 | Implementar el Modelo de gobernanza de la infraestructura de datos, de acuerdo con lo definido en el documento técnico y la hoja de ruta que lo respalda | Departamento Administrativo de la Presidencia de la República | Departamento Nacional de Planeación; Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones; Departamento Administrativo de la Función Pública; Agencia Nacional Digital | 2022 | 2025 | Victor Manuel Muñoz - Director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República; Iván Mauricio Durán Pabón - Viceministro de Transformación Digital, Viviana Rocío Vanegas - Directora de Desarrollo Digital del Departamento Nacional de Planeación, Johan Sebastián Eslava - Director de la Agencia Nacional Digital, Adriana Vargas Tamayo- Directora de Participación, Transparencia y Servicio al ciudadano
Estrategia y gobernanza de la Infraestructura de datos | A2 | Documento con revisión normativa y propuesta de ajustes para definir de un marco normativo que habilite la reutilización, intercambio, protección y portabilidad e innovación basada en datos. | Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Departamento Administrativo de la Presidencia de la República;Departamento Nacional de Planeación | 2022 | 2022 | Iván Mauricio Durán Pabón - Viceministro de Transformación Digital, Victor Manuel Muñoz - Director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República; Viviana Rocío Vanegas - Directora de Desarrollo Digital del Departamento Nacional de Planeación
Estrategia y gobernanza de la Infraestructura de datos | A3 | Elaborar una estrategia de participación colaborativa con actores del ecosistema de datos para discutir asuntos relacionados de la Gobernanza de la infraestructura de datos | Departamento Nacional de Planeación | Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones;Departamento Administrativo de la Presidencia de la República; Departamento Administrativo Nacional de Estadística | 2022 | 2025 | Victor Manuel Muñoz - Director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República; Viviana Rocío Vanegas - Directora de Desarrollo Digital del Departamento Nacional de Planeación; Iván Mauricio Durán Pabón - Viceministro de Transformación Digital; Julieth Solano - Directora de Regulación, planeación, estandarización, y Normalización (DIRPEN)
Estrategia y gobernanza de la Infraestructura de datos | A4 | Elaborar un documento de caracterización del ecosistema de datos en Colombia | Departamento Nacional de Planeación | Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones;Centro para la Cuarta Revolución Industrial (C4IR.CO) | 2022 | 2022 | Viviana Rocío Vanegas - Directora de Desarrollo Digital del Departamento Nacional de Planeación Erez Zaionce - Director Centro para la Cuarta Revolución Industrial ; Iván Mauricio Durán Pabón - Viceministro de Transformación Digital
Estrategia y gobernanza de la Infraestructura de datos | A5 | Definir e implementar en el marco del Modelo de Gobernanza de la Infraestructura de datos, un plan de trabajo para la articulación del SEN, ICDE y catastro multipropósito, en aspectos clave como activos de información y modelos de gestión de datos, clasificaciones, nomenclaturas, conceptos, calidad de datos e interoperabilidad. | Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones; Departamento Nacional de Planeación; Departamento Administrativo Nacional de Estadística; Instituto Geográfico Agustín Codazzi; Departamento Administrativo de la Presidencia de la República; Instituto Colombiano Agustín Codazzi |  | 2022 | 2022 | Iván Mauricio Durán Pabón - Viceministro de Transformación Digital; Victor Manuel Muñoz - Director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República; Viviana Rocío Vanegas - Directora de Desarrollo Digital del Departamento Nacional de Planeación; Julieth Alejandra Solano - Directora de Regulación, planeación, estandarización, y Normalización (DIRPEN); Olga López - Instituto Geográfico Agustín Codazzi;
Estrategia y gobernanza de la Infraestructura de datos | A6 | Diseñar un modelo de sostenibilidad financiera para la infraestructura de datos de Colombia que considere alternativas de cofinanciamiento, arreglos institucionales que articulen las posibles fuentes de financiamiento de acuerdo con las competencias asignadas y capacidades sectoriales y territoriales para la adopción de la infraestructura. | Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones; Departamento Nacional de Planeación, |  | 2022 | 2023 | Iván Mauricio Durán Pabón - Viceministro de Transformación Digital; Viviana Rocío Vanegas - Directora de Desarrollo Digital del Departamento Nacional de Planeación
Datos | B1 | Diseñar el Modelo integrado de gestión de datos maestros en tres dominios principales: personas,empresas y lugares. | Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Departamento Nacional de Planeación; Agencia Nacional Digital | 2022 | 2022 | Iván Mauricio Durán Pabón - Viceministro de Transformación Digital; Viviana Rocío Vanegas - Directora de Desarrollo Digital del Departamento Nacional de Planeación; Johan Sebastián Eslava - Director de la Agencia Nacional
Datos | B2 | Implementar una solución de gestión y distribución de datos maestros. | Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Agencia Nacional Digital | 2022 | 2024 | Iván Mauricio Durán Pabón - Viceministro de Transformación Digital; Johan Sebastián Eslava - Director de la Agencia Nacional
Datos | B3 | Identificar y priorizar los datos de referencia a nivel nacional y sectorial. | Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Departamento Nacional de Planeación; Departamento Administrativo Nacional de Estadística | 2022 | 2022 | Iván Mauricio Durán Pabón - Viceministro de Transformación Digital; Viviana Rocío Vanegas - Directora de Desarrollo Digital del Departamento Nacional de Planeación; Julieth Alejandra Solano - Directora de Regulación, planeación, estandarización, y Normalización (DIRPEN)
Datos | B4 | Desarrollar una solución de gestión y de acceso de datos de referencia que este acompañado de un diccionario de datos. | Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | - | 2022 | 2024 | Iván Mauricio Durán Pabón - Viceministro de Transformación Digital
Datos | B5 | Identificar fuentes principales de datos transaccionales en el sector público. | Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | - | 2022 | 2024 | Iván Mauricio Durán Pabón - Viceministro de Transformación Digital
Datos | B6 | Elaborar un piloto de analítica de datos o mercado de datos transaccionales en un sector priorizado | Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Centro para la Cuarta Revolución Industrial | 2022 | 2024 | Iván Mauricio Durán Pabón - Viceministro de Transformación Digital; Erez Zaionce - Director Centro para la Cuarta Revolución Industrial
Datos | B7 | Diseñar un diccionario y catálogos de registro únicos de información en Colombia. | Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Departamento Administrativo Nacional de Estadística | 2022 | 2023 | Iván Mauricio Durán Pabón - Viceministro de Transformación Digital; Julieth Alejandra Solano - Directora de Regulación, planeación, estandarización, y Normalización (DIRPEN)
Datos | B8 | Diseñar un modelo de gestión de registros únicos de información en el país. | Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Departamento Administrativo Nacional de Estadística | 2022 | 2023 | Iván Mauricio Durán Pabón - Viceministro de Transformación Digital; Julieth Alejandra Solano - Directora de Regulación, planeación, estandarización, y Normalización (DIRPEN)
Datos | B9 | Elaborar la actualización del diccionario de datos del Estado Colombiano. | Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | - | 2022 | 2022 | Iván Mauricio Durán Pabón - Viceministro de Transformación Digital
Aprovechamiento de datos | C1 | Diseñar e implementar una estrategia que permita consolidar lecciones aprendidas, códigos, modelos, resultado de proyectos/prototipos de analítica desarrollados por las entidades públicas con el propósito de promover su reutilización y consolidar en el país un know how para el aprovechamiento y explotación de datos | Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Departamento Nacional de Planeación | 2022 | 2025 | Iván Mauricio Durán Pabón - Viceministro de Transformación Digital Viviana Rocío Vanegas - Directora de Desarrollo Digital del Departamento Nacional de Planeación
Aprovechamiento de datos | C2 | Diseñar lineamientos y/o procesos de referencia para asegurar la calidad de datos, gestionar y gobernar datos, ciclo de vida, reuso, y analitica. | Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Departamento Administrativo Nacional de Estadística | 2022 | 2022 | Iván Mauricio Durán Pabón - Viceministro de Transformación Digital; Julieth Alejandra Solano - Directora de Regulación, planeación, estandarización, y Normalización (DIRPEN)
Aprovechamiento de datos | C3 | Actualizar las guías del dominio de información del Modelo de Arquitectura Empresarial y del Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial. | Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | - | 2022 | 2022 | Iván Mauricio Durán Pabón - Viceministro de Transformación Digital
Aprovechamiento de datos | C4 | Diseñar un mapa de capacidades requeridas para implementar la infraestructura de datos del Estado por los actores del ecosistema de datos | Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | - | 2022 | 2022 | Iván Mauricio Durán Pabón - Viceministro de Transformación Digital
Aprovechamiento de datos | C5 | Diseñar un estrategia de acompañamiento a las entidades públicas para la adopción del Modelo de explotación de datos. | Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones; Departamento Nacional de Planeación | Departamento Administrativo Nacional de Estadística | 2022 | 2025 | Iván Mauricio Durán Pabón - Viceministro de Transformación Digital; Viviana Rocío Vanegas - Directora de Desarrollo Digital del Departamento Nacional de Planeación; Julieth Alejandra Solano - Directora de Regulación, planeación, estandarización, y Normalización (DIRPEN)
Aprovechamiento de datos | C6 | Actualizar el Modelo de explotación de datos de acuerdo con otros modelos de Madurez y autodiagnósticos planteados por el Ministerio TIC y otros actores del ecosistema digital. | Departamento Nacional de Planeación | Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicación; Departamento Administrativo Nacional de Estadística | 2023 | 2023 | Iván Mauricio Durán Pabón - Viceministro de Transformación Digital; Viviana Rocío Vanegas - Directora de Desarrollo Digital del Departamento Nacional de Planeación; Julieth Alejandra Solano - Directora de Regulación, planeación, estandarización, y Normalización (DIRPEN)
Aprovechamiento de datos | C7 | Definir formalmente el rol de Chief Data Officer en la estructura organizacional de las entidades públicas del orden nacional y actualizará otros roles asociados al ciclo integral de la política de gobierno digital. | Departamento Administrativo de la Función Pública | Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicación | 2022 | 2022 | Iván Mauricio Durán Pabón - Viceministro de Transformación Digital; Hugo Armando Perez Ballesteros - Director de Desarrollo Organización del Departamento Administrativo de la Función Pública
Aprovechamiento de datos | C8 | Definir e implementar una estrategia de formación para el rol de Chief Data Officer en las entidades del sector público | Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicación |  | 2022 | 2025 | Iván Mauricio Durán Pabón - Viceministro de Transformación Digital
Aprovechamiento de datos | C9 | Identificar e implementar iniciativas para fortalecer las capacidades de las entidades territoriales para el aprovechamiento de los datos | Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicación | Departamento Administrativo de la Función Pública; Departamento Nacional de Planeación; Departamento Administrativo Nacional de Estadística | 2022 | 2025 | Iván Mauricio Durán Pabón - Viceministro de Transformación Digital; Hugo Armando Perez Ballesteros - Director de Desarrollo Organización del Departamento Administrativo de la Función Pública, Viviana Rocío Vanegas - Directora de Desarrollo Digital del Departamento Nacional de Planeación; Julieth Alejandra Solano - Directora de Regulación, Planeación, Estandarización y Normalización (DIRPEN)
Interoperabilidad de la Infraestructura de datos del Estado | D1 | Diseñar e implementar un piloto de intercambio de información entre el sector público y privado a través de la plataforma Xroad. | Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicación | Agencia Nacional Digital | 2022 | 2023 | Iván Mauricio Durán Pabón - Viceministro de Transformación Digital; Johan Sebastián Eslava - Director de la Agencia Nacional
Interoperabilidad de la Infraestructura de datos del Estado | D2 | Estrategia de promoción y uso del Modelo de Madurez de Interoperabilidad y elaborarán el mecanismo en línea de autodiagnóstico para entidades de orden nacional. | Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicación | Departamento Administrativo de la Presidencia de la República; Departamento Nacional de Planeación; Departamento Administativo Nacional de Estadística | 2022 | 2022 | Iván Mauricio Durán Pabón - Viceministro de Transformación Digital; Viviana Rocío Vanegas - Directora de Desarrollo Digital del Departamento Nacional de Planeación; Victor Manuel Muñoz - Director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República; Julieth Alejandra Solano - Directora de Regulación, Planeación, Estandarización y Normalización (DIRPEN)
Seguridad digital y privacidad de los datos | E1 | Diseñar una solución común para la anonimización de conjuntos de datos,a partir de la disposición de herramientas para la anonimización efectiva y confiable de textos y conjuntos de datos. | Departamento Administrativo Nacional de Estadística | Archivo General de la Nación | 2022 | 2023 | Julieth Alejandra Solano - Directora de Regulación, Planeación, Estandarización y Normalización (DIRPEN); Alexandra Hurtado Aguirre - Archivo General de la Nación - Jefe de la Oficina de Planeación
Herramientas tecnicas y tecnológicas | F1 | Elaborar e implementar una estrategia para la incorporación, adopción y adaptación de normas técnicas internacionales como Normas técnicas colombianas, para apoyar la implementación y desarrollo de la infraestructura de datos en el país y la explotación de datos y Big data. | Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación (ICONTEC) | Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones; Departamento Nacional de Planeación | 2022 | 2024 | Mónica Vivas- Directora de Normalización de ICONTEC; Iván Mauricio Durán Pabón - Viceministro de Transformación Digital; Viviana Rocío Vanegas - Directora de Desarrollo Digital del Departamento Nacional de Planeación
Herramientas tecnicas y tecnológicas | F2 | Diseñar las arquitecturas de referencia para los procesos relacionados con los esquemas de compartición de datos. | Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | - | 2022 | 2022 | Iván Mauricio Durán Pabón - Viceministro de Transformación Digital
Herramientas tecnicas y tecnológicas | F3 | Diseñar una estrategia de divulgación de experiencias sobre mecanismos de intercambios de datos. | Departamento Nacional de Planeación, Departamento Administrativo de la Presidencia de la República; Centro para la Cuarta Revolución Industrial | - | 2022 | 2024 | Viviana Rocío Vanegas - Directora de Desarrollo Digital del Departamento Nacional de Planeación; Victor Manuel Muñoz - Director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República; Erez Zaionce - Director Centro para la Cuarta Revolución Industrial
Herramientas tecnicas y tecnológicas | F4 | Elaborar un documento de recomendaciones para la implementación de un mercado regional de datos en el marco de la Alianza del Pacífico. | Departamento Administrativo de la Presidencia de la República; Centro para la Cuarta Revolución Industrial | - | 2022 | 2022 | Erez Zaionce - Director Centro para la Cuarta Revolución Industrial ; Iván Mauricio Durán Pabón - Viceministro de Transformación Digital
Herramientas tecnicas y tecnológicas | F5 | Elaborar un piloto de intercambio de datos entre el sector público y privado, aplicando uno de los modelos de intercambio de datos de Data Trust, Data Market Place o Data Commons. | Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicación | Centro para la Cuarta Revolución Industrial | 2022 | 2022 | Erez Zaionce - Director Centro para la Cuarta Revolución Industrial; Iván Mauricio Durán Pabón - Viceministro de Transformación Digital
Herramientas tecnicas y tecnológicas | F6 | Elaborar el landing page para centralizar la oferta relacionada con la infraestructura de datos del Estado. | Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicación | - | 2022 | 2022 | Iván Mauricio Durán Pabón - Viceministro de Transformación Digital