## PTESPU MINTIC 2023
PLAN ANUAL DEL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - MINTIC
Componente 1: Medidas de debida diligencia.
ÍTEM | ACTIVIDAD | TIPO DE RECURSO | META O PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | INDICADOR | DEPENDENCIA RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FIN
1.1 | Desde la supervisión del contrato y los apoyos, validar que las ordenes de operación de traslado de recursos a MINTIC cumplan con los estandares definidos contractualmente. | Humano | Doce (12) | Numérico | Correo electronico enviado a la supervisión con el aval sobre las ordenes. | GIT de Dominio y Gobernanza de Internet | 2023-01-01 | 2023-12-31
1.2 | Revisar las garantias que se presentan dentro de los procesos contractuales dando cumplimiento a los procedimientos implementados por parte de la Subdirección de Gestión Contractual, los cuales incluyen la aplicación de la Circular Conjunta 001 de 2021 y la Circular Conjunta 002 de 2021 expedidas por Colombia Compra Eficiente y la Superintendencia Financiera de Colombia. | Humano Tecnológico | 100% | Porcentaje | Garantías revisadas de contratos suscritos/Garantías de contratos solicitadas a la dependencia. Selección aleatoria de garantías descargadas desde la Plataforma SECOP II para cada periodo reportado | Subdirección de Gestión Contractual | 2023-01-01 | 2023-12-15
1.3 | Validar la suscripción del compromiso sobre confidencialidad de los contratistas. | Humano Tecnológico | 100% | Porcentaje | Compromisos de confidencialidad revisados/Compromisos de confidencialidad suscritos | Subdirección de Gestión Contractual | 2023-01-04 | 2023-06-30
1.4 | Validar la suscripción de la declaración de conflicto de intereses para contratistas. | Humano Tecnológico | 100% | Porcentaje | Declaración de conflicto de interéses revisados/Declaración de conflicto de interéses suscritos | Subdirección de Gestión Contractual | 2023-01-04 | 2023-06-30
1.5 | Hacer seguimiento a las alertas presentadas en el marco del Comité para el Control y Seguimiento del Fondo Único de TIC, para conminar a las dependencias a estructurar compromisos que corrijan las debilidades en el proceso de gestión integral de los recursos del Fondo. | Humano | Dos (2) | Numérico | 1. Acta de Comité 2. Presentación | Oficina para la Gestión de Ingresos del Fondo | 2023-05-01 | 2023-06-30
1.6 | Socializar el procedimiento de notificaciones a las diferentes áreas involucradas en el mismo. | Socializaciones | Once (11) | Numérico | Socializaciones realizadas sobre el procedimiento de notificaciones/ Socializaciones programadas sobre el procedimiento de notificaciones | GIT de Grupos de Interés y Gestión Documental - GIT de Notificaciones | 2023-02-06 | 2023-08-30
Componente 2: Prevención, gestión y administración de riesgos de LAFT, proliferación de armas y riesgos de corrupción.
ÍTEM | ACTIVIDAD | TIPO DE RECURSO | META O PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | INDICADOR | DEPENDENCIA RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FIN
2.1 | Divulgar la política de administración de riesgos de corrupción en el micrositio de transparencia | Humano Tecnológico | Uno (1) | Numérico | Política de administración de riesgos de corrupción divulgada en el micrositio de transparencia | Grupo Interno de Trabajo de Transformación Organizacional | 2023-02-03 | 2023-12-21
2.2 | Determinar con la Alta Dirección cómo implementar la Prevención, gestión y administración de riesgos de lavado de activos, financiación del terrorismo y proliferación de armas incluidos los reportes de operaciones sospechosas a la IUAF, consultas en las listas restrictivas, debida diligencia y otras medidas específicas que defina el Gobierno Nacional dentro del año siguiente a la expedición de la Ley 2195 de 2022. | Humano Tecnológico | Tres (3) | Numérico | Mesas de trabajo y lineamientos para implementar lo mencionado en el Art 31 de la Ley 2195 con informe de avance | Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales | 2023-02-03 | 2023-12-21
2.3 | Identificar, valorar y ajustar los riesgos de corrupción con los que cuenta la entidad acorde a los nuevos lineamientos que emita el Gobierno Nacional. | Humano Tecnológico | Tres (3) | Numérico | Actualización al perfil de riesgos de corrupción con reporte de avance. | Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales | 2023-02-03 | 2023-12-21
2.4 | Realizar campañas de sensibilización y apropiación de la Ley 2195 de 2022 específicamente su Art. 31 PROGRAMAS DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA EN EL SECTOR PÚBLICO. | Humano Tecnológico | Tres (3) | Numérico | Realizar campañas de sensibilización y apropiación de la Ley 2105 de 2022 específicamente su Art. 31 PROGRAMAS DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA EN EL SECTOR PÚBLICO. | Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales Apoyo: Subdirección de Gestión del Talento Humano | 2023-02-03 | 2023-12-21
2.5 | Fomentar la realización del curso e-learning de la UIAF en los funcionarios del Mintic, el cual es de libre acceso cuyos temas son: Lo que debe saber sobre el lavado de activos y la financiación del terrorismo y Riesgo de corrupción y lavado de activos. | Humano Tecnológico | Tres (3) | Numérico | Fomentar la realización del curso e-learning de la UIAF en los funcionarios del Mintic con seguimiento de su avance. | Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales Subdirección de Gestión de Talento Humano Subdirección de Contratación Apoyo: Oficial de Seguridad | 2023-02-03 | 2023-12-21
2.6 | Realizar revisión mensual al cumplimiento de los controles establecidos en los riesgos de corrupción | Humano Tecnológico | Uno (1) | Numérico | Realizar revisión mensual al cumplimiento de los controles establecidos en los riesgos de corrupción | Grupo Interno de Trabajo de Transformación Organizacional | 2023-02-03 | 2023-04-30
2.7 | Realizar revisiones y ajustes atendiendo las recomendaciones de los seguimientos realizados por la Oficina de Control Interno a los riesgos y controles de corrupción de la Entidad | Humano Tecnológico | Tres (3) | Numérico | Realizar revisiones y ajustes atendiendo las recomendaciones de los seguimientos realizados por la Oficina de Control Interno a los riesgos y controles de corrupción de la Entidad | Grupo Interno de Trabajo de Transformación Organizacional | 2023-02-03 | 2023-12-21
2.8 | Realizar evaluación a la administración de riesgos de los procesos de la Entidad | Humano | Uno (1) | Numérico | Seguimiento a la administración de riesgos de los procesos de la Entidad realizada | Oficina de Control Interno | 2023-08-31 | 2023-12-21
2.9 | Realizar los seguimientos a los riesgos y controles de corrupción de la Entidad, establecidos en los procesos del MIG | Humano | Tres (3) | Numérico | Seguimientos a los riesgos y controles de corrupción de la Entidad establecidos en los procesos MIG realizados | Oficina de Control Interno | 2023-01-17 | 2023-09-15
2.10 | Publicar infografía de LAFT dirigida a usuarios | Humanos | Uno (1) | Numérico | Publicación de una infografía | GIT de Promoción y Prevención Dirección de Vigilancia, Inspección y Control | 2023-05-01 | 2023-11-30
2.11 | Publicar un video ilustrativo sobre los riesgos del LAFT | Humanos | Uno (1) | Numérico | Publicación de un video | GIT de Promoción y Prevención Dirección de Vigilancia, Inspección y Control | 2023-05-01 | 2023-11-30
Componente 3: Redes interinstitucionales para el fortalecimiento de prevención de actos de corrupción, transparencia y legalidad.
ÍTEM | ACTIVIDAD | TIPO DE RECURSO | META O PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | INDICADOR | DEPENDENCIA RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FIN
3.1 | Presentar propuesta de actividad a incluir dentro del V Plan de Acción de la Alianza para el Gobierno Abierto -AGA | Humano Tecnológico | Uno (1) | Numérico | Propuesta presentada ante la AGA | Dirección de Gobierno Digital | 2023-02-01 | 2023-08-31
3.2 | Realizar informe de involucramiento bianual de Responsabilidad Social institucional - RSI | Humano | Uno (1) | Numérico | Informe de involucramiento publicado en página web del Mintic | GIT Grupos de Interés y Gestión Documental | 2023-02-01 | 2023-06-30
3.3 | Llevar a cabo reuniones con las entidades del Sector TIC para complementar la propuesta del Plan de actividades para la rendición de cuentas de acuerdo con lineamientos del DAFP | Humano | Dos (2) | Numérico | Capturas de pantalla de reuniones Plan de actividades para la rendición de cuentas complementado | Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales Grupo Interno de Trabajo de Transformación Organizacional | 2023-05-01 | 31/06/2023
3.4 | Llevar a cabo reuniones con las entidades del Sector TIC para hacer seguimiento a la implementación del Plan de actividades del Nodo Sector TIC | Humano | Dos (2) | Numérico | Capturas de pantalla de reuniones Correos con compromisos enviados a los enlaces de las entidades que conforman el Nodo | Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales Grupo Interno de Trabajo de Transformación Organizacional | 2023-07-01 | 2023-12-15
4. Canales de denuncia conforme a lo establecido en el artículo 76 de la Ley 1474 de 2011.
ÍTEM | ACTIVIDAD | TIPO DE RECURSO | META O PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | INDICADOR | DEPENDENCIA RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FIN
4.1 | Llevar a cabo campañas dirigidas al equipo del Ministerio, para dar a conocer la política de denuncia, los deberes de los servidores públicos y el canal de denuncia. | Humano Tecnológico | Cuatro (4) | Numérico | Número de campañas implementadas | GIT Control Interno Disciplinario | 2023-02-01 | 2023-12-30
4.2 | Desarrollar campañas dirigidas a la ciudadanía para dar a conocer los mecanismos con los que cuenta la Entidad para realizar denuncias. | Humano Tecnológico | Tres (3) | Numérico | Número de campañas implementadas | GIT Control Interno Disciplinario | 2023-02-01 | 2023-12-30
4.3 | Realizar conversatorios, conferencias y/o capacitaciones, dirigidas a los servidores públicos del MinTIC, sobre elementos generales del derecho disciplinario relacionados con hechos de corrupción. | Humano Tecnológico | Tres (3) | Numérico | Conversatorios, conferencias y/o capacitaciones, dirigidas a los servidores públicos del MinTIC | GIT Control Interno Disciplinario | 2023-02-01 | 2023-12-30
4.4 | Actualizar el sitio web de denuncias por actos de corrupción dispuesto a la ciudadanía. | Humano Tecnológico | Uno (1) | Numérico | Espacio de preguntas frecuentes o similar en la pagina web del Mintic, que fomenten la política de denuncia | GIT Control Interno Disciplinario Apoyo: Oficina Asesora de Prensa | 2023-02-01 | 2023-12-30
4.5 | Generar informe sobre el estado actual de las denuncias de corrupción recibidas a través del canal dispuesto por la entidad. | Humano Tecnológico | Uno (1) | Numérico | Número de informes realizados | GIT Control Interno Disciplinario | 2023-02-01 | 2023-12-30
5. Estrategias de Transparencia, Estado Abierto, acceso a la información pública y cultura de la legalidad.
ÍTEM | ACTIVIDAD | TIPO DE RECURSO | META O PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | INDICADOR | DEPENDENCIA RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FIN
5.1 | Publicar el informe individual de rendición de cuentas del Acuerdo de Paz con corte a 31 de diciembre de 2022 en el micrositio de transparencia | Gestión | Uno (1) | Numérico | Informe individual de Rendición de Cuentas del Acuerdo de Paz publicado en el micrositio de transparencia | Grupo Interno deTrabajo de Consenso Social (Oficina de Fomento Regional de TIC) | 2023-02-01 | 2023-04-30
5.2 | Publicar en el micrositio de transparencia los informes de recursos y resultados obtenidos en el desarrollo de los acuerdos del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 con los pueblos Indígenas, comunidades NARP (Negras, Afrodescendientes, Raizales y Palenqueros) y Rrom | Gestión | Tres (3) | Numérico | Informes de recursos y resultados obtenidos en el desarrollo de los acuerdos del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 con los pueblos Indígenas, comunidades NARP (Negras, Afrodescendientes, Raizales y Palenqueros) y Rrom, publicados en el micrositio de transparencia | Grupo Interno deTrabajo de Consenso Social (Oficina de Fomento Regional de TIC) | 2023-02-01 | 2023-05-31
5.3 | Publicar el Informe de Gestión (Informe Anual al Congreso de la República) | Humano Tecnológico | Uno (1) | Numérico | Informes de gestión sobre el informe anual presentado al Congreso de la República publicados | Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales - GIT de Planeación y Seguimiento Apoyo: Oficina Asesora de Prensa | 2023-03-01 | 2023-07-30
5.4 | Publicar trimestralmente el avance de ejecución de los Proyectos de Inversión en el micrositio de transparencia | Humano Tecnológico | Tres (3) | Numérico | Informes de avance de ejecución de los Proyectos de Inversión publicados en el micrositio de transparencia | Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales / GIT de Planeación y Seguimiento | 2023-04-04 | 2023-12-15
5.5 | Publicar trimestralmente el avance del Plan de Acción | Humano Tecnológico | Cuatro (4) | Numérico | Informes de avance del Plan de Acción publicados en la página web del MinTIC | Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales / GIT de Planeación y Seguimiento | 2023-01-31 | 2024-01-31
5.6 | Publicar el Informe de gestión del Plan de Acción | Humano Tecnológico | Uno (1) | Numérico | Informes de gestión del Plan de Acción publicados en la página web del MinTIC | Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales / GIT de Planeación y Seguimiento | 2023-01-01 | 2023-01-31
5.7 | Publicar trimestralmente el avance de los Planes Estratégicos Sectorial e Institucional | Humano Tecnológico | Ocho (8) | Numérico | Informes de avance de los planes estratégicos publicados en la página web del MinTIC | Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales / GIT de Planeación y Seguimiento | 2023-01-31 | 2024-01-31
5.8 | Publicar los Boletines del sector TIC y del sector postal en el portal Colombiatic.mintic.gov.co | Humano Tecnológico | Ocho (8) | Numérico | Boletines del sector TIC y del sector postal publicados en el portal Colombiatic.mintic.gov.co | Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales GIT de Estadísticas y Estudios Sectoriales | 2023-01-01 | 2023-12-31
5.9 | Actualizar semestralmente el portal de Colombia TIC en la pestaña de 'Conectando un país' con toda la información de los proyectos de Telecomunicaciones sociales ejecutados desde la Dirección de Infraestructura | Tecnológico | Dos (2) | Numérico | Portal de Colombia TIC actualizado en el enlace de "Conectando un país" | Dirección de Infraestructura | 2023-01-03 | 2023-12-15
5.10 | Socializar los resultados de los proyectos de la Dirección de Economía Digital del año 2023, incluyendo información sobre cómo los programas cumplen con criterios de transparencia y ética. | Humano Tecnológico | Uno (1) | Numérico | 1. Plan de trabajo para llevar llevar a cabo la socialización de los resultados de los proyectos de la Dirección de Economía Digital del año 2023 realizado. 2. Actividad de socialización de resultados de los proyectos de la Dirección de Economía Digital para la vigencia 2023 realizada. | Dirección de Economía Digital | 1/06/2023 1/11/2023 | 30/62023 1/12/2023
5.11 | Actualización del micrositio de medios públicos con las convocatorias e información importante del GIT de Medios Públicos programadas para la vigencia 2023 | Humano Tecnológico | Uno (1) | Numérico | (1) Un micrositio actualizado | GIT Medios Públicos | 2023-02-15 | 2023-12-15
5.12 | Hacer seguimiento a la actualización de las hojas de vida en el SIGEP de los contratistas del Ministerio/Fondo TIC. | Humano Tecnológico | Tres (3) | Numérico | Seguimientos sobre la actualización de las hojas de vida en el SIGEP de funcionarios y contratistas del Ministerio/Fondo TIC realizados | Subdirección de Gestión Contractual | 2023-01-04 | 2023-12-15
5.13 | Diseñar la Estrategia de Rendición de Cuentas del Ministerio TIC 2023 siguiendo los lineamientos establecidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública para tal fin | Humano | Dos (2) | Numérico | 1. Estrategia de Rendición de Cuentas diseñada 2. Estrategia de Rendición de Cuentas socializada con los grupos de interés | Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales Grupo Interno de Trabajo de Transformación Organizacional | 2023-02-01 | 2023-05-31
5.14 | Hacer seguimiento (con las áreas misionales identificadas) a la implementación de la Estrategia de Rendición de Cuentas del Ministerio siguiendo los lineamientos establecidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública para tal fin | Humano | Cuatro (4) | Numérico | Capturas de pantalla de reuniones Actas de reuniones con compromisos | Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales Grupo Interno de Trabajo de Transformación Organizacional | 2023-06-01 | 2023-12-31
5.15 | Hacer seguimiento a la Estrategia de Participación Ciudadana Mintic 2023 | Humano | Tres (3) | Numérico | Informes de Participación Ciudadana | GIT Grupos de Interés y Gestión Documental | 2023-06-01 | 2023-12-31
5.16 | Crear procedimiento para la formulación, aprobación, publicación, monitoreo y seguimiento del Programa de Transparencia y Ética Pública del Mintic del artículo 31 de la Ley 2195 de 2020, definiendo roles y responsabilidades de las lineas de defensa | Humano Tecnológico | Uno (1) | Numérico | Procedimiento creado y formalizado en SIMIG | Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales Grupo Interno de Trabajo de Transformación Organizacional | 2023-09-01 | 2023-12-31
5.17 | Hacer seguimiento a la implementación del Plan de Acción para implementación de la Accesibilidad Web en Ministerio TIC acordado con el Instituto Nacional para Ciegos - INCI | Humano | Seis (6) | Numérico | Actividades del plan de acción implementadas | Grupo Interno de Trabajo de Transformación Organizacional | 2023-02-01 | 2023-12-15
5.18 | Fortalecer las capacidades digitales en los servidores públicos de las Contralorías territoriales para optimizar el uso y apropiación de sus sedes electrónicas para impulsar en el control fiscal la transparencia, la oportunidad y la igualdad en la ciudadanía | Humano Tecnológico | Cincuenta (50) | Numérico | Servidores Públicos de las Contralorías Territoriales capacitados para el uso y apropiación de las sedes electrónicas | Dirección de Gobierno Digital | 2023-01-16 | 2023-11-30
5.19 | Extender el público objetivo de la convocatoria de cursos en Gobierno Digital a la ciudadanía en General mayor de edad | Humano Tecnológico | Dos mil (2000) | Numérico | Número de usuarios inscritos | Dirección de Gobierno Digital | 2023-07-04 | 2023-11-30
5.20 | Llevar a cabo el Facebook Live "Interoperabiidad como bien público Digital" avances y pasos a seguir | Humano Tecnológico | Uno (1) | Numérico | Facebook Live "Interoperabiidad como bien público Digital" avances y pasos a seguir desarrollado | Dirección de Gobierno Digital | 2023-07-04 | 2023-11-30
5.21 | Realizar campañas de divulgación (externas y/o internas) referentes a las nuevas funcionalidades que se tienen en la plataforma de front office | Humano Tecnológico | Seis (6) | Numérico | Campañas de divulgación realizadas | Dirección de Industria de Comunicaciones -DICom | 2023-02-01 | 2023-12-15
5.22 | Publicar vídeos tipo píldora de la legalidad | Humanos | Dos (2) | Numérico | Vídeos publicados | GIT de Promoción y Prevención | 2023-05-01 | 2023-11-30
5.23 | Actualizar y publicar el registro de las bases de datos en el Registro Nacional de Bases de Datos de la SIC y en el micrositio de transparencia, como implementación de la Política de Tratamiento de Datos Personales de Ministerio TIC | Humano Tecnológico | Uno (1) | Numero | Publicación del registro de base de datos actualizado en la SIC y en la Página WEB | Despacho de la Ministra - GIT de Seguridad y Privacidad de la Información | 2023-06-01 | 2023-11-30
5.24 | Dar contestación mensualmente a las PQRSD que interpongan los ciudadanos con relación a la consulta, eliminación o modificación de sus datos personales en las bases de datos de la Entidad | Humano Tecnológico | Doce (12) | Porcentaje | PQRSD atendidas / PQRSD asignadas | Despacho de la Ministra - GIT de Seguridad y Privacidad de la Información | 2023-01-01 | 2023-12-30
5.25 | Actualizar consolidar y publicar la matriz de activos de información de la Entidad | Humano Tecnológico | Uno (1) | Numérico | Matriz de activos de información de la Entidad publicada | GIT de Grupos de Interés y Gestión Documental | 2023-10-01 | 2023-12-15
5.26 | Realizar gestión para la inscripción de Registro Único de Series Documentales -RUSD | Humano Tecnológico | Uno (1) | Numérico | Gestión para la Inscripción de Registro Único de Series Documentales -RUSD realizada | GIT de Grupos de Interés y Gestión Documental | 2023-01-01 | 2023-12-15
5.27 | Fromentar la apropiación de los servidores de MinTIC en el uso del Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo -SGDEA- | Humano Tecnológico | Once (11) | Numérico | Capacitaciones del Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo -SGDEA, de la entidad | GIT de Grupos de Interés y Gestión Documental | 2023-01-01 | 2023-12-15
5.28 | Utilizar la digitalización de documentos para la gestión y trámite de asuntos de la entidad para fines probatorios y de preservación | Humano Tecnológico | Doce (12) | Numérico | Digitalización de documentos para la gestión y trámite de asuntos de la entidad para fines probatorios y de preservación utilizado | GIT de Grupos de Interés y Gestión Documental | 2023-01-01 | 2023-12-15
5.29 | Adelantar el proceso para la organización documental adecuada, implementando los instrumentos archivísticos que le permitan a la entidad dar manejo a los Fondos Documentales recibidos | Humano Tecnológico | Doce (12) | Numérico | Proceso para la organización documental adecuada mediante la aplicación de instrumentos archivísticos que le permitan a la entidad dar manejo a los Fondos Documentales recibidos adelantado | GIT de Grupos de Interés y Gestión Documental | 2023-01-01 | 2023-12-15
5.30 | Realizar el alistamiento de la transferencia documental secundaria de fondos de entidades liquidadas del sector TIC, hacia el Archivo General de la Nación. | Humano Tecnológico | Uno (1) | Numérico | Documentos para transferencia documental secundaria preparados para aprobación del AGN | GIT de Grupos de Interés y Gestión Documental | 2023-01-01 | 2023-12-15
5.31 | Llevar a cabo un diagnóstico de cultura organizacional y de integridad. | Humano | Uno (1) | Numérico | Entregable con brechas y líneas de trabajo priorizadas | Subidrección para la gestión del Talento Humano | 2023-01-31 | 2023-06-30
5.32 | Formular plan de trabajo para la gestión de la integridad y la cultura organizacional | Humano | Uno (1) | Numérico | Plan de trabajo diseñado para su implementación en 2023-2024 | Subidrección para la gestión del Talento Humano | 2023-07-01 | 2023-12-31
6. Iniciativas Adicionales que la Entidad considere necesario incluir para prevenir y combatir la corrupción.
ÍTEM | ACTIVIDAD | TIPO DE RECURSO | META O PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | INDICADOR | DEPENDENCIA RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FIN
6.1 | Desarrollar el proyecto Centro de Relevo para facilitar (relevar) la comunicación entre las personas sordas y oyentes a través de las TIC. | Financiero | Quinientos diez mil (510.000) | Numérico | Comunicaciones relevadas a través del centro de relevo. | Dirección de Apropiación TIC | 2023-01-03 | 2023-12-30
6.2 | Capacitar a las dependencias del Ministerio en caracterización de usuarios, ciudadanos y grupos interesados del Ministerio. | Humano | Dos (2) | Numérico | Capacitaciones en caracterización de Grupos de Interés realizadas | GIT Grupos de Interés y Gestión Documental | 2023-05-08 | 2023-07-31
6.3 | Elaborar plan de mejoramiento a partir de los resultados de la medición de la percepción del ciudadano sobre los servicios que ofrece el Ministerio TIC | Humano Tecnológico | Uno (1) | Numérico | Documento con plan de mejoramiento | GIT Grupos de Interés y Gestión Documental Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales (GIT de Transformación Organizacional) Áreas Misionales | 2023-01-01 | 2023-04-30
6.4 | Socializar a los funcionarios y contratistas del Ministerio la Gobernanza Corporativa, Practicas Justas de operación Y Derechos Humanos (ISO 26000:2010) | Humano | Tres (3) | Numérico | Socialización realizada | GIT Grupos de Interés y Gestión Documental | 2023-04-03 | 2023-10-30
6.5 | Desarrollar formación a personas con discapacidad a través de los proyectos de la Dirección de Apropiación TIC. | Financiero | Cinco mil (5.000) | Numérico | Personas con discapacidad capacitadas en TIC a través de la Dirección de Apropiación | Dirección de Apropiación TIC | 2023-06-01 | 2023-12-30
Formulas:
FECHA INICIO = [FECHA INICIO, row above]