## Consolidado 2025
Plan de Relacionamiento con las Ciudadanías - Programa de Transparencia y Ética Pública
Control de Cambios: |  | Se ajustó la actividad 3.2 en actividad y entregable, 3.29 en entregable y se adicionó el 3.30 de acuerdo con la aprobación en Comité MIG No. 89, sesión celebrada el 16-may-25
Se ajustó la actividad 3.24 y 3.26 en fecha fin a diciembre de 2026 de acuerdo con la aprobación en Comité MIG No. 94, sesión celebrada el 17-dic-25
Aprobación: Comité MIG N° 89 de mayo y Comité 94 de diciembre de 2025
N° | Componente | Subcomponente | Asesor | Política Dominante |  | Políticas Asociadas |  | Políticas Asociadas |  | Fuente de Actividad | Dependencia Responsable | Persona Responsable | Actividad | Tipo de Recurso | Meta o Producto | Meta o Producto | Entregable | Fecha Incio | Fecha Fin
|  |  |  | Dimensión MIPG | Política Dominante | Política 1 | Dimensión | Política 2 | Dimensión
1.1 | 1. Administración del Riesgo | 1.1 Gestión de riesgos para la integridad | Cindy | Información y Comunicación | Transparencia, Acceso a la Información Pública y Lucha Contra la Corrupción |  |  |  |  | No aplica | GIT de Transformación Organizacional | Esmeralda Orduz | Divulgar la política de administración de riesgos de corrupción en el micrositio de transparencia | Humano Tecnológico | Uno | 1 | Evidencias de la divulgación | 2025-02-02 | 2025-12-20
1.2 | 1. Administración del Riesgo | 1.1 Gestión de riesgos para la integridad | Cindy | Información y Comunicación | Transparencia, Acceso a la Información Pública y Lucha Contra la Corrupción |  |  |  |  | No aplica | GIT de Transformación Organizacional | Esmeralda Orduz | Identificar, valorar y ajustar los riesgos de corrupción con los que cuenta la entidad acorde a los nuevos lineamientos que emita el Gobierno Nacional. | Humano Tecnológico | Tres | 3 | Reportes de avance | 2025-02-02 | 2025-12-20
1.3 | 1. Administración del Riesgo | 1.1 Gestión de riesgos para la integridad | Cindy | Información y Comunicación | Transparencia, Acceso a la Información Pública y Lucha Contra la Corrupción |  |  |  |  | No aplica | GIT de Transformación Organizacional | Esmeralda Orduz | Realizar revisiones y ajustes atendiendo las recomendaciones de los seguimientos realizados por la Oficina de Control Interno a los riesgos y controles de corrupción de la Entidad | Humano Tecnológico | Tres | 3 | Reportes de avance | 2025-02-02 | 2025-12-20
1.4 | 1. Administración del Riesgo | 1.1 Gestión de riesgos para la integridad | Cindy | Información y Comunicación | Transparencia, Acceso a la Información Pública y Lucha Contra la Corrupción |  |  |  |  | No aplica | GIT de Transformación Organizacional | Esmeralda Orduz | Realizar campañas de sensibilización y apropiación de la Ley 2195 de 2022 específicamente su Art. 31 Programa de Transparencia y Ética Pública. | Humano | Dos | 2 | Listas de asistencia, presentación del tema y grabación de la sensibilización. | 2025-05-01 | 2025-12-12
1.5 | 1. Administración del Riesgo | 1.1 Gestión de riesgos para la integridad | Cindy | Información y Comunicación | Transparencia, Acceso a la Información Pública y Lucha Contra la Corrupción |  |  |  |  | No aplica | Oficina de Control Interno | Carolina Bernal | Realizar la auditoría a la administración de riesgos de los procesos de la Entidad | Humano | Uno | 1 | Seguimiento a la administración de riesgos de los procesos de la Entidad realizada | 2025-08-30 | 2025-12-20
1.6 | 1. Administración del Riesgo | 1.1 Gestión de riesgos para la integridad | Cindy | Información y Comunicación | Transparencia, Acceso a la Información Pública y Lucha Contra la Corrupción |  |  |  |  | No aplica | Oficina de Control Interno | Carolina Bernal | Realizar los seguimientos a los riesgos y controles de corrupción de la Entidad, establecidos en los procesos del MIG | Humano | Tres | 3 | Seguimientos a los riesgos y controles de corrupción de la Entidad establecidos en los procesos MIG realizados | 2025-01-17 | 2025-09-16
1.7 | 1. Administración del Riesgo | 1.2 Gestión de riesgos de LA/FT/FP | Cindy | Información y Comunicación | Transparencia, Acceso a la Información Pública y Lucha Contra la Corrupción |  |  |  |  | No aplica | GIT de Transformación Organizacional | Esmeralda Orduz | Fomentar la realización del curso e-learning de la UIAF de LA/FT/FP en los funcionarios del Mintic | Humano Tecnológico | Tres | 3 | Campañas realizadas | 2025-02-02 | 2025-10-31
1.8 | 1. Administración del Riesgo | 1.3 Canales de denuncia | Cindy | Gestión con Valores para Resultados | Servicio al Ciudadano |  |  |  |  | No aplica | GIT Gestión de Atención a Grupos de Interés | Jose Antonio Torres | Divulgar los canales de denuncia con los que cuenta la entidad a sus grupos de valor | Tecnológico - Humano | Dos | 2 | Piezas divulgadas | 2025-03-03 | 2025-11-28
1.9 | 1. Administración del Riesgo | 1.3 Canales de denuncia | Ahimer | Talento Humano | Integridad |  |  |  |  | No aplica | GIT Gestión de Atención a Grupos de Interés | Jose Antonio Torres | Evaluar los canales de atención al ciudadano (presencial y telefónico), dispuestos por la entidad | Tecnológico - Humano | Dos | 2 | Informes semestrales | 2025-06-02 | 2025-12-31
1.10 | 1. Administración del Riesgo | 1.4 Debida diligencia | Miguel | Direccionamiento Estratégico | Compras y Contratación Pública |  |  |  |  | No aplica | GIT Actuaciones Administrativas Contractuales | Diana Carolina Correa y Nubia Camacho | Publicación en micrositio de transparencia los Actos Administrativos sancionatorios en firme, resultado de procesos sancionatorios adelantado es contra de contratistas de la entidad. | Humano | Uno | 1 | Acto Administrativo publicado | 2025-01-15 | 2025-12-31
1.11 | 1. Administración del Riesgo | 1.4 Debida diligencia | Miguel | Direccionamiento Estratégico | Compras y Contratación Pública |  |  |  |  | No aplica | GIT Actuaciones Administrativas Contractuales | Diana Carolina Correa y Nubia Camacho | Divulgación del acceso al micrositio de transparencia para la consulta de los Actos Administrativos sancionatorios en firme, resultado de procesos sancionatorios adelantado es contra de contratistas de la entidad. | Humano -Tecnologico | Dos | 2 | Piezas divulgadas | 2025-05-01 | 2025-10-31
2.1 | 2.Redes y Articulación | 2.1 Redes internas | Cindy | No aplica | No aplica |  |  |  |  | No aplica | GIT Transformación Organizacional | Cindy Orjuela | Identificar las redes internas o instancias que tiene el Ministerio | Humano | Uno | 1 | Documento de identificación | 414613 | 2025-05-30
2.2 | 2.Redes y Articulación | 2.1 Redes internas | Cindy | No aplica | No aplica |  |  |  |  | No aplica | GIT Transformación Organizacional | Cindy Orjuela | Publicar en la intranet las redes internas identificadas del Ministerio | Tecnológico - Humano | Uno | 1 | Publicación de las redes internas del Ministerio | 2025-06-02 | 2025-06-30
2.3 | 2.Redes y Articulación | 2.1 Redes internas | Cindy | No aplica | No aplica |  |  |  |  | No aplica | GIT Transformación Organizacional | Cindy Orjuela | Divulgación de un boletin o espacio donde se cuente los resultados del Sistema Integrado de Gestión del Ministerio | Tecnológico - Humano | Dos | 2 | Piezas informativas, publicación en canales institucionales o correos electrónicos | 2025-06-02 | 2025-11-30
2.4 | 2.Redes y Articulación | 2.2 Redes externas | Cindy | No aplica | No aplica |  |  |  |  | No Aplica | GIT Transformación Organizacional | Cindy Orjuela | Identificar las redes extrernas del Ministerio teniendo en cuenta el nivel misional de la entidad | Humano | Uno | 1 | Documento de identificación | 414613 | 2025-05-30
2.5 | 2.Redes y Articulación | 2.2 Redes externas | Cindy | No aplica | No aplica |  |  |  |  | No aplica | GIT Transformación Organizacional | Cindy Orjuela | Publicar las redes extrernas en la página web del Ministerio | Tecnológico - Humano | Uno | 1 | Publicación de las redes externas del Ministerio | 2025-06-02 | 2025-06-30
3.1 | 3. Modelo de Estado Abierto | 3.1 Acceso a la información y transparencia | Consuelo | Gestión con Valores para Resultados | Racionalización de Trámites |  |  |  |  | Cumplimiento Decreto 088 de 2022 | Dirección de Industria de Comunicaciones - Oficina de TI | Lady Díaz Santamaría - Alberto Florido Álvarez | Implementar mejoras tecnológicas en el sistema de información que permitan la automatización de algunos de los pasos manuales que se encuentran dentro del flujo del proceso de cada trámite, facilitando la gestión interna y la atención de los trámites de acuerdo con los tiempos de ley. | Tecnológico - Humano | Seis | 6 | Trámites digitalizados y parcialmente automatizados | 2024-01-22 | 2025-03-31
3.2 | 3. Modelo de Estado Abierto | 3.1 Acceso a la información y transparencia | Miguel | Gestión con Valores para Resultados | Racionalización de Trámites |  |  |  |  | FOGEDI 26 - Brecha FURAG 2022 | OTI | Miguel | Preguntas # 286 y 288: Diseñar una herramienta que permita establecer el nivel de los críterios de usabilidad y accesibilidad web de los trámites de la Entidad. En atención del anexo 1 de la Res MinTIC 1519 de 2020. Porcentaje mínimo de cumplimiento esperado para la vigencia 2023: 10%, para vigencia 2024: 50% y para vigencia 2025: 40% | Humano Tecnológico | Uno | 1 | Identificación de trámites cumpliendo criterios de usabilidad y accebilidad. | 2025-06-01 | 2025-12-31
3.3 | 3. Modelo de Estado Abierto | 3.1 Acceso a la información y transparencia | Miguel | Gestión con Valores para Resultados | Racionalización de Trámites |  |  |  |  | FOGEDI 29 - Brecha FURAG 2023 | OTI - Gobierno Digital | Miguel | Pregunta # 277 y 278: Crear una rutina o un reporte o una herramienta que permita cuantificar, de manera rápida y precisa, desde la Oficina de TI o desde la DiCOM: 1) ¿Cuántos trámites requerían verificar la identidad de los usuarios? 2) De los trámites que requerían verificar la identidad de los usuarios ¿Cuántos usaron el servicio de autenticación digital de los Servicios Ciudadanos Digitales? 3) Promedio mensual de usuarios de los trámites que usan el ervicio de autenticación digital de los Servicios Ciudadanos Digitales. | Humano Tecnológico | Uno | 1 | Cuantificación del servicio de autenticación digitaI de los usuarios de trámites | 2025-06-01 | 2025-12-31
3.4 | 3. Modelo de Estado Abierto | 3.1 Acceso a la información y transparencia | Joseth | Gestión con Valores para Resultados | Gobierno Digital |  |  |  |  | Cumplimiento Decreto 767 de 2022 - Convenio AND 1155 | Dirección de Industria de Comunicaciones - Oficina de TI - Agencia Nacional Digital - OAPES | Alberto Florido Álvarez | Realizar el análisis de cumplimiento de los requisitos base para vinculación a la Carpeta Ciudadana Digital -CCD | Tecnológico - Humano | Dos | 2 | 1. Finalizar los análisis de los trámites que le aplican los servicios ciudadanos digitales y de estos validar cuales se priorizan. 2. Enviar formato GTI-TIC-FM-027 "formato solicitud ajuste o requerimientos de software" con la lista de trámites priorizados DiCOM, con los requerimientos de software para que la OTI realice los análisis correspondientes, estimación de horas de desarrollo y recursos adicionales necesarios. | 2025-06-02 | 2025-12-19
3.5 | 3. Modelo de Estado Abierto | 3.1 Acceso a la información y transparencia | Cindy | Información y Comunicación | Transparencia, Acceso a la Información Pública y Lucha Contra la Corrupción |  |  |  |  | Control de Gestión CGIC7 CGIC10 CGIC13 | GIT de GERE | Diego Alexander Vargas Barrera | Publicar en la pagina web de la Entidad la documentación relacionada con el proceso de selección objetiva para la asignación de permisos de uso de espectro radioeléctrico (excepto permisos IMT) | Tecnológico y humano | Cien | 100% | Documentos publicados relacionados con el PSO (excepto IMT) | 2025-01-01 | 2025-12-31
3.6 | 3. Modelo de Estado Abierto | 3.1 Acceso a la información y transparencia | Cindy | Información y Comunicación | Transparencia, Acceso a la Información Pública y Lucha Contra la Corrupción |  |  |  |  | No Aplica | Dirección de Infraestructura | Oscar Fonseca / Paola Mora y Óscar Fonseca | Gestionar la actualización semestral del portal de Colombia TIC en la pestaña de 'Conectando un país' con toda la información de los proyectos de Telecomunicaciones sociales ejecutados desde la Dirección de Infraestructura | Tecnológico | Dos | 2 | Solicitud de actualización del Portal de Colombia TIC en la pestana de "Conectando un país" con la información del avance de los proyectos. | 2025-05-02 | 2025-12-15
3.7 | 3. Modelo de Estado Abierto | 3.1 Acceso a la información y transparencia | Cindy | Información y Comunicación | Transparencia, Acceso a la Información Pública y Lucha Contra la Corrupción |  |  |  |  | no aplica | GIT Enfoque Regional | Johanna Vargas, Daniel Cardona | Consolidar los avances de la socialización de la oferta institucional en región | tecnológico, humano y financiero | Uno | 1 | informe | 2025-03-01 | 2024-12-15
3.8 | 3. Modelo de Estado Abierto | 3.1 Acceso a la información y transparencia | Cindy | Información y Comunicación | Transparencia, Acceso a la Información Pública y Lucha Contra la Corrupción |  |  |  |  | No aplica | Dirección Jurídica | Leonardo Monguí | Actualización del normograma | Humano y tecnológico | Tres | 3 | Públicación Página web | 2024-02-01 | 2024-12-15
3.9 | 3. Modelo de Estado Abierto | 3.1 Acceso a la información y transparencia | Cindy | Información y Comunicación | Transparencia, Acceso a la Información Pública y Lucha Contra la Corrupción |  |  |  |  | No aplica | Dirección de Economía Digital | Maria Lucía Flórez Jiménez | Socializar los resultados de los proyectos de la Dirección de Economía Digital del año 2024. | Humano / Tecnológico | Uno | 1 | Informe de la actividad | 2025-06-01 | 2025-06-30
3.10 | 3. Modelo de Estado Abierto | 3.1 Acceso a la información y transparencia | Cindy | Información y Comunicación | Transparencia, Acceso a la Información Pública y Lucha Contra la Corrupción |  |  |  |  | No Aplica | Grupo Interno de Trabajo de Consenso Social | Maira Alejandra Dávila | Publicar el informe individual de rendición de cuentas del Acuerdo de Paz con corte a 31 de diciembre de 2024 en la pagina web de la entidad | Humano y tecnológico | Uno | 1 | Informe y evidencia de su publicación | 2025-02-01 | 2025-04-30
3.11 | 3. Modelo de Estado Abierto | 3.1 Acceso a la información y transparencia | Cindy | Información y Comunicación | Transparencia, Acceso a la Información Pública y Lucha Contra la Corrupción |  |  |  |  | No Aplica | Grupo Interno de Trabajo de Consenso Social | Maira Alejandra Dávila | Publicar en la pagina web de la entidad, los boletines trimestrales relacionados al cumplimiento de los indicadores del Plan Marco de Implementación a cargo del sector TIC (4T 2024 y 1T, 2T y 3T 2025) | Humano y tecnológico | Cuatro | 4 | Boletines y evidencia de su publicación | 2025-02-01 | 2025-11-30
3.12 | 3. Modelo de Estado Abierto | 3.1 Acceso a la información y transparencia | Cindy | Información y Comunicación | Transparencia, Acceso a la Información Pública y Lucha Contra la Corrupción |  |  |  |  | No Aplica | Gestión de Atención de Grupos de Interés / Apoyo: Transformación Organización | Jose Antonio Apoyo: Cindy Orjuela | Realizar monitoreo semestral del menú destacado de Atención y Servicio a la Ciudadanía para garantizar la actualización de la información de acuerdo con la Resolución 1519 de 2020 | Humano y tecnológico | Dos | 2 | Docuemnto de seguimiento | 2025-02-01 | 2025-11-30
3.13 | 3. Modelo de Estado Abierto | 3.1 Acceso a la información y transparencia | Cindy | Información y Comunicación | Transparencia, Acceso a la Información Pública y Lucha Contra la Corrupción |  |  |  |  | No Aplica | Gestión de Atención de Grupos de Interés / Apoyo: Transformación Organización | Jose Antonio Apoyo: Cindy Orjuela | Realizar monitoreo semestral del menú destacado Participa para garantizar la actualización de la información de acuerdo con la Resolución 1519 de 2020 | Humano y tecnológico | Dos | 2 | Docuemnto de seguimiento | 2025-02-01 | 2025-11-30
3.14 | 3. Modelo de Estado Abierto | 3.1 Acceso a la información y transparencia | Cindy | Información y Comunicación | Transparencia, Acceso a la Información Pública y Lucha Contra la Corrupción |  |  |  |  | No Aplica | GIT Transformación Organizacional | Oscar Cano | Realizar monitoreo cuatrimestral del Esquema de Publicación con el fin de garantizar la actualización y el acceso a la información pública | Humano y tecnológico | Tres | 3 | Docuemnto de seguimiento | 2025-02-01 | 2025-11-30
3.15 | 3. Modelo de Estado Abierto | 3.1 Acceso a la información y transparencia | Cindy | Información y Comunicación | Transparencia, Acceso a la Información Pública y Lucha Contra la Corrupción |  |  |  |  | No Aplica | GIT Transformación Organizacional | Oscar Cano | Realizar monitoreo cuatrimestral del Menú de Transparencia y Acceso a la Información con el fin de garantizar la actualización y el acceso a la información pública | Humano y tecnológico | Tres | 3 | Docuemnto de seguimiento | 2025-02-01 | 2025-11-30
3.16 | 3. Modelo de Estado Abierto | 3.1 Acceso a la información y transparencia | Cindy | Información y Comunicación | Transparencia, Acceso a la Información Pública y Lucha Contra la Corrupción |  |  |  |  | No Aplica | GIT Transformación Organizacional | Cindy Orjuela | Realizar acompañamiento a las áreas que lo requieran, en la definición de criterios de accesibilidad tanto en páginas o micrositios de las iniciativas, así como en los contenidos de las iniciativas que hagan parte de la oferta 2024. | Humano y tecnológico | Cien | 100% | Listados de asistencia, programación de reuniones, correo electrónico | 2025-02-01 | 2025-12-31
3.17 | 3. Modelo de Estado Abierto | 3.1 Acceso a la información y transparencia | Cindy | Información y Comunicación | Transparencia, Acceso a la Información Pública y Lucha Contra la Corrupción |  |  |  |  | No Aplica | GIT Transformación Organizacional | Cindy Orjuela | Divulgar el Manual de Accesibilidad para los colaboradores del MinTIC | Humano y tecnológico | Tres | 3 | Piezas gráficas, capacitaciones, correo electrónico o publicación en canales de información institucional | 2025-02-01 | 2025-12-31
3.18 | 3. Modelo de Estado Abierto | 3.1 Acceso a la información y transparencia | Cindy | Información y Comunicación | Transparencia, Acceso a la Información Pública y Lucha Contra la Corrupción |  |  |  |  | No Aplica | GIT Transformación Organizacional | Cindy Orjuela | Crear lineamiento de accesibilidad web para la publicación de información en la sede electrónica | Humano y tecnológico | Uno | 1 | Documento oficializado | 2025-02-02 | 2025-03-30
3.19 | 3. Modelo de Estado Abierto | 3.1 Acceso a la información y transparencia | Cindy | Información y Comunicación | Transparencia, Acceso a la Información Pública y Lucha Contra la Corrupción |  |  |  |  | Plan de Mejoramiento Ley 1712 de 2014 | Gestión de Atención de Grupos de Interés / Transformación Organización | Jose Antonio Cindy Orjuela | Realizar laboratorio de accesibilidad y lenguaje claro | Humano / Tecnológico | Tres | 3 | Listado de asistencia, presentación, o capacitación | 2025-02-01 | 2025-12-31
3.20 | 3. Modelo de Estado Abierto | 3.1 Acceso a la información y transparencia | Cindy | Información y Comunicación | Transparencia, Acceso a la Información Pública y Lucha Contra la Corrupción |  |  |  |  | No Aplica | Gestión de Atención de Grupos de Interés | Jose Antonio | Socialización del Manual de Participación Ciudadana y Relacionamiento con los Grupos de Interés | Humano / Tecnológico | Tres | 3 | Piezas gráficas divulgadas | 2025-02-01 | 2025-12-31
3.21 | 3. Modelo de Estado Abierto | 3.1 Acceso a la información y transparencia | Cindy | Gestión con Valores para Resultados | Participación Ciudadana |  |  |  |  | FOGEDI 25 - Info OCI Evalua SICI 1Sem2024 | Gestión de Atención de Grupos de Interés | Jose Antonio | Recomendación # 11 de la OCI a Requerimiento 15.1: Realizar de la encuesta de satisfacción de la vigencia 2023 de acuerdo con lo establecido en el comité de contratación del 30 de julio de 2024. | Humano Tecnológico | Uno | 1 | Informe de la encuesta de satisfacción vigencia 2023 | 2025-02-01 | 2025-06-06
3.22 | 3. Modelo de Estado Abierto | 3.1 Acceso a la información y transparencia | Ahimer | Información y Comunicación | Gestión de la Información Estadística |  |  |  |  | No aplica | GIT de Estadísticas y Estudios Sectoriales | Betzy Melissa Molano | Publicar los Boletines del sector TIC, sector Postal y sector Televisión (trimestral) | Humano Tecnológico | Doce | 12 | Boletines publicados | 2025-01-02 | 31/12/2025
3.23 | 3. Modelo de Estado Abierto | 3.2 Integridad pública y cultura de la legalidad | Ahimer | Talento Humano | Integridad |  |  |  |  | No Aplica | GIT Talento Humano | Carolina Arango Claudia Alejandra Bermudez Paola Cardón | Implemetar el código de integridad | Humano - Tecnológico | Uno | 1 | Informe de gestión de la implementación del Código de Integridad | 2024-02-03 | 2025-12-15
3.24 | 3. Modelo de Estado Abierto | 3.2 Integridad pública y cultura de la legalidad | Ahimer | Talento Humano | Integridad |  |  |  |  | No Aplica | GIT Talento Humano | Carolina Arango Claudia Alejandra Bermudez Paola Cardón | Presentar informe de conflicto de interés y PEPS en Comité | Humano - Tecnológico | Tres | 3 | Lista de asistencia, presentación o informes | 2024-02-03 | 2026-12-31
3.25 | 3. Modelo de Estado Abierto | 3.2 Integridad pública y cultura de la legalidad | Ahimer | Talento Humano | Integridad |  |  |  |  | No Aplica | GIT Talento Humano | Carolina Arango Claudia Alejandra Bermudez Paola Cardón | Publicar código de integridad y cartilla ABC para conflictos de interés en la página web de la entidad | Humano - Tecnológico | Dos | 2 | Publicación solicitada | 2024-02-03 | 2025-12-15
3.26 | 3. Modelo de Estado Abierto | 3.2 Integridad pública y cultura de la legalidad | Ahimer | Talento Humano | Talento Humano |  |  |  |  | FOGEDI 8 -Autodiagnóstico 2023 | GIT Talento Humano | Carolina Arango Claudia Alejandra Bermudez Paola Cardón | Pregunta 42B. Otorgar los incentivos del Plan de Bienestar para equipos de trabajo. | Humano y financiero | Uno | 1 | Resolución de Otorgamiento de Incentivos para equipos de trabajo. | 2025-06-01 | 2026-12-31
3.27 | 3. Modelo de Estado Abierto | 3.2 Integridad pública y cultura de la legalidad | Cindy | Gestión con Valores para Resultados | Servicio al Ciudadano |  |  |  |  | Control de Gestión CGIC8 | Subdirección de Asuntos Postales | Eugenia Gandara Ortega | Actualizar la información (jurídica y técnica) contenida en el mircrositio de los Servicios Postales dispuesto en la página web del Ministerio | Humano | Cien | 100% | 1.Micrositio actualizado 2.Correos solicitando la actualización del micrositio a la Oficina Asesora de Prensa | 2025-02-01 | 2025-06-30
3.28 | 3. Modelo de Estado Abierto | 3.2 Integridad pública y cultura de la legalidad | Cindy | Gestión con Valores para Resultados | Servicio al Ciudadano |  |  |  |  | No aplica | GIT de Promoción y prevención | Maria Alejandra suarez | Ejecutar el Plan de Trabajo de Promoción y Prevención 2025, donde se fortalezca la legalidad y cumplimiento de las obligaciones a cargo de los PRST y Operadores Postales. | Humano | Uno | 1 | Informe de Gestión del Plan de Promoción y Prevención 2025 | 2025-02-01 | 2025-12-31
3.29 | 3. Modelo de Estado Abierto | 3.2 Integridad pública y cultura de la legalidad | Cindy | Gestión con Valores para Resultados | Servicio al Ciudadano |  |  |  |  | No aplica | Gestión de Atención de Grupos de Interés | Jose Antonio | Socializar al interior de la entidad sobre el manual de servicio al ciudadano (recepción y tiempos de respuesta de PQRSD, carta de trato digno, protocolos de servicios y servicio al ciudadano, protocolo de administración por cada uno de los canales de atención dispuestos por la entidad). | Humano | Uno | 1 | Listado asistencia y/o pantallazos de la capacitación | 2025-05-01 | 2025-08-28
3.30 | 3. Modelo de Estado Abierto | 3.3 Dialogo y corresponsabilidad | Cindy | Gestión con Valores para Resultados | Participación Ciudadana |  |  |  |  | No Aplica | GIT de Transformación Organizacional | Cindy Orjuela | Realizar reuniones con las entidades del Sector TIC para la formulación de un plan de actividades para la rendición de cuentas de acuerdo con lineamientos del DAFP en el marco del NODO sectorial | Humano | Dos | 2 | Listado de asistencia | 2025-02-01 | 2025-06-30
3.31 | 3. Modelo de Estado Abierto | 3.3 Dialogo y corresponsabilidad | Cindy | Gestión con Valores para Resultados | Participación Ciudadana |  |  |  |  | No Aplica | Grupo Interno de Trabajo de Consenso Social | Maira Alejandra Dávila | Creación de un micrositio en la pagina web de la entidad con la información de las gestiones adelantadas por el MinTIC con grupos de especial protección constitucional. | Humano, tecnológico y financiero | Uno | 1 | Evidencia del micrositio actualizado | 2025-05-01 | 2025-11-30
3.32 | 3. Modelo de Estado Abierto | 3.3 Dialogo y corresponsabilidad | Cindy | Gestión con Valores para Resultados | Participación Ciudadana |  |  |  |  | No aplica | Subdirección de Radiodifusión Sonora | Esteban Felipe Díaz Borda | Realizar capacitaciones a los concesionarios de radiodifusión sonora en los trámites que realiza la subdirección | Tecnológico - Humano | Dos | 2 | Listas de asistencia de las dos capacitaciones | 2025-03-01 | 2025-08-01
3.33 | 3. Modelo de Estado Abierto | 3.3 Dialogo y corresponsabilidad | Cindy | Gestión con Valores para Resultados | Participación Ciudadana |  |  |  |  | Racionalización o Simplificación de Trámites | Dirección de Industria de Comunicaciones | Lady Díaz Santamaría | Invitar a los grupos de valor a participar en la encuesta para la racionalización o simplificación de trámites 2025 de la Entidad, en buscar de simplificar, estandarizar, eliminar, optimizar y automatizar los trámites existentes, logrando mayor transparencia en las actuaciones del Ministerio. | Tecnológico - Humano | Dos | 2 | 1.Screen de la publicación realizada en la página web de la Entidad 2. Matriz con el resultado de la encuesta publicada | 2025-01-01 | 2025-03-31
3.34 | 3. Modelo de Estado Abierto | 3.3 Dialogo y corresponsabilidad | Cindy | Gestión con Valores para Resultados | Racionalización de Trámites |  |  |  |  | Racionalización o Simplificación de Trámites | Dirección de Industria de Comunicaciones | Lady Díaz Santamaría | Diseñar y registrar en la plataforma SUIT de la Función Pública, la estrategia 2025 de Racionalización de Trámites | Tecnológico - Humano | Dos | 2 | 1. Formato de la estrategia 2025 de racionalización de trámites. 2. Plan de Trabajo 2025 | 2025-05-01 | 2025-11-30
4.1 | 4. Iniciativas adicionales | 4.1 Fortalecimiento Institucional | Karina | Gestión con Valores para Resultados | Mejora Normativa |  |  |  |  | Plan Estratégico Sectorial e Institucional | Dirección de Industria de Comunicaciones | Lady Díaz Santamaría | Proyectar los documentos normativos requeridos en lo relacionado con los servicios TIC, acorde con las nuevas necesidades de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Humano | Cien | 100% | Proyectos de actualización normativa publicados en la página weeb de la Entidad | 2025-01-01 | 2025-12-31
4.2 | 4. Iniciativas adicionales | 4.1 Fortalecimiento Institucional | Ahimer | Talento Humano | Talento Humano |  |  |  |  | FOGEDI 14 - Autodiagnóstico 2024 | GIT Talento Humano | Carolina Arango Claudia Alejandra Bermudez Paola Cardón | Pregunta Nº 74. Incluir en el Plan de Previsión de Recursos Humanos los Informes de las razones de retiro. | Humano | Uno | 1 | Informes de las razones de retiro incluido en el Plan de Previsión de Recursos Humanos | 2025-06-01 | 2025-12-31
4.3 | 4. Iniciativas adicionales | 4.1 Fortalecimiento Institucional | Miguel | Gestión con Valores para Resultados | Gobierno Digital |  |  |  |  | FOGEDI 33 - Brecha FURAG 2022 | OTI | Miguel | Pregunta 156 ¿Cuáles son las razones por las que la entidad no tomó decisiones basadas en datos? Actividad Recomendada: Contar con un grupo Interno de Trabajo que permito Disponer de las capacidades institucionales que habiliten y optimicen el acceso, disposición, reutilización y aprovechamiento de los datos, siguiendo el plan de infraestructura de Datos de la política de Gobierno Digital mediante la definición, implementación y seguimiento de lineamientos de Gobierno de datos, calidad de datos, integración e interoperabilidad de datos, datos maestros y de referencia, gestión de metadatos, seguridad de datos, analítica de datos y gestión de datos estadísticos para fortalecer la toma de decisiones de la Entidad y el Sector TIC. | Humano Tecnológico | Uno | 1 | Modelo de Gobierno de datos v1 elaborado. | 2025-06-01 | 2025-12-31
4.4 | 4. Iniciativas adicionales | 4.1 Fortalecimiento Institucional | Miguel | Gestión con Valores para Resultados | Gobierno Digital |  |  |  |  | FOGEDI 37 - Info OCI Evalua SICI 1Sem2024 | OTI | Miguel | Recomendación # 9 de la OCI a Requerimiento 13.1: Articular mesas de trabajo con el area de DataCenter, para validar, los sistemas de información que se encuentran alojados en los servidores, en estado productivo y cuales se están usando como fuente de datos para consulta. | Humano Tecnológico | Dos | 2 | *Catalogo de Sistemas de Informacion Actualizado. *Acta de Comité MIG donde evidencie los resultados presentados del PETI 203 | 2025-06-01 | 2025-12-31
4.5 | 4. Iniciativas adicionales | 4.1 Fortalecimiento Institucional | Ahimer | Gestión con Valores para Resultados | Gestión de la Información Estadística |  |  |  |  | FOGEDI 58 - Brecha FURAG 2023 | GIT de Estadísticas y Estudios Sectoriales | Ahimer | Pregunta Nº 386. h). Incluir en el Plan Institucional de Capacitaciones, espacios de aprendizaje sobre la generación, procesamiento, reporte, difusión y uso de información estadística. | Humano Tecnológico | Dos | 2 | Plan Institucional de Capacitaciones Evidencias de espacios de aprendizaje sobre la generación, procesamiento, reporte, difusión y uso de información estadística. | 2025-06-01 | 2025-12-31
4.6 | 4. Iniciativas adicionales | 4.1 Fortalecimiento Institucional | Miguel | Gestión con Valores para Resultados | Gobierno Digital |  |  |  |  | FOGEDI 82 - Info OCI Evalua SICI 1Sem2024 | Gobierno Digital | Miguel | Recomendación # 13 de la OCI a Requerimiento 17.6 a y b: cantando la recomendación para los fines de establecer métricas de análisis de datos a los reportes de PQRSD, se va a incluir este requerimiento como mejora en el proceso de desarrollo que actualmente se encuentra contratado y en ejecución para la liberación en la versión 3 del sistema de información que se recibirá en ambiente de pruebas en la vigencia 2024 y puesta en produccion vigencia 2025. | Humano Tecnológico | Uno | 1 | Análisis de la información abierta de las PQRSD en función de su recurrencia | 2025-06-01 | 2025-12-31
4.7 | 4. Iniciativas adicionales | 4.1 Fortalecimiento Institucional | Miguel | Gestión con Valores para Resultados | Racionalización de Trámites |  |  |  |  | FOGEDI 30 - Brecha FURAG 2023 | OTI | Miguel | Pregunta # 282: Definir mediciones para la Entidad que evalúen los beneficios de utilizar el Servicio de Carpeta Ciudadana Digital desde los siguientes aspectos: Reducir el número de PQRSD en la Entidad, | Humano Tecnológico | Uno | 2 | * Mediciones del Servicio de Carpera Ciudadana Digital que demuestren reducción del número de PQRSD en la Entidad. | 2025-06-01 | 2025-12-31
4.8 | 4. Iniciativas adicionales | 4.2 Responsabilidad Social Institucional | Cindy | No aplica | No aplica |  |  |  |  | No aplica | GIT Gestión de Atención a Grupos de Interés | Gisella | Realizar informe de involucramiento CEO 2023-2024 en cuanto al cuplimiento de los ODS | Tecnológico - Humano | Uno | 100% | Informe realizado | 2025-02-02 | 2025-07-31
4.9 | 4. Iniciativas adicionales | 4.2 Responsabilidad Social Institucional | Cindy | No aplica | No aplica |  |  |  |  | No aplica | GIT Gestión de Atención a Grupos de Interés | Gisella | Publicar informe de involucramiento CEO 2023-2024 en cuanto al cuplimiento de los ODS | Tecnológico - Humano | Uno | 1 | Informe publicado | 2025-02-02 | 2025-07-31
Control de cammbios
Versión 2: Aprobado por comité MIG 89 del 16 de mayo de 2025