## 0
El Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 (PND 2022-2026) Colombia potencia mundial de la vida concreta el inicio de una transición que debe desembocar en la paz total, que no es otra cosa que la búsqueda de una oportunidad para que todos podamos vivir una vida digna, basada en la justicia; es decir, en una cultura de la paz que reconoce el valor excelso de la vida en todas sus formas y que garantiza el cuidado de la casa común. El Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 está compuesto por cinco transformaciones: (a) ordenamiento del territorio alrededor del agua, (b) seguridad humana y justicia social, (c) derecho humano a la alimentación, (d) internacionalización, economía productiva para la vida y acción climática, y (e) convergencia regional.
Para el primer semestre de 2019 se integraron los planes institucionales y estratégicos al Plan de Acción dando cumplimiento a lo estipulado en el Decreto 612 de 2018, en el ámbito de aplicación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, al Plan de Acción de que trata el artículo 74 de la Ley 1474 de 2011, a continuación se presenta la relación de planes con las iniciativas del plan de acción para la vigencia 2026
| Plan Requerido por el Decreto 612 | Iniciativa del Plan de Acción que lo incluye | Enlace Publicación
| 1. Plan Institucional de Archivos de la Entidad ­PINAR | E2-D2-5000 - Fortalecimiento de la Gestión Documental en MinTIC | https://www.mintic.gov.co/portal/inicio/Atencion-y-Servicio-a-la-Ciudadania/Transparencia/135922:Plan-institucional-de-archivos
| 2. Plan Anual de Adquisiciones | E2-D2-6000 / Gestión Contractual del MINTIC para una Contratación Pública Eficiente y Transparente | https://www.mintic.gov.co/portal/inicio/Presupuesto/Plan-Anual-de-Adquisiciones/195007:Plan-Anual-de-Adquisiciones
| 3. Plan Anual de Vacantes | E2-D1-1000 - Gestión adecuada del talento humano dentro del ciclo de vida del servidor público para cumplimiento de las metas establecidas de la entidad. | https://www.mintic.gov.co/portal/inicio/Atencion-y-Servicio-a-la-Ciudadania/Transparencia/135689:Gestion-del-Talento-Humano
| 4. Plan de Previsión de Recursos Humanos | E2-D1-1000 - Gestión adecuada del talento humano dentro del ciclo de vida del servidor público para cumplimiento de las metas establecidas de la entidad. | https://www.mintic.gov.co/portal/inicio/Atencion-y-Servicio-a-la-Ciudadania/Transparencia/135689:Gestion-del-Talento-Humano
| 5. Plan Estratégico de Talento Humano | E2-D1-1000 - Gestión adecuada del talento humano dentro del ciclo de vida del servidor público para cumplimiento de las metas establecidas de la entidad. | https://www.mintic.gov.co/portal/inicio/Atencion-y-Servicio-a-la-Ciudadania/Transparencia/135689:Gestion-del-Talento-Humano
| 6. Plan Institucional de Capacitación | E2-D1-1000 - Gestión adecuada del talento humano dentro del ciclo de vida del servidor público para cumplimiento de las metas establecidas de la entidad. | https://www.mintic.gov.co/portal/inicio/Atencion-y-Servicio-a-la-Ciudadania/Transparencia/135689:Gestion-del-Talento-Humano
| 7. Plan de Incentivos Institucionales | E2-D1-1000 - Gestión adecuada del talento humano dentro del ciclo de vida del servidor público para cumplimiento de las metas establecidas de la entidad. | https://www.mintic.gov.co/portal/inicio/Atencion-y-Servicio-a-la-Ciudadania/Transparencia/135689:Gestion-del-Talento-Humano
| 8. Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo | E2-D1-1000 - Gestión adecuada del talento humano dentro del ciclo de vida del servidor público para cumplimiento de las metas establecidas de la entidad. | https://www.mintic.gov.co/portal/inicio/Atencion-y-Servicio-a-la-Ciudadania/Transparencia/135689:Gestion-del-Talento-Humano
| 9.Programa de Transparencia y Ética. | E2-D3-1000 - Fortalecimiento de los mecanismos que generen confianza en la Institucionalidad y permiten la lucha contra la corrupción | https://www.mintic.gov.co/portal/inicio/Planes/Programas-de-Transparencia-y-Etica-Publica-PTEP/
| 10. Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones ­ PETI | E2-D2-1000 - Estrategia y operación de tecnología para lograr una transformación digital con enfoque social y democrático en la entidad | https://www.mintic.gov.co/portal/inicio/Planes/Plan-Estrategico-TI/
| 11. Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información | E2-D5-3000- Fortalecimiento de las capacidades Institucionales para la Seguridad y Privacidad de la Información. | https://www.mintic.gov.co/portal/inicio/Atencion-y-Servicio-a-la-Ciudadania/Transparencia/135830:Plan-de-seguridad-y-privacidad-de-la-informacion
| 12. Plan de Seguridad y Privacidad de la Información | E2-D5-3000- Fortalecimiento de las capacidades Institucionales para la Seguridad y Privacidad de la Información. | https://www.mintic.gov.co/portal/inicio/Atencion-y-Servicio-a-la-Ciudadania/Transparencia/135830:Plan-de-seguridad-y-privacidad-de-la-informacion
1.10 Docentes formados en uso pedagógico de tecnologías de la información y las comunicaciones 2025
PLAN DE ACCIÓN 2026 - PRIMER TRIMESTRE
La formulación del Plan de Acción del Ministerio / Fondo Único de Tecnologías de Información y Comunicaciones, es un proceso de planeación participativa, orientado al cumplimiento de las iniciativas alineadas con el Plan Estratégico Sectorial e Institucional y en concordancia con las políticas del Gobierno Nacional.
La Ley 152 de 1994, la Ley 1474 de 2011 y el Decreto 1083 de 2015 determinan las directrices en materia de planeación de actividades, ejecución y resultados de gestión, la publicación del plan de acción en la pagina web de la entidad (Artículo 74), y la integración de los sistemas de gestión. Para cumplir con tales disposiciones, el Ministerio / Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones pone a disposición de sus grupos de interés este documento como guía para conocer el Plan de Acción del primer trimestre del 2026 a nivel de iniciativas, proyectos e indicadores, que corresponden al Plan Estratégico 2022-2026 en dicha vigencia.
Este plan se define formalmente a partir del Plan Estratégico y el Plan Nacional de Desarrollo "Colombia potencia mundial de la vida".
De acuerdo con el Decreto 1299 de 2018 por el cual se incluye la política de Mejora Normativa dentro del MIPG y Decreto 1499 de 2017 que en su capítulo 2 relaciona lo siguiente "Políticas de Gestión y desempeño institucional Artículo 2.2.22.2.1 Políticas de Gestión y Desempeño Institucional. Las políticas de Desarrollo Administrativo de que trata la Ley 489 de 1998, formuladas por el Departamento Administrativo de 1;3 Función Pública y los demás líderes, se denominarán políticas de Gestión y Desempeño Institucional y comprenderán, entre otras, las siguientes:
1. Planeación Institucional
2. Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público
3. Compras y Contratación Pública
4. Talento humano
5. Integridad
6. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción
7. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos
8. Servicio al ciudadano
9. Participación ciudadana en la gestión pública
10. Racionalización de trámites
11.Gobierno digital
12. Seguridad digital
13.Defensa jurídica
14. Mejora normativa
15.Gestión del conocimiento y la innovación
16.Gestión documental
17.Gestión de la información estadística
18. Seguimiento y evaluación del desempeño institucional
19. Control interno
Implementación Decreto 612 de 2018 en el Plan de Acción 2026
Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 "Colombia Potencia mundial de la vida"
Programa de Transparencia y Ética
Plan Estratégico "Conectividad y Tecnología para cambiar la vida"
El programa de Transparencia y Ética tiene como fin promover la cultura de la legalidad e identificar, medir, controlar y monitorear constantemente el riesgo de corrupción en el desarrollo de su misionalidad.
Este programa contemplará, entre otras cosas :
A. Medidas de debida diligencia en las entidades del sector público,
B. Prevención, gestión y administración de riesgos de lavado de activos, financiación del terrorismo y proliferación de armas y riesgos de corrupción, incluidos los reportes de operaciones sospechosas a la UIAF, consultas en las listas restrictivas y otras medidas específicas que defina el Gobierno Nacional dentro del año siguiente a la expedición de esta norma;
C. Redes interinstitucionales para el fortalecimiento de prevención de actos de corrupción, transparencia y legalidad;
D. Canales de denuncia conforme lo establecido en el Artículo 76 de la Ley 1474 de 2011;
E. Estrategias de transparencia, Estado abierto, acceso a la información publica y cultura de legalidad;
F.Todas aquellas iniciativas adicionales que la Entidad considere necesario incluir para prevenir y combatir la corrupción.
Nota: Este programa de transparencia y ética remplaza el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de acuerdo a lo establecido en el artículo 31 de la ley 2195 del 2022.
Artículo 147 de la Ley 955 de 2019
Las Políticas de Gestión y Desempeño Institucional se regirán por las normas que las regulan o reglamentan y se implementarán a través de planes, programas, proyectos, metodologías y estrategias, para el caso del Plan de acción se establece la asociación a nivel de indicador para cada una de las políticas de Gestión y desempeño Institucional.
Alcance:
A través de este documento se presenta el avance del primer trimestre del Plan de accion 2026 el Ministerio / Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. En concordancia con los lineamientos de planeación estratégica de esta entidad y con el Plan Estratégico "Conectividad y Tecnología para cambiar la vida".
El Plan de Acción 2026 consta de 43 iniciativas, que a su vez se relacionan con cada una de las Políticas de Desarrollo Administrativo; además, se señalan los responsables de cada una de ellas. De igual forma, se presentan los objetivos de cada iniciativa, sus proyectos, indicadores y meta.
*Nota. Este documento no hace parte del seguimiento interno a iniciativas del Plan de Acción del Ministerio TIC y entidades del Sector, sino que comprende un instrumento informativo con el propósito de garantizar la transparencia a los grupos de interés de la entidad y sector.
Objetivo:
El documento de Plan de Acción se presenta con el objetivo de informar a los grupos de interés la forma como se desagregan los Planes Estratégicos sectorial e Institucional en lo correspondiente al avance del Plan de Acción 2026 primero trimestre.
Se presentan las iniciativas que harán parte de las vigencias, los proyectos a cada una cuyo avance en gestión de actividades, indicadores y ejecución presupuestal nos dan luz de que el cumplimiento propuesto de la iniciativa va por buen camino, y que puede medirse su evolución a nivel unitario y porcentual comparando la programación inicial versus el porcentaje de avance a cierre de cada trimestre.
A través de la iniciativa "Fortalecimiento en la Calidad y disponibilidad de la Información para la toma de decisiones del sector TIC y los Ciudadanos" de la Oficina de Tecnologías de la Información se incorpora en el Plan de Acción el proyecto "Evolucionar el Plan Estratégico de TI PETI", el cual desarrollará temas de transformación digital incorporando algunos componentes asociados a tecnologías emergentes.

## Explicación Hoja 1
1.10 Docentes formados en uso pedagógico de tecnologías de la información y las comunicaciones 2025
AVANCE INICIATIVAS PLAN DE ACCIÓN 2026 - PRIMER TRIMESTRE
A continuación, se presenta el plan de acción a nivel de iniciativas, la información se distribuye de la siguiente manera teniendo en cuenta que la primera columna es la "A" de izquierda a derecha
Columna A "Bases PND - Transformación" Se relaciona la transformación de las bases del Plan Nacional de Desarrollo "Colombia potencia mundial para la vida" a la cual aportan cada una de las iniciativas.
Columna B "Catalizadores - Componentes del PND Se relacionan catalizadores y componentes de las base del Plan Nacional de Desarrollo "Colombia potencia mundial de la vida" a la cual aportan cada una de las iniciativas.
Columna C "Enfoque" Se da a conocer si es del componente Estratégico Misional o componente transversal de la Iniciativa en el Plan de Acción.
Columna D "Líneas Estratégicas / Dimensión MIG": Asociado a las líneas estratégicas del Sector TIC para el periodo de Gobierno 2022-2026 en lo relacionado al enfoque estratégico, y el enfoque transversal correspondiente a las dimensiones del Modelo Integrado de Gestión, a continuación se definen:
1.Enfoque Estratégico
1.1. Conectividad reducción de la Brecha digital y la Pobreza : Utilizar las distintas tecnologías disponibles para conectar a todos los colombianos con las oportunidades, reducir la Brecha Digital y recibir en nuestro país la era del 5G. Trabajar hombro a hombro con todo el sector para llegar con internet de calidad a las ciudades y a todos los rincones del país.
1.2. Ecosistemas de Innovación: Fomentar los ecosistemas de innovación como mecanismo para acelerar la transformación digital del sector público y del sector privado. Ser referentes latinoamericanos en el uso de la Inteligencia Artificial para superar problemáticas sociales del país.
1.3. Educación Digital: Formar habilidades digitales para promover la generación de nuevos empleos y la protección de los empleos actuales. Formar el talento que requiere nuestro país para impulsar la transformación digital. La tecnología será la herramienta para acompañar a rectores y docentes en la transformación de la educación. Llevar servicios y contenidos pedagógicos innovadores a los maestros, estudiantes y padres de familia. Este será un trabajo en equipo con todo el sector educativo.
2. Enfoque Transversal
2.1. Cultura.
2.2. Arquitectura Institucional
2.3. Relación con los Grupos de Interés
2.4. Seguimiento Análisis y Mejora
2.5. Liderazgo, Innovación y Gestión del Conocimiento
Columna E "Código Iniciativa" Corresponde a la identificación interna de las iniciativas de acuerdo al Enfoque (E1 o E2), la línea estratégica (L1 a L3) y un diferenciador numérico.
Columna F "Iniciativa": Se relacionan las iniciativas del plan de acción para la vigencia 2026, se definen como el componente básico o módulo articulador del esquema de planeación estratégica adoptado por el Ministerio TIC , como cabeza de sector.
Columna G "Objetivo Iniciativa": En este espacio se relaciona el objetivo de cada una de las iniciativas del Plan de Acción.
Columna H "Política de Gestión y Desempeño": en esta columna se permite relacionar de acuerdo con al decreto 1499 de 2017 la Política de gestión y desempeño institucional asociada a cada una de las iniciativas al Plan de Acción, a continuación se relacionan las políticas vigentes.
1. Planeación Institucional
2. Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público
3. Compras y Contratación Pública
4. Talento humano
5. Integridad
6. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción
7. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos
8. Servicio al ciudadano
9. Participación ciudadana en la gestión pública
10. Racionalización de trámites
11. Gobierno digital
12. Seguridad digital
13. Defensa jurídica
14. Mejora normativa
15. Gestión del conocimiento y la innovación
16. Gestión documental
17. Gestión de la información estadística
18. Seguimiento y evaluación del desempeño institucional
19. Control intero
Columna I "Meta de Desarrollo Sostenible Relacionado": Corresponde a la meta asociada para cada Objetivo de Desarrollo Sostenible.
Columna J "Programado Actividades 1T": Dato porcentual que expresa el valor acumulado de actividades programadas con corte al primer trimestre de la vigencia 2026.
Columna K "Avance Actividades 1T": Dato porcentual que expresa el valor acumulado del avance en actividades con corte al primer trimestre de la vigencia 2026.
Columna L "Desviación actividades": Comprende el porcentaje de desviación en el avance de actividades programadas. Se calcula restando el % de avance sobre %programado / % programado.
Columna M "Programado Indicadores 1T": Dato porcentual que expresa el valor acumulado de indicadores programadas con corte al primer trimestre de la vigencia 2026.
Columna N "Avance Indicadores 1T": Dato porcentual que expresa el valor acumulado del avance en indicadores con corte al primer trimestre de la vigencia 2026.
Columna O "Desviación indicadores": Comprende el porcentaje de desviación en el avance de indicadores programados. Se calcula restando el % de avance sobre %programado / % programado.
Columna P "Observaciones": Se relaciona en este campo los valores correspondientes al valor ejecutado por proyecto de inversión inversión asociado a la iniciativa.
Columna J "Proyecto de inversión”: Se indica el proyecto de inversión el cual financia la iniciativa.
Columna K "Total Apropiación": Se relaciona en este campo los valores correspondientes al valor apropiado por proyecto de inversión inversión asociado a la iniciativa
Columna L "Ejecución presupuestal acumulada (Obligaciones)”: Indica el valor ejecutado de la iniciativa en términos de las obligaciones acumuladas en el periodo comprendido entre el inicio del año fiscal y hasta la fecha de corte del informe.
Columna M "Dependencia" Corresponde a la dependencia o entidad asociada al cumplimiento de cada una de las iniciativas del Plan de Acción.
Columna N "Líder Iniciativa": Corresponde a la dependencia o entidad asociada al cumplimiento de cada una de las iniciativas del Plan de Acción.
*Nota 1. Según la definición del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, “se entiende por obligación el monto adeudado producto del desarrollo de los compromisos adquiridos por el valor equivalente a los bienes recibidos, servicios prestados y demás exigibilidades pendientes de pago, incluidos anticipos no pagados que se hayan pactado en desarrollo de las normas presupuestales y de contratación administrativa” (Resolución 036 de 1998).
Nota 2. La gestión de actividades corresponde a todo el conjunto de acciones necesarias para obtener los resultados o productos propuestos en la iniciativa y que depende del área ejecutora.
*Nota 2. Teniendo en cuenta la gestión de los proyectos de las iniciativas y la dinámica entre actividades, indicadores y ejecución presupuestal , se puede presentar los siguientes casos mas representativos los cuales serán explicados por el área responsable:
Caso 1. Cumplimiento total de actividades, cumplimiento total o mayor de indicadores y ejecución parcial presupuestal.
Caso 2. Cumplimiento total de actividades, cumplimiento parcial de indicadores y ejecución parcial presupuestal.
Caso 3. Cumplimiento parcial de actividades, cumplimiento parcial de indicadores y ejecución parcial presupuestal.
Caso 4. Cumplimiento parcial de actividades, cumplimiento parcial de indicadores y ejecución total presupuestal.
Los colores que se encuentran en la hoja de iniciativas corresponden al nivel de rezago con el que cuenta la iniciativa:
Iniciativas en Color Amarillo: Desviación superior al 5% e inferior al 24%
Iniciativas en Color Rojo: Desviación superior al 25%

## 1. Iniciativas
z
Bases PND Transformación | Catalizadores-Componentes PND | Enfoque | Líneas estratégicas / Dimensión MIG | Código iniciativa | Iniciativa | Objetivo Iniciativa | Política de gestión y Desempeño | Metas de los Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) | Programado actividades acumulado 1T | Avance actividades acumulado 1T | Desviación actividades 1T | Programado indicadores acumulado 1T | Avance indicadores acumulado 1T | Desviación indicadores 1T | Observaciones | Proyecto de inversión | Total Apropiación | Ejecución presupuestal acumulada (Obligaciones) | Dependencia | Líder Iniciativa
Seguridad Humana y Justicia Social | Catalizador: Conectividad digital para cambiar vidas | 1. Enfoque Estratégico | 1.1 Conectividad reducción de la Brecha digital y la Pobreza | 2026_E1-L1-1000 | Supervisión Inteligente | Realizar los ejercicios de verificación de las obligaciones de los operadores de telecomunicaciones y postales bajo una supervisión inteligente basada en ciencias de datos. | 01. Planeación Institucional. | No Aplica | 15.66% | 15.66% | 0% | 4.2% | 4.2% | 0% | Conforme lo programado | C-2301-0400-27-20204A - TRANSFORMACIÓN DEL MODELO DE VIGILANCIA, INSPECCIÓN Y CONTROL DEL SECTOR TIC, A NIVEL NACIONAL | 14596588968 | 658243529 | Dirección de vigilancia, Inspección y Control | Lucas Javier Rodriguez Osorio
Seguridad Humana y Justicia Social | Catalizador: Conectividad digital para cambiar vidas | 1. Enfoque Estratégico | 1.1 Conectividad reducción de la Brecha digital y la Pobreza | 2026_E1-L1-2000 | Ampliación Programa de Telecomunicaciones Sociales Nacional | Garantizar la culminación del despliegue de la red de alta velocidad y la oferta de conectividad asociada, conforme lo previsto en el Documento CONPES 3769 de 2013. | 01. Planeación Institucional. | 9.c. Aumentar de forma significativa el acceso a la tecnología de la información y las comunicaciones y esforzarse por facilitar el acceso universal y asequible a Internet en los países menos adelantados a más tardar en 2020 (Mintic-Líder). | 16.84% | 16.84% | 0% | 100% | 7.41% | 7.41% | Conforme lo programado | C-2301-0400-34-20204A - FORTALECIMIENTO DEL ACCESO Y/O USO DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES PARA CERRAR LA BRECHA DIGITAL EN LAS REGIONES DEL PAÍS NACIONAL | 177260532617 | 162951145 | Dirección de Infraestructura | Maria Carolina Zuniga Hernandez
Seguridad Humana y Justicia Social | Catalizador: Conectividad digital para cambiar vidas | 1. Enfoque Estratégico | 1.1 Conectividad reducción de la Brecha digital y la Pobreza | 2026_E1-L1-3000 | Masificación de Accesos | Contribuir al cierre de la brecha digital mediante el despliegue de accesos de última milla en condiciones asequibles | 01. Planeación Institucional. | 9.c. Aumentar de forma significativa el acceso a la tecnología de la información y las comunicaciones y esforzarse por facilitar el acceso universal y asequible a Internet en los países menos adelantados a más tardar en 2020 (Mintic-Líder). | 16.48% | 16.48% | 0% | 19.64% | 7.75% | -60.54% | Presenta una desviación (Rezago) en el avance de los indicadores del 60,54% esto conforme a lo programado. Justificación: El rezago se debe principalmente en el proyecto de conectivida para cambiar vidas por la disminución en el número de hogares por ajustes técnicos derivados de la validación de campo y del diseño de la red debido a la densidad de la vegetación, visibilidad entre el nodo de conexión y la vivienda. En el caso del proyecto Accesos de internet en hogares en servicio , los entes manifestaron retrasos principalmente a motivos de orden publico y condiciones climaticas | C-2301-0400-34-20204A - FORTALECIMIENTO DEL ACCESO Y/O USO DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES PARA CERRAR LA BRECHA DIGITAL EN LAS REGIONES DEL PAÍS NACIONAL | 93982355179 | 556261174 | Dirección de Infraestructura | Maria Carolina Zuniga Hernandez
Seguridad Humana y Justicia Social | Catalizador: Conectividad digital para cambiar vidas | 1. Enfoque Estratégico | 1.1 Conectividad reducción de la Brecha digital y la Pobreza | 2026_E1-L1-4000 | Implementación Soluciones de Acceso Comunitario a las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Nacional | Garantizar las condiciones para la universalización del acceso a Internet en Zonas rurales | 01. Planeación Institucional. | 9.c. Aumentar de forma significativa el acceso a la tecnología de la información y las comunicaciones y esforzarse por facilitar el acceso universal y asequible a Internet en los países menos adelantados a más tardar en 2020 (Mintic-Líder). | 17.28% | 17.28% | 0% | 38.57% | 37.73% | -2.178% | Presenta una desviación (Rezago) en el avance de los indicadores del 2,18% esto conforme a lo programado. Justificación: Para el caso de Zonas comunitarias para la paz, INRED a cargo de la región Sur A presento demoras en la actualización de las pólizas logrando la actualización de las mismas a finales de marzo por lo cual sólo pudo iniciar instalaciones en abril. Y para la región Norte B por temas de requerimientos de grupos armados, las instalaciones y las visitas de verificación por parte de la interventoría se han visto afectadas. Comunidades de conectividad y soluciones instaladas Entes Terriroriales - Escuelas, los entes manifestaron retrasos principalmeente a motivos de orden publico y climaticas | C-2301-0400-20-20204A - IMPLEMENTACIÓN SOLUCIONES DE ACCESO COMUNITARIO A LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES NACIONAL | 255028748778 | 670391469.6 | Dirección de Infraestructura | Maria Carolina Zuniga Hernandez
[16 empty] | C-2301-0400-34-20204A - FORTALECIMIENTO DEL ACCESO Y/O USO DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES PARA CERRAR LA BRECHA DIGITAL EN LAS REGIONES DEL PAÍS NACIONAL | 118245282713 | 282085265.72
Seguridad Humana y Justicia Social | Catalizador: Conectividad digital para cambiar vidas | 1. Enfoque Estratégico | 1.1 Conectividad reducción de la Brecha digital y la Pobreza | 2026_E1-L1-5000 | Gestión integral de espectro para el incremento del bienestar social | Implementar las acciones encaminadas a fortalecer la planeación, la alineación internacional, la atribución, la gestión técnica, la vigilancia, inspección y control de este recurso; así como también ejecutar programas de investigación, innovación y divulgación del conocimiento en espectro radioeléctrico para la apropiación por parte de los grupos de valor y partes interesadas para contribuir con el desarrollo de las comunicaciones, la maximización del bienestar y la calidad de vida de los colombianos. | 01. Planeación Institucional. | *ODS 4: Educación de calidad *ODS 8: Trabajo decente y desarrollo económico *ODS 9: Industria, innovación e infraestructura *ODS 10: Reducción de las desigualdades *ODS 11: Ciudades y comunidades sostenibles *ODS 16: Paz, justicia e instituciones sólidas *ODS 17: Alianza para lograr los objetivos | 13.44% | 13.44% | 0% | 0% | 0% | 0% | Conforme lo programado | N/A | N/A | N/A | Agencia Nacional del Espectro - ANE | Sergio Sotomayor
Seguridad Humana y Justicia Social | Conectividad digital para cambiar vidas | 1. Enfoque Estratégico | 1.1 Conectividad reducción de la Brecha digital y la Pobreza | 2026_E1-L1-6000 | Acercamiento al usuario y mitigación de incumplimientos de las empresas del sector | Realizar las acciones de promoción y prevención para fortalecer el cumplimiento de las obligaciones de los operadores de telecomunicaciones y servicios postales | 01. Planeación Institucional. | No Aplica | 7% | 7% | 0% | 0% | 0% | 0% | Conforme lo programado | C-2301-0400-27-20204A - TRANSFORMACIÓN DEL MODELO DE VIGILANCIA, INSPECCIÓN Y CONTROL DEL SECTOR TIC, A NIVEL NACIONAL | 205081630 | 5333825 | Dirección de vigilancia, Inspección y Control | Lucas Javier Rodriguez Osorio
Seguridad Humana y Justicia Social | Catalizador: Conectividad digital para cambiar vidas | 1. Enfoque Estratégico | 1.1 Conectividad reducción de la Brecha digital y la Pobreza | 2026_1-L1-7000 | Fortalecimiento del sector TIC y Postal | Generar lineamientos de política y estrategias enfocadas a mejorar la competitividad del sector, contribuyendo a la disminución de la brecha digital e implementando planes sectoriales de modernización, simplificación normativa y eliminación de barreras de entrada. | 01. Planeación Institucional. | 9.c. Aumentar de forma significativa el acceso a la tecnología de la información y las comunicaciones y esforzarse por facilitar el acceso universal y asequible a Internet en los países menos adelantados a más tardar en 2020 (Mintic-Líder). | 15.25% | 14.42% | -5.443% | 12.6% | 6.13% | -51.35% | Presenta una desviación (rezago) en actividades del 5,44% y en indicadores del 51,35%, esto conforme lo planeado. Justificación:1. Actualización Normativa. Causa de desviación: Por instrucciones del Despacho del Viceministerio de Conectividad, el proceso de actualización del marco legal de los servicios postales será realizado de manera interna, por lo cual se ha decidido suspender la gestión contractual previamente planificada desde la Subdirección de Asuntos Postales. Esta decisión ha implicado una reorientación de esfuerzos y recursos, afectando el cronograma de actividades precontractuales previsto inicialmente. 2. Fortalecimiento del Sector Postal. Causa de desviación: Se han presentado retrasos en la gestión contractual de la Interventoría del Contrato de Concesión No 0010-2024, debido a que se recibieron múltiples comentarios y observaciones a los documentos precontractuales (como el Análisis del Sector, Anexo Técnico y Estudio de Mercado) por parte de diversas áreas. Estos comentarios se han presentado en diferentes momentos, lo que ha retrasado la finalización y aprobación de dichos documentos. Como resultado, no ha sido posible proceder con la radicación de los documentos finales en los tiempos originalmente establecidos. 3. Fortalecimiento de la Industria de Telecomunicaciones. Causa de desviación: De acuerdo con las instrucciones impartidas por el Despacho de la Viceministra de Conectividad en las reuniones realizadas el 13 y 19 de marzo de 2026, se decidió no continuar con la modalidad de contratación por mínima cuantía para la concesión de televisión abierta. En su lugar, se optó por conformar un equipo in-house encargado de la estructuración del proceso de licitación para otorgar concesiones de espacios en Canal 1. Según el cronograma propuesto, la radicación del proceso se realizará en septiembre de 2026, después de completar las fases de planeación y estructuración que iniciarán en junio de 2026. Esta reorientación en la estrategia de contratación ha afectado los plazos y actividades previstas en el plan inicial. | C-2301-0400-31-20204A - FORTALECIMIENTO DE POLÍTICAS SECTORIALES PARA EL DESARROLLO DE LA INDUSTRIA DE COMUNICACIONES NACIONAL | 12060411425 | 1369176866.16 | Dirección de Industria de Comunicaciones | Paola Elvira Thiriat Tovar
Seguridad Humana y Justicia Social | Catalizador: Conectividad digital para cambiar vidas Componente: Estrategia de apropiación digital | 1. Enfoque Estratégico | 1.1 Conectividad reducción de la Brecha digital y la Pobreza | 2026_E1-L1-8000 | Control integral de las decisiones en segunda instancia en los servicios de comunicaciones (Móvil/ no móvil), postal, radiodifusión sonora y televisión. | Resolver los recursos de apelación presentados por los vigilados. | 01. Planeación Institucional. | No aplica | 22% | 22% | 0% | 0% | 0% | #DIV/0! | Conforme lo programado | C-2301-0400-27-20204A - TRANSFORMACIÓN DEL MODELO DE VIGILANCIA, INSPECCIÓN Y CONTROL DEL SECTOR TIC, A NIVEL NACIONAL | 931921190 | 120139811 | GIT Especializado de Apelaciones | Andrea Milena Gonzalez Charria
Convergencia regional | Catalizador: Fortalecimiento institucional como motor de cambio para recuperar la confianza de la ciudadanía y para el fortalecimiento del vínculo Estado-Ciudadanía Componente: Gobierno digital para la gente. | 1. Enfoque Estratégico | 1.2 Ecosistemas de Innovación | 2026_E1-L2-1000 | Transformación Digital para la Productividad del Estado a través de la Política de Gobierno Digital | Incrementar el nivel de Transformación Digital del Estado a través de planes, programas y proyectos que impulsen la Política de Gobierno Digital | 01. Planeación Institucional. | ODS 17. Alianzas para lograr los objetivos | 19.5% | 19.5% | 0% | 16.88% | 14.78% | -12.44% | Presenta una desviación (rezago) en indicadores del 12,44% esto conforme lo programado. Justificación: La DGD ha dado cumplimiento a la entrega de información en los tiempos previstos del periodo de acción. Sin embargo, se registra atraso en los indicadores de los proyectos: El atraso obedece a que, aunque los contratos se encuentran en línea, la estructuración necesaria para los resultados de Subdireccion de Estandares y arquitectura, y de Servicios ciudadanos digitales ha implicado avances temporales, que impactan los 2 proyectos. Estos resultados se materializarán conforme al marco contractual y su ejecución en los periodos siguientes.​ | C-2302-0400-25-53105B - FORTALECIMIENTO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES EN LAS ENTIDADES DEL ESTADO PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL DEL SECTOR PÚBLICO A NIVEL NACIONAL | 72564354113 | 12602787196.99 | Dirección de Gobierno Digital | Lucy Elena Uron Rincon
[16 empty] | C-2302-0400-26-40402B - FORTALECIMIENTO DE LA ECONOMIA DIGITAL NACIONAL | 5000000000 | 0
Convergencia Regional | Aprovechamiento de la ciudad construida, participativo e incluyente, para el fortalecimiento de los vínculos intraurbanos. | 1. Enfoque Estratégico | 1.2 Ecosistemas de Innovación | 2026_E1-L2-10000 | Fortalecimiento del Operador Postal Oficial | Desarrollar estrategias que fortalezcan al Operador Postal como prestador de servicios que aporten al desarrollo del sector. | 01. Planeación Institucional. | 8. Trabajo decente y crecimiento económico 9. Industria, innovación e infraestructura 11. Ciudades y comunidades sostenibles | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | La entidad aun no solicita ante el Ministerio la integración de su Planeación Estratégica de la vigencia 2026 para el Plan de Acción. | N/A | N/A | N/A | Servicios Postales Nacionales - SPN | Fuad Abdala Salaiman Verbel
Seguridad Humana y Justicia Social | Catalizador: Conectividad digital para cambiar vidas | 1. Enfoque Estratégico | 1.2 Ecosistemas de Innovación | 2026_E1-L2-11000 | Fortalecimiento del Modelo Convergente de la Televisión Pública Regional y Nacional. | Implementar contenidos multiplataforma que fortalezcan la TV pública a través del conocimiento del entorno y análisis de las audiencias | 01. Planeación Institucional. | Industria, Innovación e Infraestructura | 33.8% | 33.8% | 0% | 18.1% | 18.1% | 0% | Conforme lo programado | C-2302-0400-14-20204A - FORTALECIMIENTO DEL MODELO CONVERGENTE DE LA TELEVISIÓN PÚBLICA REGIONAL Y NACIONAL | 23583830849 | 581687428.5 | GIT de Fortalecimiento al Sistema de Medios Publicos | María Cecilia Londoño
[16 empty] | C-2302-0400-26-40402B - FORTALECIMIENTO DE LA ECONOMIA DIGITAL NACIONAL | 1000000000 | 0
Convergencia Regional | Catalizador: Fortalecimiento institucional como motor de cambio para recuperar la confianza de la ciudadanía y para el fortalecimiento del vínculo Estado Ciudadanía Componente: Gobierno digital para la gente | 1. Enfoque Estratégico | 1.2 Ecosistemas de Innovación | 2026_E1-L2-12000 | Apoyo a operadores públicos del servicio de Televisión a nivel nacional-RTVC | Aumentar la capacidad en la prestación del servicio público de televisión. | 01. Planeación Institucional. | No Aplica | 16.66% | 16.66% | 0% | 0% | 0% | 0% | Conforme lo programado | N/A | N/A | N/A | Radio y Televisión de Colombia - RTVC | Hollman Morris
Convergencia Regional | Catalizador: Fortalecimiento institucional como motor de cambio para recuperar la confianza de la ciudadanía y para el fortalecimiento del vínculo Estado Ciudadanía Componente: Gobierno digital para la gente | 1. Enfoque Estratégico | 1.2 Ecosistemas de Innovación | 2026_E1-L2-13000 | Contenidos digitales y/o convergentes en la plataforma RTVCPlay. | Aumentar la producción y difusión de contenidos digitales y/o convergentes en la televisión y la radio pública nacional. | 01. Planeación Institucional. | No Aplica | 16.66% | 16.66% | 0% | 0% | 0% | 0% | Conforme lo programado | N/A | N/A | N/A | Radio y Televisión de Colombia - RTVC | Hollman Morris
Convergencia Regional | Catalizador: Desarrollar la sociedad del conocimiento y la tecnología Componente: Gobierno Digital para la gente | 1. Enfoque Estratégico | 1.2 Ecosistemas de Innovación | 2026_E1-L2-2000 | Contribución a la consolidación digital del estado a través del aumento de las entidades vinculadas al ecosistema de información pública digital | Aumentar la vinculación de las entidades públicas al ecosistema de información pública digital | 01. Planeación Institucional. | No Aplica | 20% | 20% | 0% | 22.82% | 22.82% | 0% | Conforme lo programado | N/A | N/A | N/A | Agencia Nacional Digital - AND | Adriana Garces Ruiz
Seguridad Humana y Justicia Social | Catalizador: Conectividad digital para cambiar vidas Componente: Estrategia de apropiación digital para la vida | 1. Enfoque Estratégico | 1.2 Ecosistemas de Innovación | 2026_E1-L2-3000 | Capacidades para la resiliencia en Seguridad Digital | Incrementar el conocimiento en materia de gestión de incidentes de Seguridad Digital en el país. | 01. Planeación Institucional. | Industria innovación e infraestructura | 19% | 19% | 0% | 22% | 22% | 0% | Conforme lo programado | C-2302-0400-24-20108B - FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE PREVENCION, DETECCION Y RECUPERACION DE INCIDENTES DE SEGURIDAD DIGITAL DE LOS CIUDADANOS, DEL SECTOR PUBLICO Y DEL SE | 11709087440 | 2153835192 | GIT de Respuesta a Emergencias Cibernéticas de Colombia - COLCERT | Angela Janeth Cortés Hernandez
Seguridad Humana y Justicia Social | Catalizador: Conectividad digital para cambiar vidas Componente: Estrategia de apropiación digital para la vida | 1. Enfoque Estratégico | 1.2 Ecosistemas de Innovación | 2026_E1-L2-4000 | Cultura de seguridad digital para prevención y preparación del estado colombiano | Apoyar en la implementación del marco de gobernanza en materia de seguridad digital en Colombia | 01. Planeación Institucional. | Industria innovación e infraestructura | 28.4% | 28.4% | 0% | 14% | 14% | 0% | Conforme lo programado | C-2302-0400-24-20108B - FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE PREVENCION, DETECCION Y RECUPERACION DE INCIDENTES DE SEGURIDAD DIGITAL DE LOS CIUDADANOS, DEL SECTOR PUBLICO Y DEL SE | 2000000000 | 0 | GIT de Respuesta a Emergencias Cibernéticas de Colombia - COLCERT | Angela Janeth Cortés Hernandez
Seguridad Humana y Justicia Social | Catalizador: Conectividad digital para cambiar vidas | 1. Enfoque Estratégico | 1.2 Ecosistemas de Innovación | 2026_E1-L2-5000 | Fortalecimiento de la radio pública nacional | Fortalecer la radio pública, a través del despliegue de nueva infraestructura de estaciones y estudios de la red de la radio pública nacional operada por Radio Televisión Nacional de Colombia - RTVC | 01. Planeación Institucional. | 9.c. Aumentar de forma significativa el acceso a la tecnología de la información y las comunicaciones y esforzarse por facilitar el acceso universal y asequible a Internet en los países menos adelantados a más tardar en 2020 (Mintic-Líder). | 8.1% | 7.65% | -5.556% | 0.9% | 0.9% | 0% | Presenta una desviación (rezago) en el avance de actividades del 5,56%, esto conforme lo programado. Justificación: Se dio inicio a las actividades de interacción con RTVC para la recepción y revisión de la propuesta que tienen que presentar para el proyecto 2026. La subdirección como parte de las actividades de seguimiento, citó a RTVC a reunión el día 5 de marzo con el objetivo de presentar antecedentes y estado de legalización de los recursos pendientes de la resolución 326 de 2024 la cual es un condicionante para el desembolso de los recursos iniciativa 2026. A la fecha, RTVC no ha presentado solicitud de transferencia de recursos | C-2301-0400-30-20204A - FORTALECIMIENTO DE LA RADIO PÚBLICA EN EL TERRITORIO NACIONAL | 6823787796 | 0 | Dirección de Industria de Comunicaciones | Paola Elvira Thiriat Tovar
Seguridad Humana y Justicia Social | Catalizador: Conectividad digital para cambiar vidas | 1. Enfoque Estratégico | 1.2 Ecosistemas de Innovación | 2026_E1-L2-6000 | Fortalecimiento integral de los operadores públicos del servicio de televisión nacional | Fortalecer a los operadores públicos en las condiciones técnicas y operativas de la prestación del servicio de televisión | 01. Planeación Institucional. | Industria, Innovación e Infraestructura | 34% | 34% | 0% | 19.66% | 19.66% | 0% | Conforme lo programado | C-2301-0400-29-20204A - FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE LOS OPERADORES PÚBLICOS DEL SERVICIO DE TELEVISIÓN NACIONAL | 218703169151 | 143723265377 | GIT de Fortalecimiento al Sistema de Medios Publicos | María Cecilia Londoño
[16 empty] | C-2302-0400-26-40402B - FORTALECIMIENTO DE LA ECONOMIA DIGITAL NACIONAL | 63692745443 | 57692745443
Internacionalización, transformación productiva para la vida y acción climática | Catalizador: De una economía extractivista a una sostenible y productiva: Política de Reindustrialización, hacia una economía del conocimiento, incluyente y sostenible Componente: Impulso a la industria de las tecnologías de la información (TI) | 1. Enfoque Estratégico | 1.2 Ecosistemas de Innovación | 2026_E1-L2-7000 | Fortalecimiento de la Industria TI para la transformación productiva | Fortalecer la Industria Digital Nacional durante el cuatrienio, para que responda a las demandas de adopción de tecnologías digitales por parte de los sectores productivos consolidando a Colombia como un país desarrollador de productos y servicios digitales. | 18. Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | 8.2 Lograr niveles más elevados de productividad económica mediante la diversificación, la modernización tecnológica y la innovación, entre otras cosas centrándose en los sectores con gran valor añadido y un uso intensivo de la mano de obra | 23.16% | 23.16% | 0% | 12.08% | 12.08% | 0% | Conforme lo programado | C-2302-0400-26-40402B - FORTALECIMIENTO DE LA ECONOMIA DIGITAL NACIONAL | 36091560638 | 8554009861 | Dirección de Economía Digital | Lisset Brigitte Gutierrez Suarez
[16 empty] | C-2302-0400-18-40402B - FORTALECIMIENTO DE LA INDUSTRIA TI NACIONAL | 18177963095 | 6787725238
Convergencia Regional | Catalizador: Fortalecimiento institucional como motor de cambio para recuperar la confianza de la ciudadanía y para el fortalecimiento del vínculo Estado Ciudadanía Componente: Gobierno digital para la gente | 1. Enfoque Estratégico | 1.2 Ecosistemas de Innovación | 2026_E1-L2-8000 | Fortalecimiento de los contenidos audiovisuales de la televisión pública. | Aumentar la oferta de contenidos audiovisuales con valor público que respondan a la identidad, necesidades y preferencias de los colombianos | 01. Planeación Institucional. | No Aplica | 16.66% | 16.66% | 0% | 0% | 0% | 0% | Conforme lo programado | N/A | N/A | N/A | Radio y Televisión de Colombia - RTVC | Hollman Morris
Convergencia Regional | Catalizador: Fortalecimiento institucional como motor de cambio para recuperar la confianza de la ciudadanía y para el fortalecimiento del vínculo Estado Ciudadanía Componente: Gobierno digital para la gente | 1. Enfoque Estratégico | 1.2 Ecosistemas de Innovación | 2026_E1-L2-9000 | Fortalecimiento de la programación de la radio pública | Fortalecer las plataformas de las emisoras de la radio pública nacional a través de la realización de contenidos con valor público que generen identidad y auto representación | 01. Planeación Institucional. | Industria, innovación e infraestructura 9.c. Aumentar de forma significativa el acceso a la tecnología de la información y las comunicaciones y esforzarse por facilitar el acceso universal y asequible a Internet en los países menos adelantados a más tardar en 2020 (MinTIC-Líder) | 16.66% | 16.66% | 0% | 0% | 0% | 0% | Conforme lo programado | N/A | N/A | N/A | Radio y Televisión de Colombia - RTVC | Hollman Morris
Seguridad Humana y Justicia Social | Catalizador: Conectividad digital para cambiar vidas | 1. Enfoque Estratégico | 1.3 Educación Digital | 2026_E1-L3-2000 | Facilitar el acceso y uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones en todo el territorio nacional Computadores para Educar | Incremento en la dotación de terminales de cómputo y capacitación de docentes en sedes educativas oficiales a nivel nacional y Recuperación de equipos de cómputo obsoletos existentes en las sedes educativas oficiales a nivel nacional | 01. Planeación Institucional. | No Aplica | 10% | 10% | 0% | 8.43% | 8.43% | 0% | Conforme lo programado | N/A | N/A | N/A | Computadores para Educar - CPE | Oscar Gustavo Sanchez Jaramillo
Seguridad Humana y Justicia Social | Catalizador: Conectividad digital para cambiar vidas Componente: Estrategia de apropiación digital | 1. Enfoque Estratégico | 1.3 Educación Digital | 2026_E1-L3-3000 | Apropiación TIC para el Cambio | Promover la apropiación masiva de las TIC a través del diseño e implementación de estrategias incluyentes y con enfoque diferencial que permitan fomentar y fortalecer las habilidades digitales de los colombianos para que logren un mayor nivel de uso de la tecnología. | 01. Planeación Institucional. | 9.c. Aumentar significativamente el acceso a la tecnología de la información y las comunicaciones y esforzarse por proporcionar acceso universal y asequible a Internet en los países menos adelantados de aquí a 2020. 4.4 De aquí a 2030, aumentar considerablemente el número de jóvenes y adultos que tienen las competencias necesarias, en particular técnicas y profesionales, para acceder al empleo, el trabajo decente y el emprendimiento. 5.b Mejorar el uso de la tecnología instrumental, en particular la tecnología de la información y las comunicaciones, para promover el empoderamiento de las mujeres | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Conforme lo programado | C-2302-0400-19-20204B - SERVICIO DE ASISTENCIA, CAPACITACIÓN Y APOYO PARA EL USO Y APROPIACIÓN DE LAS TIC, CON ENFOQUE DIFERENCIAL Y EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD PARA PARTICIPAR EN LA ECONOMÍA DIGITAL NACIONAL | 10888575827 | 8182654055 | Dirección de Apropiación de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | William Alexander Sanchez Martinez
[16 empty] | C-2302-0400-28-20204B - SERVICIO DE ASISTENCIA, CAPACITACIÓN Y APOYO PARA EL USO Y APROPIACIÓN DE LAS TIC, CON ENFOQUE DIFERENCIAL Y EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD PARA PARTICIPAR EN LA ECONOMÍA DIGITAL. NACIONAL | 12525000000 | 2000000000
[16 empty] | C-2302-0400-18-40402B - FORTALECIMIENTO DE LA INDUSTRIA TI NACIONAL | 20187030000 | 0
Seguridad Humana y Justicia Social | Catalizador: Conectividad digital para cambiar vidas Componente: Estrategia de apropiación digital | 1. Enfoque Estratégico | 1.3 Educación Digital | 2026_E1-L3-4000 | Internet Seguro y Responsable | Fomentar el desarrollo de nuevas ciudadanías digitales promoviendo el uso seguro y responsable de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), impulsando así la adopción progresiva y efectiva de herramientas digitales para el crecimiento y la evolución en diversos sectores. | 01. Planeación Institucional. | 9.c. Aumentar significativamente el acceso a la tecnología de la información y las comunicaciones y esforzarse por proporcionar acceso universal y asequible a Internet en los países menos adelantados de aquí a 2020. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Conforme lo programado | C-2302-0400-28-20204B - SERVICIO DE ASISTENCIA, CAPACITACIÓN Y APOYO PARA EL USO Y APROPIACIÓN DE LAS TIC, CON ENFOQUE DIFERENCIAL Y EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD PARA PARTICIPAR EN LA ECONOMÍA DIGITAL. NACIONAL | 9426927818 | 299282760 | Dirección de Apropiación de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | William Alexander Sanchez Martinez
Seguridad Humana y justicia social | Catalizador: Conectividad digital para cambiar vidas Componente: Estrategia de apropiación digital para la vida | 1. Enfoque Estratégico | 1.3 Educación Digital | 2026_E1-L3-5000 | Desarrollo de habilidades digitales para la vida | Aportar a la democratización de las TIC para desarrollar una sociedad del conocimiento y la tecnología durante el cuatrienio, a través de la transformación digital y la formación de colombianos en habilidades TI para lograr el cambio que el país necesita. | 01. Planeación Institucional. | 4.4 De aquí a 2030, aumentar considerablemente el número de jóvenes y adultos que tienen las competencias necesarias, en particular técnicas y profesionales, para acceder al empleo, el trabajo decente y el emprendimiento 4.b De aquí a 2020, aumentar considerablemente a nivel mundial el número de becas disponibles para los países en desarrollo, en particular los países menos adelantados, los pequeños Estados insulares en desarrollo y los países africanos, a fin de que sus estudiantes puedan matricularse en programas de enseñanza superior, incluidos programas de formación profesional y programas técnicos, científicos, de ingeniería y de tecnología de la información y las comunicaciones, de países desarrollados y otros países en desarrollo | 37.26% | 37.26% | 0% | 12.47% | 12.47% | 0% | Conforme lo programado | C-2302-0400-18-40402B - FORTALECIMIENTO DE LA INDUSTRIA TI NACIONAL | 123674670781 | 1694729311 | Dirección de Economía Digital | Lisset Brigitte Gutierrez Suarez
Convergencia regional | Catalizador: Fortalecimiento institucional como motor de cambio para recuperar la confianza de la ciudadanía y para el fortalecimiento del vínculo Estado Ciudadanía | 2. Enfoque Transversal | 2.1 Cultura | 2026_E2-D1-1000 | Gestión adecuada del talento humano dentro del ciclo de vida del servidor público para cumplimiento de las metas establecidas de la entidad. | Implementar el Plan Estratégico de Talento Humano para el fortalecimiento de la cultura organizacional del Ministerio para las Tecnologías, Información y las Comunicaciones en el marco del ciclo de vida del servidor público. | 04. Talento Humano. 05. Integridad | No Aplica | 47.3% | 47.3% | 0% | 54.92% | 54.92% | 0% | Conforme lo programado | C-2399-0400-14-53105B - MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO TIC BOGOTÁ | 3171590400 | 359149420 | Subdirección para la Gestión del Talento Humano | Edna Rocio Sanchez Morales
Convergencia regional | Catalizador: Fortalecimiento institucional como motor de cambio para recuperar la confianza de la ciudadanía y para el fortalecimiento del vínculo Estado Ciudadanía | 2. Enfoque Transversal | 2.2 Arquitectura Institucional | 2026_E2-D2-1000 | Estrategia y operación de tecnología para lograr una transformación digital con enfoque social y democrático en la entidad | Definir e implementar una arquitectura tecnológica que permita optimizar, disponer y mantener los servicios de tecnología que apoyan la operación del ministerio, apropiando modelos y tecnologías de nueva generación dentro de las vigencias de 2023 a 2026 | 01.Planeación Institucional 11.Gobierno digital 12. Seguridad digital | No Aplica | 4.97% | 4.97% | 0% | 6.47% | 6.47% | 0% | Conforme lo programado | C-2399-0400-15-53105D - FORTALECIMIENTO DEL PORTAFOLIO DE SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL EN EL MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - MINTIC. NACIONAL | 58917215370 | 9237677025.16 | Oficina de Tecnologías de la Información | Andres Diaz Molina
Convergencia regional | Catalizador: Fortalecimiento institucional como motor de cambio para recuperar la confianza de la ciudadanía y para el fortalecimiento del vínculo Estado Ciudadanía | 2. Enfoque Transversal | 2.2 Arquitectura Institucional | 2026_E2-D2-2000 | Programación y seguimiento de ingresos, así como el monitoreo continuo de la ejecución presupuestal y contractual del Fondo Único de TIC | Fortalecer el seguimiento de los ingresos y gastos del Fondo Único de TIC en el marco de la integridad y pertinencia requerida | 02. Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público. | No Aplica | 21.75% | 21.75% | 0% | 21.87% | 17.91% | -18.11% | Presenta una desviación (rezago) en el avance indicadores del 18,11% esto conforme lo planeado. Justificación: En el mes de marzo se presentaron inconsistencias en el registro de la información, ocasionadas por inconvenientes en la plataforma Clarity. A pesar de ello, el proceso se ejecutó dentro de los tiempos establecidos, garantizando el cumplimiento de los plazos. Sin embargo, el reporte no quedó almacenado en la fecha inicialmente prevista y debió ser cargado posteriormente. | C-2399-0400-14-53105B - MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO TIC BOGOTÁ | 1033116648 | 173183780 | Oficina para la Gestión de Ingresos del Fondo | Gina del Rosario Nuñez Polo
Convergencia regional | Catalizador: Fortalecimiento institucional como motor de cambio para recuperar la confianza de la ciudadanía y para el fortalecimiento del vínculo Estado Ciudadanía | 2. Enfoque Transversal | 2.2 Arquitectura Institucional | 2026_E2-D2-3000 | Gestión adecuada de los recursos financieros Ministerio de TIC | Garantizar el financiamiento y cumplimiento de los objetivos misionales, estratégicos y legales. | 02. Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público. | No Aplica | 8.04% | 8.04% | 0% | 8.38% | 8.38% | 0% | Conforme lo programado | N/A | N/A | N/A | Subdirección Financiera | Flor Angela Castro Rodriguez
Convergencia regional | Catalizador: Fortalecimiento institucional como motor de cambio para recuperar la confianza de la ciudadanía y para el fortalecimiento del vínculo Estado Ciudadanía | 2. Enfoque Transversal | 2.2 Arquitectura Institucional | 2026_E2-D2-4000 | Gestión adecuada de los recursos Fondo Único de TIC | Garantizar el financiamiento y cumplimiento de los objetivos misionales, estratégicos y legales. | 02. Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público. | No Aplica | 11.4% | 11.4% | 0% | 11.88% | 11.88% | 0% | Conforme lo programado | C-2399-0400-14-53105B - MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO TIC BOGOTÁ | 2873644200 | 392201670 | Subdirección Financiera | Flor Angela Castro Rodriguez
Convergencia regional | Catalizador: Fortalecimiento institucional como motor de cambio para recuperar la confianza de la ciudadanía y para el fortalecimiento del vínculo Estado Ciudadanía | 2. Enfoque Transversal | 2.2 Arquitectura Institucional | 2026_E2-D2-5000 | Fortalecimiento de la Gestión Documental en MinTIC | Generar estrategias para consolidar la gestión documental con fines de conservación y preservación de los documentos producidos en el MINTIC. | 16. Gestión documental | No Aplica | 10.5% | 10.5% | 0% | 1.4% | 1.4% | 0% | Conforme lo programado | C-2399-0400-18-40402B - CONSERVACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN HISTÓRICA Y EL PATRIMONIO DOCUMENTAL DEL MINISTERIO DE CORREOS, TELÉGRAFOS, MINISTERIO DE COMUNICACIONES Y RECEPCIÓN DEL FONDO DOCUMENTAL PAR TELECOM BOGOTÁ, D.C. | 5275210925 | 898305456 | Subdirección Administrativa | Rodrigo Jose Gomez Ocampo
Convergencia regional | Catalizador: Fortalecimiento institucional como motor de cambio para recuperar la confianza de la ciudadanía y para el fortalecimiento del vínculo Estado Ciudadanía | 2. Enfoque Transversal | 2.2 Arquitectura Institucional | 2026_E2-D2-6000 | Gestión Contractual del MINTIC para una Contratación Pública Eficiente y Transparente | Brindar a la entidad un soporte para los diferentes tramites en etapas del proceso de contratación | 03. Política de Compras y Contratación Pública | No Aplica | 10% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | Conforme lo programado | C-2399-0400-14-53105B - MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO TIC BOGOTÁ | 4544083569 | 635698183.5 | Subdirección de Gestión Contractual | Jeimmy Ximena Simbaqueva Ramos
Convergencia regional | Catalizador: Fortalecimiento institucional como motor de cambio para recuperar la confianza de la ciudadanía y para el fortalecimiento del vínculo Estado Ciudadanía | 2. Enfoque Transversal | 2.3 Relación con los Grupos de Interés | 2026_E2-D3-1000 | Fortalecimiento de los mecanismos que generen confianza en la Institucionalidad y permiten la lucha contra la corrupción | Fortalecer los mecanismos de lucha contra la corrupción a través de la divulgación activa de la información pública sin que medie solicitud alguna, respondiendo de buena fe, de manera adecuada, veraz, oportuna en lenguaje claro y gratuita a las solicitudes de acceso a la información pública | 06. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción. | No Aplica | 3.9% | 3.9% | 0% | 0% | 0% | 0% | Conforme lo programado | C-2399-0400-14-53105B - MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO TIC BOGOTÁ | 271142235 | 0 | Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales | Giselle Arias León
Convergencia regional | Catalizador: Fortalecimiento institucional como motor de cambio para recuperar la confianza de la ciudadanía y para el fortalecimiento del vínculo Estado Ciudadanía | 2. Enfoque Transversal | 2.3 Relación con los Grupos de Interés | 2026_E2-D3-2000 | Estrategia de divulgación y comunicaciones del MinTIC | Diseñar e implementar la estrategia de comunicaciones que permitirá a la entidad informar e interactuar sobre los planes, programas, proyectos, y servicios a la ciudadanía. | 06. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción. | No Aplica | 14.08% | 11.86% | -15.77% | 20.52% | 20.27% | -1.218% | Presenta una desviación (rezago) en el avance de las actividades del 26,70% y en indicadores del 1,22% esto conforme lo planeado. Justificación: El rezago del 26,70% en el avance de las actividades obedece a factores internos asociados a ajustes en la planeación operativa, reprogramación de tareas y demoras en la fase inicial de procesos, especialmente los relacionados con la gestión contractual (elaboración, radicación y aprobación de estudios previos del proceso de minima cuantia de la empresa de monitoreo), algunos de los cuales no presentan avance. Lo anterior debido a que no se presentan empresas para adelantar dicho proceso en Secop II. Se requerirá ajustar las fechas para los indicadores 2.10, 2.11 y 2,12 de reporte. Adicionalmente, varias actividades estratégicas, como campañas de divulgación, producción audiovisual y elaboración de contenidos, presentan avances parciales (entre el 5% y el 17%), según el reporte remitido por la OAPES. Sin embargo, a la fecha se han ejecutado las actividades conforme a lo planeado. Se requerirá revisión o una mesa técnica para determinar en qué, desde la OAP, no se estaría dando los reportes. Ha habido una ejecución progresiva, priorización operativa y tiempos técnicos requeridos. También se identifican actividades programadas como rezago (vigencias anteriores o 2025) a las que aplique se ha reportado con las fechas inicialmente establecidas. En cuanto a los indicadores, la variación del 1,22% se mantiene controlada gracias al avance sostenido en acciones de alto impacto, como las interacciones en redes sociales y las sesiones web. Actualmente, se están implementando medidas de seguimiento y reprogramación orientadas a optimizar la gestión interna y acelerar la ejecución de las actividades pendientes en los próximos periodos. | C-2302-0400-27-53105B - FORTALECIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN QUE INCENTIVEN EL USO Y APROPIACIÓN DE LAS TIC A LO LARGO DEL TERRITORIO NACIONAL | 11103550000 | 1097214833 | Oficina Asesora de Prensa | Lorena Paola Fortich Tulena
Convergencia regional | Catalizador: Fortalecimiento institucional como motor de cambio para recuperar la confianza de la ciudadanía y para el fortalecimiento del vínculo Estado Ciudadanía | 2. Enfoque Transversal | 2.3 Relación con los Grupos de Interés | 2026_E2-D3-3000 | Fortalecimiento en la gestión internacional, según las necesidades que tengan de MINTIC | Incentivar la cooperación internacional en apoyo a las iniciativas del Plan Estratégico, posicionando al Ministerio como líder regional en materia TIC | 15. Gestión del conocimiento y la innovación. | No Aplica | 27% | 27% | 0% | 32.5% | 57.5% | 76.92% | Presenta una desviación (Sobrecumplimiento) en el avance de los indicadores del 76,92% conforme lo programado. Justificación: Se presenta un sobrecumplimineto contra lo programado, presentando un avance de 3 instrumentos de cooperación, teniendo en cuenta que se habian venido trabajando las alianzas desde 2025, logrando su materializacion en el primer trimestre de 2026 | C-2399-0400-14-53105B - MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO TIC BOGOTÁ | 1092604746 | 123855095 | Oficina Internacional | Maria Andrea Giraldo
Seguridad Humana y Justicia Social | Catalizador: Conectividad digital para cambiar vidas | 2. Enfoque Transversal | 2.3 Relación con los Grupos de Interés | 2026_E2-D3-4000 | Fortalecimiento de capacidades de los grupos con interés en temas TIC del país, orientado hacia el cierre de brecha digital regional. | Fortalecer a través de asistencias técnicas, socializaciones, mesas de trabajo y atenciones en temas TIC, a los grupos de interés, para disminuir la brecha digital regional | 18. Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | No Aplica | 19.31% | 19.31% | 0% | 20.99% | 21.1% | 0.5241% | Presenta una desviación (Sobrecumplimiento) en el avance de los indicadores del 0,52% conforme lo programado. Justificación: El sobrecumplimiento se debe a una eficacia mayor a la esperada del equipo tecnico del GIT de enfoque lo cual impacta en una mayor cantidad de asistencias realizadas. | C-2301-0400-32-20204A - AMPLIACIÓN DEL ACCESO A LA OFERTA INSTITUCIONAL DEL SECTOR TIC PARA LOS GRUPOS DE INTERÉS Y ENTIDADES TERRITORIALES A NIVEL NACIONAL | 6444860380 | 644307091 | Oficina de Fomento Regional de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Anderson Raul Marino Niño
[16 empty] | C-2301-0400-34-20204A - FORTALECIMIENTO DEL ACCESO Y/O USO DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES PARA CERRAR LA BRECHA DIGITAL EN LAS REGIONES DEL PAÍS NACIONAL | 15000000000 | 589883400
Seguridad Humana y Justicia Social | Catalizador: Conectividad digital para cambiar vidas | 2. Enfoque Transversal | 2.3 Relación con los Grupos de Interés | 2026_E2-D3-5000 | Fortalecimiento de acciones institucionales diferenciadas para fomentar el uso y la apropiación de las TIC en comunidades étnicas, grupos comunitarios, victimas y/o colectivos sociales | Promover la articulación y desarrollo de acciones institucionales que fomenten el uso y la apropiación de las TIC en grupos de especial protección tales como comunidades étnicas, grupos comunitarios, victimas y /o colectivos sociales | 18. Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | No Aplica | 15% | 15% | 0% | 14.39% | 14.39% | 0% | Conforme lo programado | C-2301-0400-32-20204A - AMPLIACIÓN DEL ACCESO A LA OFERTA INSTITUCIONAL DEL SECTOR TIC PARA LOS GRUPOS DE INTERÉS Y ENTIDADES TERRITORIALES A NIVEL NACIONAL | 15056248489 | 2612688626.49 | GIT de Consenso Social | Patricia del Carmen Piamba Schmalbach
[16 empty] | C-2302-0400-29-20204B - Apoyo para el fomento de iniciativas tic que impulsen la implementación de la política pública de comunicaciones de y para los pueblos indígenas con la MPC | 4960523892 | 2520959230
Convergencia regional | Catalizador: Fortalecimiento institucional como motor de cambio para recuperar la confianza de la ciudadanía y para el fortalecimiento del vínculo Estado Ciudadanía | 2. Enfoque Transversal | 2.3 Relación con los Grupos de Interés | 2026_E2-D3-6000 | Gestión Jurídica integral para el cumplimiento de objetivos y funciones del MinTIC/Fondo Único TIC | Definición de parámetros para la implementación de prácticas de mejora normativa en todos nuestros proyectos normativos y Propender por la unidad de criterio jurídico del Ministerio/Fondo Único de TIC y representar sus intereses judicial y extrajudicialmente. | 13. Defensa jurídica. 17. Mejora Normativa. | No Aplica | 18% | 18% | 0% | 18% | 18% | 0% | Conforme lo programado | C-2399-0400-14-53105B - MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO TIC BOGOTÁ | 8318434574 | 1367187252.35 | Dirección Jurídica | Ruby Ruth Ramirez Medina
Convergencia regional | Catalizador: Fortalecimiento institucional como motor de cambio para recuperar la confianza de la ciudadanía y para el fortalecimiento del vínculo Estado Ciudadanía | 2. Enfoque Transversal | 2.3 Relación con los Grupos de Interés | 2026_E2-D3-7000 | Fortalecimiento del relacionamiento con los grupos de interés | Realizar la gestión de la relación con los grupos de interés del Ministerio TIC, mediante el diseño y desarrollo de instrumentos y estrategias de servicio al ciudadano, la atención de sus requerimientos y la complementación de los cuatro ámbitos de la Estrategia de Responsabilidad Social Institucional - RSI, con el propósito de contribuir a la generación de valor público en el MinTIC. | 5. Integridad 8. Servicio al ciudadano 09. Participación ciudadana en la gestión pública. | No Aplica | 10.56% | 10.56% | 0% | 7.82% | 7.82% | 0% | Conforme lo programado | C-2399-0400-17-53105B - FORTALECIMIENTO DE ACCIONES PARA MEJORAR LA ENTREGA DE INFORMACIÓN A LOS GRUPOS DE VALOR | 15070965171 | 1691694107.15 | Subdirección Administrativa | Rodrigo Jose Gomez Ocampo
Convergencia regional | Catalizador: Fortalecimiento institucional como motor de cambio para recuperar la confianza de la ciudadanía y para el fortalecimiento del vínculo Estado Ciudadanía | 2. Enfoque Transversal | 2.4 Seguimiento Análisis y Mejora | 2026_E2-D4-1000 | Aseguramiento, asesoría y análisis basados en riesgos, con el fin de mejorar y proteger el valor de la Entidad | Evaluar el cumplimiento de las metas, actividades y objetivos estratégicos de la entidad, el cumplimiento normativo, así como a los riesgos institucionales | 19. Control Interno. | No Aplica | 21% | 21% | 0% | 0% | 0% | 0% | Conforme lo programado | C-2399-0400-14-53105B - MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO TIC BOGOTÁ | 1394885600 | 186168885 | Oficina de Control Interno | Juan Diego Toro Bautista
Convergencia regional | Catalizador: Fortalecimiento institucional como motor de cambio para recuperar la confianza de la ciudadanía y para el fortalecimiento del vínculo Estado Ciudadanía | 2. Enfoque Transversal | 2.5 Liderazgo, Innovación y Gestión del Conocimiento | 2026_E2-D5-1000 | Fortalecimiento de las Capacidades Institucionales para Generar Valor Público | Establecer lineamientos y estrategias para transformar continuamente la gestión institucional | 01. Planeación Institucional. 02. Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público. 07. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos. 10. Racionalización de trámites 11.Gobierno digital 12. Seguridad Digital. 15. Gestión del conocimiento y la innovación. 15. Control Interno. 17.Gestión de la información estadística 18. Seguimiento y evaluación del desempeño institucional. | No Aplica | 9.61% | 9.26% | -3.642% | 1.32% | 0.97% | -26.52% | Presenta una desviación (rezago) en el avance de las actividades del 3,64% y en indicadores del 26,52% esto conforme lo planeado. Justificación: Con relación a la actividad e indicador 6.2 "Número de cronogramas de actividades socializado con las dependencias" asociado al Proyecto 6, se presentó un rezago toda vez que no fue posible reportar en el aplicativo Clarity PPM el avance en la fecha programada, a pesar de que si se había realizado la actividad conforme a lo programado. | C-2399-0400-14-53105B - MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO TIC BOGOTÁ | 14596960312 | 1195152620.65 | Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales | Giselle Arias Leon
Convergencia regional | Catalizador: Fortalecimiento institucional como motor de cambio para recuperar la confianza de la ciudadanía y para el fortalecimiento del vínculo Estado Ciudadanía | 2. Enfoque Transversal | 2.5 Liderazgo, Innovación y Gestión del Conocimiento | 2026_E2-D5-2000 | Liderazgo en la generación de estadísticas y estudios del sector TIC | Desarrollar proyectos que permitan la generación de estadísticas y el desarrollo de estudios del sector TIC | 06. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción. 17.Gestión de la información estadística | No Aplica | 7.84% | 7.84% | 0% | 2.7% | 2.7% | 0% | Conforme lo programado | C-2399-0400-16-53105B - GENERACIÓN DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA DEL SECTOR TIC NACIONAL | 6017661079 | 167242041 | Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales | Nestor Alonso Jimenez Estrada
Convergencia regional | Catalizador: Fortalecimiento institucional como motor de cambio para recuperar la confianza de la ciudadanía y para el fortalecimiento del vínculo Estado Ciudadanía | 2. Enfoque Transversal | 2.5 Liderazgo, Innovación y Gestión del Conocimiento | 2026_E2-D5-3000 | Fortalecimiento de las capacidades Institucionales para la Seguridad y Privacidad de la Información. | Establecer lineamientos y estrategias para fortalecer la confidencialidad, integridad, disponibilidad, autenticidad, privacidad y no repudio de la información que circula en el mapa de operación por procesos de la entidad. | 07. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos. 11.Gobierno digital 12. Seguridad Digital. 15. Gestión del conocimiento y la innovación. | No Aplica | 14.65% | 14.65% | 0% | 1.33% | 1.33% | 0% | Conforme lo programado | C-2399-0400-14-53105B - MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO TIC BOGOTÁ | 1644494960 | 140517685 | GIT de Seguridad y Privacidad de la Informacion | Angela Janeth Cortes Hernandez
[17 empty] | 1485146818001 | 272130391349.27
1.10 Docentes formados en uso pedagógico de tecnologías de la información y las comunicaciones 2025
ANEXO 1 INICIATIVAS PLAN DE ACCIÓN 2026 - PRIMER TRIMESTRE

## Explicación Hoja 2
1.10 Docentes formados en uso pedagógico de tecnologías de la información y las comunicaciones 2025
AVANCE PROYECTOS E INDICADORES PLAN DE ACCIÓN
2026 - 1T
A continuación se presenta el reporte de avance del Plan de Acción a nivel de proyectos e indicadores, la información se distribuye de la sigiuiente manera teniendo en cuenta que la primera columna es la "A" de izquierda a derecha.
Columna A "Líneas Estratégicas / Dimensión MIG": Asociado a las líneas estratégicas del Sector TIC para el periodo de Gobierno 2022-2026 en lo relacionado al enfoque estratégico, y el enfoque transversal correspondiente a las dimensiones del Modelo Integrado de Gestión.
Columna B "Iniciativa" Se relacionan las iniciativas del plan de acción para la vigencia 2026, se definen como el componente básico o módulo articulador del esquema de planeación estratégica adoptado por el Ministerio TIC , como cabeza de sector.
Columna C "Objetivo Iniciativa": En esta columna se relaciona el objetivo de cada una de las iniciativas del Plan de Acción.
Columna D "Proyecto": En esta columna se presentan los proyectos incluidos dentro de las iniciativas del Plan de Accion, un proyecto se define como un conjunto de acciones y recursos orientados al cumplimiento de unos determinados propósitos.
Columna E "Apropiación Proyecto": Se relaciona en este campo los datos correspondientes al valor apropiado para cada proyecto perteneciente a una iniciativa del Plan de Acción.
Columna F "Obligaciones Proyecto": Indica el valor ejecutado del proyecto del Plan de Acción, en términos de las obligaciones acumuladas en el periodo comprendido entre el inicio del año fiscal y hasta la fecha de corte del informe.
Columna G "% Ejecución Proyecto PA": Corresponde al cálculo (Obligaciones Proyecto / Apropiación Proyecto), el cual refleja el porcentaje de ejecución presupuestal del mismo.
Columna H "Indicador": En esta columna se relaciona el conjunto de productos que tiene el proyecto a su vez contiene la unidad de medida, ya sea numérica o porcentual.
Columna I "Meta": Corresponde al alcance del indicador expresada en un dato cuantitativo.
Columna J "Programado 1T (Unidades)": Expresa el flujo en las unidades programadas del indicador para el primer trimestre de la vigencia correspondiente a 2026.
Columna K "Programado 1T (Porcentaje)": Expresa el flujo en porcentaje del indicador para el primer trimestre de la vigencia correspondiente a 2026.
Columna L " Avance Acumulado 1T (Unidades)" Expresa el flujo en el avance de unidades del indicador para la vigencia correspondiente a 2026.
Columna M " Avance Acumulado 1T (Porcentaje)": Expresa el flujo el avance en porcentaje del indicador para la vigencia correspondiente a 2026.
Columna N " Rezago Acumulado Indicadores": Variación porcentual entre la programación y el avance acumulado para la vigencia correpondiente 2026.
Columna O "Dependencia responsable": Corresponde a la dependencia o entidad asociada al cumplimiento de cada una de las iniciativas del Plan de Acción.
Columna P "Líder Iniciativa": Corresponde a la persona responsable de la iniciativa
Siglas y Abreviaturas
CNP ##: Indicador asociado con acciones contempladas en los documentos Conpes.
Nota. Se entiende como indicadores el instrumento para la medición de los productos, bienes y servicios obtenidos así como para medir la gestión realizada a través de unas metas establecidas cuantitativamente y se expresa a nivel numérico y porcentual.

## 2. Proyectos e indicadores
Línea Estratégica / Dimensión MIG | Iniciativa | Objetivo Iniciativa | Proyecto | Apropiación Proyecto | Obligaciones Proyecto | % Ejecución Presupuestal Proyecto PA | Indicadores | Meta | Programado 1T Acumulado (Unidades) | Programado 1T Acumulado (Porcentaje) | Avance 1T Acumulado (Unidades) | Avance 1T Acumulado (Porcentaje) | Rezago indicadores Acumulado | Dependencia Responsable | Lider Iniciativa
1.1 Conectividad reducción de la Brecha digital y la Pobreza | 2026_E1-L1-1000 Supervisión Inteligente | Realizar los ejercicios de verificación de las obligaciones de los operadores de telecomunicaciones y postales bajo una supervisión inteligente basada en | 1. Fortalecimiento Institucional para la Vigilancia del Sector | 6856971668 | 342817248 | 5% | 1.2 Estudios previos radicados | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | Dirección de vigilancia, Inspección y Control | Lucas Javier Rodriguez Osorio
[7 empty] | 1.3 Estudios previos aprobados | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 1.4 Contratos firmados | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 1.1 Verificaciones realizadas bajo el enfoque de riesgo a los PRST y Operadores | 2000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
|  |  | 2. Fortalecimiento de la Gestión del control en el sector TIC | 3339617300 | 315426281 | 9.445% | 2.1 Trámites realizados que impactan la gestión de las actuaciones administrativas. | 1400 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
|  |  | 3. Implementación de herramientas tecnológicas para fortalecer la inspección, vigilancia y control | 4400000000 | 0 | 0% | 3.1 Herramientas tecnológicas mejoradas, desarrolladas y/o actualizadas para la verificación y control del cumplimiento de obligaciones a cargo de los PRST. | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 3.2 Estudios previos radicados | 1 | 1 | 100% | 1 | 100% | 0%
[7 empty] | 3.3 Estudios previos aprobados | 1 | 1 | 100% | 1 | 100% | 0%
[7 empty] | 3.4 Contratos firmados | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
1.1 Conectividad reducción de la Brecha digital y la Pobreza | 2026_E1-L1-2000 Ampliación Programa de Telecomunicaciones Sociales Nacional | Garantizar la culminación del despliegue de la red de alta velocidad y la oferta de conectividad asociada, conforme lo previsto en el Documento | 1. Plan Nacional de Conectividad de Alta Velocidad [CNP3805] | 12735939878 | 86555105 | 0.6796% | 1.1 Municipios/Áreas no municipalizadas (AMN) en operación (PMI) | 37 | 36 | 97.3% | 36 | 97.3% | 0% | Dirección de Infraestructura | Maria Carolina Zuniga Hernandez
[7 empty] | 1.2. VF Recursos de vigencias futuras comprometidos | 100 | 100 | 100% | 100 | 100% | 0%
[7 empty] | 1.3. VF Recursos de vigencias futuras obligados | 100 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
|  |  | 2. Plan Nacional de Fibra Optica [CNP 3805 y 3797] | 2569514526 | 46606595 | 1.814% | 2.2. VF Recursos de vigencias futuras comprometidos | 100 | 100 | 100% | 100 | 100% | 0%
[7 empty] | 2.3. VF Recursos de vigencias futuras obligados | 100 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 2.1. Municipios en Operación Proyecto Fibra Óptica (PMI) | 788 | 788 | 100% | 787 | 99.9% | 0.1269%
|  |  | 3. Proyecto Fibra Amazonas Putumayo | 161955078213 | 29789445 | 0.01839% | 3.1 Estudio de Ingeniería de Detalle entregado | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
1.1 Conectividad reducción de la Brecha digital y la Pobreza | 2026_E1-L1-3000 Masificación de Accesos | Contribuir al cierre de la brecha digital mediante el despliegue de accesos de última milla en condiciones asequibles | 1. Proyecto Conectividad para Cambiar Vidas AE2, AE4 y AE5 | 13592458231 | 298638126 | 2.197% | 1.3 Informes de interventoría entregados | 21 | 6 | 28.6% | 6 | 28.6% | 0% | Dirección de Infraestructura | Maria Carolina Zuniga Hernandez
[7 empty] | 1.2 Accesos de internet en hogares en servicio AE2,AE4 y AE5. Rezago 2025 (19.426 de 98.509) | 19426 | 4930 | 25.4% | 2713 | 14% | 44.97%
[7 empty] | 1.1 Accesos de internet en hogares en servicio AE2,AE4 y AE5. | 179707 | 96616 | 53.8% | 84218 | 46.9% | 12.83%
|  |  | 2. Proyecto Providencia y Santa Catalina - Hogares | 702650815 | 0 | 0% | 2.2 Estudio previo aprobado | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% | 100%
[7 empty] | 2.3 Estudio previo radicado | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% | 100%
[7 empty] | 2.4 Contrato Firmado | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 2.5 Informes de Interventoría entregados | 6 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 2.1. Accesos de internet en hogares en servicio | 1500 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
|  |  | 3. Plan Nacional de Conectividad Indígenas | 538558675 | 145116125 | 26.95% | 3.1. Plan Nacional de Conectividad para Indigenas | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
|  |  | 4. Proyecto Líneas de Fomento 2.0 | 1925801329 | 0 | 0% | 4.3. VF Recursos de vigencias futuras comprometidos | 1 | 1 | 100% | 1 | 100% | 0%
[7 empty] | 4.4. VF Recursos de vigencias futuras obligados | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 4.2. Informes de Interventoría entregados | 7 | 2 | 28.6% | 2 | 28.6% | 0%
[7 empty] | 4.1. Accesos de internet en hogares en servicio Lineas de Fomento 2.0 | 55008 | 55008 | 100% | 55008 | 100% | 0%
|  |  | 5. Proyecto Líneas de Fomento 3.0 | 1853994525 | 31929380 | 1.722% | 5.3 Informes de Interventoría entregados | 7 | 2 | 28.6% | 1 | 14.3% | 50%
[7 empty] | 5.4 VF Recursos de vigencias futuras comprometidos | 100 | 100 | 100% | 100 | 100% | 0%
[7 empty] | 5.5 VF Recursos de vigencias futuras obligados | 100 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 5.1. Accesos de internet en hogares en servicio Linea de Fomento 3.0 | 226 | 226 | 100% | 226 | 100% | 0%
[7 empty] | 5.2 Accesos de internet en hogares en servicio Rezago 2025 (4274 de 4500) | 4274 | 0 | 0% | 1013 | 23.7% | 0%
|  |  | 6. Proyecto Líneas de Fomento 4.0 | 50000000000 | 80577543 | 0.1612% | 6.2 Estudio previo aprobado | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% | 100%
[7 empty] | 6.3 Estudio previo radicado | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% | 100%
[7 empty] | 6.4 Contrato Firmado | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 6.5 Informes de Interventoría entregados | 6 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 6.1. Accesos de internet en hogares en servicio Linea Fomento 4,0 | 30000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
|  |  | 7. Proyecto de Conectividad Líneas de Fomento 5.0 | 9684172532 | 0 | 0% | 7.1. Accesos de internet en hogares en servicio | 15000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
|  |  | 9. Guajira Hogares | 15684719072 | 0 | 0% | 9.2 Estudio previo aprobado | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% | 100%
[7 empty] | 9.3 Estudio previo radicado | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% | 100%
[7 empty] | 9.4 Contrato Firmado | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% | 100%
[7 empty] | 9.5 Informes de Interventoría entregados | 6 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 9.1 Accesos de internet en hogares en servicio | 3150 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
|  |  | 10. Proyecto Líneas de Fomento 1.0 | 0 | 0 | 0% | 10.2 Accesos de internet en hogares en servicio Rezago 2025 (2.010 de 21.417) | 2010 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 10.1 Accesos de internet en hogares en servicio | 19407 | 19407 | 100% | 19407 | 100% | 0%
|  |  | 8. Proyecto Comunidades de conectividad Hogares | 0 | 0 | 0% | 8.3. Accesos de internet en hogares en servicio Catatumbo | 1183 | 1183 | 100% | 1183 | 100% | 0%
[7 empty] | 8.4 Instalación y operación accesos en hogares reportados- Catatumbo Rezago 2025 (4.817 de 6000) | 4817 | 2000 | 41.5% | 0 | 0% | 100%
[7 empty] | 8.2 Proyectos de conectividad con Entes Territoriales - hogares Rezago 2025 (48.477 de 129.581) | 48477 | 18708 | 38.6% | 5855 | 12.1% | 68.7%
[7 empty] | 8.1. Accesos de internet en hogares en servicio entes | 86468 | 83173 | 96.2% | 83173 | 96.2% | 0%
1.1 Conectividad reducción de la Brecha digital y la Pobreza | 2026_E1-L1-4000 Implementación Soluciones de Acceso Comunitario a las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Nacional | Garantizar las condiciones para la universalización del acceso a Internet en Zonas rurales | 1. Centros Digitales [CNP 4001] | 221189073750 | 861102795.32 | 0.3893% | 1.3. VF Recursos de vigencias futuras comprometidos Región B | 100 | 100 | 100% | 100 | 100% | 0% | Dirección de Infraestructura | Maria Carolina Zuniga Hernandez
[7 empty] | 1.4. VF Recursos de vigencias futuras obligados Región B | 100 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 1.5. VF Recursos de vigencias futuras comprometidos Región A | 100 | 100 | 100% | 100 | 100% | 0%
[7 empty] | 1.6. VF Recursos de vigencias futuras obligados Región A | 100 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 1.7. VF Recursos de vigencias futuras comprometidos | 100 | 100 | 100% | 100 | 100% | 0%
[7 empty] | 1.8. VF Recursos de vigencias futuras obligados | 100 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 1.2. Centros Digitales en operación con cumplimiento de requisitos Región B | 6589 | 6589 | 100% | 6589 | 100% | 0%
[7 empty] | 1.1. Centros Digitales en operación con cumplimiento de requisitos Región A | 7468 | 7468 | 100% | 7468 | 100% | 0%
|  |  | 2. Zonas Comunitarias para la Paz | 33441981722 | 27919815 | 0.08349% | 2.2. VF Recursos de vigencias futuras | 100 | 100 | 100% | 100 | 100% | 0%
[7 empty] | 2.3. VF Recursos de vigencias futuras obligados | 100 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 2.1. Zonas Comunitarias para la Paz instaladas y en operación | 1405 | 1262 | 89.8% | 1262 | 89.8% | 0%
|  |  | 3. Obligaciones de Hacer | 2087301578 | 16921100 | 0.8107% | 3.1. Informes de Interventoría Obligaciones de Hacer | 11 | 2 | 18.2% | 2 | 18.2% | 0%
|  |  | 4. Centros IA | 85445534513 | 46533025 | 0.05446% | 4.2 Centros IA entregados | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 4.1 Centros IA entregados. Rezago 2025 (62 de 63) | 62 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
|  |  | 5. Sierra Nevada | 23000000000 | 0 | 0% | 5.2 Estudio previo aprobado | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% | 100%
[7 empty] | 5.3 Estudio previo radicado | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% | 100%
[7 empty] | 5.4 Contrato Firmado | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 5.5 Informes de Interventoría entregados | 6 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 5.1 Instalación de accesos en zonas reportados | 50 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
|  |  | 6. Proyecto Providencia y Santa Catalina - Zonas | 1794859000 | 0 | 0% | Seguimiento al proyecto Proyecto Providencia y Santa Catalina - Zonas | 20 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
|  |  | 7. Guajira zonas | 6315280928 | 0 | 0% | 7.1 Seguimiento al proyecto guajira zonas | 137 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
|  |  | 8. Proyecto Entes Territoriales - Zonas | 0 | 0 | 0% | 8.3 Soluciones instaladas Entes Territoriales Entes Territoriales - Zonas Rezago 2025 (323 de 647) | 323 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 8.1 Soluciones instaladas Entes Territoriales Entes Territoriales | 324 | 324 | 100% | 324 | 100% | 0%
[7 empty] | 8.2 Soluciones instaladas Entes Territoriales - Escuelas Rezago 2025(522 de 522) | 522 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
1.1 Conectividad reducción de la Brecha digital y la Pobreza | 2026_E1-L1-5000 Gestión Integral del espectro para el incremento del bienestar social | Implementar las acciones encaminadas a fortalecer la planeación, la alineación internacional, la atribución, la gestión técnica, la vigilancia, inspección y | 1. Espectro para el desarrollo del país | N.A. | N.A. | N.A. | 1.3 Número de documentos con propuestas para definición de posiciones de Colombia | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | Agencia Nacional del Espectro - ANE | Sergio Sotomayor
[7 empty] | 1.2 Número de resoluciones expedidas | 5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 1.1 Porcentaje de avance del proyecto | 100 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
|  |  | 2. Implementación y ejecución del Modelo de Vigilancia, Inspección y Control del Espectro Radioeléctrico | N.A. | N.A. | N.A. | 2.1 Porcentaje de ejecución del Plan de Monitoreo de Espectro | 100 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
|  |  | 3. Gestión de la investigación, innovación y divulgación del conocimiento en espectro radioeléctrico | N.A. | N.A. | N.A. | 3.1 Porcentaje de ejecución del Plan de Gestión del Conocimiento del Espectro | 100 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
1.1 Conectividad reducción de la Brecha digital y la Pobreza | 2026_E1-L1-6000 Acercamiento al usuario y mitigación de incumplimientos de las empresas del sector | Realizar las acciones de promoción y prevención para fortalecer el cumplimiento de las obligaciones de los operadores de telecomunicaciones y | 1. Promoción de la legalidad y buenas practicas del sector | 205081630 | 5333825 | 2.601% | 1.2 Informe de vigilancia y control generado | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | Dirección de vigilancia, Inspección y Control | Lucas Javier Rodriguez Osorio
[7 empty] | 1.1 Acciones desarrolladas de promoción y prevención. | 254 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
1.1 Conectividad reducción de la Brecha digital y la Pobreza | 2026_E1-L1-7000 Fortalecimiento del sector TIC y Postal | Generar lineamientos de política y estrategias enfocadas a mejorar la competitividad del sector, contribuyendo a la disminución de la brecha digital e | 01.Actualización Normativa_2026 | 131777728 | 0 | 0% | 01.GCI01 Estudio previo radicado | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% | 100% | Dirección de Industria de Comunicaciones | Paola Elvira Thiriat Tovar
[7 empty] | 01.GCI02 Estudio previo aprobado | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% | 100%
[7 empty] | 01.GCI03 Contrato firmado | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 1.01.Número de documentos de actualización del marco legal y de los criterios de contraprestaciones del sector postal elaborados | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 1.02.Número de proyectos de actualización normativa elaborados | 4 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
|  |  | 02.Fortalecimiento del Sector Postal_2026 | 3644801870 | 524483417 | 14.39% | 2.03.Número de actividades de divulgación y promoción de la filatelia realizadas | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 02.GCI01 Estudio previo radicado | 3 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 02.GCI02 Estudio previo aprobado | 3 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 02.GCI03 Contrato firmado | 3 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 02.VF01 Porcentaje de recursos de vigencias futuras comprometidos | 100 | 100 | 100% | 100 | 100% | 0%
[7 empty] | 02.VF02 Porcentaje de recursos de vigencias futuras obligados | 100 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 2.01.Porcentaje de seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del concesionario de correo (4-72) | 100 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 2.02.Porcentaje de avance de la actualización de la base de datos del Código Postal | 100 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 2.04.Porcentaje de avance del avalúo de la colección filatélica certificado | 100 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
|  |  | 03.Fortalecimiento de la Industria de Telecomunicaciones (CONPES 3983-4129) | 8283831827 | 844693449.16 | 10.2% | 03.GCI03 Contrato firmado Plan de Salvaguarda IT2-42 (Rezago 2025) | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 03.GCI01 Estudio previo radicado | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% | 0%
[7 empty] | 03.GCI02 Estudio previo aprobado | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% | 0%
[7 empty] | 03.GCI03 Contrato firmado | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% | 0%
[7 empty] | 3.01.Porcentaje de atención de los trámites y servicios de la Dirección de Industria de Comunicaciones | 100 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 3.02.Porcentaje de avance en la estructuración y ejecución de los procesos licitatorios | 100 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 3.03.Porcentaje de avance de la actualización del licenciamiento del SGE | 100 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 3.04.Porcentaje de avance del proceso de selección objetiva por demanda | 100 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 3.05.Porcentaje de avance en la gestión de la convocatoria pública de licencias de emisoras comunitarias 2026 | 100 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 3.06.Porcentaje de avance en el otorgamiento de permisos para el uso del espectro en banda de 900 MHZ por parte de pequeños ISP y comunidades organizadas | 100 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 3.07.Porcentaje de avance en el diseño de la estrategia nacional para la explotación de ROE y la apropiación del conocimiento de tecnologías espaciales y satelitales (CONPES 3983-4129) | 100 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 3.08.Porcentaje de avance en la definición y elaboración de los instrumentos normativos (CONPES 4144) | 100 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
1.1 Conectividad reducción de la Brecha digital y la Pobreza | 2026_E1-L1-8000 Control integral de las decisiones en segunda instancia en los servicios de comunicaciones (móvil/ no móvil), postal, radiodifusión sonora y televisión. | Resolver los recursos de apelación presentados por los vigilados dentro de los términos de ley. | 1. Decisiones en segunda instancia | 931921190 | 120139811 | 12.89% | 1.1 Porcentaje de recursos resueltos en los términos de ley respecto a los interpuestos por los vigilados | 100 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | GIT Especializado de Apelaciones | Andrea Milena Gonzalez Charria
1.2 Ecosistemas de Innovación | 2026_E1-L2-1000 Transformación Digital para la Productividad del Estado a través de la Política de Gobierno Digital | Incrementar el nivel de Transformación Digital del Estado a través de planes, programas y proyectos que impulsen la Política de Gobierno Digital | 1. PotencIA - Gobierno Inteligente (CONPES 4129; 4130; 4144) | 31785354113 | 4857069846.99 | 15.28% | 1.14 Política de Gobierno Digital actualizada | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | Dirección de Gobierno Digital | Lucy Elena Uron Rincon
[7 empty] | 1.15 Estudio previo radicado | 4 | 2 | 50% | 2 | 50% | 0%
[7 empty] | 1.16 Estudio previo aprobado en comité de contratación | 4 | 2 | 50% | 2 | 50% | 0%
[7 empty] | 1.17 Contrato firmado | 4 | 2 | 50% | 2 | 50% | 0%
[7 empty] | 1.13 Soluciones tecnológicas de la DGD actualizadas de acuerdo a la normatividad vigente​ | 5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 1.8 Entidades implementando la hoja de ruta del PNID fase 3 vigencia 2026 | 30 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 1.3 Índice de gobierno digital en entidades del Orden Territorial (PND-PES) | 59.4 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 1.2 Índice de gobierno digital en entidades del Orden nacional (PND-PES) | 83.7 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 1.1 Equipos IoT, cuentas redes sociales, sistemas de información, soluciones de ciudad, otras plataformas, integrados a la plataforma Convergente de Ciudades y Territorios Inteligentes | 100 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 1.4 Entidades del orden nacional que participan en espacios de inmersión digital | 100 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 1.10 Servicios web de intercambio de información estandarizados y publicados bajo los lineamientos del Marco de Interoperabilidad en la solución tecnológica SIGMI | 150 | 37 | 24.7% | 0 | 0% | 100%
[7 empty] | 1.7 Entidades implementando el Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información (MSPI). | 237 | 59 | 24.9% | 0 | 0% | 100%
[7 empty] | 1.9 Entidades de orden Nacional y/o Territorial implementando los lineamientos de las fases I o II del estándar de IPv6 | 237 | 59 | 24.9% | 0 | 0% | 100%
[7 empty] | 1.11 Entidades de orden Nacional y/o Territorial implementando los lineamientos del Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial (MRAE) | 237 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 1.12 Entidades de orden Nacional y/o Territorial sensibilizadas en los lineamientos del Marco de Interoperabilidad | 237 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 1.5 Entidades del orden territorial que participan en espacios de inmersión digital | 500 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 1.6 Entidades del orden nacional y territorial que aperturen, actualicen o usen los datos abiertos (PND-PES) | 800 | 200 | 25% | 277 | 34.6% | -38.5%
|  |  | 2. Proyecto Transformación Digital País (CONPES 4144) | 36159000000 | 7745717350 | 21.42% | 2.4 Estudio previo radicado | 3 | 2 | 66.7% | 2 | 66.7% | 0%
[7 empty] | 2.5 Estudio previo aprobado en comité de contratación | 3 | 2 | 66.7% | 2 | 66.7% | 0%
[7 empty] | 2.6 Contrato firmado | 3 | 2 | 66.7% | 2 | 66.7% | 0%
[7 empty] | 2.3 Porcentaje de avance en el mantenimiento, actualización y operación de la solución tecnológica del Registro de Deudores Alimentarios Morosos (REDAM) | 100 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 2.1 Trámites y servicios vinculados e integrados en sus diferentes ambientes a los SCD | 200 | 50 | 25% | 40 | 20% | 20%
[7 empty] | 2.2 Licencias de correo Google Suit otorgadas para entidades del sector público | 37000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
|  |  | 3. IA para la Productividad del Pais | 9620000000 | 0 | 0% | 3.6 Estudio previo radicado | 1 | 1 | 100% | 1 | 100% | 0%
[7 empty] | 3.7 Estudio previo aprobado en comité de contratación | 1 | 1 | 100% | 1 | 100% | 0%
[7 empty] | 3.8 Contrato firmado | 1 | 1 | 100% | 1 | 100% | 0%
[7 empty] | 3.3 Número de hojas de ruta digitales formuladas para entidades del orden nacional | 14 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 3.5 Número de entidades nacionales que implementan la estrategia de cierres exitosos | 15 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 3.4 Número de hojas de ruta digitales formuladas para entidades territoriales | 16 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 3.1 Entidades con modelos IA implementados​ | 200 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 3.2 Desarrollar e implementar la estrategia de gamificación “Máxima Velocidad”, como herra-mienta para facilitar la apropiación práctica de los lineamientos de la Política de Gobierno Digital en entidades públicas del orden nacional y territorial. | 250 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
1.2 Ecosistemas de Innovación | 2026_E1-L2-10000 Fortalecimiento del Operador Postal Oficial | Desarrollar estrategias que fortalezcan al Operador Postal como prestador de servicios que aporten al desarrollo del sector. | 1. Estrategia para optimizar los servicios del OPO | N.A. | N.A. | N.A. | 1.1 Número de oficinas donde prestamos el servicio | 1000 | 1000 | 0% | 0 | 0% | 100% | Servicios Postales Nacionales -SPN | Fuad Abdala Salaiman Verbel
1.2 Ecosistemas de Innovación | 2026_E1-L2-11000 Fortalecimiento del modelo convergente de la televisión pública regional y nacional | Implementar contenidos multiplataforma que fortalezcan la TV pública a través del conocimiento del entorno y análisis de las audiencias | 1. Monitoreo y seguimiento del comportamiento de las audiencias | 911680000 | 151946666 | 16.67% | 1.1. Número de Informes de medición de audiencias e impacto de contenidos divulgados | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | GIT de Fortalecimiento al Sistema de Medios Publicos | María Cecilia Londoño
[7 empty] | 1.2 Estudios previos radicados | 1 | 1 | 100% | 1 | 100% | 0%
[7 empty] | 1.3 Estudios previos aprobados | 1 | 1 | 100% | 1 | 100% | 0%
[7 empty] | 1.4 Contratos firmados | 1 | 1 | 100% | 1 | 100% | 0% |  | María Cecilia Londoño
|  |  | 2. Producción de contenidos convergentes y Multiplataforma | 23672150849 | 429740762.5 | 1.815% | 2.9 B141 - Estímulos asignados a la financiación para la producción y divulgación de contenidos orientados a fomentar la cultura de paz con justicia social y reconciliación por parte de los medios de interés público y comunitarios | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 2.7 IT2-37 - Contenidos financiados para promover y fomentar la apropiación cultural y educativa que permita recuperar y difundir el patrimonio y la memoria de la población indígena | 2 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 2.8 NT4-147 - Contenidos financiados para promover y fomentar la apropiación cultural y educativa que permita recuperar y difundir el patrimonio y la memoria de la población negra, afrocolombiana, raizal y palenquera | 2 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 2.4 Proyectos de propuesta aprobados | 3 | 3 | 100% | 3 | 100% | 0%
[7 empty] | 2.5 Resoluciones firmadas | 3 | 3 | 100% | 3 | 100% | 0%
[7 empty] | 2.6 Desembolsos realizados | 3 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 2.3. Número de Contenidos multiplataforma producidos regionales | 14 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 2.2. Número estímulos – Convocatorias | 210 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 2.1. Número contenidos multiplataforma producidos – Convocatoria | 830 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
1.2 Ecosistemas de Innovación | 2026_E1-L2-12000 Apoyo a operadores públicos del servicio de televisión a nivel nacional-RTVC | Aumentar la capacidad en la prestación del servicio público de televisión. | 1. Productos digitales desarrollados | N.A. | N.A. | N.A. | 1.1 Número de productos digitales desarrollados | 29 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | Radio y Televisión de Colombia - RTVC | Hollman Morris
1.2 Ecosistemas de Innovación | 2026_E1-L2-13000 Contenidos digitales y/o convergentes en la plataforma RTVCPlay. | Aumentar la producción y difusión de contenidos digitales y/o convergentes en la televisión y la radio pública nacional. | 1. Contenidos RTVCPlay en funcionamiento | N.A. | N.A. | N.A. | 1.1 Número de contenidos en plataforma RTVCPlay en funcionamiento | 1700 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | Radio y Televisión de Colombia - RTVC | Hollman Morris
1.2 Ecosistemas de Innovación | 2026_E1-L2-2000 Contribución a la consolidación digital del estado a través del aumento de las entidades vinculadas al ecosistema de información pública digital | Aumentar la vinculación de las entidades públicas al ecosistema de información pública digital | 1. Prestación de los Servicios Ciudadanos Digitales Base cumpliendo estándares de seguridad, privacidad, acceso, | N.A. | N.A. | N.A. | 1.3. Modelo operativo-financiero elaborado e implementado | 1 | 0.25 | 25% | 0.25 | 25% | 0% | Agencia Nacional Digital - AND | Adriana Garcés Ruiz
[7 empty] | 1.2 Infraestructura de interoperabilidad, autenticación digital y carpeta ciudadana en operación | 3 | 0.75 | 25% | 0.75 | 25% | 0%
[7 empty] | 1.1. Entidades asistidas técnicamente | 127 | 15 | 11.8% | 15 | 11.8% | 0%
|  |  | 2. Desarrollar soluciones integrales de ciencia, innovación y tecnologías emergentes que fortalezcan la transformación digital del estado | N.A. | N.A. | N.A. | 2.2. Red de alianzas para generación de productos y servicios conformada | 1 | 0.25 | 25% | 0.25 | 25% | 0%
1.2 Ecosistemas de Innovación | 2026_E1-L2-3000 Capacidades para la resiliencia en seguridad digital | Incrementar el conocimiento en materia de gestión de incidentes de Seguridad Digital en el país. | 1. Fortalecimiento de la operación del Equipo de Respuesta a Emergencias Cibernéticas de Colombia | 11709087440 | 2153835192 | 18.39% | 1.2 Estudio previo aprobado en comité de contratación | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | GIT de Respuesta a Emergencias Cibernéticas de Colombia - COLCERT | Angela Janeth Cortés Hernandez
[7 empty] | 1.3 Contrato firmado y legalizado | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 1.10 Vigencias Futuras Comprometidas | 1 | 1 | 100% | 1 | 100% | 0% |  | Angela Janeth Cortés Hernandez
[7 empty] | 1.11 Vigencias Futuras Obligadas | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 1.1 Estudio previo radicado en comité de contratación | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 1.6 Documentos desarrollados como habilitadores en la implementación de la Política de Seguridad Digital | 2 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 1.7 Informe de servicios de monitoreo realizados (Conpes 3995) | 10 | 10 | 100% | 10 | 100% | 0%
[7 empty] | 1.4 Porcentaje de Incidentes reportados, atendidos por el ColCERT | 100 | 10 | 10% | 10 | 10% | 0%
[7 empty] | 1.5 Porcentaje de análisis de vulnerabilidades realizados | 100 | 10 | 10% | 10 | 10% | 0%
[7 empty] | 1.9 Operación del SOC | 100 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 1.8 Personas sensibilizadas en seguridad digital | 5000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
1.2 Ecosistemas de Innovación | 2026_E1-L2-4000 Cultura de seguridad digital para prevención y preparación del estado colombiano | Apoyar en la implementación del marco de gobernanza en materia de seguridad digital en Colombia | 1. Ciberseguridad 360 | 2000000000 | 0 | 0% | 1.1 Estudio previo radicado en comité de contratación | 1 | 1 | 100% | 1 | 100% | 0% | GIT de Respuesta a Emergencias Cibernéticas de Colombia - COLCERT | Angela Janeth Cortés Hernandez
[7 empty] | 1.2 Estudio previo aprobado en comité de contratación | 1 | 1 | 100% | 1 | 100% | 0%
[7 empty] | 1.3 Contrato firmado y legalizado | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% |  | Angela Janeth Cortés Hernandez
[7 empty] | 1.4 Personas formadas en seguridad digital | 800 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 1.5 Personas formadas en seguridad digital (rezago 2025) | 4200 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
1.2 Ecosistemas de Innovación | 2026_E1-L2-5000 Fortalecimiento de la radio pública nacional | Fortalecer la radio pública, a través del despliegue de nueva infraestructura de estaciones y estudios de la red de la radio pública nacional operada por | 1. Fortalecimiento de la Radio Publica en el territorio nacional | 6823787796 | 0 | 0% | 1. 01 Proyecto de propuesta aprobado | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | Dirección de Industria de Comunicaciones | Paola Elvira Thiriat Tovar
[7 empty] | 1.02 Resolución firmada | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 1.03 Desembolso realizado | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 1.05 Nuevas estaciones de radio pública nacional instaladas | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 1.07 Nuevos estudios de radio instalados (Rezago 2025) | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 1.06 Nuevos estudios de radio instalados | 2 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 1.08 Estudios de radio mejorados instalados | 2 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 1.04 Porcentaje de avance en seguimiento a la ejecución de los recursos | 100 | 18 | 18% | 18 | 18% | 0%
1.2 Ecosistemas de Innovación | 2026_E1-L2-6000 Fortalecimiento integral de los operadores públicos del servicio de televisión nacional | Fortalecer a los operadores públicos en las condiciones técnicas y operativas de la prestación del servicio de televisión | 1. Financiación a operadores - proyectos de Ley | 163738225423 | 113543302006 | 69.34% | 1.2 Operadores financiados Nacionales | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | GIT de Fortalecimiento al Sistema de Medios Publicos | María Cecilia Londoño
[7 empty] | 1.1 Operadores financiados - Regionales | 8 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 1.4 Proyectos de resolución aprobados | 12 | 12 | 100% | 12 | 100% | 0%
[7 empty] | 1.5 Resoluciones firmadas | 12 | 12 | 100% | 12 | 100% | 0%
[7 empty] | 1.6 Desembolsos realizados | 12 | 12 | 100% | 12 | 100% | 0%
[7 empty] | 1.3. Porcentaje de efectividad de uso de los recursos destinados al AOM de la Red Digital TDT | 95 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
|  |  | 2. Financiación Operadores - Proyectos adicionales Contenidos | 81695145845 | 53910165489 | 65.99% | 2.4 Proyectos de propuesta aprobados | 17 | 17 | 100% | 17 | 100% | 0%
[7 empty] | 2.5 Resoluciones firmadas | 17 | 17 | 100% | 17 | 100% | 0%
[7 empty] | 2.6 Desembolsos realizados | 17 | 17 | 100% | 17 | 100% | 0%
[7 empty] | 2.3. Contenidos multiplataforma producidos regionales | 418 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 2.1. Contenidos multiplataforma producidos - Nacionales | 603 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 2.2. Horas de contenidos al aire para la construcción de paz | 29300 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
|  |  | 3. Historias urbanas y rurales desde las regiones | 3108000000 | 3108000000 | 100% | 3.3 Proyectos de propuesta aprobados | 1 | 1 | 100% | 1 | 100% | 0%
[7 empty] | 3.4 Resoluciones firmadas | 1 | 1 | 100% | 1 | 100% | 0%
[7 empty] | 3.5 Desembolsos realizados | 1 | 1 | 100% | 1 | 100% | 0%
[7 empty] | 3.1. Estímulos – Convocatoria | 140 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 3.2. Contenidos multiplataforma producidos - Convocatoria | 140 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
|  |  | 4. Convocatoria transformando a Colombia desde las juventudes- - CONPES JUVENTUDES 4040 | 1100000000 | 1100000000 | 100% | 4.3 Proyectos de propuesta aprobados | 1 | 1 | 100% | 1 | 100% | 0%
[7 empty] | 4.4 Resoluciones firmadas | 1 | 1 | 100% | 1 | 100% | 0%
[7 empty] | 4.5 Desembolsos realizados | 1 | 1 | 100% | 1 | 100% | 0%
[7 empty] | 4.1. Estímulos - Convocatoria | 100 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 4.2.Contenidos multiplataforma producidos - Convocatoria | 100 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
|  |  | 5. Formación y actualización del talento humano de creadores, productores y realizadores audiovisuales | 9754543325 | 6754543325 | 69.25% | 5.3 Proyectos de propuesta aprobados | 3 | 3 | 100% | 3 | 100% | 0%
[7 empty] | 5.4 Resoluciones firmadas | 3 | 3 | 100% | 3 | 100% | 0%
[7 empty] | 5.5 Desembolsos realizados | 3 | 3 | 100% | 3 | 100% | 0%
[7 empty] | 5.1. Actividades para la industria Audiovisual | 36 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 5.2. Agentes de la Industria con actividades de formación | 2000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
|  |  | 6. Medios en Red | 15000000000 | 15000000000 | 100% | 6.2 Número de estrategias comunicativas implementadas | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 6.4 Proyectos de propuesta aprobados | 1 | 1 | 100% | 1 | 100% | 0%
[7 empty] | 6.5 Resoluciones firmadas | 1 | 1 | 100% | 1 | 100% | 0%
[7 empty] | 6.6 Desembolsos realizados | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 6.1. Número de convocatorias diseñadas e implementadas para el fortalecimiento | 2 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 6.3 Número de beneficiarios capacitados a través de la Escuela Digital | 500 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
|  |  | 8. Conecta país de la belleza | 8000000000 | 8000000000 | 100% | 8.2 Proyectos de propuesta aprobados | 1 | 1 | 100% | 1 | 100% | 0%
[7 empty] | 8.3 Resoluciones firmadas | 1 | 1 | 100% | 1 | 100% | 0%
[7 empty] | 8.4 Desembolsos realizados | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 8.1 Nivel de madurez digital adoptado de los comerciantes | 6000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
1.2 Ecosistemas de Innovación | 2026_E1-L2-7000 Fortalecimiento de la Industria TI para la transformación productiva | Fortalecer la Industria Digital Nacional durante el cuatrienio, para que responda a las demandas de adopción de tecnologías digitales por parte de los | 1. Crea Digital - (Conpes 4090) | 2266111000 | 906444400 | 40% | 1.4. Estudio previo radicado en comité de contratación | 1 | 1 | 100% | 1 | 100% | 0% | Dirección de Economía Digital | Lisset Brigitte Gutierrez Suarez
[7 empty] | 1.5. Estudio previo aprobado en comité de contratación | 1 | 1 | 100% | 1 | 100% | 0%
[7 empty] | 1.6. Contrato firmado | 1 | 1 | 100% | 1 | 100% | 0%
[7 empty] | 1.1. Empresas de la Industria Digital seleccionadas | 18 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 1.2. Empresas de la Industria Digital beneficiadas (PND) (PES - PEI) | 18 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 1.3. Personas beneficiadas (PES) | 1000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
|  |  | 2. Colombia 5.0 - (Conpes 4090) | 13343363095 | 5337345238 | 40% | 2.4. Estudio previo radicado en comité de contratación | 1 | 1 | 100% | 1 | 100% | 0%
[7 empty] | 2.5. Estudio previo aprobado en comité de contratación | 1 | 1 | 100% | 1 | 100% | 0%
[7 empty] | 2.6. Contrato firmado | 1 | 1 | 100% | 1 | 100% | 0%
[7 empty] | 2.1. Eventos realizados | 11 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 2.2. Empresas de la Industria Digital beneficiadas (PND) (PES - PEI) | 282 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 2.3. Personas beneficiadas (PES) | 6000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
|  |  | 3. Emprendimiento Digital - (Conpes 4011- 4129) | 4834600000 | 1450380000 | 30% | 3.4. Estudio previo radicado en comité de contratación | 1 | 1 | 100% | 1 | 100% | 0%
[7 empty] | 3.5. Estudio previo aprobado en comité de contratación | 1 | 1 | 100% | 1 | 100% | 0%
[7 empty] | 3.6. Contrato firmado | 1 | 1 | 100% | 1 | 100% | 0%
[7 empty] | 3.1. Empresas y equipos emprendedores de la industria digital seleccionadas | 142 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 3.2. Equipos emprendedores y empresas de negocios digitales beneficiados (PND) (PES - PEI) | 142 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 3.3. Personas con herramientas para el emprendimiento digital (PES) | 10000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
|  |  | 4. Tu Negocio en Línea - (Conpes 4129) | 16825449638 | 3797571057 | 22.57% | 4.3 Convocatoria Nacional de Tu Negocio en Linea 2025 - 2026 (Rezago) | 1 | 1 | 100% | 1 | 100% | 0%
[7 empty] | 4.4 Recursos de vigencias futuras comprometidos | 1 | 1 | 100% | 1 | 100% | 0%
[7 empty] | 4.5. Recursos de vigencias futuras obligados | 3 | 1 | 100% | 1 | 100% | 0%
[7 empty] | 4.2. Número de Empresas y/o empresarios que adoptan herramientas tecnológicas para la transformación (PND) (PES - PEI) (Rezago) | 412 | 1 | 100% | 1 | 100% | 0%
[7 empty] | 4.1. Número de Empresas y/o empresarios que adoptan herramientas tecnológicas para la transformación | 9091 | 1 | 100% | 1 | 100% | 0%
|  |  | 5. AgroTech | 11000000000 | 3849994404 | 35% | 5.2. Estudio previo radicado en comité de contratación | 1 | 1 | 100% | 1 | 100% | 0%
[7 empty] | 5.3. Estudio previo aprobado en comité de contratación | 1 | 1 | 100% | 1 | 100% | 0%
[7 empty] | 5.4. Contrato firmado | 1 | 1 | 100% | 1 | 100% | 0%
[7 empty] | 5.1. Número de beneficiarios | 6800 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
|  |  | 6. Conecta Caribe | 0 | 0 | 0% | 6.1 Número de personas beneficiadas (PND) (PES - PEI) (Rezago) | 5650 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
|  |  | 7. Artesan IA | 6000000000 | 0 | 0% | 7.3. Estudio previo radicado en comité de contratación | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 7.4. Estudio previo aprobado en comité de contratación | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 7.5. Contrato firmado y legalizado | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 7.2. Departamentos con comunidades artesanales fortalecidas | 8 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 7.1. Artesanos y artesanas beneficiados | 2400 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
1.2 Ecosistemas de Innovación | 2026_E1-L2-8000 Fortalecimiento de los contenidos audiovisuales de la televisión pública. | Aumentar la oferta de contenidos audiovisuales con valor público que respondan a la identidad, necesidades y preferencias de los colombianos. | 1. Contenidos audiovisuales televisión pública nacional | N/A | N/A | N/A | 1.1 Número de contenidos audiovisuales producidos, transmitidos y/o emitidos a través de las pantallas de la televisión pública nacional | 34 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | Radio y Televisión de Colombia - RTVC | Hollman Morris
1.2 Ecosistemas de Innovación | 2026_E1-L2-9000 Fortalecimiento de la programación de la radio pública | Fortalecer las plataformas de las emisoras de la radio pública nacional a través de la realización de contenidos con valor público que generen identidad | 1. Contenidos al aire y especiales, nacionales y descentralizados generados | N/A | N/A | N/A | 1.1 Número de Horas de contenidos al aire y especiales, nacionales y descentralizados | 44200 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | Radio y Televisión de Colombia - RTVC | Hollman Morris
|  |  | 2. Contenidos de radio producidos y emitidos | N/A | N/A | N/A | 2.1 Nuevos contenidos de radio producidos y emitidos | 65 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
|  |  | 3. Contenidos digitales generados | N/A | N/A | N/A | 3.1 Número de contenidos digitales generados | 13400 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
|  |  | 4. Cobertura Poblacional | N/A | N/A | N/A | 4.1 Porcentaje de cobertura poblacional de emisoras del sistema de medios públicos incluídas emisoras de paz | 88.68 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
1.3 Educación Digital | 2026_E1-L3-2000 Facilitar el acceso y uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones en todo el territorio nacional Computadores para Educar | Incremento en la dotación de terminales de cómputo y capacitación de docentes en sedes educativas oficiales a nivel nacional, Recuperación | 1. Incremento en la dotación de terminales de cómputo y capacitación de docentes en sedes educativas oficiales a nivel nacional | N/A | N/A | N/A | 1.13. Diseñar una estrategia de Gestión del Conocimiento para fortalecimiento de implementación, evaluación y sostenibilidad de los programas de educación digital de Computadores para Educar | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | Computadores para Educar - CPE | Oscar Gustavo Sanchez Jaramillo
[7 empty] | 1.1. Implementar encuentros, eventos y espacios de participación y/o formación con las comunidades educativas en el marco de la estrategia de formación integral de CPE 2026 | 25 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 1.2. Requerimientos técnicos atendidos 2026 | 100 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 1.12. Centros de Interés en diferentes áreas de conocimiento fortalecidos con integración de tecnologías | 700 | 588 | 84% | 588 | 84% | 0%
[7 empty] | 1.11. Centros de Interés creados en programación y tecnologías | 800 | 688 | 86% | 688 | 86% | 0%
[7 empty] | 1.10. Familias y comunidad educativa que participan en procesos de formación en el uso de Tecnologías | 1300 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 1.3 Sedes educativas oficiales con acceso a terminales de cómputo con contenidos precargados, laboratorios de innovación y kits de tecnologías para aprender (rezago 2025) | 2309 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 1.6. Terminales de cómputo con contenidos digitales entregadas a sedes educativas para uso de docentes (Rezago 2024 y 2025) | 2702 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 1.8. Docentes formados en procesos educativos con tecnologías digitales | 3000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 1.4. Terminales de cómputo con contenidos digitales entregadas a sedes educativas 2026 | 8497 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 1.9. Estudiantes participantes en procesos de formación que integran la tecnología, en centros de Interés o iniciativas escolares | 10000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 1.5 Terminales de cómputo con contenidos digitales entregadas a sedes educativas (rezago 2024 y 2025) | 10100 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 1.7. Estudiantes de sedes educativas oficiales beneficiados con el servicio de apoyo en tecnologías de la información y las comunicaciones para la educación | 22815 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
|  |  | 2. Recuperación de equipos de cómputo obsoletos existentes en las sedes educativas oficiales a nivel nacional | N/A | N/A | N/A | 2.1. Realizar eventos de difusión con la comunidad | 6 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 2.2. Residuos electrónicos dispuestos correctamente (Demanufactura) | 40 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 2.7. Clubes Técnicos Escolares dotados | 100 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 2.3. Producción de KIT con elementos aprovechados de residuos eléctricos y electronicos | 600 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 2.4.Personas de la comunidad capacitadas en la correcta disposición de residuos | 2200 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
|  |  | 3. Incremento de la dotación directa de soluciones tecnológicas para estudiantes, menores de edad ubicados en zonas urbanas, rurales, apartadas y de difícil acceso, e I.E.S y realizar la gestión adecuada de equipos obsoletos y en desuso a nivel Nacional | N/A | N/A | N/A | 3.1. Rezago Entrega de Terminales de cómputo - Directa | 17634 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
1.3 Educación Digital | 2026_E1-L3-3000 Apropiación TIC para el Cambio | Promover la apropiación masiva de las TIC a través del diseño e implementación de estrategias incluyentes y con enfoque diferencial | 1. Ciber Paz Formaciones [CNP#4040, CNP#4080,CNP#4086, CNP#4143, CNP#4147] | 8000000800 | 0 | 0% | 1.2 Estudio previo radicado | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | Dirección de Apropiación de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | William Alexander Sanchez Martinez
[7 empty] | 1.3. Estudio previo aprobado | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 1.4 Contrato firmado | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 1.5 B.138 - Indicador PMI Política Construcción de PAZ | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 1.1 Formaciones finalizadas en Habilidades digitales | 15000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
|  |  | 2. Servicio de Apoyo Tecnológico a la Inclusión Digital - Signos en Red | 4607537200 | 0 | 0% | 2.2 Estudio previo radicado | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 2.3 Estudio previo aprobado | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 2.4 Contrato firmado | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 2.5 Comunicaciones relevadas entre personas sordas y oyentes a través del servicio de Signos en Red_Rezago 2025 | 542726 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 2.1 Comunicaciones relevadas entre personas sordas y oyentes a través del servicio del Signos en Red | 550000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
|  |  | 3. SmartFilms (CNP#4080, CNP#4143, CNP#4147] | 2604492000 | 0 | 0% | 3.2 Estudio previo radicado | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 3.3 Estudio previo aprobado | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | Dirección de Apropiación de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Oscar Alexander Ballen Cifuentes
[7 empty] | 3.4 Contrato firmado | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 3.1 Cortometrajes realizados por mujeres, personas con discapacidad, personas de comunidades étnicas y LGBTIQ+ con dispositivos móviles. | 550 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
|  |  | 4. Legado de Gabo | 500000000 | 0 | 0% | 4.2 Estudio previo radicado | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 4.3 Estudio previo aprobado | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 4.4 Contrato firmado | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 4.1 Estrategias de apropiación de tecnologías de la información y las comunicaciones según el Legado de Gabo | 3 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
|  |  | 5. Colombia Programa | 10888575827 | 8182654055 | 75.15% | 5.2 Porcentaje de recursos de vigencias futuras comprometido | 100 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 5.3 Porcentaje de recursos de vigencias futuras obligados | 100 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 5.1 Estudiantes beneficiados en Pensamiento Computacional | 90000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
|  |  | 6. ConverTIC | 2000000000 | 2000000000 | 100% | 6.1 Software lector de pantalla adquirido | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 6.2 Estudio previo radicado | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 6.3 Estudio previo aprobado | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 6.4 Contrato firmado | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
|  |  | 7. Ecosistema de Educación Digital | 15000000000 | 0 | 0% | 7.2 Estudio previo radicado | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 7.3 Estudio previo aprobado | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 7.4 Contrato firmado | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 7.1 Kits de apropiación digital | 200 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
|  |  | 8. Centros de Interes | 0 | 0 | 0% | 8.1 Docentes formados en pensamiento computacional | 190 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 8.2 Sedes Educativas formadas en pensamiento computacional | 190 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
1.3 Educación Digital | 2026_E1-L3-4000 Internet Seguro y Responsable | Fomentar el desarrollo de nuevas ciudadanías digitales promoviendo el uso seguro y responsable de las Tecnologías de la Información y | 1. Ciber Paz Sensibilizaciones [CNP#4040, CNP#4080, CNP#4086] | 9426927818 | 299282760 | 3.175% | 1.2 Estudio previo radicado | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% | 0% | Dirección de Apropiación de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | William Alexander Sanchez Martinez
[7 empty] | 1.3. Estudio previo aprobado | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 1.4. Contrato firmado | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% | 0%
[7 empty] | 1.1 Personas sensibilizadas en el Uso Seguro de las TIC | 1057000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
1.3 Educación Digital | 2026_E1-L3-5000 Desarrollo de habilidades digitales para la vida | Aportar a la democratización de las TIC para desarrollar una sociedad del conocimiento y la tecnología durante el cuatrienio, a través de la | 2. SenaTEC - (Conpes 4144, 4069) | 31852972241 | 0 | 0% | 2.5 Recursos de vigencias futuras comprometidos | 1 | 1 | 100% | 1 | 100% | 0% | Dirección de Economía Digital | Lisset Brigitte Gutierrez Suarez
[7 empty] | 2.7 Recursos de vigencias futuras obligados (Rezago) | 1 | 1 | 100% | 1 | 100% | 0%
[7 empty] | 2.6 Recursos de vigencias futuras obligados | 3 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | Dirección de Apropiación de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Oscar Alexander Ballen Cifuentes
[7 empty] | 2.1. Número de personas formadas en habilidades digitales (PND) (PES - PEI) | 6840 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 2.3. Número de técnicos formados en articulación con la media (PND) (PES - PEI) | 34000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 2.4. Número de técnicos formados en articulación con la media (PND) (PES - PEI) (Rezago) | 34000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 2.2. Número de personas formadas en habilidades digitales (PND) (PES - PEI) (Rezago) | 35723 | 0 | 0% | 11000 | 30.8% | 0% | Dirección de Economía Digital | William Alexander Sanchez Martinez
|  |  | 3. AvanzaTEC | 0 | 0 | 0% | 3.1 Número de certificaciones en habilidades digitales (PND) (PES - PEI) | 32300 | 0 | 0% | 2823 | 8.7% | 0%
|  |  | 4. Social Tech | 0 | 0 | 0% | 4.1 Ciudadanos formados (PND) (PES - PEI) (Rezago) | 57238 | 0 | 0% | 13659 | 23.9% | 0%
|  |  | 1. Talento Tech - Bootcamps - CP 4040 y 4069 | 91821698540 | 1694729311 | 1.846% | 1.2 Recursos de vigencias futuras comprometidos | 1 | 1 | 100% | 1 | 100% | 0%
[7 empty] | 1.5 Número informes de seguimiento de la interventoría entregados (Rezago) | 1 | 1 | 100% | 1 | 100% | 0%
[7 empty] | 1.4 Recursos de vigencias futuras obligados (Rezago) | 3 | 3 | 100% | 3 | 100% | 0%
[7 empty] | 1.3 Recursos de vigencias futuras obligados | 18 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 1.1 Número de personas formadas en habilidades digitales (PND) (PES - PEI) | 21534 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
2.1 Cultura | 2026_E2-D1-1000 Gestión adecuada del talento humano dentro del ciclo de vida del servidor público para cumplimiento de las metas establecidas de la entidad. | Implementar el Plan Estratégico de Talento Humano para el fortalecimiento de la cultura organizacional del Ministerio de Tecnologías de la | 1. Plan Estratégico del Talento Humano | 988889955 | 113261015 | 11.45% | 1.1. Plan Estratégico de Talento Humano realizado y publicado | 1 | 1 | 100% | 1 | 100% | 0% | Subdirección para la Gestión del Talento Humano | Edna Rocio Sanchez Morales
[7 empty] | 1.2. Seguimiento al Cumplimiento al Plan Estrategico de Talento Humano | 100 | 18 | 18% | 18 | 18% | 0%
|  |  | 3. Gestión del desarrollo del Talento Humano | 652301955 | 73882095 | 11.33% | 3.1. Plan de Bienestar e Incentivos elaborado y publicado | 1 | 1 | 100% | 1 | 100% | 0%
[7 empty] | 3.3. Plan Institucional de Capacitación elaborado y publicado | 1 | 1 | 100% | 1 | 100% | 0%
[7 empty] | 3.5. Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo elaborado y publicado | 1 | 1 | 100% | 1 | 100% | 0%
[7 empty] | 3.2. Ejecución del Plan de Bienestar e Incentivos | 100 | 18 | 18% | 18 | 18% | 0%
[7 empty] | 3.4. Ejecución del Plan Institucional de Capacitación | 100 | 18 | 18% | 18 | 18% | 0%
[7 empty] | 3.6. Ejecución del plan de seguridad y salud en el trabajo | 100 | 18 | 18% | 18 | 18% | 0%
[7 empty] | 3.7. Porcentaje de cumplimiento del Plan de Cultura | 100 | 18 | 18% | 18 | 18% | 0%
|  |  | 4. Gestión del Retiro del Talento Humano | 272686005 | 23726325 | 8.701% | 4.1. Cuentas de cobro por concepto de cuotas partes pensionales asociados a las nóminas reportadas por FOPEP generadas | 11 | 2 | 18.2% | 2 | 18.2% | 0%
[7 empty] | 4.2. Porcentaje en retiros gestionados por periodo | 100 | 18 | 18% | 18 | 18% | 0%
|  |  | 2. Gestión del ingreso del talento humano | 1257712485 | 148279985 | 11.79% | 2.1. Plan de Vacantes elaborado y publicado | 1 | 1 | 100% | 1 | 100% | 0%
2.2 Arquitectura Institucional | 2026_E2-D2-1000 Estrategia y operación de tecnología para lograr una transformación digital con enfoque social y democrático en la entidad | Definir e implementar una arquitectura tecnológica que permita optimizar, disponer y mantener los servicios de tecnología que apoyan la operación del | 1. Gestión de TI | 3956504730 | 563122596 | 14.23% | 1.2 Estudios previos radicados | 10 | 10 | 100% | 10 | 100% | 0% | Oficina de Tecnologías de la Información | Andres Diaz Molina
[7 empty] | 1.3 Estudios previos aprobados | 10 | 10 | 100% | 10 | 100% | 0%
[7 empty] | 1.4 Convenios/contratos firmados | 10 | 10 | 100% | 10 | 100% | 0%
[7 empty] | 1.1 Índice de Cumplimiento del MGGTI en la Alineación Estratégica | 100 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
|  |  | 2. Licenciamiento y soporte de Sistemas de Información | 12879534990 | 1628107672.08 | 12.64% | 2.2 Estudios previos radicados | 7 | 6 | 86% | 6 | 85.7% | 0%
[7 empty] | 2.3 Estudios previos aprobados | 7 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 2.4 Convenios/contratos firmados | 7 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 2.1 Índice de versionamiento de aplicativos actualizados | 100 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
|  |  | 3. Operación de Servicios Tecnológicos | 39881175650 | 7046446757.08 | 17.67% | 3.2 Estudios previos radicados | 5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 3.3 Estudios previos aprobados | 5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 3.4 Convenios/contratos firmados | 5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 3.1 Índice integral de servicios tecnológicos | 95 | 9 | 10% | 9 | 9.5% | 0%
[7 empty] | 3.5 Recursos de vigencias futuras comprometidos | 100 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 3.6 Recursos de vigencias futuras obligados | 100 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
|  |  | 4. Proyecto de Fábricas de Software y Datos | 2200000000 | 0 | 0% | 4.1 Porcentaje de cumplimiento de actividades programadas | 100 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 4.2 Recursos de vigencias futuras comprometidos | 100 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 4.3 Recursos de vigencias futuras obligados | 100 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
2.2 Arquitectura Institucional | 2026_E2-D2-2000 Programación y seguimiento de ingresos, así como el monitoreo continuo de la ejecución presupuestal y contractual del Fondo Único de TIC | Fortalecer el seguimiento de los ingresos y gastos del Fondo Único de TIC en el marco de la integralidad y pertinencia requerida. | 1. Diseño, proyección y seguimiento de los ingresos del Fondo Único de TIC, mediante la aplicación de criterios de parametrización, procesamiento y análisis de datos | 131412438 | 16222185 | 12.34% | 1.3 Número de análisis prospectivos y de sensibilidad de los ingresos del Fondo Único de TIC. | 1 | 0 | 0% | 0 | 100% | 0% | Oficina para la Gestión de Ingresos del Fondo | Gina del Rosario Nuñez Polo
[7 empty] | 1.4 Oportunidad en la elaboración de la proyección de ingresos del Fondo Único de TIC. | 1 | 0 | 0% | 0 | 100% | 0%
[7 empty] | 1.1 Número de informes correspondientes a los procesos judiciales. | 2 | 1 | 50% | 1 | 100% | 0%
[7 empty] | 1.2 Número de informes de recaudo del Fondo Único de TIC. | 12 | 2 | 16.7% | 2 | 100% | 0%
[7 empty] | 1.5. Número de informes de flujo de caja. | 12 | 2 | 16.7% | 2 | 100% | 0%
|  |  | 2. Seguimiento a la ejecución presupuestal y contractual del Fondo Único de TIC | 423164579 | 76457622.5 | 18.07% | 2.1 Número de Informes de Ejecución Presupuestal. | 12 | 3 | 25% | 2 | 16.7% | 33.33%
[7 empty] | 2.2 Informes de Ejecución contractual. | 12 | 3 | 25% | 2 | 16.7% | 33.33% |  | Gina del Rosario Nuñez
[7 empty] | 2.3 Porcentaje de conceptos de viabilidad económica expedidos. | 100 | 24.99 | 25% | 24.99 | 25% | 0%
|  |  | 3. Seguimiento mediante documentos e instrumentos derivados de la inteligencia empresarial (informe trimestral y tableros) | 478539631 | 80503972.5 | 16.82% | 3.1. Informe trimestral consolidado de ingresos y gastos del Fondo Único de TIC. | 4 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 3.2 Actualizaciones en la herramienta. | 12 | 3 | 25% | 3 | 25% | 0%
2.2 Arquitectura Institucional | 2026_E2-D2-3000 Gestión adecuada de los recursos financieros ministerio TIC | Garantizar el financiamiento y cumplimiento de los objetivos misionales, estratégicos y legales. | 1. Apoyo permanente a las áreas ejecutoras en temas de orden financiero del Ministerio de TIC. | 0 | 0 | 0 | 1.3 Estados Financieros y notas contables del Ministerio de TIC, publicados en la página WEB del Ministerio de TIC. | 4 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | Subdirección Financiera | Flor Angela Castro
[7 empty] | 2.1 Avance en la Simplificación y /o Actualización de la Documentación - GIT Contabilidad. | 4 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 1.1 Informes de Ejecución de Gastos MinTIC publicados en la página WEB del Ministerio | 12 | 2 | 16.7% | 2 | 16.7% | 0%
[7 empty] | 1.2 Informes del seguimiento a la ejecución del PAC del Ministerio de TIC. | 12 | 2 | 16.7% | 2 | 16.7% | 0%
|  |  | 2. Simplificación y/o actualización de la base documental, soporte del Proceso de Gestión Financiera - Subdirección Financiera. | 0 | 0 | 0% | 2.2. Avance en la Simplificación y/o Actualización de la Documentación - GIT Presupuesto. | 4 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 2.3 Avance en la Simplificación y/o Actualización de la Documentación - GIT Tesorería. | 4 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
2.2 Arquitectura Institucional | 2026_E2-D2-4000 Gestión adecuada de los recursos Fondo Único de TIC | Gestionar los recursos financieros para atender las actividades misionales, estratégicas y legales del Fondo Único de TIC. | 1. Apoyo permanente a las áreas ejecutoras en temas de orden financiero - Fondo Único de TIC. | 2873644200 | 392201670 | 13.65% | 1.3 Estados Financieros y notas contables del Fondo Único de TIC, publicados en la pagina WEB del Ministerio de TIC | 4 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | Subdirección Financiera | Flor Angela Castro
[7 empty] | 1.1 Informes del seguimiento a la ejecución presupuestal de gastos del Fondo Único de TIC. | 12 | 2 | 17% | 2 | 16.7% | 0%
[7 empty] | 1.2 Informes del seguimiento a la ejecución del PAC del Fondo Único de TIC. | 12 | 2 | 17% | 2 | 16.7% | 0%
[7 empty] | 1.4 Informes del Estado de la Cartera en etapa persuasiva. | 12 | 2 | 17% | 2 | 16.7% | 0%
|  |  | 2. Simplificación y/o actualización de la base documental, soporte del Proceso de Gestión Financiera - Subdirección Financiera | 0 | 0 | 0% | 2.1 Avance en la Simplificación y/o Actualización de la Documentación - GIT Cartera. | 4 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
2.2 Arquitectura Institucional | 2026_E2-D2-5000 Fortalecimiento de la Gestión documental en MINTIC | Generar estrategias para consolidar la gestión documental con fines de conservación y preservación de los documentos producidos en el MINTIC. | Intervención de los fondos acumulados de los archivos de las extintas entidades del sector TIC | 5275210925 | 898305456 | 17.03% | Estudios previos radicados | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | Subdirección Administrativa | Rodrigo Jose Gomez Ocampo
[7 empty] | Estudios previos aprobados | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | Contratos firmados | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | Metros lineales intervenidos - Rezago 2025 | 99 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | Recursos de vigencias futuras comprometidos | 100 | 100 | 100% | 100 | 100% | 0%
[7 empty] | Recursos de vigencias futuras obligados | 100 | 28 | 28% | 28 | 28% | 0%
[7 empty] | Metros lineales intervenidos | 651 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | Metros lineales custodiados | 33528 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
|  |  | Implementación del PINAR, PGD y SIC | 0 | 0 | 0% | P2. Implementación del PINAR, PGD y SIC | 100 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
2.2 Arquitectura Institucional | 2026_E2-D2-6000 Gestión Contractual del MINTIC para una Contratación Pública Eficiente y Transparente | Brindar a la entidad un soporte para los diferentes tramites en etapas del proceso de contratación | 1. Implementación de herramientas para la expedición de certificaciones en línea | 25000000 | 0 | 0% | 1.1. Porcentaje de implementación de la herramienta de expedición de certificaciones | 25 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | Subdirección de Gestión Contractual | Jeimmy Ximena Simbaqueva Ramos
|  |  | 2. Implementación de herramienta para el manejo de bases de información de contratos | 40000000 | 0 | 0% | 2.1.Porcentaje de Implementación de una base de datos de contratos de la entidad | 25 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
|  |  | 3. Seguimiento a la ejecución contractual | 4479083569 | 635698183.5 | 14.19% | 3.1. Porcentaje de Procesos contractuales gestionados | 100 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 3.2 Porcentaje del seguimiento al plan anual de adquisiciones | 100 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
2.2 Arquitectura Institucional | 2026_E2-D3-1000 Fortalecimiento de los mecanismos que generen confianza en la Institucionalidad y permiten la lucha contra la corrupción | Fortalecer los mecanismos de lucha contra la corrupción a través de la divulgación activa de la información pública sin que medie solicitud alguna, | P1 Alineación de las Políticas MIPG con la gestión institucional | 0 | 0 | 0% | 1.1. Porcentaje de cumplimiento de los planes establecidos para implementar las políticas de gestión y desempeño | 100 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales | Giselle Arias Leon
|  |  | P2.Implementación de la Política de Transparencia, Acceso a la Información y Lucha contra la Corrupción | 129115350 | 16921100 | 13.11% | 2.1 Porcentaje Cumplimiento del Programa de Transparencia y Ética Pública | 100 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
|  |  | P3 Fortalecimiento y apropiación de los lineamientos riesgos de gestión y corrupción | 142026885 | 19017845 | 13.39% | 3.1 Actividades de Formación y Apropiación en Temas de Riesgos | 100 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
|  |  | P4. Reportes de información Oficiales respecto a la Gestión y el Desempeño de la Entidad | 0 | 0 | 0% | 4.1 Información de seguimiento consolidada y entregada | 100 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
2.3 Relación con los Grupos de Interés | 2026_E2-D3-2000 Estrategia de divulgación y comunicaciones del MINTIC | Diseñar e implementar la estrategia de comunicaciones que permitirá a la entidad informar e interactuar sobre los planes, programas, proyectos, y | 1. Comunicación Externa (Programa TV Mintic + ATL BTL) | 7961112665 | 1036335658 | 13.02% | 1.1 Estrategias de Audiencia Pública de rendición de cuentas implementadas | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | Oficina Asesora de Prensa | Lorena Paola Fortich Tulena
[7 empty] | 1.4 Número de estudios previos radicados | 1 | 1 | 100% | 1 | 100% | 0%
[7 empty] | 1.5 Número de estudios previos aprobados | 1 | 1 | 100% | 1 | 100% | 0%
[7 empty] | 1.6 Número de contratos firmados | 1 | 1 | 100% | 1 | 100% | 0%
[7 empty] | 2.4 Campañas de divulgación diseñadas e implementadas | 12 | 2 | 16.7% | 2 | 16.7% | 0%
[7 empty] | 1.2 Productos audiovisuales producidos | 44 | 5 | 11% | 5 | 11.4% | 0%
[7 empty] | 2.5 Comunicados elaborados | 300 | 15 | 5% | 15 | 5% | 0%
|  |  | 2. Comunicación Interna (Monitoreo y soporte) | 3142437335 | 60879175 | 1.937% | 2.11 Número de estudios previos aprobados | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 2.10 Número estudios previos radicados | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 2.12 Número de contratos firmados | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 2.9 Correos masivos de divulgación enviados (Rezago 2025) | 5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 2.3 Campañas Internas diseñadas | 12 | 1 | 8.3% | 0 | 0% | 100%
[7 empty] | 1.3 Micrositios desarrollados | 24 | 3 | 12.5% | 3 | 12.5% | 0%
[7 empty] | 2.8 Correos masivos de divulgación enviados | 24 | 3 | 12.5% | 3 | 12.5% | 0%
[7 empty] | 2.1 Contenidos actualizados en intranet | 45 | 4 | 8.9% | 4 | 8.9% | 0%
[7 empty] | 2.2. Boletines internos enviados | 60 | 5 | 8.3% | 5 | 8.3% | 0%
[7 empty] | 2.7 Interacciones en redes sociales registradas | 2652000 | 250000 | 9.4% | 250000 | 9.4% | 0%
[7 empty] | 2.6 Sesiones registradas en las páginas internas del webside del MinTIC | 4149919 | 350000 | 8.4% | 350000 | 8.4% | 0%
2.3 Relación con los Grupos de Interés | 2026_E2-D3-3000 Fortalecimiento en la Gestión Internacional, según las necesidades que tengan de MINTIC | Incentivar la cooperación internacional en apoyo a las iniciativas del Plan Estratégico, posicionando al Ministerio como líder regional en materia TIC | Fortalecimiento de la cooperación y la participación internacional | 1092604746 | 123855095 | 11.34% | 1.2 Alianzas, convenios y gestiones en materia TIC con países estratégicos y/o entidades internacionales que aporten a la ejecución del PND 2022-2026 | 4 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | Oficina Internacional | Maria Andrea Giraldo Leal
[7 empty] | 1.1 Participaciones del sector TIC en organismos e instancias internacionales | 10 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
2.3 Relación con los Grupos de Interés | 2026_E2-D3-4000 Fortalecimiento de capacidades de los grupos con interés en temas TIC del país, orientado hacia el cierre de brecha digital regional | Fortalecer a través de asistencias técnicas, socializaciones, mesas de trabajo y atenciones en temas TIC, a los grupos de interés, para disminuir la | 1. Servicio de Asistencia técnica en la formulación y presentación de proyectos TIC | 0 | 0 | 0% | 1.1 Número de asistencias técnicas en la formulación y presentación de proyectos de inversión del sector TIC | 166 | 30 | 18.1% | 27 | 16.3% | 10% | Oficina de Fomento Regional de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Anderson Raul Marino Niño
|  |  | 2. Incremento del valor total de proyectos aprobados en materia TIC financiados por SGR, obras por impuestos, entre otras. | 0 | 0 | 0% | 2.1 Miles de millones aprobados en la formulación y presentación de proyectos en el sector TIC | 90000 | 45000 | 50% | 45000 | 50% | 0%
|  |  | 3. Eliminación de barreras para el despliegue de infraestructura | 0 | 0 | 0% | 3.1 Número de asesoría técnica a municipios NO acreditados para la adopción de normas que reglamenten las condiciones del despliegue de infraestructura TIC. | 150 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 3.2 Número de asesoría técnica a municipios acreditados por la CRC para acompañar la revisión de los procedimientos administrativos | 300 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
2.3 Relación con los Grupos de Interés |  |  | 4. Fortalecimiento de la Institucionalidad TIC en las Entidades Territoriales | 1040043200 | 129041780 | 12.41% | 4.1 Número de sensibilización y /o seguimiento a las entidades territoriales que faltan por la creación de una dependencia TIC o creación de funciones TIC | 567 | 90 | 15.9% | 90 | 15.9% | 0%
|  |  | 5. Socializaciones y/o atenciones a los grupos con intereses TIC en los procesos y procedimientos estratégicos del sector. | 5404817180 | 515265311 | 9.533% | 5.1 Número de socializaciones y/o atenciones a los grupos con intereses TIC en los procesos y procedimientos estratégicos del sector | 5570 | 1050 | 18.9% | 1180 | 21.2% | -12.38%
2.3 Relación con los Grupos de Interés |  |  | 6. Juntas de Internet- Comunidades de Conectividad | 15000000000 | 589883400 | 3.933% | 6.1 Resocializaciones a Juntas de Internet - Comunidades de Conectividad que presentan novedades en operación | 134 | 34 | 25.4% | 34 | 25.4% | 0%
[7 empty] | 6.2 Asistencias a Juntas de Internet - Comunidades de Conectividad que requieren capacitación de RUTIC y facturación | 139 | 34 | 24.5% | 34 | 24.5% | 0%
2.3 Relación con los Grupos de Interés | 2026_E2-D3-5000 Fortalecimiento de acciones institucionales diferenciadas para fomentar el uso y la apropiación de las TIC en comunidades étnicas, grupos comunitarios, víctimas y/o colectivos sociales | Promover la articulación y desarrollo de acciones institucionales que fomenten el uso y la apropiación de las TIC en grupos de especial protección tales | 1. Espacios de diálogo y/o concertación e implementación de acciones con enfoque diferencial con comunidades étnicas, grupos comunitarios, víctimas y/o colectivos sociales. | 5964341000 | 2367279214 | 39.69% | 1.1 Espacios de diálogo y/o concertación desarrollados y/o atendidos con comunidades étnicas, grupos comunitarios, víctimas y/o colectivos sociales. | 25 | 6 | 24% | 6 | 24% | 0% | GIT de Consenso Social | Patricia del Carmen Piamba Schmalbach
[7 empty] | 1.2 Número de espacios de cualificación y/o contenidos multiformato realizados en cumplimiento a los compromisos y/o acciones concertadas con comunidades étnicas, grupos comunitarios, víctimas y/o colectivos sociales | 100 | 29 | 29% | 29 | 29% | 0%
|  |  | 2. Adopción e Implementación de la Política Pública de Comunicaciones de y para los Pueblos Indígenas | 11452431381 | 2552776540 | 22.29% | 2.3 Número de planes de acción implementados con la Mesa Regional Amazónica en el marco de la Política Pública de Comunicaciones de y para los Pueblos Indígenas. | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 2.2 Número de programas atendidos en cumplimiento al plan cuatrienal suscrito con el Consejo Regional Indígena del Cauca - CRIC el marco del Decreto 1811 de 2017 | 3 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 2.1 Número de acciones desarrolladas con la Comisión Nacional de Comunicaciones de y para los Pueblos Indígenas - CONCIP en el marco de la Política Pública de Comunicaciones de y para los Pueblos Indígenas. | 7 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
|  |  | 3. Seguimiento a acciones en el marco de políticas, programas y/o planes para la atención a comunidades étnicas, grupos comunitarios, víctimas y/o colectivos sociales. | 2600000000 | 213592102.49 | 8.215% | 3.2 Porcentaje de avance en el cumplimiento a las políticas, programas y/o planes para la atención a comunidades étnicas, grupos comunitarios, víctimas y/o colectivos sociales | 100 | 25 | 25% | 25 | 25% | 0%
[7 empty] | 3.1 Número de espacios interinstitucionales y/o de Gobierno atendidos, para el seguimiento a políticas, programas y/o planes para la atención a comunidades étnicas, grupos comunitarios, víctimas y/o colectivos sociales | 104 | 17 | 16.3% | 17 | 16.3% | 0%
|  |  | 4. Acciones y seguimientos orientados a garantizar el cumplimiento del Acuerdo de Paz. | 0 | 0 | 0% | 4.1 Número de seguimientos realizados para el cumplimiento de los indicadores del Plan Marco de Implementación del Acuerdo de Paz | 4 | 1 | 25% | 1 | 25% | 0%
[7 empty] | 4.2 Número de boletines publicados relacionados al cumplimiento de los indicadores del Plan Marco de Implementación del Acuerdo de Paz | 4 | 1 | 25% | 1 | 25% | 0%
[7 empty] | 4.3 Avance en las acciones realizadas en cumplimiento a los indicadores B.E.7, B.E.10 y B.E.11 del PMI | 100 | 17 | 17% | 17 | 17% | 0%
2.3 Relación con los Grupos de Interés | 2025_E2-D3-6000 Gestión jurídica integral para el cumplimiento de objetivos y funciones del MINTIC/Fondo Único TIC | Definición de parámetros para la implementación de prácticas de mejora normativa en todos nuestros proyectos normativos. Propender por la unidad de | 1. Fortalecimiento del proceso de producción normativa | 2234458062 | 315237790 | 14.11% | 1.1 Porcentaje de proyectos normativos que en su ejecución implementaron practicas de mejora normativa | 100 | 18 | 18% | 18 | 18% | 0% | Dirección Jurídica | Ruby Ruth Ramirez Medina
[7 empty] | 1.2 Porcentaje avance en la emisión de conceptos competencia de la Dirección Jurídica | 100 | 18 | 18% | 18 | 18% | 0%
|  |  | 2. Fortalecimiento del conocimiento por parte de los deudores | 1081042830 | 111329016.33 | 10.3% | 2.1 Porcentaje de avance en el suministro de información sobre facilidades y beneficios del pronto pago. | 100 | 18 | 18% | 18 | 18% | 0%
|  |  | 3. Defensa Jurídica | 5002933682 | 940620446.02 | 18.8% | 2.2 Porcentaje de avance en la Terminación de procedimientos coactivos por remisión y/o prescripción | 100 | 18 | 18% | 18 | 18% | 0%
[7 empty] | 3.1 Porcentaje en la implementación de la política de prevención del daño antijurídico | 100 | 18 | 18% | 18 | 18% | 0%
[7 empty] | 3.2 Porcentaje de intervención en los procesos judiciales en los que sea parte el Ministerio/Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. | 100 | 18 | 18% | 18 | 18% | 0%
[7 empty] | 3.3 Reporte integral de la información litigiosa en le Sistema Único de Gestión e información Litigiosa del Estado (E-KOGUI). | 100 | 18 | 18% | 18 | 18% | 0%
[7 empty] | 3.4 Porcentaje de avance en el plan de acción 2024 del comité de conciliación y defensa judicial a la Oficina de Planeación y Control Interno | 100 | 18 | 18% | 18 | 18% | 0%
2.3 Relación con los Grupos de Interés | 2026_E2-D3-7000 Fortalecimiento del relacionamiento con los grupos de interés | Realizar la gestión de la relación con los grupos de interés del Ministerio TIC, mediante el diseño y desarrollo de instrumentos y estrategias de servicio al | 1.Fortalecimiento de la Responsabilidad Social Institucional | 14370965171 | 1691694107.15 | 11.77% | P1.1.Informe de acciones de Responsabilidad social | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | Subdirección Administrativa | Rodrigo Jose Gomez Ocampo
[7 empty] | P1.4.Estudios previos radicados | 2 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | P1.5.Estudios previos aprobados | 2 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | P1.6.Contratos firmados | 2 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | P1.2.Recursos de vigencias futuras comprometidos | 100 | 100 | 100% | 100 | 100% | 0%
[7 empty] | P1.3. Recursos de vigencias futuras obligados | 100 | 32 | 32% | 32 | 32% | 0%
|  |  | 2.Fortalecimiento del Servicio al Ciudadano | 200000000 | 0 | 0% | P2.3.Estudios previos aprobados | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | P2.4.Contratos firmados | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | P2.2.Estudios previos radicados | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | P2.1.Informe de acciones de fortalecimiento con los Grupos de Interes | 100 | 25 | 25% | 25 | 25% | 0%
|  |  | 3.Fortalecimiento de la Gestión Ambiental en MinTIC | 500000000 | 0 | 0% | P3.1.Informe de gestión ambiental | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | P3.4.Contratos firmados | 2 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | P3.3.Estudios previos aprobados | 2 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | P3.2.Estudios previos radicados | 2 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
2.4 Seguimiento Análisis y Mejora | 2026_E2-D4-1000 Aseguramiento, asesoría y análisis basados en riesgos, con el fin de mejorar y proteger el valor de la Entidad | Evaluar el cumplimiento de las metas, actividades y objetivos estratégicos de la entidad, el cumplimiento normativo, así como a los riesgos institucionales | 1. Desarrollo de las actividades definidas en el Programa Anual de Auditorías Internas | 1394885600 | 186168885 | 13.35% | 1.1 Porcentaje de avance en la ejecución de las actividades definidas en el Programa Anual de Auditorías Internas de la vigencia a cargo de la Oficina de Control Interno | 100 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | Oficina de Control Interno | Juan Diego Toro Bautista
2.5 Liderazgo, Innovación y Gestión del Conocimiento | 2026_E2-D5-1000 Fortalecimiento de las Capacidades Institucionales para Generar Valor Público | Establecer lineamientos y estrategias para transformar continuamente la gestión institucional | P1. Diseño y Rediseño de Procesos | 697566354 | 61283810 | 8.785% | 1.1 Porcentaje de implementación de la disciplina BPM articulada con la Metodología de Sistematización y Automatización de Procesos | 100 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales | Giselle Arias Leon
|  |  | P2. Articulación de las Normas Técnicas y Lineamientos Obligatorios al Sistema Integrado de Gestión | 200000000 | 0 | 0% | 2.2 Estudios Previos Radicados | 2 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 2.3 Estudios Previos Aprobados | 2 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 2.4 Contratos Firmados | 2 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 2.1 Cumplimiento de las cuatro fases de la Auditoría Interna Combinada al SIG (Medir el grado de cumplimiento en la realización de la auditoría) | 100 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
|  |  | P3. Implementación del Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial en la Entidad | 292716638 | 36380365 | 12.43% | 3.1 Porcentaje de Ejecución de la Hoja de Ruta de Arquitectura Empresarial | 100 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
|  |  | P4. Formulación de Estrategias y Mecanismos para la Gestión del Conocimiento | 667447510 | 0 | 0% | 4.1 Estudio Previo Radicado | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 4.2 Estudio Previo Aprobado | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 4.3 Contrato Firmado | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 4.4. Participación de los procesos de la entidad en las estrategias de gestión del conocimiento | 100 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
|  |  | P5. Apropiación de los Lineamientos para la Gestión y Mejoramiento Institucional | 11575646528 | 916175180.65 | 7.915% | 5.1 Información Reportada en la Plataforma Integrada de Inversión Pública | 100 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
|  |  | P6.Fortalecimiento de la planeación y seguimiento a la estrategia y el presupuesto | 1163583282 | 145374320 | 12.49% | 6.1 Número de Actas de Comité Sectorial de Gestión y Desempeño elaboradas | 2 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 6.2 Número de cronogramas de actividades socializado con las dependencias | 2 | 1 | 50% | 0 | 0% | 100%
[7 empty] | 6.8 Número de capacitaciones en viernes del conocimiento realizadas | 2 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 6.5 Número de Documentos de programación presupuestal elaborados | 3 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 6.3 Número de informes sectoriales mensuales de avance en planes y presupuesto elaborados | 11 | 2 | 18.2% | 2 | 18.2% | 0%
[7 empty] | 6.4 Documentos anuales publicados (PA, PES, PEI, Agenda de Inv., informe gestión, informe al congreso, Avance ejecución pptal.) | 24 | 11 | 45.8% | 11 | 45.8% | 0%
[7 empty] | 6.7 No de Informes mensuales elaborados | 70 | 6 | 8.6% | 6 | 8.6% | 0%
[7 empty] | 6.6. Informes semanales elaborados | 85 | 5 | 5.9% | 5 | 5.9% | 0%
2.5 Liderazgo, Innovación y Gestión del Conocimiento | 2026_E2-D5-2000 Liderazgo en la generación de estadísticas y estudios del sector TIC | Generación de información estadística y desarrollo de estudios del Sector TIC | 1. Gestión estratégica de la información sectorial | 2738242106.5 | 109147630.2 | 3.986% | 1.3 Documento estadístico de Uso y Tenencia de TIC con enfoque diferencial e interseccional elaborado | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales | Nestor Alonso Jimenez Estrada
[7 empty] | 1.4 Número de productos estadísticos en el sitio web publicados | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 1.2 Documentos sectoriales publicados | 84 | 10 | 11.9% | 10 | 11.9% | 0%
[7 empty] | 1.1 Porcentaje de ejecución del proyecto de inversión Fortalecimiento de la Información Estadística del Sector TIC Nacional | 100 | 10 | 10% | 10 | 10% | 0%
|  |  | 2. Fortalecimiento de las Operaciones Estadísticas y los Registros Administrativos del MINTIC | 409821685 | 39918942 | 9.741% | 2.3 Número de documentos de caracterización y priorización de necesidades de fortalecimiento de registros administrativos elaborados | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 2.5 Documento de diagnóstico de oferta y demanda de información estadística con priorización de necesidades actualizado | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 2.2 Número de auditorías internas a las operaciones estadísticas realizadas | 3 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 2.7 Número de piezas de comunicación sobre la información estadística del MINTIC divulgadas | 8 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 2.1 Porcentaje de contratación de personal idóneo ejecutada frente a lo programado | 100 | 15 | 15% | 15 | 15% | 0%
[7 empty] | 2.4 Porcentaje de actividades del Plan de Entrenamiento y Capacitación ejecutadas frente a las programadas | 100 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 2.6 Porcentaje de cumplimiento de actividades del plan de implementación y mantenimiento del Marco de Aseguramiento de la Calidad | 100 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
|  |  | 3. Evaluación de políticas, programas y/o proyectos | 2869597287.5 | 18175468.8 | 0.6334% | 3.1 Visualizador de la oferta institucional realizado | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 3.2 Evaluación de políticas, programas y/o proyectos realizada | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 3.3 Medición Indice de Brecha Digital realizada | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 3.4 Estudios previos radicados | 2 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 3.5 Estudios previos aprobados en comité de contratación | 2 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 3.6 Contratos firmados | 2 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
2.5 Liderazgo, Innovación y Gestión del Conocimiento | 2026_E2-D5-3000 Fortalecimiento de las capacidades Institucionales para la Seguridad y Privacidad de la Información | Establecer lineamientos y estrategias para fortalecer la confidencialidad, integridad, disponibilidad, autenticidad, privacidad y no repudio de la | 1. Fortalecimiento del Modelo de gestión de seguridad y privacidad de la información | 603817830 | 67610830 | 11.2% | 1.1. Matriz de activos de información actualizada y publicada | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | GIT de Seguridad y Privacidad de la Informacion | Angela Janeth Cortes Hernandez
[7 empty] | 1.5 Estudio previo radicado | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 1.6 Estudio previo aprobado | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 1.7 Contrato firmado | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 1.4 Porcentaje de eficacia del Sistema de Gestión de Seguridad y Privacidad de la Información | 90 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 1.2. Porcentaje de cumplimiento del plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información | 100 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 1.3. Porcentaje de eventos e incidentes de Seguridad y Privacidad de la Información monitoreados | 100 | 18 | 18% | 18 | 18% | 0%
|  |  | 2. Fortalecimiento del plan de Continuidad de la operación de los servicios de la entidad | 109582515 | 10263015 | 9.366% | 2.1. Porcentaje de avance en la documentación y apropiación del Plan de Continuidad de la Operación (BCP) en los Procesos | 100 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
|  |  | 3. Fortalecimiento del Programa Integral de Gestión de Datos Personales | 663073470 | 53043970 | 8% | 3.2. Programa Integral de Protección de Datos Personales implementado y con seguimiento | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 3.3 Estudio previo radicado | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 3.4 Estudio previo aprobado | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 3.5 Contrato firmado | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 3.1. Número de constancias emitidas por el Registro Nacional de Bases de Datos | 2 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
|  |  | 4. Fortalecimiento de las estrategias de Cambio, Cultura y Apropiación del Sistema de Gestión de Seguridad y Privacidad de la Información. | 268021145 | 9599870 | 3.582% | 4.2 Estudio previo radicado | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 4.3 Estudio previo aprobado | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 4.4 Contrato firmado | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 4.1. Nivel de apropiación institucional en Seguridad y Privacidad de la Información | 70 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
|  |  |  | 1485146818000 | 272130391349.2699
ANEXO 2 AVANCE PROYECTOS E INDICADORES PLAN DE ACCIÓN 2026 - 1T