## Plan de Acción 2020-2024
Plan de Acción - Política de Espectro 2020-2024 |  |  |  |  | Cronograma de ejecución | [19 empty] | Presupuesto
Objetivo: Alinear la gestión del espectro radioeléctrico con la transformación digital de la economía |  |  |  | 2019 | 2020 |  |  |  | 2021 |  |  |  | 2022 |  |  |  | 2023 |  |  |  | 2024 |  |  |  | 2020 |  | 2021 |  | 2022 |  | 2023 |  | 2024 |  | Proyecto asociado | Fichas BPIN | Proyecto asociado | Ficha BPIN
Líneas de acción |  |  | Responsables |  | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | ANE | MINTIC | ANE | MINTIC | ANE | MINTIC | ANE | MINTIC | ANE | MINTIC | ANE |  | MINTIC
5.3.1 | Mantener procesos ajustados al marco legal
| 5.3.1.1 | Establecer funciones y responsabilidades de MINTIC y ANE con base en el nuevo marco legal (Énfasis en nuevos servicios de radio y TV) | ANE/MINTIC | [22 empty] | 2080000000 | [10 empty] | Contratación Plan de Transición a Nuevas Tecnologías | bar: 2020 Q1 to 2020 Q4
|  | Análisis de nuevas funciones y modificaciones a estructura, perfiles, procesos y procedimientos | ANE/MINTIC/DAFP | [22 empty] | 38400000 | bar: 2020 Q1 to 2020 Q3
|  | Adopción de procedimientos para radio y TV | ANE/MINTIC | [22 empty] | 76800000 | bar: 2020 Q1 to 2020 Q4
|  | Acuerdo distribución actividades entre ANE y MINTIC | ANE/MINTIC | [22 empty] | 96000000 | bar: 2020 Q1 to 2020 Q4
|  | Adoptar Plan Técnico de Radio | ANE | [21 empty] | 1145357399.7651 | 663000000 | 1159722730 | [7 empty] | 2. Modificación y actualización Planes Técnicos de Radiodifusión Sonora en AM y FM (Adopción del plan y trámite de solicitudes) | Planear el uso eficiente del espectro | bar: 2020 Q1 to 2020 Q4
|  | Adopción del nuevo modelo de vigilancia y control | ANE/MINTIC | [21 empty] | 1157175102 | 86400000 | 2561450222 | [7 empty] | Optimizar el Esquema de Vigilancia y Control del Espectro Radioeléctrico Ejecutar acciones técnicas y de divulgación frente a la exposición a personas | Optimizar el Esquema de Vigilancia y Control del Espectro Radioeléctrico Ejecutar acciones técnicas y de divulgación frente a la exposición a personas | bar: 2020 Q1 to 2020 Q4
| 5.3.1.2 | Modernizar procesos y procedimientos de gestión de espectro | ANE/MINTIC | [22 empty] | 1183500000 | bar: 2020 Q2 to 2021 Q4
|  | Simplificar requisitos y etapas de procesos de asignación | ANE/MINTIC | [22 empty] | 7200000 | bar: 2020 Q3 to 2020 Q4
|  | Análisis e implementación de mecanismos de asignación ágil | ANE/MINTIC | [22 empty] | 9000000 | bar: 2021 Q1 to 2021 Q4
|  | Implementación de piloto de Análisis de Impacto Normativo (Problema, objetivos, alternativas, análisis impacto, conclusión, implementación, análisis expost) | ANE | bar: 2020 Q2 to 2021 Q1
|  | Revisión de necesidades y ajuste de procesos y procedimientos para ejecutar estudios de maximización de bienestar y estudios de mercado | ANE/MINTIC | [22 empty] | 38400000 |  | 38400000 | bar: 2020 Q4 to 2021 Q2
| 5.3.1.3 | Simplificación del marco normativo de la gestión de espectro | ANE/MINTIC | [22 empty] | 30000000 | bar: 2021 Q2 to 2021 Q4
| 5.3.1.4 | Reglamentar cese de operaciones no autorizadas | ANE | [21 empty] | 462589200 |  | 486814593 | [7 empty] | Optimizar el Esquema de Vigilancia y Control del Espectro Radioeléctrico (Reglamentar artículo 35 Ley 1978) | Optimizar el Esquema de Vigilancia y Control del Espectro Radioeléctrico | bar: 2020 Q1 to 2020 Q2
| 5.3.1.5 | Adopción régimen de contraprestaciones | ANE/MINTIC | [22 empty] | 81600000
|  | Punto a punto | MINTIC | [22 empty] | 24000000 |  | 24000000
|  | Punto a multipunto | MINTIC | [22 empty] | 24000000 |  | 24000000 | bar: 2020 Q1 to 2020 Q4
|  | Segmento satelital | MINTIC | [22 empty] | 24000000 |  | 24000000 | bar: 2020 Q1 to 2020 Q4
| 5.3.1.6 | Adoptar procedimientos de cesión y renovación de espectro | ANE/MINTIC | [22 empty] | 24000000 |  | 24000000 | bar: 2022 Q1 to 2022 Q4
| 5.3.1.7 | Permisos de uso de espectro en concesiones de servicios de radiodifusión | ANE/MINTIC | [22 empty] | 43200000 | bar: 2021 Q1 to 2021 Q2
5.3.2 | Analítica de datos
| 5.3.2.1 | Construir inventario detallado de usos y usuarios de espectro (Depuración de información) | ANE/MINTIC | [22 empty] | 115200000 |  | 115200000 | bar: 2020 Q1 to 2021 Q4
| 5.3.2.2 | Construir e implementar una herramienta centralizada para la gestión del espectro | ANE/MINTIC | [21 empty] | 249401192 | 86400000 |  | 86400000 | [6 empty] | Planear el uso eficiente del espectro (Implementar portal de espectro visible Fase II) | Planear el uso eficiente del espectro | bar: 2020 Q2 to 2021 Q4
|  | Diagnóstico de sistemas de información actualmente utilizados en la gestión del espectro | ANE/MINTIC | [22 empty] | 21600000 | bar: 2020 Q1 to 2020 Q3
|  | Definición de la arquitectura de la herramienta centralizada | ANE/MINTIC | [22 empty] | 57600000 | bar: 2020 Q2 to 2020 Q4
|  | Construcción, implementación y puesta en funcionamiento de herramienta centralizada | ANE/MINTIC | [22 empty] | 576800000 |  | 76800000 | [8 empty] | Prestar servicios de fortalecimiento, mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de gestión de espectro. | bar: 2020 Q4 to 2021 Q4
|  | Implementación herramientas de simulación análisis de viabilidad técnica | ANE/MINTIC | [22 empty] | 557600000 |  | 57600000 | [8 empty] | Actualizar los sistemas de información asociados a la gestion de espectro | bar: 2022 Q1 to 2022 Q4
| 5.3.2.3 | Diseñar y ejecutar plan de transformación digital de los procesos de gestión de espectro de MINTIC y ANE | ANE/MINTIC | [22 empty] | 21600000 | 375503582 | [7 empty] | Planear el uso eficiente del espectro Implementar el Plan Estratégico de TI (PETIC) | Planear el uso eficiente del espectro Implementar el Plan Estratégico de TI (PETIC) | bar: 2020 Q2 to 2021 Q4
|  | Digitalización y automatización de procesos de vigilancia y control | ANE/MINTIC | [21 empty] | 1572930930 | 528800000 | 5059796760 | 28800000 | [6 empty] | Actualizar los sistemas de comprobación técnica del espectro Optimizar el esquema de vigilancia y control del espectro radioeléctrico Mejorar la infraestructura tecnológica para la vigilancia y control del espectro | Actualizar los sistemas de comprobación técnica del espectro Optimizar el esquema de vigilancia y control del espectro radioeléctrico Mejorar la infraestructura tecnológica para la vigilancia y control del espectro | Contratación de DVC para la optimización de procesos y procedimientos | bar: 2020 Q2 to 2022 Q2
|  | Digitalización y automatización de procesos de asignación | ANE/MINTIC | [21 empty] | 250000000 | 207717560 | 103833600 | [7 empty] | Promover la innovación en temas de espectro (Fase II Proyecto base de datos de espacios en blanco) Planear el uso eficiente del espectro (Soporte herramienta TVWS) | Promover la innovación en temas de espectro Planear el uso eficiente del espectro | bar: 2020 Q3 to 2022 Q2
| 5.3.2.4 | Implementar indicadores de uso de espectro para evaluar eficiencia | ANE | bar: 2021 Q1 to 2021 Q4
| 5.3.2.5 | Definir e implementar estategia de datos (Desarrollar capacidades, Definición de insumos y reportes) | ANE/MINTIC | [21 empty] | 85405716 | 57600000 | 553850000 | 172800000 | [6 empty] | Implementar el Plan Estratégico de TI PETIC (Consultoría para modernización del centro de datos) | Implementar el Plan Estratégico de TI PETIC
5.3.3 | Planeación del espectro a largo plazo con enfoque de mercados, servicios y aplicaciones
| 5.3.3.1 | Rediseñar proceso de planeación de espectro para integrar los objetivos de maximización del bienestar social y apoyar la transformación digital de la economía | ANE | [21 empty] | 722147276 | [9 empty] | Revisión del modelo de Gestión de Espectro | Planear el uso eficiente del espectro | bar: 2020 Q1 to 2021 Q1
| 5.3.3.2 | Adopción de planeación de espectro con horizonte a 5 años | ANE | [21 empty] | 226200000 |  | 1363630000 | [7 empty] | Planear el uso eficiente del espectro Planear la gestión internacional del Espectro | Planear el uso eficiente del espectro Planear la gestión internacional del Espectro | bar: 2021 Q2 to 2021 Q4
| 5.3.3.3 | Reformular la estrategia de participación internacional | [23 empty] | 4800000 |  | 4800000 | bar: 2020 Q3 to 2021 Q1
| 5.3.3.4 | Plan Rector de Asignación de Espectro y Plan 5G (Planeación IMT) | ANE/MINTIC | [22 empty] | 57600000
|  | Identificación necesidades de espectro IMT inmediatas | ANE | bar: 2020 Q1 to 2020 Q2
|  | Plan de liberación de bandas IMT con base en CMR-19 | ANE | bar: 2020 Q1 to 2020 Q2
|  | Identificación de necesidades en redes de soporte | ANE | bar: 2020 Q1 to 2021 Q2
|  | Definición marco legal para Pruebas de 5G | ANE/MINTIC | [22 empty] | 144000000 | bar: 2020 Q1 to 2020 Q2
|  | Identificación de barreras al despliegue de 5G | ANE/MINTIC/CRC | [22 empty] | 86400000 | bar: 2020 Q1 to 2020 Q4
|  | Adopción nuevos topes de espectro | ANE/MINTIC | [22 empty] | 48000000 | bar: 2020 Q1 to 2020 Q3
|  | Documento características técnicas bandas 5G (Conpes transformación digital) | ANE | bar: 2020 Q1 to 2020 Q4
| 5.3.3.5 | Análisis nuevas tecnologías para conectar zonas rurales y apartadas | ANE | [22 empty] | 30450000 | bar: 2021 Q3 to 2022 Q2
| 5.3.3.6 | Ejecutar las acciones del sector TIC en relación con la política espacial | ANE/MINTIC | [22 empty] | 213400000 |  | 38400000 | [8 empty] | Realizar estudios para generar las condiciones para que el sector espacial contribuya al desarrollo del país. | bar: 2020 Q1 to 2021 Q4
|  | Campaña de registros de ROE ante la UIT | ANE/MINTIC | [22 empty] | 185800000 | [10 empty] | Realizar estudios para generar las condiciones para que el sector espacial contribuya al desarrollo del país. | bar: 2020 Q1 to 2020 Q4
|  | Estrategia para la explotación del ROE | ANE/MINTIC/DNP | [22 empty] | 194200000 | [10 empty] | Realizar estudios para generar las condiciones para que el sector espacial contribuya al desarrollo del país. | bar: 2020 Q1 to 2020 Q4
|  | Diseñar e implementar estrategia de socialización de tecnologías espaciales y satelitales en el sector público | MINTIC/Otros | [22 empty] | 194200000 |  | 19200000 | [8 empty] | Realizar estudios para generar las condiciones para que el sector espacial contribuya al desarrollo del país. | bar: 2020 Q3 to 2021 Q2
|  | Ajustar marco normativo para facilitar campaña de ROE y procedimientos posteriores | MINTIC | [22 empty] | 57600000 |  | 57600000 | bar: 2020 Q3 to 2021 Q2
| 5.3.3.7 | Insumos para la implementación de la Red Nacional de Telecomunicaciones en Emergencia | ANE/MINTIC/UNGRD | [22 empty] | 201600000 | bar: 2020 Q2 to 2020 Q4
|  | Definición arquitectura de Red de Emergencias | MINTIC/UNGRD | [22 empty] | 38400000 |  | 1000000000 | [8 empty] | Contratación, convenio con la UNGRD | bar: 2020 Q1 to 2020 Q4
|  | Definición de plan de frecuencias para la Red de Emergencias | ANE | bar: 2021 Q1 to 2021 Q4
5.3.4 | Mecanismos flexibles de acceso al espectro
| 5.3.4.1 | Diseñar y adoptar un plan de implementación de mecanismos flexibles de acceso al espectro | ANE
|  | Diseño y adopción del plan de implementación de mecanismos flexibles | ANE | bar: 2020 Q1 to 2021 Q4
|  | Revisión integral del marco legal (Eliminación de barreras legales y técnicas) | ANE/MINTIC | [22 empty] | 38400000 | bar: 2020 Q4 to 2021 Q4
| 5.3.4.2 | Definir condiciones de compartición de espectro para redes comunitarias | ANE/MINTIC | [22 empty] | 30450000 | bar: 2021 Q1 to 2021 Q2
5.3.5 | Innovación y Gestión del Conocimiento
| 5.3.5.1 | Identificar grupos de interés y necesidades asociadas a la gestión del espectro radioeléctrico bajo el objetivo de soportar la transformación digital de la economía | ANE/MINTIC | bar: 2020 Q1 to 2020 Q3
|  | Caracterización de grupos de interés | ANE/MINTIC | bar: 2020 Q1 to 2020 Q3
|  | Fortalecer relacionamiento con grupos de interés | ANE | bar: 2020 Q3 to 2020 Q4
| 5.3.5.2 | Diseñar las estrategias y herramientas para promover la gestión del conocimiento con todos los grupos de interés | ANE | [21 empty] | 1054437662 |  | 1177845342 | [7 empty] | Promover el conocimiento en espectro (redefinición de procesos enfocada en sinergias) Promover la innovación en temas de espectro (Prestar el servicio de consultoría para diseñar la estrategia de innovación de la entidad y realizar la validación de esta a través de un piloto de innovación) Implementar el Plan Estratégico de TI PETIC (Licenciamiento) | Promover el conocimiento en espectro Promover la innovación en temas de espectro Fortalecer la información y comunicación Implementar el Plan Estratégico de TI PETIC
| 5.3.5.3 | Promover la investigación en asuntos de la gestión del espectro | ANE/MINTIC | [22 empty] | 7200000 | 500000000 | [7 empty] | Promover la innovación en temas de espectro (2 proyectos de investigación financiados resultado de la convocatoria de investigación realizada en el 2020) | Promover la innovación en temas de espectro
|  | Definir mecanismos de otorgamiento de permisos para pruebas | [23 empty] | 4800000 | bar: 2020 Q1
|  | Agenda de investigación alineada con planeación | ANE | bar: 2022 Q1 to 2024 Q4
| 5.3.5.4 | Desarrollo de capacidades en analítica de datos y estudios económicos y de bienestar | ANE | [21 empty] | 510981108 |  | 524701028 | [7 empty] | Promover el conocimiento en espectro (Apoyo al fortalecimiento de los procesos de gestión de espectro para la optimización de sus capacidades) Realizar el programa de entrenamiento Definir el Programa integral de clima y cultura organizacional Realizar el modelo de competencias | Promover el conocimiento en espectro
[25 empty] | 2020 |  | 2021 |  | 2022 |  | 2023 |  | 2024
[5 empty] | 2024 Q2: Presupuesto total | 7436625585.7651 | 8297717560 | 13867147857 | 1792000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Presupuesto total estimado | 31393491002.7651